Утверждена

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от ____   _______2010 г. №______

#### ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

###### "Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."

### ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг." |
| --- | --- |
| Дата и номер распоряжения мэрии о принятии решения о разработке программы | Постановление мэрии от 28.06.2010 № 1735-п/1 |
| Заказчик программы | Заказчик –координатор – Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти |
| Цель и задачи программы | Основные цели Программы: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти; - уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду; ## Задачи Программы - сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетном комплексе; - снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего обеспечить запланированный темп социально-экономического развития города; - обеспечение обязательного приборного учета производимых, передаваемых, потребленных энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа; - сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ; - сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа при транспортировке; - экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; - развитие рынка энергосервисных услуг; - вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры города за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет: 4750779,39 тыс. руб., в том числе: 182637,74 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти 33980,40 тыс. руб. – средства, планируемые к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из вышестоящих источников; 4534161,25 тыс. руб. – внебюджетные средства, с том числе полученные от иной приносящей доход деятельности. в том числе по годам: 2010 г. 706065,64 тыс. руб.; 2011 г. 1029860,96 тыс. руб.; 2012 г. 973740,55 тыс. руб.; 2013 г. 1003915,36 тыс. руб.; 2014 г.1037196,88 тыс. руб. Указанная Программа не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета и бюджета Самарской области. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по. финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным бюджетным кодексом Российской Федерации. |
| Система организации контроля за ходом реализации программы | Исполнители мероприятий Программы – структурные подразделения мэрии, управляющие компании предоставляют в департамент городского хозяйства отчеты о проделанной работе, по запросу. Департамент городского хозяйства готовит сводные отчеты о ходе реализации Программы. Отчет за полугодие предоставляется до 15 июля текущего года, годовой отчет до 1 марта следующего года за отчетным периодом в департамент финансов и в департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти. По окончании реализации Программы департамент городского хозяйства наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме предоставления годового отчета) итоговый отчет об исполнении Программы в целом. Итоговый отчет после рассмотрения на коллегии мэрии утверждается мэром городского округа Тольятти. |
| Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации программы | В результате реализации программных мероприятия ожидается: положительная динамика объема промышленного производства; увеличение доли объемов энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым проводится по показаниям приборов учета; уменьшение удельных расходов электрической, тепловой энергии, газа, расходов холодной и горячей воды; |

# 1. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами

## 1.1 Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти, обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Целевой программы приоритетным задачам социально-экономического развития города Тольятти

Изменение объема и структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти отражает тенденции социально-экономического развития города в последние десятилетия.

Количество потребленной электроэнергии в 2009 г. составило - 1 534 115,44 тыс. кВт час, в том числе населением - 812 448,21 тыс. кВт час, бюджетными и прочими потребителями - 721 667,23 тыс. кВт час, потери в сетях составили - 223 377,23  тыс. кВт час. Количество потребленной тепловой энергии составило - 6911,95 тыс. Гкал, в том числе населением - 4211,21 тыс. Гкал, бюджетными и прочими потребителями - 1744,57 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии при транспортировке составили - 703,57 тыс. Гкал. Увеличение потребления электроэнергии по сравнению с 2008 годом составило - 81 626,44 тыс. кВт час. Наметилась положительная динамика, связанная с уменьшением потерь в сетях,  потери в электросетях уменьшились на - 1,97 % (4 493,77 тыс. кВт час). Увеличение потребления тепловой энергии по сравнению с 2008 годом составило - 372,92 тыс. Гкал. Потери в сетях увеличились на - 55,7 тыс. Гкал. Количество потребленной хозпитьевой воды в 2009 году населением города составило - 49 725,87 тыс. м3, бюджетными и прочими потребителями - 12 510,92 тыс. м3. В настоящий момент существует положительная динамика снижения расходов хозпитьевой воды населением города. Так по сравнению с 2008 годом потребление хозпитьевой воды снизилось на - 5 648,53 тыс. м3, а если сравнить с 2007 годом, - на 7 406,68 тыс. м3.

Количество потребленного газа городом в 2009 году составило - 4 358,94 млн. м3, в том числе населением - 53,56 млн. м3. По объемам потребления газа населением, также существует устойчивая тенденция к их снижению. Так в 2009 году снижение объемов потребления газа населением по сравнению с 2008 годом составило - 5,74 млн. м3 (9,7 %), по сравнению с 2007 годом снижение объемов потребления газа составило - 16,51 млн. м3 (23,6 %).

Целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг. (далее: Программа), разрабатывается на основании требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с учетом накопленного опыта реализации действовавших ранее городских целевых программ направленных на  энергосбережение используемых энергетических ресурсов. Ее реализация будет осуществляться на основе выполнения мероприятий и отдельных базовых разделов, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

В 2010 году основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах города, созданием рыночных механизмов использования потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов, организацией механизма контроля за выполнением Программы.

При реализации отдельных базовых разделов в 2010-2014 годах должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

- развитие рынка энергосервисных услуг;

- вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры города за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

## 1.2. Обоснование целесообразности повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Тольятти программно-целевым методом

Располагаемый потенциал энергосбережения как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 15-25%. Для его реализации необходимо обеспечить полномасштабные работы по всем основным направлениям. Такой процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо в течение 2010 года сформировать структуру управления, финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.

## 1.3. Характеристика и прогноз развития процесса энергосбережения

Анализ существующего положения в области энергосбережения показывает, что основные принципы энергосберегающей политики города в городском округе Тольятти не реализуются в полном объеме из-за отсутствия четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики и неопределенности полномочий исполнительных органов власти в части обеспечения должного контроля за осуществлением энергосберегающих проектов и мероприятий.

## 1.4. Предлагаемый вариант развития процесса энергосбережения в городе Тольятти

В качестве альтернативных рассматриваются два варианта развития процесса энергосбережения: стагнационный и основной или базовый.

При стагнационном варианте, когда средства в энергосбережение практически не вкладываются, имеющийся потенциал энергосбережения не реализуется, в результате не снижается удельная энергоемкость муниципального продукта. Кроме того, при этом варианте городская экономика ориентирована на энергоемкий путь развития, что приведет к увеличению потребления первичных топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, к значительному росту новых энергетических мощностей и ухудшению экологической ситуации в городе Тольятти. Стагнационный  вариант противоречит энергетической стратегии Российской Федерации, которая предполагает снижение негативной нагрузки энергетического сектора на окружающую среду.

Основной, базовый вариант предусматривает снижение темпов роста потребления энергоресурсов с учетом реализации комплексных работ по энергосбережению в масштабах города. Базовый вариант позволяет: обеспечить надежное энергоснабжение города при запланированных темпах социально-экономического развития, снизить негативное воздействие объектов энергоснабжения на окружающую среду, реализовать на практике государственную политику энергосбережения России.

Реализация основного варианта энергосбережения позволит:

- в полной мере обеспечить выполнение основных направлений социально-экономического развития города Тольятти;

- разработать систему показателей результативности  энергосберегающей политики;

- сформировать информационно-аналитическое обеспечение системы мониторинга с использованием информационных ресурсов.

Система мониторинга базового варианта предполагает непрерывное наблюдение за фактическим положением дел в энергопотреблении и выполнением долгосрочной целевой программы энергосбережения.

Для успешной реализации целей и задач Программы по базовому варианту планируется выполнить в 2010-2014 году комплекс первоочередных мероприятий.

## 2. Цели и задачи ДЦП

## Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации Программы по годам

## 2.1. Цели Программы

Основные цели Программы:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Тольятти;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

## 2.2. Задачи Программы

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня;

- обеспечение запланированного темпа социально-экономического развития города;

- обеспечение обязательного приборного учета производимых, передаваемых, потребленных энергетических ресурсов (задача осуществляется в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы");

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа при их транспортировке;

## 2.3. Задачи по формированию стимулирующих факторов энергосбережения в рамках Программы

2.3.1. Создание экономических механизмов стимулирования энергосбережения.

Опыт реализации энергосберегающих мероприятий показывает, что практически незадействованными остаются методы экономического стимулирования, которые заключаются в создании благоприятных условий для развития рыночных отношений в сфере энергосервисных услуг, в появлении услуг, позволяющих получать дополнительные выгоды от экономии энергоресурсов. Только создание условий для получения прибыли от энергосбережения позволит качественно изменить ситуацию с эффективностью расходования энергоресурсов. На сегодняшний день в энергосбережении можно выделить основной экономический механизм на основе экономии энергоресурсов, непосредственно потребляемых энергоустановками потребителей.

Основным субъектом данного механизма является конечный потребитель энергоресурсов, который под воздействием тех или иных побудительных стимулов осуществляет замену менее эффективных энергоустановок (в том числе и бытовых) на более современные и эффективные, повышая тем самым качество потребления энергоресурсов. Основная выгода заключается в снижении платежей за энергоресурсы и, соответственно, на принципе "затраты/полученная экономия" строится вся экономика в данной экономической модели.

Реализация и дальнейшее развитие данного типа экономического механизма требует концентрации усилий на создании благоприятных условий (организационных и нормативных) для деятельности специализированных энергосервисных компаний, чья основная функция - разработка и внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий у потребителей

В рамках данного механизма можно выделить несколько основных направлений, в рамках которых внедрение энергосберегающих мероприятий и проектов имеет специфические особенности.

2.3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилого фонда.

Основными заинтересованными сторонами во внедрении энергосберегающих проектов и мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве должны стать управляющие компании (исполнители коммунальных услуг). Основной доход управляющие компании будут получать от предоставления жителям коммунальных услуг, для качественного оказания которых они приобретают соответствующие энергетические ресурсы. И чем больше разница между стоимостью приобретенных энергоресурсов и стоимостью оказанных коммунальных услуг, тем более эффективен бизнес управляющей компании. Внедрение энергосберегающих мероприятий позволит снизить потребление энергоресурсов при сохранении качества оказываемых коммунальных услуг.

В этот раздел программы можно включить и бытовой сектор потребления. Потребление энергоресурсов в бытовом секторе за последние годы растет значительными темпами в структуре энергобаланса города и, соответственно, имеет наибольший потенциал энергосбережения. Особенностью процесса энергосбережения в жилых помещениях является сильная зависимость от понимания жителями проблемы и возможных путей ее решения.

Ключевым инструментом стимулирования энергосбережения в быту должны стать пропаганда, просветительская деятельность и информирование жителей о возможных типовых решениях (энергосберегающие лампы, приборы учета, более экономичные бытовые приборы, утепление и т.д.). Основной акцент такой просветительской деятельности - на экономию семейного бюджета и простоту технических решений.

Основными препятствиями к внедрению энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями являются:

- отсутствие необходимых финансовых ресурсов для реализации энергосберегающих мероприятий;

Эту проблему (отсутствие необходимых финансовых средств у управляющих компаний) возможно решить посредством:

- привлечения внебюджетных источников на базе реализации схем энергосервисных контрактов, когда инвестиции в энергосберегающие мероприятия возвращаются через снижение платежей за потребляемые энергоресурсы.

2.3.3  Энергосбережение в бюджетном секторе

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткая регламентация статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения (защищенная строка бюджета), существенно упрощается проектирование финансовой модели внедрения энергосберегающих мероприятий. Для любого энергосберегающего мероприятия, понимая эффект и экономические параметры, становится возможным спланировать график возмещения понесенных затрат на реализацию мероприятия в счет возникающей в результате экономии на оплату коммунальных услуг. Такой график будет удовлетворять и интересы энергосервисных компаний, реализующих мероприятие и зарабатывающих на этом, и бюджетное учреждение, получающее экономию по оплате счетов. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть на оплату услуг энергосервисной компании, часть на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения.

Для реализации данной схемы необходимо:

- разработать и внедрить порядок использования механизма бюджетных заданий в части установления целевых ориентиров по энергопотреблению для бюджетных учреждений;

- разработать порядок финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях, определяющий механизм перенаправления средств, предназначенных на оплату коммунальных услуг на услуги по энергосбережению;

- разработать типовую форму энергосервисного контракта и порядок его заключения.

При выполнении вышеперечисленных условий, энергосбережение в бюджетных учреждениях будет рассматриваться энергосервисными компаниями как устойчивый бизнес с понятной и прогнозируемой доходностью, что создаст предпосылки для максимального развития рыночных механизмов и стимулов по внедрению энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.

3. Перечень мероприятий программы

Для достижения целей и задач Программы, ее структура сформирована из четырех отдельных базовых разделов. Каждый раздел охватывает отдельное направление работ. Реализация комплексных работ по экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению потребляемой электрической мощности по отдельным разделам качественно повысит управляемость процесса.

4.1. Мероприятия "Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций"

Раздел "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Раздел "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен и тарифов"

Основная цель - сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды.

Область реализации программных мероприятий: объекты организаций, подведомственных комплексу социальной сферы города Тольятти и городского подчинения, департамент образования, департамент здравоохранения, департамент культуры, департамент социальной поддержки населения, департамент по вопросам семьи и демографического развития, комитет по физической культуре и спорту, комитет по делам молодежи, другие  подразделения мэрии городского округа Тольятти.

Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сферы представлены в Приложение 1

4.2. Мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда".

Энергосбережение  в жилищно - коммунальном комплексе".

Основная цель - сокращение потребления всех видов энергоресурсов, включая потребление воды.

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Для обеспечения расчетов за потребляемые энергетические ресурсы в соответствии с показаниями приборов учета в городском округе реализуется долгосрочная целевая программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 – 2015 годы», утвержденная Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 №1041-п/1.

Программы предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов  (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти;

- уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг;

- упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.

Область реализации программных мероприятий: энергосбережение в управляющих компаниях города и ТСЖ.

Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилом комплексе представлены в Приложение 2

4.3. Мероприятия "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры".

Основная цель - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

Увеличение количества использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Сокращение потребления первичного топлива, электрической энергии и тепловой энергии.

Экономия природного газа на стадии производства энергоресурсов планируется за счет сокращения удельных расходов топлива на выработку электрической и тепловой энергии в процессе замены устаревшего энергетического оборудования на современное высокоэффективное.

Сокращение потребления тепловой и электрической энергии на собственные нужды при производстве, передаче и распределении тепловой и электрической энергии.

Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях коммунальной инфраструктуры представлены в Приложение 3

## 4.4. Мероприятия "Пропаганда энергосбережения в городском округе Тольятти"

Существенную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Активная пропаганда энергосбережения среди населения позволяет добиться сокращения энергоресурсов до 5 - 30% по отдельным их видам.

Для стимулирования внедрения энергосберегающих технологий необходимо всестороннее информирование собственников жилья о важности экономии энергетических ресурсов, описание экономической выгоды от внедрения энергосберегающих технологий. Важно не просто призывать общественность рационально использовать энергоресурсы, но и предлагать конкретные полезные советы по их экономии.

В рамках реализации Программы информирование население городского округа Тольятти о мероприятиях и способах энергосбережения, повышения энергетической эффективности, выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации осуществляются путем проведения следующих мероприятий:

- создание и размещение тематических программ в области энергосбережения в СМИ;

- изготовление и распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СМИ;

##### Мероприятия информационному обеспечению программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в Приложение 4

4.6. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе"

В эксплуатации находится большое количество старого, изношенного подвижного состава с низкой топливной эффективностью и малым КПД электроприводов.

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению являются:

- повышение экономической эффективности при использовании транспорта;

- внедрение регулируемого электропривода с рекуперацией электроэнергии в подвижном составе на электротранспорте;

- замена изношенного подвижного состава;

- увеличение загрузки транспорта, исключение холостых пробегов.

Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе представлены в Приложение 5.

4.7 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен и тарифов". (Приложение 6)

## 4. Целевые показатели Программы

Ход реализации мероприятий по годам оценивается целевыми индикаторами и показателями:

- целевые показатели энергетической эффективности в  бюджетной сфере

18

- целевые показатели энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе

- целевые показатели энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

Целевые индикаторы программы представлены в Приложение 7

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП

# Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников.

# Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет всех источников составит  4750779,39 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2010 г. 706065,64 тыс. руб.;

2011 г. 1029860,96 тыс. руб.;

2012 г. 973740,55 тыс. руб.;

2013 г. 1003915,36 тыс. руб.;

## 2014 г.1037196,88 тыс. руб.

## 5.1. Бюджетное финансирование

Бюджетное финансирование из городского бюджета должно быть направлено на развитие правовой основы энергосбережения, энергетическую паспортизацию и энергетические обследования объектов городской бюджетной, мониторинг реализации программных мероприятий, реализацию мероприятий по энергосбережению в социальной сфере, а также первоочередных мероприятий 2010-2011 гг.

## 5.2. Внебюджетное финансирование:

- Собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы.

- Внешние инвестиции.

- Использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию.

- Лизинговые схемы финансирования с привлечением лизинговых компаний.

Объем ассигнований из бюджета городского округа на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается решением Думы городского округа Тольятти о бюджете, в составе ведомственной  структуры расходов бюджета,  по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета городского округа.

В целях комплексного планирования решения поставленных задач, ДЦП может содержать информацию о финансировании (потребности в финансировании) мероприятий (проектов), направленных на решение определенных в ДЦП проблем, за счёт средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий (проектов), направленных на решение определённых в ДЦП проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении определённых в ДЦП проблем возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

# 6. Механизм реализации ДЦП

## 6.1. Формы управления Программой

Общее руководство по реализации Программы возложено на Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти.

Функции технического сопровождения и контроля за выполнением отдельных базовых разделов также возлагается на Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.

Функции финансового контроля осуществляются в установленном порядке.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее участников, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики ключевых показателей и корректировки методов выполнения программы.

## 6.2. Методы управления Программой

Методы управления Программой должны основываться на:

- нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга как Программы в целом, так и отдельных разделов, порядка взаимодействия исполнителей Программы;

- организационных формах, в которые должны входить такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию базовых разделов;

- техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами;

- на информационной поддержке в виде регулярного размещения информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации;

### 7. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации ДЦП

Эффективность выполнения Программы оценивается на основе анализа степени решения основных задач и достижения запланированных результатов в целом и по характеру динамики показателей (индикаторов) по сравнению с базовым уровнем.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения городского округа Тольятти в результате реализации Программы применяются:

положительная динамика объема промышленного производства;

Увеличение доли объемов энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым  проводится по показаниям приборов учета;

Снижение доли объемов энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым  проводится с применением расчетных способов;

Уменьшение удельных расходов тепловой энергии;

Уменьшение удельных расходов электрической энергии;

Уменьшение удельных расходов холодной и горячей воды;

Уменьшение удельных расходов газа;