Утвержден

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

№ 1331-п/1 от 27.04.2012 г.

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы

«Качество образования – качество жизни»

на 2009-2011 годы городского округа Тольятти

за  2009-2011 годы

- Пояснительная записка

Стратегической целью государственной политики в области образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей детей, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ и формирования системы непрерывного образования.

Анализ состояния муниципальной системы образования городского округа Тольятти показывает, что:

- результаты участия обучающихся в областных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях носят нестабильный характер;

- высокую результативность участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях обеспечивают не более 54%  МОУ;

- с увеличением количества детей дошкольного возраста увеличивается потребность в местах в детских садах.

- недостаточный уровень оснащенности учреждений отрасли материально-техническими ресурсами, вызванный высокой потребностью в капитальном ремонте:

- кровель;

- спортивных залов

- в замене оборудования.

Реализация ведомственной целевой программы способствовала повышению эффективности использования бюджетных средств в соответствии с изменившимися социально-экономическими условиями.

II.  Анализ достижения поставленных целей и  задач

Целью программы «Качество образования – качество жизни» на 2009-2011 годы является обеспечение условий по удовлетворению потребностей граждан в предоставляемых качественных муниципальных  образовательных услугах, адекватно меняющимся запросам социума и социально-экономическим требованиям городского округа Тольятти. Финансирование расходов на реализацию Программы определено в соответствии с решением о бюджете городского округа Тольятти на планируемый трехлетний период.

Программа рассчитана на период с 01.01.2009г. по 31.12.2011 г.

Общий объем затрат за весь период реализации  задач указан в  программе в сумме 615 129,8 тыс. рублей, в бюджете городского округа Тольятти было запланировано 179 352 тыс. рублей, фактически израсходовано 178 116,3 тыс. рублей, или 29 % от объема финансирования, предусмотренного  в программе, и 99,3%  от суммы финансирования.   В 2010 году в соответствии с поставленными задачами и ограниченным ресурсным обеспечением Ведомственной целевой программы «Качество образования – качество жизни» проведены мероприятия лишь по капитальному ремонту кровли. В связи с принятием в 2010 году долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020  годы»,  утвержденной постановлением  мэрии  городского  округа  Тольятти  от  18.08.2010 г.  № 2254-п/1, реализация ведомственной целевой программы в 2011 году не осуществлялась.

Оценка достижения прогнозных значений

целевых индикаторов ВЦП «Качество образования – качество жизни»  на 2009-2011 годы городского округа Тольятти

за 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущее значение (на период начала реализации) |  | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плановое значение (2009-2011 гг) | Фактичес-кое значение (2009-2011 гг) | Отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Цель: обеспечение условий по удовлетворению потребностей граждан в предоставляемых качественных муниципальных образовательных услугах, адекватно меняющимся запросам социума и социально-экономическим требованиям городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений-участников в городском празднике «Родному городу - таланты молодых» |  | шт |  | 105 |  | 30 | -71,4 |
| 2 | Процент медалистов от общего количества выпускников |  | % |  | 15 |  | 6 | -60 |
| 3 | Количество обучающихся (воспитанников)- участников в городских предметных олимпиадах |  | чел |  | 675 |  | 225 | -66,7 |
| 4 | Количество участников конгресса 10-11 кл. (на городском уровне) Количеств участников конференции 4-9 кл. (на городском уровне) |  | чел чел |  | 975 1125 |  | 300 350 | -69,2 -68,9 |
| 5 | Количество обучающихся (воспитанников) - участников фестиваля «Радуга Надежд» |  | чел |  | 71650 |  | 21850 | -69,5 |
| 6 | Количество обучающихся (воспитанников) - участников Спартакиады школьников Количество учреждений – участников Спартакиады школьников |  | чел шт |  | 26050 243 |  | 8600 80 | -67 -67,1 |
| 7 | Количество обучающихся (воспитанников)- участников краткосрочных ознакомительных образовательных программ для учащихся в учреждениях дополнительного образования детей Количество проектов |  | чел шт |  | 24300 110 |  | 8000 35 | -67,1 -68,2 |
| 8 | Количество обучающихся (воспитанников) - участников профильных смен: Экологическая смена; Активисты школьных музеев; Актив ученического самоуправления Защитники отечества Количество учреждений участников |  | чел шт |  | 4770 100 |  | 1370 25 | -71,3 -75 |
| Задача 2. Внедрение современных образовательных технологий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесберегающей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения качественных муниципальных образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ОУ, имеющих высокую результативность деятельности, согласно критериям |  | шт |  | 193 |  | 60 | -68,9 |
| 2 | Количество ОУ, обеспечивающих высокий уровень участия обучающихся (воспитанников) в городских и областных олимпиадах, конкурсах, конференциях |  | % |  | 140 |  | 45 | -67,9 |
| 3 | Количество обучающихся (воспитанников) - участников социально-значимых инновационных проектов |  | чел. |  | 140 000 |  | 45 000 | -67,9 |
| 4 | Количество обучающихся (воспитанников) - участников социально-значимых проектов с обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и НКО по военно – патриотическому, культурологическому и физкультурно – спортивному направлениям |  | чел. |  | 6 000 |  | 2 000 | -66,7 |
| 5 | Количество представленных работ педагогов и образовательных учреждений |  | Шт. |  | 255 |  | 18 | -92,9 |
| 6 | Количество учащихся старшей ступени, обучающихся по программам профильного обучения |  | % |  | 120 |  | 40 | -66,7 |
| 7 | Доля от общего числа учреждений, принявших участие в акции |  | % |  | 245 |  | 70 | -71,4 |
| 8 | Количество учреждений-участников |  | Шт. |  | 90 |  | 30 | -66,7 |
| 9 | Количество педагогов-участников |  | шт. |  | 130 |  | 33 | -74,6 |
| 10 | Количество педагогов-участников |  | чел. |  | 240 |  | 48 | -80 |
| 11 | Количество педагогических работников-участников |  | чел. |  | 3600 |  | 1200 | -66,7 |
| - Задача 3. Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество образовательных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт кровли |  | шт. |  | 97 |  | 48 | -50,5 |
| 2 | Количество учреждений с отремонтированными спортзалами |  | шт. |  | 19 |  | 6 | -68,4 |
| 3 | Количество открытых групп после реконструкции |  | шт. |  | 52 |  | 0 | 0 |
| 4 | Количество открытых групп после капитального ремонта и оснащения оборудованием групп |  | шт. |  | 55 |  | 4 | -92,7 |
| 5 | Количество открытых новых групп |  | шт. |  | 8 |  | 0 | 0 |
| 6 | Введение здания в эксплуатацию в 2009-2010 учебном году |  |  |  | введение в эксплуатацию |  | введено в эксплуатацию |  |
| 7 | Доля ОУ, в которых выполнены запланированные объемы ремонтных работ и приобретений |  | % |  | 300 |  | 100 | -66,7 |

Для достижения цели в 2009 году в рамках программы решались все обозначенные задачи, а именно:

- Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей;

- Внедрение современных образовательных технологий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесберегающей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения  качественных муниципальных образовательных услуг;

- Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования.

В 2010 году в соответствии с поставленными задачами и ограниченным ресурсным обеспечением Ведомственной целевой программы «Качество образования – качество жизни» проведены мероприятия лишь по капитальному ремонту кровли. Осуществлен капитальный ремонт кровли  в 34 учреждениях (МДОУ – 15 учреждений; МОУ -  16 учреждений, МОУ ДОД – 3 учреждения).

В 2011 году реализация программы не осуществлялась.

III Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, плановых и фактических объемах средств бюджета городского округа Тольятти по каждому мероприятию

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Объем расходов на реализацию мероприятий ВЦП тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План (на 2009-2011 год (ы)) | Факт (за 2009-2011 годы) | % отклонения |
| Цель: обеспечение условий по удовлетворению потребностей граждан в предоставляемых качественных муниципальных образовательных услугах, адекватно меняющимся запросам социума и социально-экономическим требованиям городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей воспитанников (обучающихся) и их родителей в муниципальных услугах по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Городской праздник «Родному городу – таланты молодых» |  |  |  | 410 | 84,363 | -79,4 |
| 2 |  | Городской праздник «Медалист» |  |  |  | 741 | 199,630 | -73,1 |
| 3 |  | Городские предметные олимпиады (4-8 классы) Городской этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9-11 классы); Областной этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9-11 классы) |  |  |  | 463 | 128,591 | -72,2 |
| 4 |  | Городской конгресс молодых исследователей (10-11 классы) Городская научно-практическая конференция (4-9 классы) Областная научно-практическая конференция |  |  |  | 394 | 157,71 | -60 |
| 5 |  | Фестиваль "Радуга надежд" |  |  |  | 210 | 62,96 | -70 |
| 6 |  | Спартакиада школьников |  |  |  | 263 | 25 | -90,5 |
| 7 |  | Краткосрочные ознакомительные образовательные программы для учащихся в учреждениях дополнительного образования детей |  |  |  | 7743 | 2203 | -71,5 |
| 8 |  | Профильные смены: Экологическая смена; Активисты школьных музеев; Актив ученического самоуправления; Защитники Отечества |  |  |  | 218 | 74 | -66 |
|  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  | 10 442 | 2935,254 | -71,9 |
| Задача 2. Внедрение современных образовательных технологий, совершенствование профессионального мастерства педагогов, создание здоровьесберегающей образовательной среды и формирование общественной составляющей системы управления для обеспечения качественных муниципальных образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование результативности деятельности муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  | 41 556 | 11378 | -72,6 |
| 2 | Городской проект «Одаренные дети» - внедрение современных технологий работы с одаренными учащимися |  |  |  |  | 12 152 | 3646 | -70 |
| 3 | Социально значимые инновационные проекты ОУ с обучающимися (воспитанниками), педагогами, руководителями по направлениям в рамках проектов по: научно-техническому творчеству; здоровьесбережению; компетентностно-ориентированному образованию; предшкольному образованию; информатизации; общественной составляющей в управлении образованием; распространению инновационных управленческих практик |  |  |  |  | 42 306,4 | 9232,4 | -78,2 |
| 4 | Социально значимые проекты с обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и НКО по военно-патриотическому, культурологическому и физкультурно-спортивному направлениям |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, производством (реализацией) товаров, оказанием услуг, обеспечивающих формирование нового качества образования на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  | 6313 | 1030 | -83,7 |
| 6 | Стимулирование индивидуализации учебно-воспитательного процесса в профильных классах МОУ |  |  |  |  | 9448 | 2800 | -70,4 |
| 7 | Акции «Семья и общество» (проект Городского родительского собрания) |  |  |  |  | 161 | 50 | -66,9 |
| 8 | Муниципальные конкурсы |  |  |  |  | 24759 | 2755 | -88,9 |
| 9 | Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» |  |  |  |  | 514 | 160 | -68,9 |
| 10 | Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагогический работник» МДОУ, МОУДОД |  |  |  |  | 1800 | 406,364 | -77,4 |
| 11 | Проведение отраслевой конференции руководителей образовательных учреждений, переподготовка работников МДОУ, проведение августовской конференции работников образования, профессионального праздника «День учителя» |  |  |  |  | 15623 | 378,286 | -97,6 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | 154 632,4 | 31 836,05 | -79,4 |
| Задача 3. Повышение доступности дошкольного образования, приведение условий в ОУ в соответствие современным нормам и требованиям, сообразным возрасту обучающихся и воспитанников, повышение уровня оснащенности современным оборудованием учреждений дополнительного образования (в том числе по программам научно-технической направленности) и учреждений дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт кровли |  |  |  |  | 84483,03 | 52 053,93561 | -38,4 |
| 2 | Капитальный ремонт спортивных залов |  |  |  |  | 61487 | 14 919,2991 | -75,7 |
| 3 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. Тольятти в части реконструкции зданий |  |  |  |  | 35308,94 | 0 | 0 |
| 4 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. Тольятти в части капитального ремонта и оснащения оборудованием групп (в т.ч. софинансирование областной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Самарской области») |  |  |  |  | 8372,636 | 2715,632 | -67,7 |
| 5 | Открытие новых групп |  |  |  |  | 7000 | 0 | 0 |
| 6 | Завершение ремонтных работ в здании начальной школы № 4 |  |  |  |  | 20075 | 19478,635 | -3 |
| 7 | Приведение зданий МОУ в соответствие с нормативными требованиями. Оснащенность образовательных учреждений современным оборудованием. Софинансирование областных программ («Дети Самарской области на 2009-2011 гг.» и т.п.) |  |  |  |  | 233176,77 | 54177,5 | -76,8 |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 450055,4 | 143345,00171 | -68,1 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 6150129,8 | 178116,30571 | -71 |

Реализация программы осуществлялась в условиях сложной экономической ситуации в городе, регионе. В этот период особую важность имело эффективное использование  средств муниципального бюджета.

Общий объем затрат на реализацию указанной программы в 2009 году планировался в сумме 154602,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 142503,3тыс. рублей, или 92,2 % от плана.  В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти №54 от 29.04.2009 г. «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008 г. № 1042 «О бюджете городского округа Тольятти на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» произведено секвестирование расходов бюджета городского округа Тольятти на 2009 год, следовательно, сокращены и  расходы, предусмотренные на выполнение программных мероприятий.

Общий объем затрат в 2010 году на реализацию задач указан в  программе в сумме 220 414 тыс. рублей, в бюджете городского округа Тольятти  было запланировано 35 680 тыс. рублей, за истекший период фактически израсходовано 35 680 тыс. рублей, или 16,2 % от объема финансирования, предусмотренного  в программе, и 100 % от утвержденного в бюджете  плана.

В 2011 году в полном объеме были сокращены бюджетные средства на выполнение Программы.

Эффективность реализации ВЦП по мероприятиям и Программе в целом (R)

| Наименование мероприятия | Уровень достижения целевого индикатора, % | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, (%) | Эффективность реализации ВЦП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской праздник «Родному городу – таланты молодых» | 28,6 | 20,6 | 138,8 |
| Городской праздник «Медалист» | 40 | 26,9 | 148,7 |
| Городские предметные олимпиады (4-8 классы) Городской этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9-11 классы); Областной этап всероссийской предметной олимпиады школьников (9-11 классы) | 33,3 | 27,8 | 119,8 |
| Городской конгресс молодых исследователей (10-11 классы) Городская научно-практическая конференция (4-9 классы) Областная научно-практическая конференция | 31 | 40 | 77,5 |
| Фестиваль "Радуга надежд" | 30,5 | 30 | 101,7 |
| Спартакиада школьников | 33 | 9,5 | 347,4 |
| Краткосрочные ознакомительные образовательные программы для учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | 32,9 | 28,5 | 115,4 |
| Профильные смены: Экологическая смена; Активисты школьных музеев; Актив ученического самоуправления; Защитники Отечества | 28,7 | 33,9 | 84,7 |
| Стимулирование результативности деятельности муниципальных образовательных учреждений | 31,1 | 27,4 | 113,5 |
| Городской проект «Одаренные дети» - внедрение современных технологий работы с одаренными учащимися | 32,1 | 30 | 107 |
| Социально значимые инновационные проекты ОУ с обучающимися (воспитанниками), педагогами, руководителями по направлениям в рамках проектов по: научно-техническому творчеству; здоровьесбережению; компетентностно-ориентированному образованию; предшкольному образованию; информатизации; общественной составляющей в управлении образованием; распространению инновационных управленческих практик | 32,1 | 21,8 | 147,2 |
| Социально значимые проекты с обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и НКО по военно-патриотическому, культурологическому и физкультурно-спортивному направлениям | 33,2 |  |  |
| Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, производством (реализацией) товаров, оказанием услуг, обеспечивающих формирование нового качества образования на территории городского округа Тольятти | 7,1 | 16,3 | 43,6 |
| Стимулирование индивидуализации учебно-воспитательного процесса в профильных классах МОУ | 33,3 | 29,6 | 112,5 |
| Акции «Семья и общество» (проект Городского родительского собрания) | 28,6 | 31,1 | 92,0 |
| Муниципальные конкурсы «Лучшие образовательные учреждения городского округа Тольятти» | 33,3 | 11,1 | 300 |
| Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» | 25,4 | 31,1 | 81,7 |
| Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагогический работник» МДОУ, МОУДОД | 20 | 22,6 | 88,5 |
| Проведение отраслевой конференции руководителей образовательных учреждений, переподготовка работников МДОУ, проведение августовской конференции работников образования, профессионального праздника «День учителя» | 33,3 | 2,4 | 100 |
| Капитальный ремонт кровли | 49,5 | 61,6 | 80,4 |
| Капитальный ремонт спортивных залов | 31,6 | 24,3 | 130 |
| Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. Тольятти в части реконструкции зданий | 0 | 0 | 0 |
| Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. Тольятти в части капитального ремонта и оснащения оборудованием групп (в т.ч. софинансирование областной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Самарской области») | 7,3 | 32,4 | 22,5 |
| Открытие новых групп | 0 | 0 | 0 |
| Завершение ремонтных работ в здании начальной школы № 4 |  | 97 | Введено в эксплуатацию |
| Приведение зданий МОУ в соответствие с нормативными требованиями. Оснащенность образовательных учреждений современным оборудованием. Софинансирование областных программ («Дети Самарской области на 2009-2011 гг.» и т.п.) | 33,3 | 32,3 | 103,1 |
| В целом по программе |  |  | 120,7 |

- Эффективность в целом по программе оценена путем расчета среднеарифметического комплексного показателя эффективности реализации ВЦП по мероприятиям, проведенным в 2009-2011 годах.

Несмотря на  экономические трудности, за отчетный период решались насущные проблемы,  проводились  значимые системные изменения, которые обеспечили  повышение качества образования в городе.

Важнейшим направлением на государственном уровне признается система поддержки талантливых детей.  С этой целью были  организованы слеты, профильные школы, олимпиады, конференции, семинары и другое, что поддерживает сформировавшийся потенциал одаренности. На базе школ и детских садов, системы дополнительного образования детей проведены мероприятия, обеспечивающие запросы молодого поколения, для самореализации и развития интересов в научно-технической, творческой, спортивной и иной сферах. И эта работа продолжается.

Одним из приоритетов, планируемых в рамках реализации программы, является предоставление широкого спектра возможностей для предъявления личностных и профессиональных достижений педагогов, в связи с этим  произошло расширение спектра направленностей конкурсных мероприятий и площадок для предъявления опыта.

Особую социальную значимость имеет задача обеспечения доступности дошкольного образования. Для решения проблемы обеспечения местами дошкольников, осуществлялась работа по восстановлению площадей детских садов, используемых не по прямому назначению.

Увеличилось количество учреждений, соответствующих современным требованиям, возросло количество детей, обучающихся в этих условиях, производился капитальный ремонт кровли и  спортивных залов.

Подводя итоги, необходимо отметить, что цель, которая ставилась при утверждении данной целевой программы - обеспечение условий по удовлетворению потребностей граждан в предоставляемых качественных муниципальных  образовательных услугах, адекватно меняющимся запросам социума и социально-экономическим требованиям городского округа Тольятти, можно считать частично достигнутой, т.к. в 2009 году эффективность выполнения программы составила 106,3% при наличии финансирования всех планируемых мероприятий. Начиная с 2010 года, актуальность данной программы была резко снижена в связи с принятием долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020  годы», целью которой также является обеспечение условий для повышения  доступности качественного образования в городском округе Тольятти.