О внесении изменений

в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 06.05.2009 г. № 1041-п/1 «Об утверждении

Долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям

в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы"»

В целях уточнения Долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти
от 06.05.2009 г. № 1041-п/1 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы “Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы”» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы, по строке «Объемы и источники финансирования Программы»:

- во втором абзаце второго столбца число «904,13502» заменить на число «672,36917»;

- в третьем абзаце второго столбца число «577,95758» заменить на число «640,07614»;

- в четвертом абзаце второго столбца число «326,17744» заменить на число «32,29303».

1.2. Таблицу № 1 в разделе 1 Программы «Характеристика проблемы» изложить в новой редакции:

«Таблица № 1

| Наименование коммунального ресурса | Кол-во приборов учета, необходимых для установки в МКД, шт. | Всего МКД, подлежащих оснащению приборами учета, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТЭ | 1553 | 1441 |
| ГВС | 1289 | 1184 |
| ХВС | 1493 | 1282 |
| Всего: | 4335 | 1506 |
| ». |  |  |

1.3. В разделе 3 Программы «Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы»:

- первый абзац изложить в новой редакции:

«В процессе реализации программных мероприятий планируется установка 4335 приборов учета в 1506 многоквартирных домах.»;

- третий абзац изложить в новой редакции:

«На втором этапе (2010-2015 годы) – 3836 общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов (далее - ОПУ) в 1342 многоквартирных домах, в том числе:

в 2010 году – 1091 ОПУ в 339 многоквартирных домах;

в 2011 году – 273 ОПУ в 82 многоквартирных домах;

в 2012 году – 593 ОПУ в 197 многоквартирных домах;

в 2013 году – 497 ОПУ в 202 многоквартирных домах;

в 2014 году – 482 ОПУ в 201 многоквартирном доме;

в 2015 году – 900 ОПУ в 321 многоквартирном доме.».

1.4. Четвертый абзац раздела 4 Программы «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:

«Потребители – собственники помещений многоквартирных домов – осуществляют софинансирование мероприятий по установке общедомовых приборов учета в размере 5% от общей суммы затрат, за исключением случаев предоставления субсидий из областного бюджета, условия предоставления которых не предусматривают долевое софинансирование собственников помещений.».

1.5. В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»:

- во втором абзаце число «904,13502» заменить на число «672,36917»;

- четвертый абзац изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий 2 этапа Программы (2010-2015 годы) планируются средства в объеме 598,42217 млн.руб., в том числе:

в 2010 году – 159,79247 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 151,8028 млн.руб., средства собственников – 7,98967 млн.руб.;

в 2011 году – 41,387 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 16,791 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 23,85178 млн.руб., средства собственников – 0,74422 млн.руб.;

в 2012 году – 82,00948 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 62,725 млн.руб., средства собственников – 4,10048 млн.руб.;

в 2013 году – 82,31895 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 63,019 млн.руб., средства собственников – 4,11595 млн.руб.;

в 2014 году – 84,20947 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 64,815 млн.руб., средства собственников – 4,21047 млн.руб.;

в 2015 году – 148,7048 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 126,08556 млн.руб., средства собственников – 7,43524 млн.руб.».

1.6. Приложения №№ 3-9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-7 к настоящему постановлению.

- Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Абрамов С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.

Мэр											А.Н.Пушков