Утвержден постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 25.09.2012 г. № 2671-п/1

Отчет

Об исполнении долгосрочной целевой Программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории

городского округа Тольятти на 2011-2020 годы»,

утверждённой постановлением мэрии от 06.09.2010г. № 2411-п/1

за 2011 год

- Анализ выполнения целей и задач за 2011 год.

Цель Программы

Основной целью программы является работа по созданию условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Необходимо отметить, что, не смотря на недостаточное финансирование отрасли «Физическая культура и спорт», за 2011 год удалось привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом на 7 252 человека больше, чем в 2010г.

Задачи Программы:

- Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

- Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства.

- Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

- Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

В течение 2011 года основной показатель, разработанный для физической культуры и спорта, - доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей от их общего количества – в Тольятти при плане 15% вырос до 15,7%, что составило 112 778 человек.

Отраслью «Физическая культура и спорт» системно осуществлялась работа по развитию сети муниципальных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, проведена оптимизация спортивных школ, направленная на аккумуляцию схожих видов спорта в одной школе, либо сохранение видов спорта в школе, базирующейся на спортивном объекте. Количество занимающихся в школах сохранено, имеется рост на 313 обучающихся. Привлечены средства из областного бюджета на обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных школ.

В течение 2011 года проведено 293 физкультурных и спортивных мероприятия с охватом 103 990 участников. В течение года осуществлялось тесное взаимодействие с общественным спортивным активом – федерациями по видам спорта, некоммерческими организациями. Сохранено направление работы по развитию спортивных традиций, которые укрепляют имидж города спорта: кроме традиционных легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, тольяттинского лыжного марафона и других соревнований, проводились мероприятия, получившие развитие в последнее десятилетие: детский фестиваль гандбола, фестиваль «Жигули-Баскет», фестивали футбола, шахмат, соревнования по месту жительства «Семейные старты», «Большая игра», «Зимний мяч», «Мяч над сеткой», фестиваль стритбола.

Системная работа в городском округе Тольятти проводилась по укреплению муниципальной спортивной базы, необходимой для создания условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом: выполнен проект строительства стадиона «Труд» получена положительная государственная экспертиза, привлечены средства из областного бюджета на строительство универсальной спортивной площадки. В течение 2011 года осуществлялся системный мониторинг инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, оформлены построенные ранее спортивные объекты. В девятнадцати муниципальных образовательных учреждениях в течение года за счет средств депутатов Думы городского округа были модернизированы школьные спортивные площадки. Для работы с населением по месту жительства в зимнее время заливаются корты и катки.

Имеющиеся плоскостные сооружения – открытые площадки и эффективность их крайне низка в связи с сезонными ограничениями сроков эксплуатации, зависимостью от погодных условий и отсутствием элементарных удобств. В течение 2011 года в министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области направлялись заявки на строительство крытых универсальных спортивных площадок и физкультурно-спортивных комплексов на территории городского округа Тольятти. В областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» было включено строительство физкультурно-спортивного комплекса на территории стадиона «Труд». В проектируемых либо планируемых к строительству спортивных сооружениях в обязательном порядке учитывается доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Анализ проблемы обеспеченности граждан Тольятти спортивными сооружениями позволил определить приоритетным направлением работы по развитию физической культуры и спорта строительство крытых универсальных спортивных площадок с последующей передачей их на баланс муниципальных детско-юношеских спортивных школ и реконструкция имеющихся спортивных объектов для более эффективного их использования. В течение текущего года департаментом градостроительной деятельности осуществлена работа по оформлению первоочередных земельных участков из числа земельных участков, предусмотренных для размещения спортивных объектов, выполнены эскизные проекты пяти универсальных спортивных площадок, физкультурно-спортивного комплекса с крытым хоккейным кортом и физкультурно-спортивного комплекса с бассейном.  Обеспечение шаговой доступности для населения при строительстве спортивных объектов учитывается при планировании строительства, поскольку в значительной степени способствует повышению интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом.

II. Финансовые затраты на реализацию Программы

Объемы финансирования Программы в течение 2011 года уточнялись, в Программу вносились изменения.

На 2011 по плану предусматривалось 28 100,9 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 4 350,0 тыс.руб.,

- областной бюджет – 22 560,9 тыс.руб.,

- федеральный бюджет – 1 094,0 тыс. руб.,

- внебюджет – 96,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию задач долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Тольятти на 2011-2020 годы» за 2011 год составили:

- - из средств городского бюджета – 3 934,0 тыс. руб. (90,4% от плана);

- - из средств областного бюджета – 16 269,0 тыс.руб. (72,1% от плана)

- - из средств федерального бюджета – 0%;

- - из внебюджетных средств – 96,0 тыс.руб. (100% от плана).

- Из запланированной суммы на реализацию Программы 28 100,9 тыс. руб. освоено 20 299,0 тыс.руб. (72,2%).

Сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников по мероприятиям ДЦП за 2011 год представлен в таблице №1.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников по мероприятиям ДЦП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Тольятти на 2011-2020 годы" за 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Главный распорядитель средств | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения (факт/уточн.план х 100%) |  |  |  |
|  |  |  | План на 2011 год |  |  |  | Факт за 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. Бюджет | Внебюдж. | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. Бюджет | Внебюдж. | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. Бюджет | Внебюдж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача №1: Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района 1 ед. | Департамент градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Строительство футбольного поля с искусственным травяным покрытием за СК "Кристалл" 1 ед. | Департамент градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 3 | Проектирование и реконструкция спортивного комплекса "Стадион "Труд" | Департамент градостроительной деятельности 2011 -2020 | 1780,0 | 0 | 0 | 0 | 1 780,0 | 0 | 0 | 0 | 100% | _ | _ | _ |
| 4 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Лада" г.о. Тольятти | Департамент градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 5 | Проектирование и строительство объектов спортивного назначения, в том числе: | Департамент градостроительной деятельности 2011-2020 год | 2320,0 | 0 | 0 | 0 | 1929,0 | 0 | 0 | 0 | 83% | _ | _ | _ |
| 5.1 | формирование земельных участков на размещение 7 спортивных объектов | Департамент градостроительной деятельности 2011-2020 год | 820,5 | 0 | 0 | 0 | 430,0 | 0 | 0 | 0 | 52% | _ | _ | _ |
| 5.2 | разработка эскизных проектов на размещение 5 УСП, разработка эскизов генпланов физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном | Департамент градостроительной деятельности 2011-2020 год | 1499,5 | 0 | 0 | 0 | 1 499,0 | 0 | 0 | 0 | 100% | _ | _ | _ |
| 6 | Строительство универсальных спортивных площадок, в том числе на школьных спортивных площадках ., в том числе: |  | 250 | 4750 | 0 | 0 | 225 | 1866 | 0 | 0 | 90% | 39% | _ | _ |
| 6.1 | Строительство универсальной спортивной площадки для муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 "Красные крылья" г.о. Тольятти по адресу южнее дома №41 по ул. Свердлова | Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР №2 "Красные крылья" | 250 | 4750 | 0 | 0 | 225 | 1 866 | 0 | 0 | 90% | 39% | _ | _ |
|  | Строительство универсальных спортивных площадок | Департамент градостроительной деятельности 2013- 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 7 | Строительство физкультурно-спортивных комплексов с бассейном" - 3 ед. | Департамент градостроительной деятельности 2013- 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 8 | Строительство физкультурно-спортивных комплексов с игровыми залами - 3 ед. | Департамент градостроительной деятельности 2017-2020 г.г.д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 9 | Строительство физкультурно-спортивных комплексов с мини-футбольной площадкой - 3 ед. | Департамент градостроительной деятельности 2016-2020год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 10 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной - 1 ед. | Департамент градостроительной деятельности 2019-2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 11 | Надстрой второго этажа над существующим одноэтажным кирпичным зданием лыжной базы физкультурно-оздоровительного комплекса "Слон" МОУ ДОД СДЮСШОР "Красные крылья" по ул.Маршала Жукова, д.13Б | Департамент градостроительной деятельности 2019-2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 12 | 12. Надстрой второго этажа здания МОУ ДОД СДЮСШОР №8 "Союз" по бул.Буденного, д.20 | Департамент градостроительной деятельности 2019-2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
|  | Итого по задаче №1: |  | 4 350 | 4 750 | 0 | 0 | 3 934 | 1 866 | 0 | 0 | 90,4% | 39,3% | _ | _ |
|  |  | Задача №2: Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение смотра физической подготовленности сотрудников органов законодательной и исполнительной власти | Управление физической культуры и спорта, Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Проведение Турнира по мини-футболу на снегу "Зимний мяч Тольятти" | Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 3 | Проведение Турнира по мини-футболу "Большая игра" | Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 4 | Проведение Турнира по волейболу "Мяч над сеткой" | Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 5 | Проведение Турнира по уличному баскетболу "Фестиваль стритбола" | Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 6 | Проведение Физкультурно- массовых соревнований "Семейные старты" | Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 7 | Обеспечение поддержки деятельности в сфере физической культуры и спорта спортивным организациям некоммерческого сектора - 11ед. | Управление физической культуры и спорта, Департамент по управлению муниципальным имуществом 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 8 | Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных школ | Министерство спорта, туризма и молодежной политики правительства Самаркой области 2011г. | 0 | 17364,0 | 0 | 0 | 0 | 14403,0 | 0 | 0 | _ | 82,9% | _ | _ |
| 9 | Обеспечение оборудованием Центра здорового образа жизни МОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп" | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Олимп", 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 10 | Приобретение спортивно-технологического оборудования , инвентаря и экипировки для учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта, определенные как опорные для развития базовых олимпийских видов спорта | Министерство спорта, туризма и молодежной политики правительства Самаркой области 2011г., МБОУ ДОД КСДЮСШОР №10 "Олимп", МБОУ ДОД СДЮСШОР №6 "Теннис" | 0 | 446,85 | 1094,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0,0% | 0,0% | _ |
|  | Итого по задаче №2: |  | 0,0 | 17810,9 | 1094,0 | 0 | 0,0 | 14403,0 | 0 | 0 | _ | 80,9% | 0% | _ |
|  |  | Задача № 3: Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение Спартакиады инвалидов всех категорий, посвященной Дню инвалида | Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Организация работы по подготовке к участию в вышестоящих соревнованиях | Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 2011 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
|  | Итого по задаче №3: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  | Задача №4: Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы veb-сайта "Спортивный портал Тольятти" | Управление физической культуры и спорта, Муниципальное бюджетное учреждение спорта "Центр физической культуры и спорта" 2011-2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 96,0 | _ | _ | _ | 100% |
|  | Итого по задаче №4: |  | 0 | 0 | 0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 96,0 | _ | _ | _ | 100% |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ: |  | 4 350,0 | 22 560,9 | 1 094,0 | 96,0 | 3 934 | 16 269 | 0 | 96,0 | 90,4% | 72,1% | 0,0% | 100,0% |

III. Оценка достижений плановых значений целевых показателей

Исполнение мероприятий задачи №1 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»:

- Исполнение п.3 «Проектирование и реконструкция спортивного комплекса «Стадион «Труд»: 100% (бюджет г.о.).

Финансирование установлено Решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2011г. №717 Исполнение за 2011г. составило 1780,0 тыс.руб.

- Исполнение п.5. «Проектирование и строительство объектов спортивного назначения»: 83,1% (бюджет г.о., ГРБС – департамент градостроительной деятельности). Выделено из средств городского бюджета 2 320,0 тыс.руб., освоено 1 920,0 тыс. руб.

На формирование земельных участков на размещение 7 спортивных объектов выделено из городского бюджета 820,5 тыс. руб., освоено 430,0 тыс.руб. (экономия при проведении аукциона ), на разработку эскизных проектов на размещение 5 УСП, разработка эскизов генпланов физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном выделено 1499,5 тыс. руб., освоено 100%.

- Исполнение п.6 «Строительство универсальной спортивной площадки для муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Красные крылья» г.о. Тольятти по адресу южнее дома №41 по ул. Свердлова»: 90% - бюджет г.о., 39% - областной бюджет.

Для строительства данной универсальной спортивной площадки в городском округе Тольятти в рамках областной целевой программы было выделено финансирование в объеме 4 750,0 тыс.руб., в бюджете города было предусмотрено софинансирование в объеме 250,0 тыс. руб.

При проведении аукциона на строительство площадки образовалась значительная экономия – 500,0 тыс. руб. (25,0 тыс.руб. из бюджета города и 475,0 из бюджета области), которая возвращена в бюджеты города и области. Непосредственно при строительстве работы по устройству искусственного покрытия выполнены только в части покрытия щебнем и работ по его уплотнению, остальные работы не выполнены в связи с неблагоприятными погодными условиями: устройство искусственного покрытия по технологии должно производиться при температуре не ниже +8°С, поскольку в состав основного связующего элемента входит двухкомпонентная полимерная смола, а среднесуточная температура воздуха во время стрительства составляла не выше -5°С. Неосвоенные средства в сумме 2 883,697 тыс.руб., подлежащие возврату в областной бюджет, с учетом экономии от проведения аукциона своевременно возвращены в областной бюджет. Министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области решается вопрос по выделению неосвоенных средств в 2012 году для окончания работ.

Исполнение мероприятий задачи №2 «Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства»:

Исполнение п. 8. Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных школ: 82,9% - из областного бюджета выделено 17 364,0 тыс. руб., исполнение составило 14 403,0 тыс.руб. в связи с недобросовестностью поставщиков (недопоставка оборудования), вопрос решается в судебном порядке.

Исполнение п.10. Приобретение спортивно-технологического оборудования , инвентаря и экипировки для учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта, определенные как опорные для развития базовых олимпийских видов спорта: 0% - всего на мероприятие выделено из городского бюджета 446,9 тыс. руб., из областного бюджета 1 094,0 тыс.руб. Поскольку средства областного бюджета поступили 26.12.2011г., возможности освоить их не оставалось, деньги были возвращены в областной бюджет. В настоящее время решается вопрос выделения этих средств в 2012 году.

Исполнение мероприятий задачи №4: «Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни»: 100% - осуществлено в полном объеме за счет внебюджетных средств.

Информация о показателях конечного результата Программы представлена в таблице №2.

Информация о показателях непосредственного результата Программы представлена в таблице №3.

| Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о показателях конечного результата Программы |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Базовое значе-ние | план 2011 | факт 2011 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа от общей численности населения | % | 14,6 | 15 | 15,7 | 104,70% |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество построенных в городском округе Тольятти лыжероллерных трасс | ед. | 1 | 0 | 0 | _ |
| 3 | Количество спроектированных и построенных объектов спортивного назначения | ед. | 1 | 0 | 0 | _ |
| 4 | Количество построенных в городском округе Тольятти универсальных спортивных площадок (УСП) | ед. | 1 | 0 | 0 | _ |
| 5 | Количество построенных в городском округе Тольятти ФСК с игровыми залами | ед. | 1 | 0 | 0 | _ |
| 6 | Количество построенных в городском округе Тольятти ФСК с плавательным бассейном | ед. | 1 | 0 | 0 | _ |
| 7 | Количество построенных в городском округе Тольятти ФСК с мини-футбольной площадкой | ед. | 1 | 0 | 0 | _ |
| 8 | Количество построенных в городском округе Тольятти ФСК с ледовой ареной | ед. | 1 | 0 | 0 | _ |
| 9 | Количество построенных в городском округе Тольятти футбольных полей с искусственным покрытием | ед. | 1 | 0 | 0 | _ |
| 10 | Количество муниципальных спортивных школ, укрепивших материально-техническую базу | ед. | 1 | 11 | 11 | 100% |
| 11 | Количество занимающихся, получивших возможность пользования оборудованием Центра здорового образа жизни МОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп" | чел. | 200 | 0 | 0 | _ |
| Задача 2. Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля участников смотра физической подготовленности сотрудников органов законодательной и исполнительной власти от общего количества сотрудников (ежегодное увеличение участников в среднем на 5%) | % | 15 | 15 | 17,3 | 115,30% |
| 10 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства (ежегодное увеличение участников в среднем на 0,7 %) | чел. | 13 995 | 14 000 | 16366 | 116,90% |
| Задача 3. Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 2,55 | 2,8 | 3,05 | 108,90% |
| Задача 4. Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество посетителей veb-сайта «Спортивный портал Тольятти» | ед. | 3500 | 3550 | 3745 | 105,50% |

| Таблица №3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о показателях непосредственного результата Программы |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | план 2011 год | факт 2011 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | Количество жителей городского округа Тольятти, занимающихся велоспортом и лыжными гонками | чел. в год | 0 | 0 | _ |
| 2 | 2. Строительство футбольного поля с искусственным травяным покрытием за СК "Кристалл" | Количество жителей городского округа Тольятти, занимающихся футболом | чел. в год | 6400 | 6448 | 100,80% |
|  | 3. Проектирование и реконструкция спортивного комплекса "Стадион "Труд" |  |  |  |  |  |
|  | 4. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Лада" г.о. Тольятти |  |  |  |  |  |
| 3 | 5. Проектирование и строительство объектов спортивного назначения | Количество земельных участков на размещение спортивных объектов | ед. | 7 | 6 | 85,70% |
| 4 |  | Количество выполненных проектно-изыскательских работ на строительство спортивных объектов с государственной экспертизой проектной документации | ед. | 7 | 6 | 85,70% |
| 5 | 6. Строительство универсальных спортивных площадок, в том числе на школьных спортивных площадках | Количество созданных рабочих мест | ед. | 0 | 0 | _ |
| 6 |  | Количество площадок, переданных на баланс детско-юношеских спортивных школ | ед. | 0 | 0 | _ |
| 7 | 7. Строительство физкультурно-спортивных комплексов с бассейном | Количество созданных рабочих мест | чел. | 0 | 0 | _ |
| 8 |  | Единовременная пропускная способность | чел. | 0 | 0 | _ |
| 9 | 8. Строительство физкультурно-спортивных комплексов с игровыми залами | Количество созданных рабочих мест | чел. | 0 | 0 | _ |
| 10 |  | Единовременная пропускная способность | чел. | 0 | 0 | _ |
| 11 | 9. Строительство физкультурно-спортивных комплексов с мини-футбольной площадкой | Количество созданных рабочих мест | чел. | 0 | 0 | _ |
| 12 | 10. Надстрой второго этажа над существующим одноэтажным кирпичным зданием лыжной базы физкультурно-оздоровительного комплекса "Слон" по ул.Маршала Жукова, д.13Б | Количество занимающихся в спортивно-оздоровительном комплексе "Слон" (увеличение на 30%) | % | 0 | 0 | _ |
| 13 | 11. Надстрой второго этажа здания МОУ ДОД СДЮСШОР №8 "Союз" по бул.Буденного, д.20 | Количество занимающихся в СДЮСШОР №8 "Союз" (увеличение на 90%) | % | 0 | 0 | _ |
| Задача 2. Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1. Проведение смотра физической подготовленности сотрудников органов законодательной и исполнительной власти | Доля участников смотра от общего количества сотрудников мэрии (ежегодное увеличение участников в среднем на 5%) | % | 15 | 17,3 | 115% |
| 15 | 2. Проведение Турнира по мини-футболу на снегу "Зимний мяч Тольятти" | Прирост количества участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий (рост в среднем ежегодно на 0,7% ) | % | 0,7 | 15,4 | 115,40% |
|  | 3. Проведение Турнира по мини-футболу "Большая игра" |  |  |  | 3 | 103% |
|  | 4. Проведение Турнира по волейболу "Мяч над сеткой" |  |  |  | 4 | 104% |
|  | 5. Проведение Турнира по уличному баскетболу "Фестиваль стритбола" |  |  |  | 1 | 100% |
|  | 6. Проведение Физкультурно- массовых соревнований "Семейные старты" |  |  |  | 8 | 108% |
|  | 7. Обеспечение поддержки деятельности в сфере физической культуры и спорта спортивным организациям некоммерческого сектора | Сохранность количества занимающихся спортом в организациях некоммерческого сектора | % | 100 | 149,3 | 149,30% |
| 16 | 9. Обеспечение оборудования Центра здорового образа жизни МОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп" | Количество созданных рабочих мест | чел. | 0 | _ | _ |
|  |  | Количество занимающихся в Центре здорового образа жизни МОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп" | чел. | 0 | _ | _ |
| Задача 3. Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1. Проведение Спартакиады инвалидов всех категорий, посвященной Дню инвалида | Количество видов спорта, по которым осуществляется подготовка спортсменов-инвалидов для участия в вышестоящих соревнованиях | ед. | 1 | 2 | 200% |
|  | 2. Организация работы по подготовке к участию в вышестоящих соревнованиях |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1. Организация работы veb-сайта "Спортивный портал Тольятти" | Увеличение обновлений материалов veb-сайта «Спортивный портал Тольятти» | % | 10 | 10 | 100% |

IV	Оценка эффективности реализации Программы

Оценка показателей Программы осуществляется посредством показателей конечного результата Программы и показателей непосредственного результата Программы.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле в соответствии с постановлением мэрии «Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти» (от 12.08.2008 г. № 2061-1/п, в редакции от 01.11.2010г. № 3075-п/1).

Среднее значение процента исполнения показателей программы в 2011 году составило 108,5%, рассчитывалось по показателям конечного результата программы, предусмотренным в 2011 году:

- Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа от общей численности населения -104,7%,

- Количество муниципальных спортивных школ, укрепивших материально-техническую базу – 100%,

- Доля участников смотра физической подготовленности сотрудников органов законодательной и исполнительной власти от общего количества сотрудников – 115,3%,

- Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства – 116,9%,

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 108,9%,

- Количество посетителей veb-сайта «Спортивный портал Тольятти» - 105,5%.

1/6(104,7%+100%+115,3%+116,9%+108,9%+105,5%)= 108,5%

Исполнение бюджетных средств в 2011 году составило 72,2%, рассчитывалось, как соотношение фактической суммы – 20 299,0 тыс.руб. к планируемой - 28 100,9 тыс. руб.

В результате комплексный показатель эффективности программы составил 150,3% (108,5%/72,2%), т.е. эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной объясняется высоким исполнением запланированных показателей при неполном освоении выделенных средств.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП

Основным эффектом реализации программы является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа от общей численности населения – с 14,62% в 2010 году до 15,7% в 2011 году (увеличение количества занимающихся с 105 526 чел. в 2010г. до 112 778 чел. в 2011 г.)

Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства - при плане 14000 участников приняли участие 16366 чел.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – при плане 1197 чел. количество занимающихся составило 1307чел.

Количество посетителей veb-сайта «Спортивный портал Тольятти» - при плане 3500 посетителей (еженедельно) их число составило 3745 чел.

Количество жителей городского округа Тольятти, занимающихся футболом, увеличилось в 2011 году на 48 чел.

Количество земельных участков на размещение спортивных объектов –при плане 7 участков исполнение по 6 участкам, один участок (ул.Куйбышева, 18В) исключен в связи с наложением на федеральную трассу М5 при проектировании дорожной развязки.

Количество выполненных проектно-изыскательских работ на строительство спортивных объектов с государственной экспертизой проектной документации –1 ед. – стадион «Труд».

Доля участников смотра от общего количества сотрудников мэрии - на 36 участников больше запланированного количества.

Прирост количества участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий – 16366 участников при плане 15000.

Сохранность количества занимающихся спортом в организациях некоммерческого сектора – 9203 чел. в 2011г. по сравнению с 6166 чел. в 2010г.

Количество видов спорта, по которым осуществляется подготовка спортсменов-инвалидов для участия в вышестоящих соревнованиях – план – 1 вид спорта - велогонки, факт – 2 вида – велогонки и плавание.

Увеличение обновлений материалов veb-сайта «Спортивный портал Тольятти» - еженедельные обновления 10 ед.

В результате реализации мероприятий Программы в 2011 году по основному показателю «доля жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» достигнут уровень 15,7%, что, несомненно, является неплохим результатом.

Следует отметить, что значительную долю освоенных в 2011 году средств мероприятий Программы составляют средства, привлеченные из областного бюджета, а также то, что на последующие периоды реализации Программы также планируется привлечение средств из вышестоящих бюджетов, особенно для строительства объектов спортивной инфраструктуры. Строительство сооружений непосредственно в жилых кварталах обеспечит шаговую доступность для жителей разного возраста, а также доступность для инвалидов. Наличие соответствующих современным требованиям спортивных сооружений сможет повысить интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни и времяпровождению, будет способствовать созданию сети спортивных клубов по месту жительства, развитию массового спорта, спартакиадного движения, увеличению двигательной активности населения, улучшению физической подготовленности молодежи допризывного возраста.

Расходы общества на занятия физической культурой и спортом граждан следует рассматривать как экономически выгодное вложение в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан.

Необходима дальнейшая работа по реализации мероприятий Программы и основные усилия планируется направить на работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов.

Руководитель управления							А.Н. Лысов

Барбаш ЛН  26 20 88