УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 13.02.2013 г. № 426-п/1

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

ТОЛЬЯТТИ

2012

П А С П О Р Т

долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2013-2015 годы»

| Наименование ДЦП | Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2013-2015 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Дата и номер документа о принятии решения о разработке ДЦП | Решение Комиссии при мэрии городского округа Тольятти по противодействию коррупции от 31.05.2012 года (протокол № 2). |
| Заказчик ДЦП | Заказчик – координатор ДЦП: - департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти. Заказчики ДЦП – главные распорядители бюджетных средств: - департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти; - мэрия городского округа Тольятти. |
| Цель и задачи ДЦП | Цель: Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. Задачи: - Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности мэрии городского округа Тольятти. - Совершенствование работы в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе. - Реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при предоставлении населению муниципальных услуг, в т.ч. услуг предоставляемых через многофункциональный центр и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. - Организация антикоррупционной пропаганды в городском округе Тольятти и формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | Программа реализуется в один этап с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года. |
| Объемы и источники финансирования ДЦП | Финансирование затрат на реализацию Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 1200,0 тысяч рублей, из них: - финансирование 2013 года – 400,0 тысяч рублей. - финансирование 2014 года – 400,0 тысяч рублей. - финансирование 2015 года – 400,0 тысяч рублей. Финансирование Программы будет осуществляться при наличии средств в бюджете городского округа Тольятти на реализацию Программы, а также при условии открытых лимитов бюджетных обязательств. |
| Система организации контроля за ходом реализации ДЦП | Контроль за исполнением отдельных мероприятий Программы осуществляют руководители структурных подразделений, на которых непосредственно в Программе возложена ответственность за их выполнение. Заказчик-координатор организует сбор и систематизацию информации о реализации Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 №1378-1/п. |
| Ожидаемые социально-экономические (экологи-ческие) последствия реализации ДЦП | - Снижение доли населения, считающего органы местного самоуправления городского округа Тольятти подверженными коррупционным проявлениям (по результатам социологического опроса). - Снижение доли заявителей, получающих государственные и муниципальные услуги, столкнувшихся с проявлениями коррупции (по результатам социологического опроса). - Увеличение доли населения городского округа Тольятти, считающего коррупционные проявления в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг неприемлемыми (по результатам социологического опроса). |

- Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами

В современном российском обществе принято считать, что наиболее опасным проявлением преступного поведения в органах государственной власти и местного самоуправления является коррупция. Понятие коррупции прочно вошло в жизнь российского общества.

На протяжении последних десятилетий при характеристике складывающейся общественно-политической и экономической ситуации в России с неизменным постоянством констатируется негативный факт активного распространения коррупции и усиленного ее внедрения во все сферы жизнедеятельности государства и общества. За это время осуществлено множество научных исследований, опубликованы сотни книг и тысячи статей, проведены сотни конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, принят ряд законодательных и нормативных актов, посвященных проблеме и противодействию коррупции.

Однако, к сожалению, от всеобщего обсуждения проблемы коррупции с неизменной констатацией причиняемого ею вреда и много того, что еще ее сопровождает, общество за это время, по существу, ни на шаг не продвинулось по пути реальной борьбы с ее проявлениями. Более того, специалистами и населением единодушно отмечается, что, не испытывая должного противодействия, коррупция стремительно набирает силу и все более превращается в самостоятельный и весьма значимый социальный и политический фактор, разрушительно влияющий на дальнейшее развитие российского государства.

Весьма печальны последствия от коррупции. К таковым относятся:

- коррупция не позволяет государству добиться осуществления стоящих перед ним стратегических задач, если эти задачи противоречат интересам олигархических групп, имеющих огромные свободные ресурсы для подкупа;

- коррупция в высших эшелонах власти, становясь достоянием гласности, подрывает доверие к ним и вследствие этого ставит под сомнение их легитимность;

- коррупция непосредственно ведет к снижению уровня жизни подавляющей части населения, принуждая к систематическим незаконным платежам и резервированию части доходов для целей подкупа;

- коррупция создает угрозу демократии, поскольку население не видит нравственных стимулов к участию в выборах;

- не имеющей стойких нравственных принципов части чиновничества, убежденной в коррумпированности правящей элиты, трудно удержаться от того, чтобы также не «поживиться с общего стола»;

- коррумпированный управленческий персонал психологически не готов поступаться своими личными интересами ради расцветания общества и государства;

- коррупция резко ухудшает инвестиционный климат, в результате чего частному бизнесу не остается ничего иного, как стремиться к получению скорой прибыли (часто – сверхприбыли) в непредсказуемых условиях, а условия для долгосрочного инвестирования отсутствуют;

- коррупция обессмысливает правосудие, поскольку правым оказывается тот, у кого больше денег, и меньше нравственно оправданных самозапретов;

- прием за взятки в престижные государственные ВУЗы лишает общество значительной части интеллектуального потенциала, не позволяет получить высшее образование талантливым молодым людям, которые не могут себе позволить или заплатить за свое обучение в негосударственном учебном заведении близкого уровня и т.д.

Не случайно по уровню коррумпированности Россия занимает сегодня одно из ведущих мест в мире. Поэтому усиление коррупции ведет к дальнейшему ослаблению института государственной власти, скептическому отношению к ней со стороны граждан, формирует в народе социальную пассивность, безысходность, деморализует общество.

Опубликованные статистические и аналитические материалы свидетельствуют, что коррупция становится не только разновидностью преступности, но и способствует тесному сращиванию криминальных структур с исполнительной,  законодательной и судебной властью, проникновению организованной преступности в различные сферы общественной и государственной жизни.

Проблема борьбы с коррупцией в системе государственной и муниципальной власти на сегодняшний день – остается одной из самых актуальных, как для России в целом, так и для большинства регионов и муниципальных образований страны.

В немалой степени это касается и городского округа Тольятти. Проведенные в 2010 – 2012 годах социологические исследования свидетельствуют, что уровень коррупции на территории округа продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Так, в текущем году  85%  респондентов оценили степень распространения коррупции в обществе в целом как высокую и очень высокую, а по городскому округу Тольятти дали такую оценку 75% опрошенных.  В этой связи,  меры противодействия этому негативному явлению требуют более серьёзных и конструктивных решений.

Поэтому методы и инструменты государственной антикоррупционной политики направляются не только на предотвращение и искоренение существующих коррупционных процессов, но и на выявление условий и предотвращение потенциальных или вновь возникающих форм и методов коррупционных проявлений.

II. Цели и задачи программы

Целью настоящей Программы является: Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти.

Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих основных задач:

- Организация исполнения антикоррупционного законодательства и  достижение максимальной прозрачности деятельности мэрии городского округа Тольятти.

- Совершенствование работы в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе

- Реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при предоставлении населению муниципальных услуг, в т.ч. услуг предоставляемых через многофункциональный центр и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Организация антикоррупционной пропаганды в городском округе Тольятти и формирование в обществе нетерпимого  отношения к проявлениям коррупции.

Достижение поставленной цели и решение выше перечисленных задач достигается посредством реализации системы антикоррупционных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.

Срок реализации Программы охватывает период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года. Реализация Программы осуществляется в один этап.

- Перечень мероприятий программы

| №№ пп | Цель, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель) | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| Цель: Реализация государственной антикоррупционной политики, направленной на устранение и недопущение создания в органах местного самоуправления городского округа Тольятти условий, способствующих проявлениям коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности мэрии городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы Комиссии по противодействию коррупции при мэрии городского округа Тольятти. | - Департамент общественной безопасности | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 1.2 | Организация работы комиссий при органах местного самоуправления городского округа Тольятти по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. | - Мэрия (УМС и КП) - Дума | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов мэрии, принятых до 2004 года | - Мэрия (ПД) - органы (структурные подразделения) мэрии и Думы | 2013 год | - | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предупреждения коррупционных проявлений в органах (структурных подразделениях) мэрии городского округа Тольятти. | - Департамент общественной безопасности | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 1.5 | Регулярное заслушивание руководителей органов (структурных подразделений) мэрии по вопросам реализации антикоррупционного законодательства | - Департамент общественной безопасности | В соот-ветствии с планом работы Комиссии по П.К. | - | - | - | - |
| 1.6 | Организация и проведение общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | - Департамент градостроительной деятельности - Управление земельных ресурсов | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 1.7 | Организация проведения проверок и анализ на коррупционность результатов размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд. | - Департамент экономического развития | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 1.8 | Проведение проверок по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, изложенным в представлениях правоохранительных органов, а также в жалобах и заявлениях граждан. Доведение результатов проверок до сведения муниципальных служащих органов мэрии. | - Мэрия (УМС и КП, УОР и С с О) - Департамент общественной безопасности - Органы (структурные подразделения) мэрии, Думы | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| Итого по задаче № 1 |  |  |  | - | - | - | - |
| Задача № 2: Совершенствование работы в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доведение до лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (подпункт «в» пункта 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы). | - Мэрия (УМС и КП) - Дума - Органы (структурные подразделения) мэрии, Думы | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 2.2 | Организация краткосрочного обучения муниципальных служащих на семинарах (курсах) по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления». | - Мэрия (УМС и КП) | 2013-2015гг | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 2.3 | Организация автоматизированного учета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об источниках доходов муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей, с целью проверки достоверности и полноты их представления. | - Департамент информационных технологий и связи - Мэрия (УМС и КП) | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление проверок полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими. | - Мэрия (УМС и КП) - Дума | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 2.5 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. | - Мэрия (УМС и КП) - Дума - Органы (структурные подразделения) мэрии, Думы | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 2.6 | Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, дополнив задачи и функции мероприятиями в сфере противодействия коррупции. | - Мэрия (УМС и КП) - Дума - Руководители органов мэрии, Думы | 2013 год | - | - | - | - |
| Итого по задаче № 2 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Задача № 3: Реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при предоставлении населению муниципальных услуг, в т.ч. услуг предоставляемых через многофункциональный центр и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на официальном портале мэрии, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг. | - Мэрия (УОР и С с О) - Департамент общественной безопасности - Департамент экономического развития | Ежемесяч-но | - | - | - | - |
| 3.2 | Проведение анализа порядка предоставления муниципальных услуг с целью принятия решений о дальнейшей передаче функций приема-выдачи документов в МБУ «МФЦ» | - Органы (структурные подразделения) мэрии - МБУ «Многофункцио-нальный центр» | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - |
| 3.3 | Подготовка предложений по созданию Многофункционального центра на территории Комсомольского района. | - МБУ «Многофункцио-нальный центр» | I квартал 2013 года | - | - | - | - |
| 3.4 | Организация и проведение мониторинга качества выполнения административных регламентов и качества предоставления муниципальных услуг | - Департамент экономического развития | Ежегодно по отдельному плану | - | - | - | - |
| Итого по задаче № 3 |  |  |  | - | - | - | - |
| Задача № 4: Организация антикоррупционной пропаганды в городском округе Тольятти и формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Размещение и актуализация информации в разделе «Противодействие коррупции» официального портала мэрии | - Департамент общественной безопасности | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 4.2 | Размещение на официальных порталах сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей | - Мэрия (УМС и КП) - Дума | Ежегодно до 15.05 | - | - | - | - |
| 4.3 | Организация и проведение опросов населения с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. | - Департамент общественной безопасности - МКУ «Охрана общественного порядка» | Ежегодно до 01.09. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| 4.4 | Проведение «круглых столов», семинаров и конференций по проблемам противодействия коррупции в городском округе, с участием средств массовой информации, некоммерческих организаций, общественных объединений, депутатов всех уровней, ученых, практиков. | - Департамент общественной безопасности - Мэрия (УОР и С с О) - МКУ «Охрана общественного порядка» | 2013-2015гг | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| 4.5 | Размещение на официальных порталах проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. | - Мэрия (ПД) - Дума | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| 4.6 | Изготовление и размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти (рекламные щиты, перетяги, плакаты, буклеты). | - Департамент общественной безопасности - МКУ «Охрана общественного порядка» | 2013-2015гг | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 4.7 | Информирование населения о работе «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции, анализ поступающей информации, принятие мер в соответствии с законодательством. | - Мэрия (УОР и С с О) - Департамент общественной безопасности | 2013-2015гг | - | - | - | - |
| Итого по задаче № 4 |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1050,0 |
| Итого по программе: |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |

Принятые сокращения:

ПД - Правовой  департамент

УМС и КП - Управление муниципальной службы и кадровой политики

УОР и С с О - Управление по оргработе и связям с общественностью

Комиссия по П.К. – Комиссия при мэрии по противодействию коррупции

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Показатели непосредственного результата

| №№ пп | Наименование мероприятия | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателей по годам. Оценка индикатора и уровня его достижения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1.1 | Организация работы Комиссии по противодействию коррупции при мэрии городского округа Тольятти. | Количество проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции. | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Организация работы комиссий при органах местного самоуправления городского округа Тольятти по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. | Количество созданных комиссий | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов мэрии, принятых до 2004 года | Количество действующих нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза. | Ед. | от 1 и более – 100% не прове-дено - 0 | - | - |
| 1.4 | Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предупреждения коррупционных проявлений в органах (структурных подразделениях) мэрии городского округа Тольятти. | Количество совместно проведенных совещаний, рабочих встреч, консультаций. | Ед. | 15 | 15 | 15 |
| 1.5 | Регулярное заслушивание руководителей органов (структурных подразделений) мэрии по вопросам реализации антикоррупционного законодательства | Количество руководителей, заслушанных на заседаниях Комиссии при мэрии по противодействию коррупции | Чел. | от 10 и более – 100% от 5 до 9 – 50% 4 и менее – 0% |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Количество проведенных общественных слушаний | Ед. | 5 | 7 | 12 |
| 1.7 | Организация проведения проверок и анализ на коррупционность результатов размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд. | Количество проведенных проверок исполнения законодательства о размещении муниципального заказа. | Ед. | 20 | 20 | 20 |
| 1.8 | Проведение проверок по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, изложенным в представлениях правоохранительных органов, а также в жалобах и заявлениях граждан. Доведение результатов проверок до сведения муниципальных служащих органов мэрии. | Доля удовлетворенных представлений, жалоб и заявлений от их общего количества | % | от 30 и более –0% менее 30 – 100% |  |  |
| 2.1 | Доведение до лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (подпункт «в» пункта 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы). | Доля лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, ознакомленных с требованиями антикоррупционного законодательства | % | 100– 100% менее 100 – 50% |  |  |
| 2.2 | Организация краткосрочного обучения муниципальных служащих на семинарах (курсах) по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления». | Количество муниципальных служащих, прошедших антикоррупционное обучение (повышение квалификации). | Чел. | 20 | 20 | 20 |
| 2.3 | Организация автоматизированного учета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об источниках доходов муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей, с целью проверки достоверности и полноты их представления. | Количество организованных автоматизированных рабочих мест по учету сведений | Ед. | 1 и более – 100%, 0 – 0% | - | - |
| 2.4 | Осуществление проверок полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими. | Количество проведенных проверок полноты и достоверности сведений о доходах | Ед. | от 30 и более – 100% от 10 до 29 – 50% менее 10 – 0% |  |  |
| 2.5 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. | Количество проведенных проверок | Ед. | от 50 и более – 100% от 20 до 49 – 50% менее 20 – 0% |  |  |
| 2.6 | Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, дополнив задачи и функции мероприятиями в сфере противодействия коррупции. | Доля муниципальных служащих, в должностные инструкции которых внесены изменения. | % | 100 | - | - |
| 3.1 | Размещение на официальном портале мэрии, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг. | Количество размещенных нормативных правовых актов | Ед. | 10 | 10 | 10 |
| 3.2 | Проведение анализа порядка предоставления муниципальных услуг, с целью принятия решений о дальнейшей передачи функций приема-выдачи документов в МБУ «МФЦ» | Доля муниципальных услуг, предоставляе-мых на базе МБУ «МФЦ», от их общего количества | % | 15 | 20 | 25 |
| 3.3 | Подготовка предложений по созданию Многофункционального центра на территории Комсомольского района. | Доля муниципальных услуг, от их общего количества, которая может быть предоставлена на базе МФЦ Комсомольского района | % | 7 | - | - |
| 3.4 | Организация и проведение мониторинга качества выполнения административных регламентов и качества предоставления муниципальных услуг | Количество проведенных исследований и анализа практики предоставления услуг | Ед. | от 4 и более – 100% менее 4 – 0% |  |  |
| 4.1 | Размещение и актуализация информации в разделе «Противодействие коррупции» официального портала мэрии | Количество размещенных материалов | Ед. | 50 | 50 | 50 |
| 4.2 | Размещение на официальных порталах сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей | Доля сведений о доходах муниципальных служащих размещенных на портале | % | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Организация и проведение опросов населения с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. | Доля респондентов относительно базового значения в 2012 году (11%), признающих наличие коррупции в органах местного самоуправления. | % | более 11 – 0% 11 и менее - 100% |  |  |
| 4.4 | Проведение «круглых столов», семинаров и конференций по проблемам противодействия коррупции в городском округе, с участием средств массовой информации, некоммерческих организаций, общественных объединений, депутатов всех уровней, ученых, практиков. | Количество проведенных «круглых столов», семинаров и конференций по проблемным вопросам противодействия коррупции на муниципальном уровне. | Ед. | от 1 и более – 100% отсутствие – 0% |  |  |
| 4.5 | Размещение на официальных порталах проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. | Доля проектов НПА, по которым проведена независимая антикоррупционная экспертиза, к общему количеству проектов НПА, размещенных на портале. | % | от 80 до 100 – 100% от 50 до 80 – 50 % менее 50 – 0% |  |  |
| 4.6 | Изготовление и размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти (рекламные щиты, перетяги, плакаты, буклеты). | Количество ежегодно изготовленных и размещенных средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды. | Ед. | рекламных щитов и перетягов – не менее 15 Буклетов и цветных плакатов формата А4 – не менее 200 |  |  |
| 4.7 | Информирование населения о работе «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции, анализ поступающей информации, принятие мер в соответствии с законодательством. | Количество объявлений, рекламной продукции, и других материалов о работе «телефона доверия» размещенных в СМИ, Интернете, на объектах рекламы. | Ед. | 10 | 10 | 10 |

Показатели конечного результата

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. измер. | Базовое значение | Значение показателей по годам. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Количество проведенных заседаний комиссии при мэрии по противодействию коррупции. | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Количество проведенных проверок исполнения законодательства о размещении муниципального заказа. | Ед. |  | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших антикоррупционное обучение (повышение квалификации). | Чел. |  | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Количество проведенных проверок полноты и достоверности сведений о доходах. | Ед. |  | от 30 и более – 100% от 10 до 29 – 50% менее 10 – 0% |  |  |
| 5 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МБУ «МФЦ», от их общего количества предоставляемых муниципальных услуг. | % | - | 15 | 20 | 25 |
| 6 | Доля размещенных на портале сведений о доходах муниципальных служащих | % | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля респондентов относительно базового значения в 2012 году (11%), признающих наличие коррупции в органах местного самоуправления. | % | 11 | более 11 – 0% 11 и менее - 100% |  |  |
| 8 | Количество ежегодно изготовленных и размещенных средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды. | Ед. |  | рекламных щитов и перетягов – не менее 15 Буклетов и цветных плакатов формата А4 – не менее 200 |  |  |

V. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП.

Финансовые затраты на реализацию Программы составят 1200,0 тысяч рублей за счет бюджета городского округа Тольятти. Из них: финансирование 2013 года – 400,0 тысяч рублей; финансирование 2014 года – 400,0 тысяч рублей; финансирование 2015 года – 400,0 тысяч рублей.

Программа реализуется в один этап с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года. Финансирование Программы будет осуществляться при наличии средств в бюджете городского округа Тольятти на реализацию Программы, а также при условии открытых лимитов бюджетных обязательств.

VI. Механизм реализации ДЦП.

Механизм реализации Программы определяется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра от 18.06.2008 № 1378-1/п.

Департамент общественной безопасности мэрии, в качестве заказчика- координатора программы:

- координирует исполнение программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг хода ее выполнения;

- подготавливает и направляет в департамент экономического развития и департамент финансов мэрии полугодовые и годовые отчеты о ходе реализации Программы соответственно до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, и до 1 марта года, следующего за отчетным годом. Итоговый отчет, совместно с отчетом за 2015 год, предоставляется в департамент экономического развития и департамент финансов мэрии до 01 марта 2016 года;

- подготавливает  годовой и итоговый отчеты для утверждения постановлением мэрии городского округа Тольятти.

Исполнители программных мероприятий направляют в Департамент общественной безопасности мэрии информацию о ходе исполнения Программы ежеквартально, до 30 числа последнего месяца квартала.

VII. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации ДЦП.

Ожидается, что выполнение программы приведет к укреплению доверия населения к органам местного самоуправления, повышению статуса муниципального служащего, формированию в обществе отрицательного отношения к коррупционным действиям и проявлениям, повышению эффективности использования муниципального имущества и предоставления муниципальных услуг, развитию системы прозрачности деятельности органов местного самоуправления при разработке и принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности городского округа Тольятти.