|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 22.03.2013 г. № 867-п/1 |
| --- | --- |

План-график организации предоставления муниципальных услуг

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Тольятти

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства на территории городского округа Тольятти | 1) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | март 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 2) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | март 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.04.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
| 2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории городского округа Тольятти | 1) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | март 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 2) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | март 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.04.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
| 3. | Присвоение (изменение, изъятие) адреса здания, определение (уточнение) местоположения земельного участка, сооружения, незавершенного строительством объекта или имущественного комплекса | 1) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | март 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 2) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | март 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.04.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
| 4. | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 1) Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 31.03.2013г. | Департамент градостроительной деятельности |
|  |  | 2) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.05.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
| 5. | Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории городского округа Тольятти | 1) Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 31.03.2013г. | Управление потребительского рынка |
|  |  | 2) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Управление потребительского рынка, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Управление потребительского рынка, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.05.2013г. | Управление потребительского рынка, МБУ «МФЦ» |
| 6. | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся в муниципальной собственности и собственности третьих лиц | 1) Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 31.03.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 2) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 7. | Выдача персонального сертификата обучающегося | 1) Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 31.03.2013г. | Департамент образования |
|  |  | 2) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент образования, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент образования, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.05.2013г. | Департамент образования, МБУ «МФЦ» |
| 8. | Предоставление мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1) Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 31.03.2013г. | Департамент образования |
|  |  | 2) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент образования, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент образования, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.05.2013г. | Департамент образования, МБУ «МФЦ» |
| 9. | Предоставление в собственность граждан, имеющих троих и более детей, бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности на территории городского округа Тольятти | 1) Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 31.03.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 2) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | апрель 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.05.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 10. | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма малоимущим гражданам | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 от 13.12.2010 о взаимодействии мэрии городского округа Тольятти и муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Соглашение № 2260-дг/1) | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.06.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 11. | Предоставление в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.06.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 12. | Выдача согласия на вселение граждан (за исключением супруга, детей, родителей) в занимаемое жилое помещение гражданам- нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.06.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 13. | Выдача согласия на обмен занимаемых жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.06.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 14. | Предоставление жилых помещений меньшего размера взамен занимаемых жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.06.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 15. | Изменение (расторжение) договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.06.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 16. | Предоставление освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.06.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 17. | Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | май 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.06.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 18. | Предоставление информации из архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, по тематическим запросам | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Управление по делам архивов |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Управление по делам архивов, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Управление по делам архивов, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.08.2013г. | Управление по делам архивов, МБУ «МФЦ» |
| 19. | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в муниципальной собственности | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.08.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 20. | Предоставление объектов муниципального имущества городского округа Тольятти в аренду | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.08.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 21. | Предоставление объектов муниципального имущества городского округа Тольятти в безвозмездное пользование | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.08.2013г. | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 22. | Открытие, изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов в городском округе Тольятти | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.08.2013г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта, МБУ «МФЦ» |
| 23. | Выдача специального разрешения на перевозку тяжеловесных, крупногабаритных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | июль 2013г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.08.2013г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта, МБУ «МФЦ» |
| 24. | Выдача градостроительного плана земельного участка | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент градостроительной деятельности |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.11.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
| 25. | Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент градостроительной деятельности |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.11.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
| 26. | Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 3) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.11.2013г. | Департамент градостроительной деятельности, МБУ «МФЦ» |
| 27. | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам городского округа Тольятти и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Департамент общественной безопасности |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Департамент общественной безопасности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Департамент общественной безопасности, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.11.2013г. | Департамент общественной безопасности, МБУ «МФЦ» |
| 28. | Включение (отказ о включении) физкультурного и (или) спортивного мероприятия в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти | 1) Включение в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ в рамках Соглашения № 2260-дг/1 | до 31.03.2013г. | Департамент информационных технологий и связи мэрии |
|  |  | 2) Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги с учетом передачи выполнения отдельных административных процедур в МФЦ | до 01.05.2013г. | Управление физической культуры и спорта |
|  |  | 3) Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Управление физической культуры и спорта, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 4) Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» | октябрь 2013г. | Управление физической культуры и спорта, МБУ «МФЦ» |
|  |  | 5) Организация приема у заявителей документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ» | с 01.11.2013г. | Управление физической культуры и спорта, МБУ «МФЦ» |
| 29. | Выдача (продление, переоформление) разрешения на право организации розничного рынка | Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | По мере необходимости | Управление потребительского рынка, МБУ «МФЦ» |
| 30. | Предоставление информации из архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, связанной с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации (по социально-правовым запросам) | Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | По мере необходимости | Управление по делам архивов, МБУ «МФЦ» |
| 31. | Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности городского округа Тольятти | Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | По мере необходимости | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |
| 32. | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду для эксплуатации здания, строения, сооружения | Организация обучения универсальных специалистов МБУ «МФЦ» по порядку выполнения административных процедур, переданных в МБУ «МФЦ» | По мере необходимости | Департамент по управлению муниципальным имуществом, МБУ «МФЦ» |

______________________________________________