О разработке и реализации

долгосрочных целевых программ 
городского округа Тольятти

В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, и в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ                                             «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие                                            с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных                                        законодательных актов Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти (далее – Порядок).

2. Порядок, утвержденный в пункте 1 настоящего постановления,                    вступает в силу с 01.01.2009 г. 

3. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) опубликовать                          настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр                                                                                                         А.Н.Пушков

Утвержден 

постановлением 

мэра городского округа 

Тольятти  
от 18.06.2008 г. № 1378-1/п
Порядок 

принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти

I. Общие положения

1.1. Долгосрочные целевые программы ( далее – ДЦП) представляют собой комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий (проектов), увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных для развития городского округа социальных и экономических задач. ДЦП разрабатываются на срок от 3-х до 10  лет.

ДЦП являются одним из важнейших средств реализации социально-экономической политики городского округа Тольятти, методом активного воздействия на комплексное развитие городского округа и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для городского округа инвестиционных, научно-технических, социальных и иных проектов, направленных на решение системных проблем, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

1.2. В процессе разработки и реализации ДЦП выделяются следующие субъекты: инициатор постановки проблемы, разработчик концепции ДЦП, заказчик ДЦП, основные разработчики ДЦП, исполнители ДЦП.

1.3. ДЦП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках ДЦП. Деление ДЦП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Формирование, утверждение, реализация и изменение подпрограмм  осуществляются в порядке, устанавливаемом для формирования, утверждения, реализации и изменения ДЦП.

1.4. ДЦП не может содержать мероприятия (проекты) других ДЦП и ведомственных целевых программ.

1.5. Разработка проекта и утверждение ДЦП включают следующие основные этапы:

подготовка инициативного предложения о программной разработке проблемы;

разработка концепции ДЦП;

принятие решения мэром городского округа Тольятти о разработке ДЦП;

разработка проекта ДЦП;

согласование проекта ДЦП;

рассмотрение проекта ДЦП на заседании Коллегии мэрии городского округа;

доработка (при необходимости) проекта ДЦП, в соответствии с замечаниями Коллегии мэрии;

обсуждение проекта ДЦП на публичных слушаниях;

утверждение ДЦП постановлением мэра городского округа Тольятти.

1.6. Реализация утвержденной ДЦП осуществляется на основе  муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий. 

II. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Инициаторами постановки проблем (далее – инициаторы) для решения их программными методами могут выступать органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

2.2. Предложения инициаторов направляются в орган мэрии городского округа Тольятти, к предметам ведения которого относится сфера деятельности, в которой, по мнению инициатора, существует данная проблема.

2.3. В случае принятия решения о целесообразности разработки проблемы программным методом с учетом материалов, поступивших от инициатора, орган мэрии городского округа, определенный пунктом 2.2 настоящего Порядка (далее – разработчик концепции), разрабатывает концепцию ДЦП и направляет ее на рассмотрение в департамент экономического развития мэрии городского округа.

2.4. Концепция ДЦП должна включать следующие основные разделы:

содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

цели ДЦП;

состояние нормативной правовой базы в данной сфере правового регулирования;

возможные способы и сроки решения проблемы, предполагаемые программные мероприятия;

потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

предварительная оценка социально-экономической эффективности и последствий от реализации ДЦП;

возможные исполнители ДЦП, срок и стоимость ее разработки.

2.5. Отбор проблем для их разработки и решения программным методом определяется следующими факторами:

значимость проблемы;

невозможность без муниципальной поддержки решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

высокая эффективность технических, организационных и иных предлагаемых к реализации программных мероприятий;

необходимость координации межотраслевых связей для решения проблемы.

2.6. При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития  Самарской области, прогнозы развития потребностей городского округа, результаты анализа экономического, социального состояния городского округа Тольятти, российские общеэкономические условия, международные договоренности.

2.7. Департамент экономического развития , в двухнедельный срок после получения концепции ДЦП, подготавливает и направляет соответствующее заключение мэру городского округа.

2.8. Мэр городского округа Тольятти на основании представленной концепции ДЦП, с учётом заключения департамента экономического развития городского округа принимает постановление о разработке соответствующей ДЦП. 
2.9. Основанием для разработки ДЦП является постановление мэра городского округа Тольятти о разработке ДЦП, содержащее поручение соответствующему органу мэрии согласно компетенции (далее – заказчику ДЦП) обеспечить разработку ДЦП.

2.10. Проект постановления о разработке ДЦП подготавливает заказчик ДЦП.

2.11. Проект постановления о разработке ДЦП содержит сведения о разработчике, ответственных исполнителях ДЦП, сроках разработки.

2.12. Проект постановления о разработке ДЦП согласовывается в установленном порядке со всеми заинтересованными органами и лицами.

III. Формирование ДЦП

3.1. Заказчик ДЦП осуществляет формирование ДЦП и координирует деятельность разработчиков ДЦП. 

Разработчиками ДЦП могут быть органы мэрии городского округа Тольятти, а также научные организации, иные юридические и физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

К разработке ДЦП могут привлекаться на договорной основе общественные организации.

3.2. ДЦП должна содержать:

3.2.1. паспорт ДЦП (по форме согласно приложению 1);

3.2.2. разделы ДЦП:

1) характеристика проблемы, на решение которой направлена ДЦП;

2) основные цели и задачи ДЦП с указанием сроков и этапов ее реализации;

3) перечень программных мероприятий (проектов) с указанием финансовых затрат на их реализацию (по форме согласно приложению 2);

4) целевые индикаторы и показатели: базовые и прогнозируемые значения, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации ДЦП (по форме согласно приложению 3);

5) обоснование ресурсного обеспечения ДЦП;

6) механизм реализации ДЦП;

7) оценка предполагаемой социально-экономической эффективности в результате реализации ДЦП.

3.3. К содержанию разделов ДЦП предъявляются следующие требования.

3.3.1. Первый раздел содержит развернутую постановку проблемы, включая анализ причин  возникновения, обоснование её связи с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

3.3.2. Второй раздел содержит формулировку целей и задач ДЦП.

Требования, предъявляемые к целям ДЦП:

1) специфичность (цели ДЦП должны соответствовать компетенции  заказчика ДЦП);

2) достижимость (цели ДЦП должны быть потенциально достижимы);

3) измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей ДЦП);

4) привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей ДЦП и этапы их реализации).

3.3.3. Третий раздел содержит перечень мероприятий (проектов), которые предлагается реализовать для решения задач и достижения целей ДЦП, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия (проекта) финансовых ресурсах, их источников и сроках его реализации. По каждому мероприятию (проекту) указывается главный распорядитель средств бюджета городского округа и возможный исполнитель в соответствии с действующим законодательством.

Исполнителями ДЦП могут являться органы мэрии городского округа Тольятти, организации, определенные в постановлении мэра городского округа Тольятти, а также юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

По мероприятиям инвестиционного характера дополнительно указываются наименование заказчика (получателя) средств, вводимые мощности, сметная стоимость (остаток сметной стоимости) объекта. 

3.3.4. Четвёртый раздел содержит существующие (сложившиеся) и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей в целом за период реализации ДЦП, а также по каждой цели, для каждого этапа ДЦП, в том числе с разбивкой по годам.

3.3.5. В пятом разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ДЦП, а также сроков и источников финансирования мероприятий (проектов) ДЦП с указанием форм бюджетных ассигнований.

Объем ассигнований из бюджета городского округа на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается решением Думы городского округа Тольятти о бюджете, в составе ведомственной  структуры расходов бюджета,  по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета городского округа.

В целях комплексного планирования решения поставленных задач, ДЦП может содержать информацию о финансировании (потребности в финансировании) мероприятий (проектов), направленных на решение определенных в ДЦП проблем, за счёт средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий (проектов), направленных на решение определённых в ДЦП проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении определённых в ДЦП проблем возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

3.3.6. Основные требования к шестому разделу ДЦП установлены разделом V настоящего Порядка.

          3.3.7. Седьмой раздел содержит описание социальных и экономических последствий, которые могут возникнуть при реализации ДЦП, общую оценку вклада ДЦП в экономическое развитие городского округа Тольятти, а также оценку эффективности реализации ДЦП. Оценка эффективности реализации ДЦП осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации ДЦП, в соответствии с утвержденным мэром Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти. 

IV. Согласование и утверждение ДЦП

4.1. Заказчик ДЦП, в срок не позднее 1 мая года, предшествующего году начала её реализации, подготавливает и направляет проект  ДЦП на рассмотрение Коллегии мэрии, в соответствии с Положением о коллегии мэрии и порядком, установленным для направления документов на рассмотрение Коллегии мэрии.

4.2. Коллегия мэрии городского округа Тольятти рассматривает  проект ДЦП и принимает решение об одобрении, доработке, либо отклонении ДЦП.

          4.3. Одобренный Коллегией мэрии проект ДЦП в обязательном порядке выносится на публичные слушания в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утвержденным Думой городского округа Тольятти. 

4.4. ДЦП утверждается постановлением мэра городского округа Тольятти. Для сведения к пакету документов (проекту постановления и проекту ДЦП), направляемых на подпись мэру, прилагаются решение Коллегии мэрии и протокол публичных слушаний. 

ДЦП, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета городского округа на предстоящий год в Думу городского округа Тольятти.

V. Управление реализацией ДЦП 

и контроль за ходом её выполнения

5.1. Заказчик ДЦП:

· осуществляет координацию и мониторинг хода её выполнения, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией ДЦП;

· разрабатывает проекты нормативных правовых актов в пределах своих полномочий, необходимые для выполнения ДЦП;

· организует проведение конкурсов (аукционов) по отбору исполнителей программных мероприятий (проектов);

· заключает контракты (договоры) на закупку и поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с исполнителями программных мероприятий (проектов);

· несет ответственность за качественную и своевременную подготовку ДЦП, реализацию программных мероприятий (проектов) и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

5.2. При необходимости заказчик ДЦП вносит мэру предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации ДЦП за отчётный период) о внесении изменений в действующую ДЦП.

5.3. Изменения в действующую ДЦП вносятся с учётом требований, предъявляемых к ДЦП, в соответствии с разделами III и IV настоящего Порядка.

5.4. Заказчик ДЦП подготавливает и направляет  в департамент экономического развития мэрии и департамент финансов мэрии на рассмотрение отчет о ходе реализации ДЦП за отчетный период (по форме согласно приложению 4):

- отчет за полугодие (до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом), с нарастающим итогом,  который включает:

пояснительную записку;

        информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (проектов), плановых и фактических объемах привлеченных средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, по каждому мероприятию (проекту);

- годовой отчет (до 1 марта года, следующего за отчетным), который включает: 

пояснительную записку;

анализ выполнения целей и задач ДЦП, применительно к соответствующему периоду реализации;

сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, по каждому мероприятию (проекту);

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (проектов);

оценку эффективности реализации ДЦП, включая оценку достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации ДЦП, рассчитанных в установленном порядке;

оценку влияния фактических результатов реализации ДЦП на различные сферы экономики городского округа (социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП);

рекомендации о дальнейшей деятельности.  

5.6. Заказчик в срок до 1 апреля представляет годовой отчет о ходе реализации ДЦП  для рассмотрения на  заседании Коллегии мэрии  городского округа Тольятти в установленном порядке.

5.7. Коллегия мэрии городского округа Тольятти на своем заседании рассматривает вопрос об эффективности реализации ДЦП и принимает одно из следующих решений:

продолжить реализацию ДЦП;

внести изменения в ДЦП;

досрочно прекратить реализацию ДЦП (либо сократить с очередного финансового года бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП);

признать реализацию ДЦП завершенной.

Решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП или о досрочном прекращении ее реализации оформляется постановлением мэра городского округа и принимается не позднее чем за один месяц до внесения проекта решения о бюджете городского округа Тольятти в Думу городского округа Тольятти.

  5.8. По ДЦП, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик ДЦП, наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме предоставления годового отчета)  итоговый отчет.

  5.9. Итоговый отчет после рассмотрения на Коллегии мэрии утверждается мэром городского округа.

Руководитель департамента

Экономического развития                                                      Д.В. Жидков
	
	Приложение 1

к Порядку принятия решений о 

разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти


ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование ДЦП


	__________________________

	Дата принятия решения о разработке 

ДЦП


	__________________________

	Заказчик ДЦП


	__________________________

	Цели и задачи ДЦП


	__________________________

	Сроки и этапы реализации ДЦП


	__________________________

	Важнейшие целевые индикаторы и

показатели ДЦП, существующие и ожидаемые (в результате реализации ДЦП) значения 
	__________________________

	Перечень подпрограмм ДЦП


	__________________________

	Объемы и источники финансирования

программных мероприятий


	__________________________

	Система организации контроля за ходом

реализации ДЦП
	__________________________


,
Приложение 2
к Порядку принятия решений
о разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ
городского округа Тольятти
Перечень мероприятий (проектов) долгосрочной целевой программы и финансовые затраты на их реализацию
	Цель, задачи, наименова​ние мероприя​тий (проектов)
	Испол​нитель; Сроки испол​нения
	Финансовые затраты, тыс. руб.

	
	
	j(rofl)
	j +1 (год)
	j +п (год)                          1
	Итого

	
	
	Всего
	бюджет
	вне-бюдж
	Всего
	
	вне-бюдж
	Всего
	бюджет
	вне-
бюдж
	

	
	
	
	Мест​ный
	област​ной
	федераль​ный
	
	
	Местн-ный
	област​ной
	федераль​ный
	
	
	Мест​ный
	област​ной
	федераль​ный
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Цель

	Задача

	Мероприятие (проект).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	• < • •
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цель

	Задача

	Мероприятие (проект).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


j - год начала реализации долгосрочной целевой программы
Приложение 3
к Порядку принятия решений
о разработке, формировании и
реализации долгосрочных
целевых программ городского округа
Тольятти
Целевые индикаторы и показатели
	Цель, задачи, наименова​ние мероприя​тий (проектов)
	Испол​нитель
	Целевые индикаторы и показатели

	
	
	наимено​вание показателя
	ед. изм.
	базовое значение
	j (год)
	j+l (год)
	j+2 (год)
	j+n (год)
	прогнози​руемое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель

	Задача

	Мероприятие (проект).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цель

	Задача

	Мероприятие (проект).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


j - год начала реализации долгосрочной целевой программы
Приложение 4
к Порядку принятия решений
о разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ городского
округа Тольятти
Отчет
о выполнении долгосрочной целевой программы городского округа (наименование программы)
за
	
	
	
	
	
	(отчетный период)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цель, задачи,
	Исполни-
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	
	Целевые индикаторы ]
	н показатели
	

	
	наименование мероприятий
	тель; сроки
	утвержденный план
	уточненный план
	исполнено
	наимено​вание
	ед. изм
	базовое значен»
	план
	уточ​ненный
	факт
	откло​нение, %

	
	(проекты)
	исполне​ния
	йоджетньк
	внебюд​жетные
	ноджетньк
	внебюд​жетные
	эюджетны
	внебюд​жетные
	показателя
	
	
	
	план
	
	(13)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Цель

	
	Задача

	
	Мероприятие (проект)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цель

	
	Задача

	
	Мероприятие (проект)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий (проектов);
оценку эффективности реализации ДЦП, включая оценку достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации ДЦП, рассчитанных в установленном порядке;
оценку влияния фактических результатов реализации ДЦП на различные сферы экономики городского округа (социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП);
рекомендации о дальнейшей деятельности.
5.6.
Заказчик в срок до 1 апреля представляет годовой отчет о ходе реализации
                                    ДЦП для рассмотрения на заседании Коллегии мэрии городского округа Тольятти в
установленном порядке.
5.7.
Коллегия мэрии городского округа Тольятти на своем заседании рассматривает вопрос об эффективности реализации ДЦП и принимает одно из следующих решений:
продолжить реализацию ДЦП;
внести изменения в ДЦП;
досрочно прекратить реализацию ДЦП (либо сократить с очередного финансоого года бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП);
признать реализацию ДЦП завершенной.
Решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП или о досрочном прекращении ее реализации оформляется постановлением мэра городского округа и принимается не позднее чем за один месяц до внесения проекта решения о бюджете городского округа Тольятти в Думу городского округа Тольятти.
5.8. По ДЦП, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик
ДЦП, наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме предоставления
годового отчета) итоговый отчет.
5.9. Итоговый отчет после рассмотрения на Коллегии мэрии утверждается мэром
городского округа.
