Приложение № 1

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

24.05.2012 г.№1523-п/1

| План мероприятий по подготовке и проведению первого автомобильного фестиваля «АвтоGRAD», посвященного празднованию 275-ой годовщины со дня основания Ставрополя-Тольятти |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Примечание | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация и проведение первого автомобильного фестиваля «АвтоGRAD» | Управление внешнеэкономической деятельности и маркетинга территорий департамента экономического развития мэрии городского округа Тольятти |  | 25-26.05.2012 |
| 1. Благоустройство открытой площадки УСК «Олимп» |  |  |  |  |
| 1.1. | Установить контейнеры в количестве 2-х штук на автомобильной стоянке | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  | 26.05.2012 |
| 1.2. | Осуществить вывоз и утилизацию мусора после проведения мероприятий | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Обеспечение безопасности на территории проведения фестиваля |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить дежурство бригады скорой помощи на открытой площадке УСК «Олимп» | Департамент здравоохранения мэрии городского округа Тольятти |  | 27.05.2012 |
| 2.2. | Обеспечить охрану общественной безопасности и организацию движения автотранспорта в местах проведения фестиваля | Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |
| 2.3. | Обеспечить противопожарную безопасность и экипаж спасателей на открытой площадке УСК «Олимп» | Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |
| 3. Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечить дежурство электриков на время проведения мероприятия на территории УСК «Олимп» | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |
| 3.2. | Организовать информационное обеспечение жителей о проведении в городском округе Тольятти фестиваля и изменении движения транспорта | Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти |  | 10-25.05.2012 |
| 3.3. | Обеспечить работу торговых точек на территории открытой площадки УСК «Олимп» | Управление потребительского рынка мэрии городского округа Тольятти |  | 26-27.05.2012 |