2

мэрия городского округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2010 г. № 833-п/1
Об утверждении Плана мероприятий

по реализации экспериментального проекта

по совершенствованию организации питания обучающихся

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа Тольятти на 2010-2012 годы

В целях организации предоставления обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений высококачественного, полноценного питания, увеличения охвата детей системой организованного питания,  внедрения в практику работы муниципальных общеобразовательных учреждений индустриальной организации питания школьников, в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти 
от 20.11.2008 г. № 2868-п/1 «Об утверждении порядка формирования и реализации планов мероприятий, разработанных органами (структурными подразделениями) мэрии городского округа Тольятти», во исполнение приказа Федерального агентства по образованию от 10.04.2009 г. № 385 
«Об итогах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2010-2012 годы.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ботова С.В.

Мэр                                                                                                        А.Н.Пушков
                      УТВЕРЖДЕН

  постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 06.04.2010 г. № 833-п/1
П Л А Н

мероприятий по реализации экспериментального проекта  по совершенствованию  организации питания  обучающихся в  муниципальных  общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти

на 2010 – 2012  годы

	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Контрольные результаты
	Срок 
достижения контрольного результата
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	Организация диагностики пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений
	Перечень  оборудования,  план  расстановки оборудования в соответствии с СанПиН. по 30 МОУ.                 Перечень требуемых ремонтных работ в пищеблоках по 30 МОУ. 
	2010 г.
	Департамент образования 



	2
	Подготовка заявки для участие в экспериментальном проекте по совершенствованию организации питания
	Заявка с приложениями, перечнем школ участниц проекта

2010 г. – 30 МОУ

2011 г. – 6 МОУ

2012 г. – 6 МОУ
	2010-2012 г. г.
	Департамент образования

 

	3
	Подготовка сводного перечня технологического оборудования, технического задания для проведение аукциона в рамках проекта


	Техническое задание на оснащение оборудованием               2010 г. – 30 МОУ

2011 г. – 6 МОУ

2012 г. – 6 МОУ
	2010-2012 г. г.
	

	
	
	
	
	

	4
	Содействие при подготовке и проведении ремонтных работ  в пищеблоках, подсобных помещениях, обеденных залах муниципальных общеобразовательных учреждениях           


	Акты выполненных работ
2010 г. – 52 МОУ

2011 г. – 83 МОУ

2012 г. – 83 МОУ
	2010-2012 г. г.
	Департамент образования

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Организация работы с родительской общественностью и учащимися 
	План, отчет
2010 г. – 52 МОУ

2011 г. – 83 МОУ

2012 г. – 83 МОУ
	2010-2012 г.г.
	Департамент образования

	6
	Организация работы по информационному сопровождению экспериментального  проекта
	План, отчет
2010 г. – 52 МОУ

2011 г. – 83 МОУ

2012 г. – 83 МОУ
	2010–2012 г.г.
	Департамент образования

	7
	Организация повышения квалификации работников пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждениях 
	План, отчет
2010 г. – 52 МОУ

2011 г. – 58 МОУ

2012 г. – 64 МОУ
	2010–2012 г.г.
	Департамент образования

	8
	Проведение мониторинга оценки качества школьного питания  в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	План, отчет
2010 г. – 52 МОУ

2011 г. – 83 МОУ

2012 г. – 83 МОУ
	2010–2012 г.г.
	Департамент образования

	9
	Создание условий, способствующих внедрению новых форм обслуживания
	План, отчет
2010 г. – 27 МОУ

2011 г. – 30 МОУ

2012 г. –  6  МОУ
	2010–2012 г.г.
	Департамент образования

	10
	Создание условий, способствующих внедрению новых форм оплаты за  питание
	План, отчет
2010 г. – 27 МОУ

2011 г. – 30 МОУ

2012 г. – 12 МОУ
	2010–2012 г.г.
	Департамент образования

	11
	Оценка качества реализации проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти
	Сводный отчет
2010 г. – 52 МОУ

2011 г. – 58 МОУ

2012 г. – 64 МОУ
	2010–2012 г.г.
	Департамент образования


__________________

