Об общем плане-графике разработки 

Стратегического плана развития 

городского округа Тольятти до 2020 года

В целях обеспечения согласованной работы органов стратегического планирования, в соответствии с Положением об организации разработки Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 17.09.2008 г. № 958, мэрия городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый общий план-график по разработке Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года.

Мэр                                                                                                      А.Н.Пушков

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 01.04.2009 г. № 709-п/1
Общий план-график 

разработки  Стратегического плана развития городского округа Тольятти  до 2020 года.
	Сроки
	Этапы  разработки Стратегического плана  (далее - СП)
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	(ориентировочно)
	
	Мэрия
	Рабочая группа
	Общественный Совет
	Экспертный совет
	Городской Стратегический совет
	Дума



	февраль – июнь 2009 года
	I. Этап анализа   (первый раздел СП)

	Февраль - апрель 2009 года
	1. Выбор разработчика
	Конкурс.
Размещение на портале ОМС  плана-графика
	Предложения по критериям оценки заявок участников конкурса
	Предложения по критериям оценки заявок участников конкурса
	Предложения по критериям оценки заявок участников конкурса
	
	

	март – май 2009 года
	2. Разработка первого  раздела:
	Подготовка информации по отраслям для органов стратегического планирования

(далее - ОСП)
	Разработка  раздела с учётом предложений ОСП
	Подготовка предложений по разделу с участием специалистов мэрии
	Подготовка предложений по разделу  с участием специалистов мэрии
	Подготовка предложений по разделу
	

	июнь 2009 года
	2. Экспертиза и согласование с  органами стратегического планирования
	Конференция - семинар по миссии
	Проект первого раздела СП
	Экспертиза,
согласование
	Экспертиза,
согласование
	Рассмотрение информации
	

	июль 2009 года

	3. Информационное сообщение на заседании Думы
	Подготовка  информационного сообщения и публикация
	
	
	
	
	Рассмот-рение информации

	июль - октябрь 2009 года
	II. Этап целеполагания  (второй раздел СП)

	июль - сентябрь 2009 года
	1. Разработка второго раздела СП.
	Подготовка предложений по разделу
	Разработка  раздела с учётом предложений ОСП
	Подготовка предложений по разделу
	Подготовка предложений по разделу
	Подготовка предложений по разделу
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	октябрь 2009 года
	2. Экспертиза и согласование с  органами стратегического планирования
	
	Проект второго  раздела СП
	Экспертиза,
согласование
	Экспертиза,
согласование
	Рассмотрение информации
	

	ноябрь

2009 года
	3. Информационное сообщение на заседании Думы
	Подготовка  информационного сообщения и публикация
	
	
	
	
	Рассмот-рение информации

	ноябрь 2009 - февраль 2010 года
	III. Этап разработки мер по реализации поставленных целей 

и задач отдельных стратегических направлений (третий, четвёртый раздел СП)

	ноябрь 2009 – январь 2010 года
	1.  Разработка третьего и четвёртого раздела СП.
	Подготовка предложений по разделу
	Разработка  раздела с учётом предложений ОСП
	Подготовка предложений по разделу
	Подготовка предложений по разделу
	Подготовка предложений по разделу
	Начало разработки положения о стратегичес-ком плани-ровании

	февраль 2010 года
	2. Экспертиза и согласование с  органами стратегического планирования.
	
	Проект третьего и четвёртого  раздела СП
	Экспертиза,
согласование
	Экспертиза,
согласование
	Рассмотрение информации
	

	март 2010 года
	3. Информационное сообщение на заседании Думы
	Подготовка  информационного сообщения и публикация
	
	
	
	
	Рассмот-рение информации

	март – апрель 2010 года
	IV. Этап утверждения Стратегического плана

	Март – апрель

2010
	
	Публичные слушания.
Подписание декларации.
	Проект СП, его доработка.
Подготовка отчёта о разработке СП
	Экспертиза,
согласование
	Экспертиза,
согласование
	Рассмотрение информации
	Утверждение СП и Положения о стратегичес- ком плани-ровании


Руководитель департамента экономического развития                                                                                                                                     Д.В.Жидков
