Приложение

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

от 19.03.2012 г. №828-п/1

IV. Перечень мероприятий

ведомственной целевой программы городского округа Тольятти

«Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013 гг.»

| № |  | Наименование цели, задач и мероприятий |  | Исполнитель Срок исполнения |  |  |  | Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию Программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Цель: Создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов, равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации культурной жизни городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение свободного доступа граждан к социально-значимым информационным ресурсам через улучшение материально-технической базы, внедрение новых информационных технологий в муниципальных библиотеках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Развитие информационно-коммуникационных технологий в 3 центрах (на базе Центральной библиотеки имени В.Н. Татищева, Библиотек № 13, 14) общественного доступа горожан к информации и электронным ресурсам на базе МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (для организации 3 дополнительных автоматизированных рабочих мест приобретение 3 ПК, оргтехники, мебели, обеспечение стабильного доступа к сети Интернет, сопровождение локальной сети в библиотеках № 13,14, обновление правовых баз, ремонт помещений); развитие услуг, оказываемых населению общественными |  |  |  |  | Департамент культуры 2013 г. |  |  | 180,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 180,0 |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  |  | информации библиотек № 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация 3 центров (на базе Центральной библиотеки, Библиотек № 1, 13) общественного доступа горожан к информации и электронным ресурсам на базе МБУК «Библиотека Автограда» (для организации 6 автоматизированных рабочих мест приобретение 6 ПК, оргтехники, мебели, организация точек доступа к сети Интернет, обновление правовых баз, приобретение программного оборудования, создание локальной сети), развитие услуг, оказываемых населению общественными центрами доступа к информации библиотек № 4,9,10,11,17, залом электронных ресурсов для детей детско-юношеской библиотеки № 4 |  |  |  |  | Департамент культуры 2013 г. |  |  | 180,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 180,0 |  |
| 3 |  | Организация 1 центра широкого доступа к информации и электронным ресурсам на базе Отдела редких книг Центральной детской библиотеки и развитие 1 мультикультурного центра «Я + мир: подросток в информационном пространстве» на базе библиотеки № 21 МБУК «Объединение детских библиотек» (для организации 3 автоматизированных рабочих мест приобретение 3 ПК, |  |  |  |  | Департамент культуры 2013 г. |  |  | 150,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150,0 |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  |  | оргтехники, мебели, монтаж локальной сети, организация точек доступа к сети Интернет, приобретение программного оборудования); развитие услуг, оказываемых населению залами электронных ресурсов для детей Центральной детской библиотеки им. А.С.Пушкина, библиотек № 1-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по задаче 1: |  |  |  |  | 2013 г. |  |  | 510,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 510,0 |  |
| Задача 2:Сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом потребностей всех категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Пополнение библиотечных фондов МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» с учетом потребностей всех категорий населения (приобретение электронных ресурсов правовой тематики, по искусству, литературы других тематик) |  | Департамент культуры 2012-2013гг. |  |  |  |  |  | 1180,0 |  |  |  | 0 |  | 880,0 |  |  | 300,0 |  |
| 5. |  | Пополнение библиотечных фондов МБУК «Библиотека Автограда» с учетом потребностей всех категорий населения |  | Департамент культуры 2012-2013 гг. |  |  |  |  |  | 1060,0 |  |  |  | 0 |  | 760,0 |  |  | 300,0 |  |
| 6. |  | Пополнение библиотечных фондов МБУК «Объединение детских библиотек» с учетом потребностей детского населения |  | Департамент культуры 2012-2013 гг. |  |  |  |  |  | 1090,0 |  |  |  | 0 |  | 760,0 |  |  | 330,0 |  |
|  |  | Всего по задаче 2: |  |  |  | 2012-2013 гг. |  |  |  | 3330,0 |  |  | 0 |  |  | 2400,0 |  |  | 930,0 |  |
| Задача 3: Повышение эффективности функционирования, расширение спектра услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Проведение Всероссийского форума публичных библиотек «Библиокараван» на базе МБУК «Тольяттинская |  | Департамент культуры 2011 г. |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  |  | библиотечная корпорация» (организация 14 мероприятий в рамках форума, прием 1 представителя РБА, рекламное обеспечение, формирование и тиражирование документов форума) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Проведение Рериховских чтений, посвященных 50-летию первого полета человека в космос с приглашением космонавтов на базе МБУК «Библиотека Автограда» совместно с ОО «Дом Рерихов города Тольятти» |  | Департамент культуры 2011 г. |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 9. | Проведение ежегодно 19 выставок и просветительских мероприятий с участием тольяттинских художников и писателей на базе муниципальных библиотек, в том числе: Библиотеки № 4 МБУК «Объединение детских библиотек» (ул.Жилина,44), Библиотеки № 21 МБУК «Объединение детских библиотек» (ул.Юбилейная,25), Библиотеки № 6 МБУК «Объединение детских библиотек» (ул.Носова,21), Центральной библиотеки МБУК «Библиотека Автограда» (ул.Юбилейная,8), Библиотеки № 13 МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул.Л.Чайкиной,71а), |  | Департамент культуры 2011-2013гг. |  |  |  |  |  | 0 (на безвозмездной основе) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
|  | Библиотеки № 8 МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул.Жилина,44), Центральной библиотеке МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (б-р Ленина,10), а также проведение ежегодно 14 культурно-просветительских мероприятий с участием молодежи, ветеранов и инвалидов совместно с Библиотекой № 10 «Третий возраст» МБУК «Библиотека Автограда» (ул.Революционная,11/33),Отделом корпоративного фонда МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул.Жилина,44), Библиотекой №7 «Надежда» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул.50 лет Октября, 55), Библиотекой №12 «Веста» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул.Коммунистическая, 63), Библиотекой №18 «Фолиант» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ул.40 лет Победы, 114) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3: |  |  |  | 2011-2013 гг. |  |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Задача 4: Повышение квалификации работников муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 10 | Создание условий для повышения квалификации работников МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «Объединение детских библиотек», в том числе: проведение семинаров (с приглашением специалистов из областных, российских организаций), участие в курсах повышения квалификации |  | Департамент культуры 2013 г. |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  | Всего по задаче 4: |  | 2013 г. |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2011-2013 гг. |  |  |  |  |  | 4020,0 |  |  | 120,0 |  |  | 2400,0 |  |  | 1500,0 |  |  |

________________________________________