## 21.12.11
Приложение 1
к годовому отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы»
Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы»
Наименование мероприятий | Главный распорядитель средств (исполнитель) | Финансовые затраты , тыс. рублей | [7 empty] | % исполнения (факт/уточненный план х 100%)
|  | План на 2011 год |  |  |  | Факт за 2011г.
|  | бюджет городского округа Тольятти | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюдж. | бюджет городского округа Тольятти | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюдж. | бюджет городского округа Тольятти | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюдж.
Цель 1: Обеспечение сохранности жилищного фонда, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, жилые помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным.
Задача 1. Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным. Задача 2. Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
1.1. Приобретение мэрией городского округа Тольятти жилых помещений путем проведения аукционов (в соответствии со сроками, установленными 94-ФЗ от 21.07.2005г.) | Управление по жилищным вопросам | 58467 | 0 | 0 | 0 | 58467 | 0 | 0 | 0 | 100
1.1.1. для расселения граждан, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55 | 2011-2012 г.г. | 42925 | 0 | 0 | 0 | 42925 | 0 | 0 | 0 | 100
1.1.2. для расселения граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Советская, д. 52 | 2011г. | 15542 | 0 | 0 | 0 | 15542 | 0 | 0 | 0 | 100
1.2. Компенсация затрат, гражданам помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанных с переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения* | Департамент экономического развития | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. гражданам, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55 | 2011г. | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. гражданам аварийного дома по ул. Советская, д.52 | 2011г. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения | Департамент городского хозяйства | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. приобретенные мэрией городского округа Тольятти (до момента передачи их в собственность (пользование) гражданам); | 2011-2012 г.г. | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 признанные непригодными для проживания, в связи с признанием многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 55 аварийным (с момента поступления их в муниципальную собственность (освобождения нанимателями) до момента его реконструкции и предоставления гражданам) | 2011-2012г.г. | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. аварийного многоквартирного дома по ул. Советская, 52 (с момента поступления их в муниципальную собственность (освобождения нанимателями) до момента его сноса) | 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.Меры социальной поддержки граждан, лишенных возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным, в том числе: | Департамент экономического развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. ежемесячные денежные выплаты на оплату проживания в гостинице | 2012г. | 0 |  |  |  | 0
1.4.2. ежемесячные денежные выплаты на оплату питания | 2011-2012г.г. | 0 |  |  |  | 0
Всего по задаче 1 и 2 |  | 58737 | 0 | 0 | 0 | 58467 | 0 | 0 | 0 | 99.5403
Цель 2. Оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания
Задача 1: Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году.
2.1.Подготовка разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55, в том числе проектной документации и проведение инженерных изысканий | Департамент градострои-тельной деятельности | 2281 | 0 | 0 | 0 | 2278.7066 | 0 | 0 | 0 | 99.8995
2.2.Реконструкция аварийного многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55** | 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Снос аварийного многоквартирного дома по ул. Советская, д.52 | 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по задаче 2: |  | 2281 | 0 | 0 | 0 | 2278.7066 | 0 | 0 | 0 | 99.8995
ИТОГО финансовых затрат |  | 61018 | 0 | 0 | 0 | 60745.7066 | 0 | 0 | 0 | 99.5537