УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти от 13.04.2010 г. № 923-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении долгосрочной целевой программы

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти

на 2009-2015 годы» за 2009 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы”», (далее - Программа) является реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти.

Для реализации Программы предполагается финансирование из бюджета городского округа Тольятти, бюджета Самарской области, за счет средств собственников помещений (потребителей), а также за счет средств управляющих компаний.

II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов  (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти;

2. Уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг;

3. Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.

Реализация Программы запланирована в 2 этапа: первый этап – 2009 год; второй этап – 2010-2015 годы.

В ходе реализации первого этапа Программы путем решения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

1) оказано содействие решению вопросов местного значения связанных с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по выполнению требований Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» о наличии программ поэтапного перехода на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;

2) установлены приборы и узлы учета потребления коммунальных ресурсов в 164 многоквартирных домах городского округа Тольятти;

III. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2009 году на выполнение мероприятий Программы планировалось финансирование в размере 73 947 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 57 000 тыс. руб.; из бюджета городского округа Тольятти – 13 250 тыс. руб.; за счет средств собственников помещений (потребителей) – 3 697 тыс. руб., что составляет 5% от общего объема финансирования мероприятий на 2009 год.

Работы были разбиты на два этапа. Первым этапом выполнялись проекты установки общедомовых приборов учета, вторым этапом осуществлялась установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в полном соответствии с подготовленными и согласованными в установленном порядке проектами. На реализацию первого этапа планировались средства в объеме 7 872 тыс. руб.

С целью реализации данной Программы и выполнения условия предоставления субсидий из областного бюджета в рамках областной целевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 191 «Об утверждении областной целевой адресной программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета" на 2009 - 2015 годы», департаментом городского хозяйства 27.06.2009 г. было размещено извещение и 23.07.2009 г. проведен открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. 05.08.2009 г. муниципальный контракт на выполнение проектных работ на установку приборов учета заключен с ООО «ТеСТИМ».

В ходе проведения работ было выявлено, что на восьми многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: ул. Тополиная, 48; ул. Тополиная, 52;                  б-р Цветной, 8; б-р Цветной, 9; б-р Цветной, 11; б-р Цветной, 20; б-р Космонавтов, 1;      ул. Дзержинского, 69, проекты на установку приборов учета были выполнены управляющими компаниями самостоятельно. На освободившиеся денежные средства в размере 352,64 тыс. руб. были выполнены 8 проектов (ул. Тополиная, 39; б-р Рябиновый, 1; ул. Тополиная, 17; ул. Автостроителей, 53; ул. Дзержинского, 5; ул. Дзержинского, 11; Южное шоссе, 29; ул. 40 лет Победы, 82).

На двух многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Дзержинского, 69; б-р Космонавтов, 1, приборы учета были установлены до начала реализации Программы. В связи с этим приборы учета были установлены в многоквартирных домах по следующим адресам: ул. Тополиная, 39; б-р Рябиновый, 1.

Данные изменения были внесены в Программу Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 06.11.2009 № 2464-п/1 «О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы”».

Таким образом, приборы учета за счет денежных средств, предусмотренных Программой, установлены на 164 многоквартирных домах и дополнительно выполнены проектные работы на восьми домах. В результате финансовые затраты на выполнение мероприятий Программы составили 82 425 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 57 000 тыс. руб.; из бюджета городского округа Тольятти – 13 245 тыс. руб.; за счет средств собственников помещений (потребителей) – 3 697 тыс. руб., за счет средств управляющих компаний – 8 483 тыс. руб.

Информация о средствах, планируемых и фактически затраченных на установку общедомовых приборов учета, отображена в таблице 1.

Сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, областного бюджета и внебюджетных источников в разрезе мероприятий (проектов), достижения запланированного уровня значений целевых индикаторов отображен в таблице 2.

Оценка эффективности реализации Программы, включая оценку достижения показателей эффективности реализации Программы, за отчетный период представлена в таблице 3.

Таблица 2

Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета

в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы»

за 2009 год

| Наименование мероприятий (проектов) | Исполнитель, сроки исполнения | Финансовые затраты (с уточнением по источникам финансирования), тыс. руб. |  |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (на отчетный период) | Факт (за отчетный период) | Отклоне-ние, % | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | План (на отчетный период) | Факт (за отчетный период) | Отклоне-ние, % |
| Цель: реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти. Задача 1: Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти. Задача 2: Уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг. Задача 3: Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета ТС | департамент городского хозяйства 31.12.09 | 61626 | 68401 | +11 | Установка приборов учета ТС | ед. | - | 166 | 166 | 0 |
| Установка приборов учета ГВС | департамент городского хозяйства 31.12.09 | 6142 | 6385 | +4 | Установка приборов учета ГВС | ед. | - | 166 | 166 | 0 |
| Установка приборов учета ХВС | департамент городского хозяйства 31.12.09 | 6179 | 7639 | +23,6 | Установка приборов учета ХВС | ед. | - | 167 | 167 | 0 |
| ВСЕГО по программе | - | 73947 | 82425 | +11,5 | - | - | - | 499 | 499 | 0 |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации

долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы»

за 2009 год

| Цель, задачи, наименование мероприятий (проекты) | Исполнитель; сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации, % (Ri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж-денный план | уточнен-ный план | испол-нено | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финансиро-вания, % (Сi) | наиме-нование | ед. изм. | прямой/ обрат-ный | базо-вое значе-ние | утверж-денный план | уточ-ненный план | факти-чески достиг-нуто | уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение приборного учета фактически потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета ТС | департа-мент городского хозяйства 31.12.09 | 61626 | 61626 | 68401 | 111 | Установка приборов учета ТС | ед. | прямой | - | 166 | 166 | 166 | 100 | 90,1 |
| Установка приборов учета ГВС | департа-мент городского хозяйства 31.12.09 | 6142 | 6142 | 6385 | 104 | Установка приборов учета ГВС | ед. | прямой | - | 166 | 166 | 166 | 100 | 96,2 |
| Установка приборов учета ХВС | департа-мент городского хозяйства 31.12.09 | 6179 | 6179 | 7639 | 123,6 | Установка приборов учета ХВС | ед. | прямой | - | 167 | 167 | 167 | 100 | 80,9 |
| ВСЕГО по программе | - | 73947 | 73947 | 82425 | - | - | - | - | - | 499 | 499 | 499 | - | 89,1 |

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде:

E2009=(90,1+96,2+80,9)3=89,1%

Вывод: эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной. Снижение эффективности Программы в отчетном периоде до 89,1% произошло за счет увеличения доли внебюджетных средств (средств управляющих компаний) при реализации Программы. В ходе реализации на некоторых многоквартирных домах выявилась необходимость проведения дополнительных работ по доведению узлов учета до требований к безопасной эксплуатации установленных приборов учета, предъявляемых энергоснабжающей организацией (организация дополнительного освещения, организация свободного доступа к узлу учета, замена арматуры, дополнительные работы по демонтажу и замене отдельных участков трубопроводов). Данные работы выполнялись в рамках установки приборов учета и вносились в проектную документацию на стадии согласования проектов с энергоснабжающей организацией.

IV. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ                                      ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики городского округа Тольятти можно сделать только по результатам реализации Программы полностью.

V. РЕКОМЕНДАЦИИ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учитывая наличие положительной динамики результатов мероприятий в 2009 году, предлагается продолжить деятельность по исполнению Программы в 2010 году.

Заместитель руководителя

департамента городского хозяйства                                                                              В.А.Ерин