Об утверждении Перечня мероприятий 

по развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Тольятти на 2008 год

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, 

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти на 2008 год.

2. Департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) производить финансирование мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, согласно утвержденному Перечню, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на 2008 год.

И.о. первого заместителя мэра                                                        В.В. Иванов
Утвержден 
постановлением мэра 
городского округа Тольятти 

 от 29.02.2008 г. № 643-1/п
Перечень мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Тольятти на 2008 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации
	Источник финансирования

	
	
	
	
	Бюджет городского округа 
	Внебюджетные средства

	1.
	Информационная поддержка деятельности субъектов малого  и среднего предпринимательства 
	Мэрия – Департамент потребительского рынка и предпринимательства
	2008г.
	1 246 000,0
	3 738 000,0

	1.1.
	Продвижение и сопровождение городского сайта
	-//-
	1 кв. 

2 кв.

3 кв.

4 кв.
	30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0
	90 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

	1.2.
	Размещение информационных статей о возможностях Тольятти в городских средствах массовой информации
	-//-
	1 кв. 

2 кв.

3 кв.

4 кв.
	65 000,0

65 000,0

65 000,0

65 000,0
	195 000,0

195 000,0

195 000,0

195 000,0

	1.3.
	Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства
	-//-
	1 кв. 

2 кв.

3 кв.

4 кв.
	50 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0
	150 000,0

180 000,0

180 000,0

180 000,0

	1.4.
	Разработка и изготовление информационных материалов:          - для субъектов малого и среднего предпринимательства;                    - о городском округе Тольятти
	-//-
	1 кв. 

2 кв.

3 кв.

4 кв.
	99 000,0

99 000,0

99 000,0

99 000,0
	297 000,0

297 000,0

297 000,0

297 000,0

	1.4.1
	Разработка и изготовление информационных карт городского округа Тольятти и их размещение на территории городского округа Тольятти
	-//-
	2 кв.

3 кв.

4 кв.
	60 000,0

90 000,0

90 000,0
	180 000,0

270 000,0

270 000,0

	2.
	Подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства
	Мэрия – Департамент потребительского рынка и предпринимательства
	2008г.
	255 000,0


	765 000,0



	2.1.
	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства по видам их деятельности
	-//-
	2 кв.

3 кв.

4 кв.
	95 000,0

95 000,0

65 000,0
	255 000,0

255 000,0

195 000,0

	3.
	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (создание бизнес-инкубатора)
	Мэрия – Департамент потребительского рынка и предпринимательства
	2-3 кв. 2008г.
	2 000 000,0
	6 000 000,0

	4.
	Организация участия городского округа Тольятти в российских, международных и городских выставках, специализированных ярмарках и фестивалях по малому и среднему предпринимательству
	Мэрия – Департамент потребительского рынка и предпринимательства
	2 кв.

3 кв.

4 кв.
	40 000,0

40 000,0

40 000,0
	120 000,0

120 000,0

120 000,0



	5.
	Мероприятия, направленные на продвижение городского округа Тольятти


	Мэрия – Департамент потребительского рынка и предпринимательства
	2008г.
	710 000,0
	2 130 000,0

	
	5.1. Организация и проведение мероприятия «День туризма» с организацией конкурса «Волжская Ладья»
	-//-
	3 кв.
	380 000,0


	1 140 000,0

	
	5.2. Организация и проведение информационных туров с целью представления городского округа Тольятти
	-//-
	2 кв.

3 кв.

4 кв.
	50 000,0

50 000,0

55 000,0


	150 000,0

150 000,0

165 000,0

	
	5.3. Организация и проведение мероприятия «Жигулевская Снегурочка»
	-//-
	2 кв.
	40 000,0


	120 000,0

	
	5.4. Организация и проведение мероприятия «Лучший работник (менеджер) гостиничного бизнеса»
	-//-
	1-2 кв.
	50 000,0


	150 000,0

	
	5.5. Организация и проведение мероприятия «Веселое Новогодье»
	-//-
	4 кв.
	85 000,0


	255 000,0

	6.
	Создание в городе представительства Великого Устюга
	Мэрия – Департамент потребительского рынка и предпринимательства
	2008г.
	-
	частные инвестиции



	
	
	ИТОГО:
	
	4 331 000,0
	12 993 000,0


Руководитель департамента потребительского

рынка и предпринимательства                                                                                                                   Х.Т. Тагаев

