мэрия городского округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2010 г. № 1258-п/1
Об утверждении 
отчета о выполнении целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Тольятти на 2008-2010 годы», 

утвержденной постановлением мэра городского округа Тольятти 

от 14.10.2008 г. № 2553-п/1, за 2009 год 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти                                                                            от 05.06.2008 г. № 1252-1/п, Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о выполнении целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2008 г.                        № 2553-п/1, за 2009 год (приложение). 
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Кирпичникова В.М.  
	Мэр
	                                     А.Н.Пушков  


Приложение 
к постановлению мэрии

от 21.05.2010 г. № 1358-п/1
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2008-2010 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.10.08. № 2553-п/1,
за 2009 год
I. Анализ достижения поставленной цели и задач 

Целью программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти на 2008-2010 годы» является улучшение условий для  развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа Тольятти.
Для достижения указанной цели в течение 2009 года программа решала следующие задачи:

1. развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. совершенствование  правовых, экономических  и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

3. совершенствование механизмов финансово-кредитной  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

5. информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

6. консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

7. формирование положительного имиджа предпринимателя, пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности.
Мероприятия по целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти на 2008-2010 гг.» за 2009 год на 86%.

Данный процент отклонения объясняется по следующим причинам:

1. По мероприятию «Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для малого и среднего предпринимательства» % отклонения составляет 7,5%, что соответствует в денежном отношении – 47,0 тыс. руб. При проведении запроса котировок на проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 400,0 тыс.руб.(областной бюджет) экономия бюджетных средств составила 47,0 тыс.руб.

2. По мероприятию «Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства» проведен запрос котировок на сумму 200,0 тыс. руб. (областной бюджет). После заключения муниципального контракта Исполнитель не выполнил в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, услуги и соответственно оплата контракта не была произведена. Поэтому % отклонения по данному мероприятию составляет 50%.

3. На мероприятие «Софинансирование мероприятий по субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках выделенных ассигнований областным и федеральным бюджетами» денежные средства в бюджете городского округа Тольятти были утверждены в декабре 2009г., что повлекло к неисполнению данного мероприятия и соответственно процент отклонения составляет 100%. 

Решением Думы городского округа Тольятти от 29.04.2009г. № 54 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти №1042 от 17.12.2008г. «О бюджете городского округа Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» снято финансирование по следующим задачам: 
- Организация и проведение информационных туров с целью представления городского округа Тольятти;

- Организация участия городского округа Тольятти в международных, межрегиональных и городских выставках, специализированных ярмарках и фестивалях по малому и среднему предпринимательству;

- Организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение городского округа Тольятти в части организации и проведения мероприятий «Веселое Новогодье» и «День туризма».

При реализации целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти на 2008-2010 гг.» в 2009 году:

-  28 субъектов малого предпринимательства получили поддержку в виде финансовой помощи (субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств);

- 612 человек прошли обучение за счет средств бюджета городского округа по основам предпринимательской деятельности, по ведению собственного бизнеса, по основным изменениям в законодательстве по малому бизнесу;

- 12 000 экз.  листовок разработано, изготовлено и распространено по организации общественных работ;

- проведены мастер - классы для СМСП в рамках поведения мероприятия «День предпринимателя» (май 2009г.);

- в течение года в журнале «Город. Планета Тольятти» размещались информационные статьи для субъектов малого и среднего предпринимательства
Оценка достижения поставленной цели, решения задач определяется уровнем целевых индикаторов программы (Раздел II таблица2 «Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I)»). 
Отчет

о выполнении мероприятий целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Тольятти на 2008-2010 гг.»

за 2009 год.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Финансовые затраты (с уточнением по источникам финансирования) тыс.руб.

	
	
	
	План на 2009г.
	Факт (за отчетный период)
	

	
	
	
	Всего
	бюджет городского округа
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	Всего
	бюджет городского округа
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	% отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Цель: обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета.

	1
	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%

	1.1
	Оснащение бизнес-инкубатора мебелью и оргтехникой
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%

	2 
	Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	13520,0
	5144,5
	4897,4
	3478,1
	11622,0
	3493,5
	4650,4
	3478,1
	14%

	2.1
	Тольяттинский «Бизнес-инкубатор»
	2-4 кв.
	3777,0
	2112,0
	1665,0
	0,0
	3777,0
	2112,0
	1665,0
	0,0
	0,0%

	2.2
	Продвижение и сопровождение городского сайта
	2,4 кв.
	181,0
	109,5
	71,5
	0,0
	180,0
	108,5
	71,5
	0,0
	0,6%

	2.3
	Размещение информационных статей для субъектов малого и среднего предпринимательства, о возможностях Тольятти в городских СМИ
	2-4 кв.
	221,5
	221, 5
	0,0
	0,0
	221,5
	221,5
	0,0
	0,0
	0,0%

	2.4
	Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для малого и среднего предпринимательства
	2,4 кв.
	621,5
	221,5
	400,0
	0,0
	574,5
	221,5
	353,0
	0,0
	7,5%

	2.5
	Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства
	3,4 кв.
	400,0
	200,0
	200,0
	0,0
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	50,0%

	2.6
	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства по видам их деятельности
	3,4 кв.
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0%

	2.7
	Предоставление в 2009 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств.
	4 кв.
	6 469,0
	430,0
	2 560,9
	3 478,1
	6 469,0
	430,0
	2 560,9
	3 478,1
	0,0%

	2.8
	Софинансирование мероприятий по субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках выделенных ассигнований областным и федеральным бюджетами
	-
	1 650,0
	1 650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100%

	3
	Организация и проведение информационных туров с целью представления городского округа Тольятти
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%

	4
	Подготовка и проведение мероприятия «День предпринимателя»
	2 кв.
	97,0
	97,0
	0,0
	0,0
	97,0
	97,0
	0,0
	0,0
	0,0%

	5
	Создание фонда по микрокредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%

	6
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%

	7
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%

	
	ИТОГО
	-
	13617,0
	5241,5
	4897,4
	3478,1
	11719,0
	3590,5,0
	4650,4
	3478,1
	14,0%


II. Оценка эффективности реализации ВЦП
Оценка эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующих показателей:
1.  Уровень исполнения запланированного объема финансирования (C)
	N п/п
	Наименование мероприятий    
	Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб. 
	[image: image1.wmf])

(

f

C

Уровень исполнения запланированного объема финансирования

	
	
	[image: image2.emf]%


100


)


(


)


(


×


=


p


C


f


C


C




% 100

) (

) (

 

p C

f C

C

План на 2009 год,
	[image: image3.emf])


(


p


C




) (p C

Факт за 2009 год,
	

	1
	2
	4
	5
	6

	Цель: Участие в конкурсе по отбору субъектов РФ, бюджетам которых в 2009 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ

	1
	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	0,0
	0,0
	0,0%

	1.1
	Оснащение бизнес-инкубатора мебелью и оргтехникой
	0,0
	0,0
	0,0%

	2 
	Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства
	13520,0
	11622,0
	86%

	2.1
	Тольяттинский «Бизнес-инкубатор»
	3777,0
	3777,0
	100%

	2.2
	Продвижение и сопровождение городского сайта
	181,0
	180,0
	99,4%

	2.3
	Размещение информационных статей для субъектов малого и среднего предпринимательства, о возможностях Тольятти в городских СМИ
	221,5
	221,5
	100%

	2.4
	Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для малого и среднего предпринимательства

	621,5
	574,5
	92,4%

	2.5
	Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

	400,0
	200,0
	50%

	2.6
	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства по видам их деятельности
	200,0
	200,0
	100%

	2.7
	Предоставление в 2009 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств.
	6469,0
	6469,0
	100%

	2.8
	Софинансирование мероприятий по субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках выделенных ассигнований областным и федеральным бюджетами
	1 650,0
	0,0
	0,0%

	3
	Организация и проведение информационных туров с целью представления городского округа Тольятти
	0,0
	0,0
	0,0%

	4
	Подготовка и проведение мероприятия «День предпринимателя»
	97,0
	97,0
	100%

	5
	Создание фонда по микрокредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
	0,0
	0,0
	0,0%

	6
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки
	0,0
	0,0
	0,0%

	7
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	0,0
	0,0
	0,0%

	По программе в целом
	13617,0
	11719,0
	86,0%


2. Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I)

	№ п/п
	Наименование цели, задач и целевых (показателей)
	Единица измере-ния
	Значение показателя

	
	
	
	

	
	
	
	[image: image4.wmf]%

100

)

(

)

(

×

=

p

I

f

I

I

Плановое значение (прогноз),
	[image: image5.wmf])

(

f

I

Фактическое значение,
	[image: image6.wmf])

(

p

I

Уровень достижения целевого индикатора или показателя

	Цель: Участие в конкурсе по отбору субъектов РФ, бюджетам которых в 2009 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ

	1
	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Оснащение бизнес-инкубатора мебелью и оргтехникой
	-
	-
	-
	-

	2 
	Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	-
	-
	96,1%

	2.1
	Количество проектов Тольяттинским «Бизнес-инкубатором»
	услуги
	3
	3
	100%

	2.2
	Количество посещений городского сайта
	чел.
	15500
	15800
	102%

	2.3
	Количество информационных статей для субъектов малого и среднего предпринимательства, о возможностях Тольятти, размещенных в городских СМИ
	ст.
	8
	8
	100%

	2.4
	Количество семинаров, круглых столов, конференций для малого и среднего предпринимательства
	семинар
	6
	6
	100%

	2.5
	Количество изготовленных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства
	экз.
	17000
	12000
	70,6%

	2.6
	Количество курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства по видам их деятельности
	курс
	4
	4
	100%

	2.7
	Количество предоставленных в 2009 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств.
	ед.
	28
	28
	100%

	2.8
	Софинансирование мероприятий по субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках выделенных ассигнований областным и федеральным бюджетами
	-
	-
	-
	-

	3
	Организация и проведение информационных туров с целью представления городского округа Тольятти
	-
	-
	-
	-

	4
	Подготовка и проведение мероприятия «День предпринимателя»
	мастер-класс
	4
	4
	100%

	5
	Создание фонда по микрокредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	-
	-
	-

	6
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки
	-
	-
	-
	-

	7
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	-
	-
	-


3. Эффективность реализации программы (R)

	Наименование задачи 
	Уровень исполнения запланированного объема финансирования (С), %
	Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I), %
	[image: image7.wmf]%

100

×

=

C

I

R

Эффективность реализации ВЦП по задачам в целом,

	Задача 2: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства
	86
	96
	112

	Задача 4: Подготовка и проведение мероприятия «День предпринимателя»
	100
	100
	100

	По программе в целом
	86*
	98
	114


*Значение уровня исполнения запланированного объема финансирования по программе (С) рассчитано, как отношение фактического объема к плановому объему финансирования по программе, а не как средне арифметическое значение уровня исполнения запланированного объема финансирования по задачам (т.к. доля средств по задаче 4 к общему запланированному объему средств по программе в целом составляет менее 1%). 
Значение показателя эффективности реализации программы – 114%, что говорит о том, что реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. 

4. Ожидаемые результаты

реализации целевой программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. 

измерения
	2008

факт
	2009 

(за 9 мес.)

	1
	Количество малых предприятий на 1000 жителей
	ед.
	34
	30

	2
	Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях
	%
	18,9
	8,4

	3
	Удельный вес инвестиций в основной капитал малых предприятий в общем объеме инвестиций 
	%
	4,08
	3,3

	4
	Удельный вес малых предприятий материального производства в общей численности малых предприятий
	%
	26,2
	15,9

	5
	Рост оборота малых предприятий (2010 г. к 2007 г.) на 113,5%
	%
	-
	-


Данные приведены без учета микропредприятий, т.к. с 2008 года они не учитываются органами статистики.
Общее снижение показателей произошло в связи с тем, что из-за сложного экономического положения многие предприятия перешли из разряда «субъекты малого и среднего предпринимательства» в разряд «микропредприятия» и как следствие выпали из статистических данных.

По п.5 показатели на 2009 год не могут быть представлены в связи с отсутствием данных за 2010 год.
Руководитель департамента 
Х.Т. Тагаев
