Утвержден

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 26.10.2012 г. № 3020-п/1

П Л А Н

мероприятий по созданию муниципальной единой дежурно-диспетчерской службы  городского округа Тольятти

| № п/п | Перечень мероприятий | Основание | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | При-ме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование: - проекта постановления мэрии городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (изменение типа учреждения, осуществление функций муниципальной ЕДДС городского округа Тольятти). | Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указ Президента РФ от 28.12.20010г. № 1632 «О совершенствовании сис-темы обеспечения вызова экстренных оперативных cлужб на территории РФ», Постановление Прави-тельства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ГОСТ Р 22.7.0199 «Безо-пасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежур-но-диспетчерская служба города. Основные положения». | IV квартал 2012г. | Департамент общественной безопасности мэрии МБУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 2. | Разработка и согласование распоряжения мэрии городского округа Тольятти «О передаче в оперативное управление МБУ «ЦГЗ ГОТ» помещений по адресу: г.Тольятти, ул.Белорусская, 33, 9 этаж под размещение муниципальной ЕДДС городского округа Тольятти». | ГОСТ Р 22.7.0199 «Безо-пасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба города. Основные положения». СНИП 31-05-2003 и САНПИН 2.2.2/2.4.1340 | IV квартал 2012г. | Управление делами мэрии Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии |  |
| 3. | Подбор помещений и перемещение структурных подразделений мэрии и организаций, располагающихся в помещениях 9 этажа здания по адресу: ул. Белорусская, 33. | Распоряжение мэрии городского округа Тольятти «О выделении помещения по адресу: ул.Белорусская, 33 9 этаж» | IV квартал 2012г. | Управление делами мэрии Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии |  |
| 4. | Разработка и согласование распоряжения мэрии «Об утверждении Плана размещения и технического оснащения муниципальной ЕДДС городского округа Тольятти». | Указ Президента РФ от 28.12.20010г. № 1632 «О совершенствовании сис-темы обеспечения вызова экстренных оперативных cлужб на территории РФ», Постановление Прави-тельства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ГОСТ Р 22.7.0199 «Безо-пасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежур-но-диспетчерская служба города. Основные положения». СНИП 31-05-2003 и САНПИН 2.2.2/2.4.1340/ | IV квартал 2012г. | Департамент общественной безопасности мэрии Департамент информационных технологий и связи мэрии Департамент градостроительной деятельности мэрии МБУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 5. | Разработка и согласование проекта перепланировки помещений 9 этажа здания по адресу: ул. Белорусская, 33, проекта энергоснабжения, а также локально – ресурсных смет на выполнение этих работ. | План размещения и технического оснащения муниципальной ЕДДС городского округа Тольятти. | IV квартал 2012г. | Департамент градостроительной деятельности мэрии |  |
| 6. | Разработка, согласование и утверждение постановлением мэрии: - положений «О единой дежурно-диспетчерской службе» и «Объединенной системе оперативно-диспетчерского управления городского округа Тольятти»; - инструкций (соглашений) о порядке взаимодействия и информационного обмена в различных режимах функционирования ТП РСЧС между ЕДДС МО и дежурными (диспетчерскими) службами городского округа, в первую очередь имеющими силы и средства постоянной готовности (экстренного вызова «01», «02», «03», «04»), службами «топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства», потенциально опасных объектов, привлекаемых для ликвидации различных видов ЧС, а также порядка их взаимодействия и информационного обмена с ЕДДС. | ГОСТ Р 22.7.0199 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба города. Основные положения». | I - II квартал 2013г. | Департамент общественной безопасности мэрии МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 7. | Разработка, согласование и утверждение Технического задания на создание комплекса технических средств и технического проекта сети связи ЕДДС с учетом привязки к сети общего пользования муниципальной ЕДДС городского округа Тольятти. | ГОСТ Р 22.7.0199 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба города. Основные положения». | II квартал 2013г. | Департамент общественной безопасности мэрии Департамент информационных технологий и связи мэрии МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 8. | Подготовка документации и проведение аукционов (конкурсов) на проведение работ по переоборудованию помещений 9 этажа здания по адресу: ул. Белорусская, 33 и их техническому оснащению. | Утвержденная проектно – сметная документация | I квартал 2013г. | МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 9. | Организация приема на работу, обучения и стажировки штатных сотрудников муниципальной ЕДДС городского округа Тольятти. | Устав МКУ «Центр гражданской защиты г.о.Тольятти» | I - II квартал 2013г. | МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 10. | Проведение работ по постройке (достройке, переоборудованию, перепланировке, ремонту) помещений, в соответствии с утвержденными проектами перепланировки и энергоснабжения. | План размещения и технического оснащения муниципальной ЕДДС г.о. Тольятти. | I - II квартал 2013г. | МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 11. | Закупка, установка, монтаж, настройка комплекса средств автоматизации муниципальной ЕДДС г.о. Тольятти и его сопряжение с взаимодействующими автоматизированными системами. | Техническое задание на создание комплекса технических средств муниципальной ЕДДС г.о. Тольятти | II - IV квартал 2013г. | МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 12. | Проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию комплекса технических средств муниципальной ЕДДС г.о. Тольятти. | Техническое задание на создание комплекса технических средств муниципальной ЕДДС г.о. Тольятти | III - IV квартал 2013г. | МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 13. | Постановка на дежурство муниципальной ЕДДС городского округа Тольятти с размещением по адресу: ул. Белорусская, 33 (9 этаж). | Устав МКУ «Центр гражданской защиты г.о.Тольятти» Положение «О единой дежурно-диспетчерской службе и Объединенной системе оперативно-диспетчерского управления городского округа Тольятти» | IV квартал 2013г. | МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |
| 14. | Подготовка заявки на финансирование муниципальной ЕДДС городского округа Тольятти на 2014 год. | Устав МКУ «Центр гражданской защиты г.о.Тольятти» Положение «О единой дежурно-диспетчерской службе и Объединенной системе оперативно-диспетчерского управления городского округа Тольятти» Техническое задание на создание комплекса технических средств муниципальной ЕДДС г.о. Тольятти | IV квартал 2013г. | Департамент общественной безопасности мэрии МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» |  |

Руководитель департамента

общественной безопасности мэрии                                                                                                                    К.В. Фирсов