ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

от 11.08.2011г.№ 2384-п/1

ПЛАН

по организации и проведению Международного молодежного фестиваля искусств «Классика Ореп &з1», посвященного 160-летию Самарской губернии, в новой редакции

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения |  | Контрольные результаты |  | Срок достижения контрольного результата |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | . .3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1. | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля искусств | Мэрия городского округа Тольятти (Площадь Свободы, 4) |  | проведение мероприятия |  | 25.08.2011 г. |  | Заместитель мэра Кочукина И.В. |  |  |
| 2. | Координация работ по подготовке и проведению фестиваля искусств | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (ул. Белорусская, 33) |  | проведение мероприятия |  | 25.08.2011 г. |  | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) |  |  |
| .3 | Обеспечение охраны правопорядка, общественной и пожарной безопасности, движения автотранспорта в зонах проведения мероприятий | ДМШ №4 Ст.Разина,95 АКВАЛЭНД, ул. Баныкина, 19 А Центральная Площадь, 4 Тольяттинская филармония ул.Победы,42 База отдыха «Волна», ул. Комсомольское шоссе, 68 |  | проведение мероприятия |  | 08.08,11.08., 15.08, 19.08, 20.08.2011 г. 17.08.2011 г. 18.08.2011 г. 20.08-22.08.2011г. 23.08.2011г. |  | Департамент общественной безопасности и мобилизационной ■ подготовки мэрии городского округа Тольятти (Денисов В.В.) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 4, | Информационное сопровождение в |  | Управление по |  | информирован |  | 25.08.2011 г. |  | Руководитель |  |
|  | СМИ: |  | организационной работе |  | ие населения |  |  |  | управления по |  |
|  | - рассылка по электронной базе |  | и связям с |  | г.о. Тольятти |  |  |  | организационной работе |  |
|  | адресов; |  | общественностью мэрии |  |  |  |  |  | и связям с |  |
|  | - публикации программ празднования; |  | городского округа |  |  |  |  |  | общественностью мэрии |  |
|  | -организация и проведение |  | Тольятти (Площадь |  |  |  |  |  | городского округа |  |
|  | тематических пресс-конференций |  | Свободы, 4) |  |  |  |  |  | Тольятти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Абрамов С.А.) |  |
| 5. | Оказание содействия подразделениям |  | Управление |  | организация |  | 25.08.2011 г. |  | Управление |  |
|  | мэрии: |  | внешнеэкономической |  | приема и |  |  |  | внешнеэкономической |  |
|  | - в оформлении необходимых |  | деятельности и |  | сопровождения |  |  |  | деятельности и |  |
|  | документов для приглашения |  | маркетинга территорий |  | официальных |  |  |  | маркетинга территорий |  |
|  | иностранных гостей с целью участия в |  | мэрии городского округа |  | делегаций, |  |  |  | мэрии городского округа |  |
|  | программах фестиваля искусств; |  | Тольятти (ул. |  | участвующих в |  |  |  | Тольятти |  |
|  |  |  | Белорусская, 33) |  | мероприятиях |  |  |  | (Востриков А.В.) |  |
|  | - в сопровождении в качестве |  | Во время проведения - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переводчиков иностранных делегаций, |  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участвующих в программах фестиваля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | Изготовление концертных афиш, |  | ДМШ №4 (Ст.Разина, 95) |  | проведение |  | 25.08.2011 г. |  | Департамент культуры |  |
|  | плакатов, приглашений, приобретение |  | АКВАЛЭНД, |  | работ по |  |  |  | мэрии городского округа |  |
|  | представительской, сувенирной и |  | (ул. Баныкина, 19 А) |  | тематическому |  |  |  | Тольятти (Кузнецова |  |
|  | рекламно-имиджевой продукции, |  | Дума городского округа |  | оформлению |  |  |  | Е.Э.) |  |
|  | художественное, звуковое оформление |  | Тольятти (Центральная |  | сценических |  |  |  | МУИиК «Тольяттинская |  |
|  | площадок |  | Площадь, 4) |  | площадок |  |  |  | филармония» |  |
|  |  |  | Тольяттинская |  |  |  |  |  | (Семенова Л.В.) |  |
|  |  |  | филармония |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ул.Победы,42) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | База отдыха «Волна» ул. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Комсомольское шоссе, 68 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ■ | Подготовка программы мероприятий | МУИиК «Тольяттинская филармония» (ул. Победы, 42) | подготовка плана мероприятий | 28.07.2011г. | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) |
| 8. | 1. Концерт из произведений Полины Назайкинской (Тольятти, Россия -Остин, США) 2. * Сольные камерные концерты участников Молодежного симфонического оркестра Поволжья 3. Концерт участников Молодежного симфонического оркестра Поволжья и лауреатов международных хоровых конкурсов и фестивалей хора «У1УАТ» г. Самара, хора «Ладья» г.Тольятти 4. Концерт лауреатов международных конкурсов: Себастьян Мюллер-скрипка (Вольфсбург, Германия), Валентин Урюпин -кларнет (Москва), Яков Кацнельсон-фортепиано (Москва) | ДМШ №4 Ст. Разина,95 | проведение мероприятия охват— 300 чел охват-600 чел. охват-ЗООчел. охват-ЗООчел. | 08.08.2011г. 19.00 11.08,15.08.2011 19.00 19.08.2011г. 19.00 20.08.2011г. 16.00 | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) |
| 9. | Концерт юношеского состава Молодежного симфонического оркестра Поволжья и джаз-фолк группы «Матреха» (Самара) | АКВАЛЭНД ул. Баныкина, 19 А | проведение мероприятия охват- 600 чел | 17.08.2011г.-20.00 | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Открытый концерт Молодежного симфонического оркестра Поволжья | перед зданием городской Думы Центральная Площадь,4 | проведение мероприятия охват-500 чел. | 18.08.2011г.- 21.00 | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) |
| 11. | Народный артист России Сергей Юрский с программой «Знакомое -Незнакомое» | Тольяттинская филармония ул. Победы,42 | проведение мероприятия охват-600 чел. | 20.08.2011г.-19.00 | Департамент культуры ¦ мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) |
| 12. | Концерт Молодежного симфонического оркестра Поволжья с участием хоровых коллективов «У1УАТ» (Самара), «Ладья (Тольятти). Солисты лауреаты международных конкурсов Павел Кудинов -бас (Россия- Австрия), Яков Кацнельсон-фортепиано (Москва) | Тольяттинская филармония ул. Победы,42 | проведение мероприятия охват-600 чел. | 21.08.2011г.- 19.00 ■ | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) |
| 13. | Народный артист России Алексей Козлов (саксофон) и группа «Арсенал» | Тольяттинская филармония ул. Победы,42 | проведение мероприятия охват-600 чел. | 22.08.2011г.-19.00 | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Гала-концерт участников фестиваля: объединенный международный состав Молодежного симфонического оркестра и,хор «Ладья» (г. Тольятти) | Летний театр б/о «Волна» ул. Комсомольское шоссе, 68 | проведение мероприятия охват-1000 чел | 23.08.2011г.-19.00 | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) МАУ ДКИТ (Лучина Л.В.) |
| 15. | Организация выездных концертов Молодежного симфонического оркестра Поволжья по территории Самарской области | с. Ширяево Самарский академический театр оперы и балета | Проведение мероприятия охват-ЗООчел. охват-1000 чел. | 16.08.2011г. 24.08.2011г. 18.00 | Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (Кузнецова Е.Э.) МУИиК «Тольяттинская филармония» (Семенова Л.В.) |

Заместитель мэра

И.В. Кочукина

Мещерякова, 63 83 80