- УТВЕРЖДЕН

- Постановлением мэрии

- городского округа Тольятти

- от 15.03.2013 г. № 793-п/1

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении долгосрочной целевой Программы профилактики

правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 – 2012 годы

I. Анализ выполнения целей и задач долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 - 2012 годы.

В целях создания и совершенствования системы социальной профилактики правонарушений, постановлением мэрии № 1094-п/1 от 14.05.2009 года утверждена долгосрочная целевая Программа профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы (далее – Программа).

Основными задачами Программы являются:

- снижение уровня преступности, обеспечение безопасности граждан за счет активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,  безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- оптимизация работы по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; выявление и устранение причин и  условий, способствующих совершению правонарушений;

- совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений.

Решение Программных задач, способствовало достижению поставленной цели по созданию и совершенствованию системы социальной профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти, а именно создание Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения – «Безопасный город», в рамках которой осуществлено взаимодействие с правоохранительными, а также с другими заинтересованными структурами г. Тольятти по профилактике правонарушений.

В отчетном периоде в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Организованы практические занятия с преподавателями  и классными руководителями муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Тольятти по проблемам правонарушений несовершеннолетних, с привлечением участковых уполномоченных полиции и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Тольятти.

(Общий охват более 100 чел.).

2. Проведено исследование динамики преступности с анализом сравнения динамики преступности за аналогичный период прошлого года (АППГ).

2.1. Уровень регистрируемой преступности:

- 2008 год – зарегистрировано 20 851 преступление;

- 2009 год – зарегистрировано 15 929 преступлений;

- 2010 год – зарегистрировано 12 440 преступлений;

- 2011 год – зарегистрировано 11 500 преступлений;

- 2012 год – зарегистрировано 11 693  преступления.

Уровень регистрируемой преступности за период с 2009 года по 2012 год снизился к уровню 2008 года на 44%.

2.2. Уровень раскрываемости преступлений:

- 2008 год – доля раскрытых преступлений составила 63,4%;

- 2009 год – доля раскрытых преступлений составила 56,1%;

- 2010 год – доля раскрытых преступлений составила 54,4%;

- 2011 год – доля раскрытых преступлений составила 53,6%;

- 2012 год – доля раскрытых преступлений составила 52,3%.

Уровень раскрываемости преступлений за период с 2009 года по 2012 год снизился к уровню 2008 года на 11,1 %.

2.3. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений:

- 2008 год – удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 28,3%;

- 2009 год – удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 34,3%;

- 2010 год – удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 26,2%;

- 2011 год – удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 21,8%;

- 2012 год – удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил

20,6 %.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений к уровню 2008 года снизился на 7,7%.

2.4. Удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах:

- 2008 год – удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах составил 34,8%;

- 2009 год – удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах составил 30,6%;

- 2010 год – удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах составил 33,0%;

- 2011 год  – удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах составил 37,5 %;

- 2012 год – удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах составил 41,5%.

Удельный вес преступлений совершаемых в общественных местах повысился к уровню 2008 года на 9,7%.

3.  Сотрудниками департамента общественной безопасности в 80-ти средне-образовательных школах городского округа Тольятти проведены рейды по выявлению фактов нахождения коммерческих организаций. Нарушений не выявлено.

4. Ежегодно в целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности детей, действий при угрозе и возникновении ЧС во всех средне-образовательных школах городского округа Тольятти проведены открытые уроки безопасности с привлечением специалистов ГО и ЧС, У МВД России по г. Тольятти (с охватом более 78 000 учащихся).

5. В рамках мероприятия: «Проведение ремонта муниципальных помещений, предоставленных для работы участковых уполномоченных полиции» израсходовано 733,0 тыс. руб., из запланированных 736,0 тыс. руб.

Проведен косметический ремонт в 4-х участковых пунктах полиции (УПП):

- УПП № 9, расположенный по адресу, ул. Победы, д. 20;

- УПП № 7, расположенный по адресу, ул. Комсомольская, д. 125;

- УПП № 1, расположенный по адресу, ул. Ленинградская, д. 23;

- УПП № 10, расположенный по адресу, ул. Ленина, д. 52.

6. Проведен анализ нормативно-правовой базы городского округа Тольятти в сфере профилактики правонарушений.

В 2012 году мэрией городского округа Тольятти принято 
9 нормативно - правовых актов (постановлений и распоряжений мэрии) по профилактике терроризма и экстремизма:

-постановление мэрии городского округа Тольятти от 15.02.2012г. № 411-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.05.2009г. № 1094-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы».

-постановление мэрии городского округа Тольятти от 27.02.2012 года 
№ 543-п/1  «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 23.08.2010 года №2300-п/1 «Об организации работы Антитеррористической комиссии при мэрии городского округа Тольятти»;

-постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.02.2012 года 
№ 579-п/1 «Об утверждении отчета об исполнении долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 – 2012 годы, за 2011 год»;

-постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.03.2012г. № 783-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.05.2009г. № 1094-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы»;

-постановление мэрии городского округа Тольятти «Об организации и проведении в 2012 году обследований на предмет соблюдения минимальных обязательных требований антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти» от 20.03.2012г. № 8 дсп;

-постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.12.2012 года 
3520-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.05.2009 года № 1094-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы»;

- распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 24.05.2012 года 
№ 6322-р/1 «О создании рабочей группы по разработке проекта долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы»;

- постановление мэрии городского округа Тольятти от 25.12.2012 года 
№ 3715-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы»;

-постановление мэрии городского округа Тольятти «Об организации и проведении в 2013 году обследований на предмет соблюдения минимальных обязательных требований антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти» от 27.12.2012г. № 3 дсп.

7. Направлены предложения в Самарскую Губернскую Думу о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере профилактики правонарушений.

- 8.  В  целях регулирования общественных отношений, связанных с добровольным участием граждан в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти, утверждено постановление мэрии от 13.05.2011 года 
№ 1478-п/1 "Об утверждении Положения об участии граждан в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти".

9. В целях создания условий для деятельности добровольных формирований  населения по охране  общественного порядка утверждена структура ДНД,  разработаны трехсторонние соглашения, подготовлены расчеты финансирования. Расчеты финансирования деятельности ДНД на территории г.о. Тольятти направлены для рассмотрения в Правительство Самарской области.

В настоящее время на территории Автозаводского района г.о. Тольятти действует отряд  ДНД в количестве  70 чел. Также планируется заключить е соглашения еще с 40 гражданами, в Центральном районе - 20, в Комсомольском районе - 20.

10. В 2010 году в департаменте общественной безопасности мэрии рассмотрен вопрос оказания содействия в оборудовании мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами полиции в рамках Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения – «Безопасный город». Определены места установки стационарных постов полиции на территории городского округа Тольятти. Финансирование на установку стационарных постов полиции выделено не было.

11. Ежегодно проводились занятия с учащимися старших классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений по ознакомлению с различными трудовыми специальностями (общий охват учащихся 4300 чел.).

12. Проведена работа по оказанию экстренной помощи лицам без определенного места жительства (БОМЖ) в рамках заключенного Соглашения от 13.07. 2011 года № 565-дг/3.1 между мэрией городского округа Тольятти в лице департамента социальной поддержки населения, департамента здравоохранения мэрии, ГУ Самарской области «Социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий» и Управления  МВД России по городу Тольятти.

Разработано программное обеспечение «Единая картотека лиц без определенного места жительства». Основными пользователями Программы определены участники вышеуказанного Соглашения и общественные организации: Фонд «Социальные инвестиции», НП «Социальный центр «Живая вода». Внедрение программного обеспечения «Единая картотека лиц без определенного места жительства» позволяет не только проводить идентификацию лиц без определенного места жительства по фотографии, осуществлять автоматизированный учет, но и обеспечивает ввод информации о местах нахождения, о видах оказанных социальных услуг бездомным, позволяет контролировать механизм оказания услуг.

13. С целью профилактики безнадзорности и правонарушений в среде несовершеннолетних ежегодно проводились военно-патриотические мероприятия:

- соревнования по пулевой и кроссовой стрельбе;

- соревнования «Школа безопасности»;

- профильные сборы «Защитники Отечества», «К защите Родины готовы»;

- месячник патриотической работы;

- организация лагеря «Юный спасатель».

Общий охват участников 18000 чел.

14. Для подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, организованы и проведены коррекционно-психологические мероприятия, которые были направленные на снятие агрессии и развитие толерантности подростков:

- тренинги: «Познай себя», «Толерантность», «Познай свои эмоции» - индивидуальные занятия с психологом;

- игры на снятие эмоционального напряжения;

- проведение индивидуальной работы с детьми.

(Общий охват составил 270 чел).

15. В целях совершенствования практических навыков в условиях возникновения террористической угрозы или чрезвычайных ситуаций, совместно с департаментом образования мэрии, Управлением МВД России по г. Тольятти, ежегодно во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей (викторины, выставки, акции: «Месячник гражданской защиты» (с охватом 68 000 учащихся).

16. Проведено 800 спортивно-массовых мероприятий, связанных с пропагандой здорового образа жизни (с охватом более  270 000 чел.).

17. В 2010 году в департаменте общественной безопасности рассмотрен вопрос о  содействии Управлению МВД России по г. Тольятти в выборе площадки для строительства комплекса, для сдачи практических навыков вождения автомобиля. Выполнение работ по проектированию Автомобильного городка не представилось возможным из-за отсутствия финансирования.

18. С 2010 по 2012 годы в муниципальных образовательных учреждениях, с целью совершенствования практических навыков по действиям в условия возникновения террористической угрозы проведены:

- открытые уроки по пожарной безопасности;

- соревнования: «Школа безопасности»;

- отработка практических действий при угрозе и возникновении пожаров, ЧС и террористических актов (общий охват учащихся составил 62000 чел.).

19. Совместно с Управлением МВД России по городу Тольятти организовано проведение мероприятий с подростками, состоящими на учете в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время (Общий охват 160 чел.).

20. Совместно с Управлением МВД России по городу Тольятти с учащимися образовательных учреждений и ВУЗов городского округа Тольятти проведено более 2000 бесед-лекций по вопросам противодействия терроризму, экстремизму и религиозной ксенофобии (Охват слушателей боле 50 000 чел.).

21. В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях с учащимися школ проведено более 1000 лекций по проблемам безнадзорности и совершения правонарушений в среде несовершеннолетних (Охват слушателей составил 30 000 чел.).

22. Совместно с Управлением МВД России по г. Тольятти в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти проведено более 100 лекций и семинаров по профилактике наркомании и алкоголизма. (Охват слушателей составил более 10 000 чел.).

23. В отчетном периоде проведено 16 заседаний Антитеррористической комиссии при мэрии городского округа Тольятти.

23.1  Рассмотрены следующие вопросы:

-  «О мерах по профилактике террористических угроз на каналах миграции. Утверждение Плана взаимодействия мэрии городского округа Тольятти с правоохранительными органами по профилактике террористических угроз на каналах миграции»;

-«О состоянии антитеррористической защищенности зданий мэрии городского округа Тольятти»;

-«О состоянии антитеррористической защищенности объектов летнего отдыха детей»;

-«О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
здравоохранения городского округа Тольятти»;

-«О мерах по обеспечению безопасности торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний 1 сентября;

-«О принимаемых мерах по профилактике экстремизма в молодежной среде, в т. ч. муниципальных образовательных учреждениях г. Тольятти»;

-«О Состоянии антитеррористической защищенности объектов рыночной торговли и принимаемых мерах по ее усилению»;

-«О принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, спортивных объектов мэрии в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников»;

-«О состоянии подростковой преступности в городском округе Тольятти, проблемные вопросы и принимаемые меры по улучшению обстановки в молодежной среде»;

-«О принятых мерах по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности населения в период проведения выборов Президента Российской Федерации и мэра городского округа Тольятти 4 марта 2012 года».

23.2. Проведение обследований объектов городского округа Тольятти на антитеррористическую защищенность.

В соответствии с решением Антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 года, указанием Прокурора г. Тольятти рабочей группой Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти ежегодно проводились обследования на антитеррористическую защищенность объектов с массовым пребыванием граждан:

- объекты культуры и искусства – 34;

- объекты летнего отдыха детей – 9;

- объекты отдыха – 30;

- объекты рыночной торговли – 10;

- объекты спорта – 17;

- дошкольных образовательных учреждений – 30;

- общеобразовательных учреждений – 80;

- образовательных учреждений дополнительного образования – 18;

- лечебно-профилактических учреждений – 21;

- административных зданий мэрии – 25;

- высших образовательных учреждений – 16.

24. Вся работа Антитеррористической комиссии при мэрии городского округа Тольятти отражена на портале мэрии в разделе «Антитеррористическая комиссия». Всего за отчетный период размещено 103 информации:

- 2011 год – 38 информаций;

- 2012 год – 65 информаций.

25. На заседании Антитеррористической комиссии при мэрии городского округа Тольятти от 23 декабря 2010 года рассмотрен вопрос «О негативных тенденциях в межнациональных отношениях на территории городского округа Тольятти». Службой в г. Тольятти УФСБ России по Самарской области предложено для улучшения на территории городского округа Тольятти межнациональных отношений провести совместные мероприятия.

26. В 2011 и 2012 годах проведены массовые мероприятия национального татарского праздника «Сабантуй».

В данном мероприятии приняли участие более 20 000 чел. В церемонии приняли участие: делегация исполкома Всемирного конгресса татар, представители кабинета министров и госсовета республики Татарстан, представители Правительства Самарской области и Губернской Думы, областной национально-культурной автономии татар, а также гости из многих городов Поволжья.

27. В помощь классным руководителям и организаторам кружковой работы разработаны инструкторско-методические рекомендации форм и методов профилактики правонарушений, формирования у детей и подростков уважительного отношения к выполнению требований законодательства РФ.

28. В департаменте общественной безопасности рассмотрен вопрос об оснащении объектов с массовым пребыванием граждан техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ. В связи с отсутствием финансирования данного мероприятия объекты с массовым пребыванием граждан техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ не оснащались.

29. По мероприятию: «Внедрить систему информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов на объектах муниципальной собственности (устройства громко-говорящей связи и т.д.)» в департаменте общественной безопасности мэрии проведено рабочее совещание.

В связи с отсутствием финансирования данного мероприятия внедрить систему информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов на объектах муниципальной собственности не представилось возможным.

30. В рамках мероприятия «Приобретение для МКУ «Охрана общественного порядка» служебного автотранспорта по обслуживанию Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра)», приобретен автомобиль Лада-калина, стоимостью 280,0  тыс. руб.

31. В рамках мероприятия «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Интеллектуальная система безопасности», основанная на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» бюджетом городского округа Тольятти в 2010 году утверждено финансирование в сумме 4953,0 тыс. руб., фактические затраты составили  4953,0 тыс. руб.

32. По мероприятию: «Проведение экспертизы проектной и рабочей документации по объекту «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения» бюджетом городского округа Тольятти в 2011 году утверждено финансирование в сумме 500,0 тыс. руб. Планировалось проведение экспертизы проектной и рабочей документации по данному объекту. Специализированная организация ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» не смогла провести экспертизу проектов в сфере строительства, в связи с этим был заключен договор (№3680-11г.) на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Всего, вместо планируемых на данное мероприятие 500,0 тыс. руб., израсходовано 93,0 тыс. руб.

33. По мероприятию: «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2, планируемые денежные средства в сумме 20,0 тыс. руб. израсходованы не были, в связи с тем, что проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта ситуационного центра проводилась в рамках проекта по объекту «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения» разработанного в 2010 году (муниципальный контракт № 17/09 от 19.09.2010г. на сумму 4 953,0 тыс. руб.).

34. В рамках мероприятия «Капитальный ремонт помещения под создание Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2», в 2011 году бюджетом городского округа Тольятти утверждено финансирование в сумме 4 443,0 тыс. руб., фактические затраты составили  4 443,0 тыс. руб.

35. Проведено благоустройство прилегающей территории Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти». На данное мероприятие в  2012 году бюджетом городского округа Тольятти утверждено финансирование в сумме 357,5 тыс. руб., фактические затраты составили  357,5 тыс. руб.;

36. В рамках мероприятия «Капитальный ремонт помещения (монтаж пожарной сигнализации) под создание Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2»  в 2012 году бюджетом городского округа Тольятти утверждено финансирование в сумме 100,0 тыс. руб., фактические затраты составили  100,0 тыс. руб.;

37. По мероприятию: «Материально-техническое оснащение Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» в 2012 году бюджетом городского округа Тольятти утверждено финансирование в сумме 2623,4 тыс. руб., фактические затраты составили  
2623,4 тыс. руб.;

38. В рамках мероприятия «Установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения»:

- в 2011 году бюджетом городского округа утверждено финансирование в сумме 6600,0 тыс. руб., фактические затраты составили 6600,0 тыс. руб.;

- в 2012 году бюджетом городского округа утверждено финансирование в сумме 7408,1 тыс. руб., фактические затраты составили - 7080,1 тыс. руб.

Неполное освоение средств связано с поздним открытием в конце 2012 года лимитов, в связи, с чем не представилось возможным проведение соответствующей процедуры на оплату расходов.

В рамках реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения на территории городского округа Тольятти - «Безопасный город» установлено 38 камер видеонаблюдения, из них:

38.1. В 2011 году на улично-дорожной сети установлено 26 камер видеонаблюдения:

- по ул. Юбилейная, напротив дома 12, установлено  8 камер видеонаблюдения над проезжей частью;

-  по ул. Борковская, напротив автосалона «Имола-авто», установлено 12 камер видеонаблюдения, над проезжей частью на П-образной ферме;

-  на перекрестке ул. Дзержинского и ул. Юбилейная, установлена 1 камера видеонаблюдения;

- на перекрестке ул. Юбилейной и ул. Фрунзе, установлена 1 камера видеонаблюдения;

-  на перекрестке б-р Приморский и ул. Юбилейная,  установлено 4 камеры видеонаблюдения.

38.2. В 2012 году в местах с массовым пребыванием граждан установлено 12 камер видеонаблюдения:

- ДС «Волгарь» –  2 камеры;

- МАУ ДКИТ  –  2 камеры;

- Парк Победы Автозаводского района – 2 камеры;

- Площадь  Свободы –  3 камеры;

- Центральная площадь –  3 камеры.

- Финансовые затраты на реализацию Программы.

В рамках реализации долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы утверждено средств за счет бюджета городского округа Тольятти в сумме - 28021,0 тыс. руб., из них:

- - в 2009 году – финансирование не предусмотрено;

- - в 2010 году – утверждено 4 953,0  тыс. руб., из них фактически освоено 4 953,0  тыс. руб.

- - в 2011 году – утверждено 12 579,0 тыс. руб., из них фактически освоено 12149,0 тыс. руб.

- - в 2012 году – утверждено 10 489,0 тыс. руб., из них фактически освоено 10161,0 тыс. руб.

Фактически средства освоены в размере 27263,0 тыс. руб., что составляет 97,3 % исполнения.

Финансовые затраты на реализацию Программы представлены в 
приложении 1 к итоговому отчету долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти за 2009 – 2012 годы.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в Приложении 2 к Итоговому отчету долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти за 2009 – 2012 годы.

IV. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы.

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2008г. № 2061-1/п, расчет эффективности реализации долгосрочной целевой Программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы, за отчетный период осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений комплексных показателей эффективности для каждого года реализации Программы:

- в 2009 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил – 91%;

- в 2010 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил – 227 %;

- в 2011 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил – 77%;

- в 2012 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил – 99,3%.

Таким образом, среднеарифметическое значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2009-2012 годы составило 123,6%, следовательно, эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП

В результате реализации Программы проведены мероприятия:

- по снижению уровня преступности, обеспечению безопасности граждан за счет активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- по оптимизации работы по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В рамках Программы осуществлялась реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения - «Безопасный город»: установлено 38 камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан, а также на улично-дорожной сети городского округа Тольятти; создан Центральный диспетчерский пункт (ситуационный центр), где аккумулируется вся полученная с камер видеонаблюдения информация, которая в дальнейшем направляется в Управление МВД России по городу Тольятти.

Создание Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения – «Безопасный город» способствует повышению раскрываемости преступлений на территории городского округа Тольятти, розыску лиц их совершивших, а также обеспечению безопасности населения городского округа Тольятти от проявлений терроризма и экстремизма.

VI. Рекомендации о дальнейшей деятельности.

Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы – профилактика правонарушений на территории городского округа Тольятти, а также в соответствии с решением совместного заседания Совета общественной безопасности и Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти от 22 мая 2012 года (Протокол № 2), в целях совершенствования системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти; укрепления состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти; дальнейшей реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.12.2012 года № 3715-п/1 утверждена долгосрочная целевая Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы».

________________________________________

Приложение  1

к итоговому отчету о выполнении долгосрочной целевой

Программы профилактики правонарушений на территории

городского округа Тольятти на 2009-2012 годы

Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель) | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения (факт/уточнен. план х 100%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2009- 2012 годы |  |  |  |  | Факт на 2009- 2012 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мест. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне бюджет. |  | Мест. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне бюджет | Мест. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Создание и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Снижение уровня преступности, обеспечение безопасности граждан за счет активизации борьбы с алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация практических занятий с преподавателями и классными руководителями образовательных учреждений по проблемам правонарушений несовершеннолетних с привлечением опытных специалистов - практиков правоохранительных органов, медицины, наркологической и юридической служб. | ДО, ДОБ 2009-2010 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение исследований динамики преступности и правонарушений в городском округе, причин и условий, способствующих росту правонарушений. | ДОБ Ежегодно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Проведение рейдов по выявлению фактов нахождения коммерческих организаций на территориях детских учреждений образования, спорта и культуры (клубы по интересам, дома творчества) | ДО, ДК, ДУМИ, УПР. 2010г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Организация и проведение профилактического мероприятия «Урок безопасности». | ДО, ДОБ Ежегодно. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проведение ремонта муниципальных помещений, предоставленных для работы участковых пунктов полиции. | МБУ «ООП», ДОБ 2011г. | 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Цель Создание и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: Оптимизация работы по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление анализа имеющейся нормативно-правовой базы городского округа в сфере профилактики правонарушений. | ДОБ 2010г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Внесение предложений в Самарскую Губернскую Думу о принятии дополнительных или внесении изменений в действующие законодательные акты: - о стимулировании работодателей, предоставляющих рабочие места для детей сирот, выпускников детских домов, лиц с ограниченными возможностями и освободившихся из мест лишения свободы. | ДОБ 2010г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Подготовка и утверждение Положения об участии граж-дан в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти. | МБУ «ООП», ДОБ, ПД 2011г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Подготовка предложений по материально-техническому оснащению общественных формирований, участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти. | МБУ «ООП», ДОБ II кв. 2011г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Оказание содействия в оборудовании мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами полиции. | ДОБ, 2010г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Приобретение для МКУ «Охрана общественного порядка» служебного автотранспорта по обслуживанию ЦДП (ситуационного центра) | МБУ «ООП», ДОБ 2011г. | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Проведение занятий с учащимися старших классов по ознакомлению с различными трудовыми специальностями. | ДО Ежегодно. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Провести комплекс мероприятий по оказанию экстренной помощи лицам без определенного места жительства. Разработка программного обеспечения «Единая картотека лиц без определенного места жительства» | ДСПН, ДЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Организация военно-патриотических лагерей для учащихся школ и студентов учебных заведений: «Юный спасатель», «Школа безопасности» и т.д. | ДО, ДОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Проведение коррекционно-психологических мероприятий, которые для подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, направленные на снятие агрессии и развитие толерантности в подростковой среде. | КДМ, УФК и С, ДО. Ежегодно. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Проведение мероприятий: - «День защиты детей», - «Внимание: Дети!», - «Месячник гражданской защиты». | ДО, ДОБ Ежегодно. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Организовать проведение комплексных оздоровитель-ных, физкультурно-спортив-ных и агитационно-пропагандистских мероприя-тий (спартакиад, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, соревнований по профессио-нальной подготовке и т.д.). | УФК и С, КДМ, по отдель-ному плану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Оказание содействия УВД в выборе площадки для строительства комплекса сдачи практических навыков вождения автомобилям» Автодром» | ДОБ 2010г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Проведение учений и тренировок в муниципальных учреждениях образования, с целью совершенствования практических навыков по действиям в условиях возникновения террористи-ческой угрозы или ЧС. | ДО, ДОБ Ежегодно IIIкв. 2010-2011 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | Организовать проведение практических занятий и семинаров для учащейся молодёжи с привлечением ведущих специалистов учебных вузов по проблемам профилактики безнадзор-ности и правонарушений среди несовершеннолетних. | ДО, КДМ По отдельному плану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | Организовать проведение мероприятий с подростками, состоящими на учете в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время. | КДМ, УФК и С, МБУ «ООП» По отдельному плану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | Проведение межнацио-нальных фестивалей, Дней единения народов. | ДК, КДМ, УОР и СсО По отдельному плану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. | Проведение разъяснитель-ной работы среди молодежи по вопросам соблюдения правовых норм, недопуще-нию их участия в противо-правных акциях экстремистс-кой направленности и противодействия правоохра-нительным органам | КДМ, ДО, ДК, УФК и С Ежегодно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. | Организация работы АТК при мэрии городского округа Тольятти. Рассмотрение вопросов по профилактике терроризма. | ДОБ раз в квартал с 2010г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20. | Размещение на портале мэрии городского округа Тольятти отчетов, информации, решений о работе антитеррористической комиссии пи мэрии городского округа Тольятти. | ДОБ, МБУ «ООП» ежемесячно 2012г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21. | Рассмотрение вопроса «О негативных тенденциях в межнациональных отношениях на территории городского округа Тольятти» на заседании АТК при мэрии городского округа Тольятти. | УОР и СсО КДМ IV кв. 2010г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22. | Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах по профилактике терроризма, экстремизма, наркомании. | ДО, КДМ МБУ «ООП» По отдельному плану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23. | Разработка в помощь классным руководителям и организатором кружковой работы инструкторско-методических рекомендаций форм и методов профилактики правонарушений, формирования у детей о подростков уважительного отношения к выполнению требований законодательства. | ДО, ДОБ 2010г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель: Создание и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: Совершенствование системы информационного обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрить систему информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористи-ческих актов на объектах муниципальной собствен-ности (устройства громко-говорящей связи и т.д.). | МБУ «ООП», ДОБ 2012 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Рассмотреть вопрос об оснащении объектов с массовым пребыванием граждан техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ. | МБУ «ООП», ДОБ 2012 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» | МБУ «ООП», ДОБ 2010 г. | 4953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4953,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Проведение экспертизы проектной и рабочей документации по объекту "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти" | МБУ «ООП», ДОБ 2011 г. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещения Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра)."Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти. | МБУ «ООП», ДОБ 2011 г. | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Капитальный ремонт помещения под создание Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти" | МБУ «ООП», ДОБ 2012 г. | 4 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 443,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | «Капитальный ремонт помещения (монтаж системы вентиляции) под создание Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» и благоустройство прилегающей территории по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2». | МБУ «ООП», ДОБ 2012г. | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | «Капитальный ремонт помещения (монтаж пожарной сигнализации) под создание Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2». | МБУ «ООП», ДОБ 2012 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Материально-техническое оснащение Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» | МБУ «ООП», ДОБ 2012г. | 2 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 623,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | Установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения | МБУ «ООП», ДОБ 2011г. | 6 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «Установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения». | МБУ «ООП», ДОБ 2012г. | 7 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7080,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Итого по Программе: |  | 28021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27263,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_______________________________________

Приложение 2

к итоговому отчету о выполнении долгосрочной целевой

Программы профилактики правонарушений на территории

городского округа Тольятти на 2009-2012 годы

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

| №№ пп | Наименование мероприятия | Прогнозируемые результаты (значение и наименование показателей) | Фактические результаты | Оценка выполнения | Уровень достижения запланированного значения показателя (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация практических занятий с преподавателями и классными руководителями образовательных учреждений по проблемам правонарушений несовершеннолетних с привлечением опытных специалистов - практиков правоохранительных органов, медицины, наркологических и юридических служб. | Проведение рабочего совещания с представителями правоохранительных органов (Количество проведенных совещаний в 2009г.) - 2009 – 1. При достижении результата (1 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Организованы практические занятия с преподавателями и классными руководителями МБОУ городского округа Тольятти с привлечением УУП и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Тольятти. - 2009 – 1. | 2009 год: Выполнено 2010 год: Не запланировано 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | 100 - - - |
| 2 | Проведение исследований динамики преступности и правонарушений в городском округе, причин и условий, способствующих росту право-нарушений. Определение приоритетных целей и задач снижения уровня преступности. | Состояние обстановки в городском округе Тольятти (Количество исследований в год) - 2009 – 12, - 2010 – 12, - 2011 – 12 - 2012 – 12. от 12 и более - 100%, от 6 до 12 - 50%, менее 6 - 0%. | Ежемесячно проведены исследования динамики преступности с анализом сравнения динамики преступности за аналогичный период прошлого года: - 2009 – 12, - 2010 – 12, - 2011 – 12 - 2012 – 12. | 2009 год: Выполнено 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | 100 100 100 100 |
| 3 | Проведение рейдов по выявлению фактов нахождения коммерческих организаций на территориях детских учреждений образования, спорта и культуры (клубы по интересам, дома творчества) | Выявление нарушений по реализации алкогольной и табачной продукции на территории школ (Количество рейдов в школах) - 2010 – 80 от 80 и более - 100%, от 40 до 80 - 50%, менее 40 - 0%. | В июне 2010 года сотрудниками департамента общественной безопасности мэрии в 80-ти средне-образовательных школах проведены рейды по выявлению фактов нахождения коммерческих организаций. Нарушений выявлено не было. - 2010 – 80 | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | - 100 - - |
| 4 | Организация и проведение профилактического мероприятия: «Урок безопасности» | Охват учащихся в мероприятии. (Количество чел.) - 2009 – 15000 чел. от 15000 и более -100%, от 1000 до 15000 -50%, менее 1000 - 0% - 2010 – 18000 чел; от 18000 и более -100%, от 1000 до 18000 -50%, менее 1000 - 0% - 2011 – 20000 чел.; от 20000 и более - 100%, от 1000 до 20000 - 50%, менее 1000 - 0% - 2012 – 25000 чел. от 25000 и более - 100%, от 1000 до 25000 - 50%, менее 1000 - 0% | Ежегодно в средне-образовательных школах проведены открытые уроки безопасности с привлечением специалистов ГО и ЧС, У МВД России по г. Тольятти (с охватом более 78 000 учащихся), из них: - 2009 – 15500; - 2010 – 18000; - 2011 – 23000 - 2012 – 28000. | 2009 год: Выполнено 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | 100 100 100 100 |
| 5 | Проведение ремонта муниципальных помещений, предоставленных для работы участковых уполномоченных полиции. | Количество участковых пунктов полиции, в которых необходимо провести ремонтные работы (УПП- 2011г. – 4): от 4 и более - 100%, от 1 до 4 - 50%, менее 1 - 0%. | Проведен косметический ремонт в 4-х участковых пунктах полиции (УПП): - УПП № 1, ул. Ленинградская, д. 23; - УПП № 7, ул. Комсомольская, д. 125; - УПП № 9, ул. Победы, д. 20 - УПП № 10, ул. Ленина, д. 52. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Не запланировано | - - 100 - |
| 6 | Осуществление анализа имеющейся нормативно-правовой базы городского округа в сфере профилактики правонарушений. | Приведение действующих нормативных правовых актов мэрии в соответствие с действующим законодательством РФ (количество нормативных правовых актов) - 2009 – 30; - 2010 – 30. от 30 и более - 100%, от 10 до 30 -50%, менее 10 - 0% | Проведен анализ нормативно-правовой базы городского округа Тольятти в сфере профилактики правонарушений: - 2009 – 30 нормативно-правовых актов; - 2010 – 30 нормативно-правовых актов; | 2009 год: Выполнено 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | 100 100 - - |
| 7 | Внесение предложений в Самарскую Губернскую Думу о принятии дополнительных или внесении изменений в действующие законодательные акты: - о стимулировании работодателей, предоставляющих рабочие места для детей сирот, выпускников детских домов, лиц с ограниченными возможностями и освободившихся из мест лишения свободы. | Приведение действующих нормативных правовых актов мэрии в соответствие с действующим законодательством РФ (количество запросов) - 2009 – 10; - 2010 – 10. от 10 и более - 100%, от 5 до 10 -50%, менее 5 - 0% | В Самарскую Губернскую Думу направлено 20 запросов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере профилактики правонарушений: - 2009 – 10; - 2010 – 10. | 2009 год: Выполнено 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | 100 100 - - |
| 8 | Подготовка и утверждение Положения об участии граждан в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти. | Разработка нормативных правовых актов мэрии в соответствие с действующим законодательством РФ (количество нормативных правовых актов) -2011 – 1. При достижении результата (1 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | - Утверждено постановление мэрии от 13.05.2011 года №1478-п/1 "Об утверждении Положения об участии граждан в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти". -2011 – 1. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: выполнено 2012 год: Не запланировано | - - 100 - |
| 9 | Подготовка предложений по материально-техническому оснащению общественных формирований, участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти. | Приведение действующих нормативных правовых актов мэрии в соответствие с действующим законодательством РФ (количество запросов) - 2010 – 4, - 2011 – 4. 4 и более - 100%, от 1 до 4 -50%, менее 1 - 0%. | В Правительство Самарской области направлено 4 обращения по вопросу финансирования деятельности ДНД на территории городского округа Тольятти: - 2010 – 4, - 2011 – 4. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Не запланировано | - 100 100 - |
| 10 | Оказание содействия в оборудовании мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами полиции. | Проведение рабочих совещаний с правоохранительными органами - 2010 – 2 При достижении результата (2 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 2) - 0 | Проведено 2 рабочих совещания по вопросу оказании содействия в оборудовании мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами полиции в рамках Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения – «Безопасный город». - 2010 – 2 | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | - 100 - - |
| 11 | Приобретение для МКУ «Охрана общественного порядка» служебного автотранспорта по обслуживанию ЦДП (ситуационного центра). | Количество единиц приобретенного автотранспорта для МБУ «Охрана общественного порядка» - При достижении результата (1 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 - 2011 –1. | В 2011 году приобретен автомобиль Лада-калина, стоимостью 280,0 тыс. руб. - 2011 –1. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Не запланировано | - - 100 - |
| 12 | Проведение занятий с учащимся старших классов по ознакомлению с различными трудовыми специальностями. | Оказание помощи учащимся старших классов в выборе дальнейшей трудовой деятельности (Количество учащихся) - 2010 – 1000, от 1000 и более - 100%, от 500 до 1000 -50%, менее 500 - 0% - 2011 – 1200, от 1200 и более - 100%, от 600 до 1200 -50%, менее 600 - 0% - 2012 – 1400. от 1400 и более - 100%, от 700 до 1400 -50%, менее 700 - 0% | Проведены занятия в школах с учащимися старших классов по ознакомлению с различными трудовыми специальностями (общий охват учащихся 4300 чел.), из них: - 2010 – 1300, - 2011 – 1500, - 2012 – 1500. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Не запланировано | - 100 100 100 |
| 13 | Проведение комплекса мероприятий по оказанию экстренной помощи лицам без определенного места жительства. Разработка программного обеспечения «Единая картотека лиц без определенного места жительства» | Разработать программное обеспечение «Единая картотека лиц без определенного места жительства» с целью отслеживания обстановки в городском округе о лицах (БОМЖ). (Создание базы данных) - 2010 – 1. При достижении результата (1 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Разработано программное обеспечение «Единая картотека лиц без определенного места жительства»: - 2010 – 1. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | - 100 - - |
| 14 | Организация военно-патриотических лагерей для учащихся школ и студентов учебных заведений: «Юный спасатель», «Школа безопасности» и т. д. | Формирование патриотического сознания молодежи как одного из факторов единения нации (Охват учащихся) - 2010 - 4000; от 4000 и более - 100%, от 1000 до 4000 -50%, менее 1000 - 0% - 2011 - 5000; от 5000 и более - 100%, от 1000 до 5000 -50%, менее 1000 - 0% - 2012 - 6000. от 6000 и более - 100%, от 1000 до 6000 -50%, менее 1000 - 0% | Проведены военно-патриотические мероприятия: Общий охват участников 18000 чел., из них: - 2010 – 6000; - 2011 – 6000; - 2012 – 6000. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Не запланировано | - 100 100 100 |
| 15 | Проведение коррекционно-психологических мероприятий для подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, направленные на снятие агрессии и развитие толерантности в подростковой среде. | Организация и проведение курсовых мероприятий по проблемам коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей, требующих особой психолого-педагогической поддержки (Охват учащихся) - 2011 – 100, - 2012 – 100. от 100 и более - 100%, от 10 до 100 -50%, менее 10 - 0% | Проведены коррекционно- психологические мероприятия на снятие агрессии и развитие толерантности подростков: В 2011 году проведено 16 мероприятий (с охватом 161 чел.). В 2012 году проведено 25 мероприятий (с охватом 270 чел.). | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - - 100 100 |
| 16 | Проведение мероприятий: - «День защиты детей», - «Внимание: Дети!», - «Месячник гражданской защиты». | Подготовка молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях, по защите их от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также предотвращения угрозы террористических актов (Охват учащихся) - 2010 – 15000, от 15000 и более - 100%, от 1000 до 15000 -50%, менее 1000 - 0% - 2011 – 20000, от 20000 и более - 100%, от 1000 до 20000 -50%, менее 1000 - 0% - 2012 – 25000. от 25000 и более - 100%, от 1000 до 25000 -50%, менее 1000 - 0% | Проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей (с охватом 68 000 учащихся): - 2010 –16 000, - 2011 – 24 000, - 2012 – 28 000. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - 100 100 100 |
| 17 | Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, соревнований по профессиональной подготовке и т.д.). | Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков (Охват учащихся) - 2010 – 40000, от 40000 и более - 100%, от 10000 до 40000 - 50%, менее 10000 - 0% - 2011 – 50000, от 50000 и более - 100%, от 10000 до 50000 -50%, менее 10000 - 0% - 2012 – 60000 от 60000 и более - 100%, от 10000 до 60000 -50%, менее 10000 - 0% | Проведено 800 спортивно-массовых мероприятий, связанных с пропагандой здорового образа жизни (с охватом более 270000 чел.): - 2010 –80 000, - 2011 – 92619 - 2012 – 97760. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - 100 100 100 |
| 18 | Оказание содействия УВД в выборе площадки для строительства комплекса сдачи практических навыков вождения автомобилям» Автодром» | Проведение рабочих совещаний с правоохранительными органами по решению данного вопроса (Кол-во совещаний) - 2010 – 2. При достижении результата (2 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 2) - 0 | Проведено 2 рабочих совещания с рассмотрением вопроса о содействии Управлению МВД России по г. Тольятти в выборе площадки для строительства комплекса, сдачи практических навыков вождения автомобиля: - 2010 – 2. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | - 100 - - |
| 19 | Проведение учений и тренировок в муниципальных учреждениях образования с целью совершенствования практических навыков по действиям в условиях возникновения террористической угрозы или ЧС. | Подготовка молодежи к действиям в сложившихся чрезвычайных ситуациях (Охват учащихся) - 2010 – 18000, от 18000 и более - 100%, от 10000 до 18000 - 50%, менее 10000 - 0% - 2011 – 20000, от 20000 и более - 100%, от 10000 до 20000 - 50%, менее 10000 - 0% - 2012 – 22000. от 22000 и более - 100%, от 10000 до 22000 -50%, менее 10000 - 0% | Проведены: - открытые уроки по вопросам пожарной безопасности; - соревнования: «Школа безопасности»; - отработка практических действий при угрозе и возникновении пожаров, ЧС и террористических актов (общий охват учащихся 62000 чел.): - 2010 – 20000, - 2011 – 20000, - 2012 – 22000. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - 100 100 100 |
| 20 | Организовать проведение практических занятий и семинаров для учащейся молодёжи с привлечением ведущих специалистов учебных вузов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Активизация работы по пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних (Охват слушателей) - 2010 – 4000, от 4000 и более - 100%, от 1000 до 4000 - 50%, менее 1000 - 0% - 2011 – 5000, от 5000 и более - 100%, от 1000 до 5000 - 50%, менее 1000 - 0% - 2012 – 6000. от 6000 и более - 100%, от 1000 до 6000 - 50%, менее 1000 - 0%. | Проведены практические занятия и семинары для учащейся молодёжи с общим охватом 30 000 слушателей: - 2010 – 10000, - 2011 – 10000, - 2012 – 10000. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - 100 100 100 |
| 21 | Организовать проведение мероприятий с подростками, состоящими на учете в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время. | Активизация работы по пропаганде правовых знаний, а также здорового образа жизни среди подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах (Охват учащихся) - 2010 – 60, от 60 и более - 100%, от 10 до 60 - 50%, менее 10 - 0%. - 2011 – 50, от 50 и более - 100%, от 10 до 50 - 50%, менее 10 - 0%. - 2012 – 40. от 40 и более - 100%, от 10 до 40 - 50%, менее 10 - 0%. | Совместно с Управлением МВД России по г. Тольятти проведены мероприятия с общим охватом 160 чел.: - 2010 – 60, - 2011 – 50, - 2012 – 50. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - 100 100 100 |
| 22 | Проведение межнациональных фестивалей, Дней единения народов. | Проведение мероприятий по недопущению межнациональных конфликтов (Охват участников) - 2011 – 7000, от 7000 и более - 100%, от 1000 до 7000 - 50%, менее 1000 - 0%. - 2012 – 10000. от 10000 и более - 100%, от 1000 до 10000 - 50%, менее 1000 - 0%. | Принято участие в организации проведения массового мероприятия национального татарского праздника «Сабантуй» (охват участников 20 000 чел.): - 2011 – 10000, - 2012 – 10000. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - - 100 100 |
| 23 | Проведение разъяснительной работы среди молодежи по вопросам соблюдения правовых норм, недопущению их участия в противоправных акциях экстремистской направленности и противодействия правоохранительным органам | Проведение мероприятий по недопущению межнациональных конфликтов (Охват участников) - 2011 – 15000, от 15000 и более - 100%, от 1000 до 15000 - 50%, менее 1000 - 0% - 2012 – 20000. от 20 000 и более - 100%, от 1000 до 20 000 - 50%, менее 1000 - 0% | Совместно с У МВД России по г Тольятти с учащимися школ, средних и высших учебных заведений г.Тольятти проведено более 2000 бесед-лекций по вопросам противодействия терроризму, экстремизму и религиозной ксенофобии (Охват слушателей боле 50 000 чел.): - 2011 – 20000, - 2012 – 30000. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - - 100 100 |
| 24 | Организация работы Антитеррористической комиссии (АТК) при мэрии городского округа Тольятти. Рассмотрение вопросов по профилактике терроризма. | Повышение эффективности деятельности Мэрии по реализации мер противодействия терроризму на муниципальном уровне (количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии) - 2009 – 4, - 2010 – 4, - 2011 – 4, - 2012 – 4. При достижении результата (4 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 4) - 0 | Проведены заседания Антитеррористической комиссии при мэрии городского округа Тольятти: - 2009 – 4, - 2010 – 4, - 2011 – 4, - 2012 – 4. | 2009 год: Выполнено 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | 100 100 100 100 |
| 25 | Размещение на портале мэрии городского округа Тольятти отчетов, информации, решений о работе антитеррористической комиссии пи мэрии городского округа Тольятти | Повышение степени «прозрачности» деятельности мэрии по вопросам противодействию терроризму и экстремизму (количество размещений) - 2011 – 12, - 2012 – 12. При достижении результата (12 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 12) - 0 | Размещена информация о работе Антитеррористической комиссии при мэрии городского округа Тольятти - 2011 – 34 , - 2012 – 65. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - - 100 100 |
| 26 | Рассмотрение вопросов «О негативных тенденциях в межнациональных отношениях на территории городского округа Тольятти» на заседаниях АТК при мэрии городского округа Тольятти. | Повышение эффективности деятельности Мэрии городского округа Тольятти по реализации мер противодействия экстремизму (Кол-во заседаний) - 2010 – 1. При достижении результата (1и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Вопрос «О негативных тенденциях в межнациональных отношениях на территории городского округа Тольятти». рассмотрен 23 декабря 2010 года на заседании Антитеррористической комиссии при мэрии городского округа Тольятти. - 2010 – 1. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | - 100 - - |
| 27 | Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах по профилактике наркомании и алкоголизма. | Пропаганда здорового образа жизни (Охват учащихся) - 2010 – 5000. от 5000 и более - 100%, от 1000 до 5000 - 50%, менее 1000 - 0% | В средне-образовательных школах городского округа Тольятти проведено более 100 лекций и семинаров по профилактике наркомании и алкоголизма. (Охват слушателей составил 10 000 чел.). - 2010 – 10000. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | - 100 - - |
| 28 | Разработка в помощь классным руководителям и организатором кружковой работы инструкторско-методических рекомендаций форм и методов профилактики правонарушений, формирования у детей о подростков уважительного отношения к выполнению требований законодательства. | Проведение рабочих совещаний с правоохранительными органами по решению данного вопроса (Кол-во совещаний) - 2009 – 1 При достижении результата (1и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Проведено рабочее совещание с представителями департамента образования мэрии и У МВД России по г. Тольятти - 2009 –1. | 2009 год: Выполнено 2010 год: Не запланировано 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | 100 - - - |
| 29 | Внедрить систему информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов на объектах муниципальной собственности (устройства громко-говорящей связи и т.д.) | Проведение рабочих совещаний (Количество совещаний) - 2012 - 1. При достижении результата (1и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Проведено совещание рабочей группы по реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения «Безопасный горд». - 2012 - 1 | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Не запланировано 2012 год: Выполнено | - - - 100 |
| 30 | Рассмотреть вопрос об оснащении объектов с массовым пребыванием граждан техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ | Проведение рабочих совещаний с правоохранительными органами по решению данного вопроса (Кол-во совещаний) - 2012 – 1. При достижении результата (1и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Проведено совещание рабочей группы по реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения «Безопасный горд». - 2012 -1 | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - - - 100 |
| 31 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» | Разработка нормативных документов по объекту (Кол-во документов) - 2010 – 1. При достижении результата (1и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | В 2010 году разработан проект Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения «Безопасный горд» (сумма разработки проекта составила 4953,0 тыс. руб.). - 2010 – 1. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Выполнено 2011 год: Не запланировано 2012 год: Не запланировано | - 100 - - |
| 32 | Проведение экспертизы проектной и рабочей документации по объекту «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» | Количество проведенных мероприятий - 2011 – 1. При достижении результата (1и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Проведена экспертиза проектной и рабочей документации. - 2011 – 1. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Не запланировано | - - 100 - |
| 33 | Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещения Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2. | Разработка нормативных документов по объекту (кол-во документов) - 2011 – 1. При достижении результата (1и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Проведение данного мероприятия оказалось не целесообразным. - 2011 – 0. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Не выполнено 2012 год: Не запланировано | - - 0 - |
| 34 | Капитальный ремонт помещения под создание Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2. | Создания условий для работы ситуационного центра (Количество работ) 2011г.: - Замена полов 1, - Покраска стен и замена плиточного покрытия 1, - Монтаж потолков 1, - Монтаж перегородок 1, - Замена электрики 1, - Замена сантехники 1, - Замена системы отопления 1, - Замена окон 1. | Количество запланированных работ выполнено в полном объеме: 2011г.: - Замена полов 1, - Покраска стен и замена плиточного покрытия 1, - Монтаж потолков 1, - Монтаж перегородок 1, - Замена электрики 1, - Замена сантехники 1, - Замена системы отопления 1, - Замена окон 1. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Не запланировано | - - 100 - |
| 35 | Капитальный ремонт помещения (монтаж системы вентиляции) под создание Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» и благоустройство прилегающей территории по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2. | - Монтаж системы вентиляции. - Благоустройство прилегающей территории (шт.) - 2012 – 2. При достижении результата (2 и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 2) - 0 | Мероприятия, связанные с монтажом системы вентиляции и благоустройством прилегающей территории выполнены в полном объеме. - 2012 – 2. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Не запланировано 2012 год: Выполнено | - - - 100 |
| 36 | Капитальный ремонт помещения (монтаж пожарной сигнализации) под создание Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 2. | Монтаж пожарной сигнализации - 2012 – 1. При достижении результата (1и более) - исполнение 100%, при отсутствии результата (менее 1) - 0 | Мероприятие, связанное с монтажом пожарной сигнализации выполнено в полном объеме. - 2012 – 1. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Не запланировано 2012 год: Выполнено | - - - 100 |
| 37. | Материально-техническое оснащение Центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) «Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения в городском округе» | Количество заключенных договоров - 2012 – 7. от 7 и более - 100%, от 1 до 7 - 50%, менее 1 - 0%. | Количество заключенных договоров - 2012 – 7. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Не запланировано 2012 год: Выполнено | - - - 100 |
| 38. | Установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения». | Установка камер видеонаблюдения в общественных местах городского округа Тольятти (кол-во камер видеонаблюдения) - 2011 – 20, - 2012 – 20. от 20 и более -100%, от 5 до 20 - 50%, менее 5 - 0%. | Установлены камеры видеонаблюдения на территории городского округа Тольятти – - 2011 – 26, - 2012 – 12. | 2009 год: Не запланировано 2010 год: Не запланировано 2011 год: Выполнено 2012 год: Выполнено | - - 100 50 |

________________________________________