2

Об утверждении Плана мероприятий

по развитию структуры сети муниципальных 

образовательных учреждений на территории

городского округа Тольятти на 2008 год

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, определенными статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Губернатора Самарской области от 17 марта 
2008 года, в целях интеграции учреждений дошкольного и общего образования, создания условий, обеспечивающих возможность  предоставления качественного образования, а также условий для обучения детей разного возраста в отдельных образовательных учреждениях или изолированных подразделениях одного учреждения, условий для дополнительного приема детей дошкольного возраста в образовательные учреждения, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию структуры  сети муниципальных образовательных учреждений на территории  городского округа Тольятти на 2008 год (далее – План).

2. Департаменту образования мэрии (Кочукина И.В.) обеспечить исполнение мероприятий Плана подведомственными учреждениями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Ботова С.В.
	Мэр

городского округа

Тольятти
	А.Н.Пушков


Утвержден

       















постановлением  мэра 

        















    от 23.05.2008 г. № 1102-1/п

План мероприятий

по развитию структуры  сети  муниципальных образовательных учреждений на территории 

городского округа Тольятти в  2008 г.

	№
	Строка бюджетной классификации
	Наименование мероприятия или вид деятельности
	Сроки исполнения
	Объемы и источники финансирования

(тыс. руб.)
	Критерии оценки
	Показатели эффективности (индикатор оценки достижений)
	Исполнители мероприятий и видов деятельности

	
	
	
	
	Всего средств
	Областной, федеральный
	Внебюджетные (иные)
	Бюджет городского округа
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Интеграция учреждений дошкольного и общего образования 

	1. 
	07024210000001
	Реорганизация МОУ школы №23 в форме присоединения к нему МДОУ №55 
	Июль – сентябрь

2008
	3168,0
	3168,0
	
	
	Прекращение деятельности МДОУ №55. Открытие на базе МОУ школы №23 структурного подразделения «детский сад»
	Затраты муниципального бюджета с 2009 года будут сокращены  на 3168,0 тыс. рублей
	Департамент образования, МОУ школа №23, МДОУ №55

	2. 
	07024210000001
	Реорганизация МОУ прогимназии №132 в форме присоединения к нему  МДОУ №4
	Июль – сентябрь

2008
	6993,0
	6993,0
	
	
	Прекращение деятельности МДОУ №4
	Затраты муниципального бюджета с 2009 года будут сокращены  на 6993,0 тыс. рублей,
в 2009 году будут открыты дополнительно  15 мест для детей дошкольного возраста
	Департамент образования, МОУ прогимназия №132, МДОУ №4.

	3. 
	07024210000001
	Открытие структурного подразделения «детский сад» на базе МОУ гимназии №89
	Август 2008 
	2381,0
	374,0
	
	2007,0
	Организация приема  детей в структурное  подразделение
	Будет открыто 4 группы  для 185 детей дошкольного возраста.
	Департамент образования, МОУ гимназии №89

	4. 
	07024210000001
	Реорганизация МОУ школы №65 в форме присоединения к нему МДОУ №174
	Июль – сентябрь

2008
	7740,0
	7740,0
	
	
	Прекращение деятельности МДОУ №174. Открытие на базе МОУ школы №65 структурного подразделения «детский сад»
	Затраты муниципального бюджета с 2009 года будут сокращены  на 7740,0 тыс. рублей
	Департамент образования, МОУ школа №65, МДОУ №174

	5. 
	07024210000001
	Реорганизация МОУ гимназии №39 «Классическая» в форме присоединения к нему МДОУ №94
	Июль – сентябрь

2008
	5739,0
	5739,0
	
	
	Прекращение деятельности МДОУ №94. Открытие на базе МОУ гимназии  №39 «Классическая» структурного подразделения «детский сад»
	Затраты муниципального бюджета с 2009 года будут сокращены  на 5739 ,0 тыс. рублей
	Департамент образования, МОУ гимназия №39 «Классическая», МДОУ №94

	6.
	
	Реорганизация МОУ школы № 70 в форме присоединения к нему  МОУ школы №78
	Июль -сентябрь 

2008
	
	
	
	
	Прекращение деятельности МОУ школы №78
	Создание изолированного подразделениях для обучения детей на 1 ступени обучения.
Положительная динамика  показателей ЕГЭ  в 2010 году,  создание условий для развития технического творчества для 200 детей
	Департамент образования, МОУ школы №78, 70

	7
	
	Реорганизация МОУ школы № 43 в форме присоединения к нему  МОУ школы №46
	Июль -сентябрь 

2008
	
	
	
	
	Прекращение деятельности МОУ школы №46
	Создание изолированного подразделениях для обучения детей на 1 ступени обучения.
Использование площадей МОУ для развития системы дополнительного образования детей 


	Департамент образования, МОУ школы №43, 46

	Обеспечение для  воспитанников и родителей  возможности получения дошкольного образования

	1.
	
	Реорганизация МДОУ №20 в форме присоединения  к нему МДОУ №15
	Июль – сентябрь

2008 
	
	
	
	
	Прекращение деятельности МДОУ №15
	В 2009 году будут открыты дополнительно  15 мест для детей дошкольного возраста
	Департамент образования, МДОУ №20, МДОУ №15.

	2.
	07014210000001
	Освобождение площадей от аренды: МДОУ №№ 49,110,54, 93, 79,139


	В течение года
	20496,0
	
	
	20496,0
	Создание нормативных условий для открытия групп
	Открытие 16 групп для 285 дошкольников.
	Департамент образования, МДОУ №№ 49,110,54,93.

	3.
	07014210000001
	Открытие групп после реорганизации МДОУ №43
	В течение года
	478,0
	
	
	478,0
	Создание нормативных условий для открытия групп
	Открытие  1 группы  для 15 детей дошкольного возраста
	Департамент образования, МДОУ №43 

	4
	07024210000001
	Открытие дополнитель-

ных групп для дошкольников

МОУ лицей №51
	В течение года 
	658,0
	
	
	658,0
	Создание нормативных условий для открытия групп
	Открытие 1 группы на 20 детей дошкольного возраста
	Департамент образования, МОУ лицей №51

	
	ИТОГО
	
	47653,0
	24014,0
	
	23639,0
	
	
	


Руководитель Департамента образования 











И.В. Кочукина
