|  | УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.02.2012 г. № 573-п/1 |
| --- | --- |

ПЛАН

по подготовке и проведению празднования Масленицы в 2012 г. на территории городского округа Тольятти

| № п/п. | Наименование мероприятия | Контрольные результаты | Срок достижения контрольного результата | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению празднования - Масленицы в 2012г. | проведение мероприятий в установленные сроки | весь период подготовки | - Заместитель мэра по социальным вопросам Кочукина И.В. Департамент культуры мэрии (Кузнецова Е.Э.) |
|  | Взаимодействие с органами государственной власти, организациями по подготовке и проведению мероприятий на территории района | проведение мероприятий в установленные сроки | - весь период подготовки | - Заместители мэра - главы администраций районов - Ладыка И.Н., Крымцев С.С., - Зимин В.А. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Масленицы | размещение в СМИ, - на портале мэрии путем рассылки по электронной базе адресов, публикации программы | - весь период подготовки | Руководитель управления по организационной работе и связям с общественностью мэрии Абрамов С.А. |
|  | Обеспечить: - взаимодействие с правоохранительными органами, органами Государственного пожарного надзора и Государственной противопожарной службой при подготовке и во время проведения празднования Масленицы; - контроль за соблюдением норм и правил пожарной безопасности в местах проведения празднования Масленицы | обеспечение правопорядка и безопасности граждан | - весь период подготовки - 26.02.2012г. | Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Обеспечить: - санитарную очистку от мусора и снега мест проведения массовых мероприятий, вывоз мусора; - установку столба для проведения игровой программы на Центральной площади; - обеспечить электропитание, электроподключение и организацию дежурств электриков в период проведения массовых праздничных мероприятий | - Парк культуры и отдыха Комсомольского района, площадь мкр. Федоровка, - площадь Денисова микр. Поволжский Центральная площадь, - сквер ДЦ «Русич» | - на период проведения мероприятий - 26.02.2012г. - с 09.00 до 16.00 | Департамент городского хозяйства мэрии (Ерин В.А.) |
|  | Обеспечить: - работу пассажирского транспорта в период проведения массовых праздничных мероприятий и после их окончания; - очистка Центральной площади от снега; - формирование горы из снега для установки и сжигания чучела «Зимы» на Центральной площади -установить ограждение по периметру горы, ограничить доступ и обеспечить безопасность граждан на период подготовки и проведения мероприятия и во время сжигания чучела | - по городу - Центральная площадь | - на период проведения мероприятий | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии (Таранов Г.Ф.) Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечить: - организацию праздничной торговли в местах проведения мероприятий; - подготовку и проведение Городского конкурса на лучшее приготовление блинов; - установку биотуалетов в местах проведения массовых мероприятий; - оформление перетягами, размещение рекламных афиш | - Центральная площадь, - Парк культуры и отдыха Комсомольского района, - ЗАО «Парк развлечений», - площадь Денисова мкр. Поволжский, сквер ДЦ «Русич», площадь мкр. Федоровка | - 26.02.2012г. - с 10.00 до 16.00 | Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии (Тагаев Х.Т.) |
|  | - Подготовка и проведение театрализованной программы «Как на масляной неделе в потолок блины летели» - Сожжение чучела | проведение мероприятия в ЗАО «Парк развлечений» Автозаводского района (ул.Фрунзе,16) (охват 4000 человек) | - 26.02.2012г. - с 10.00 до 15.00 - 16.00 | - Заместитель мэра - глава администрации Автозаводского района Ладыка И.Н. - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Подготовка и проведение праздничного мероприятия «Проводы русской зимы» - Сожжение чучела | проведение мероприятия на площадке рынка «Приморский» (ул. Степана Разина,97) (охват 2000 человек) | - 26.02.2012г. - с 12.00 до 15.00 - 14.30 | - Заместитель мэра - глава администрации Автозаводского района Ладыка И.Н. - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Подготовка и проведение праздничного мероприятия «Детская Масленица» - Сжигание чучела | проведение мероприятия на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества ул. Ст. Разина,99 (охват 250 чел) | - 26.02.2012г. - с 13.00 до 13.30 - 13.30 | - Департамент образования мэрии - (Пинская Е.О.) - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Подготовка и проведение театрально-развлекательной программы "Солнышко красно - гори, гори ясно» - -организация мероприятия «Ярмарка ремесел» - Сожжение чучела | проведение мероприятия на Центральной площади (охват 6000 человек) | - 26.02.2012г. - с 12.00 до 15.00 - 14.30 | - Департамент культуры мэрии - (Кузнецова Е.Э.) - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Подготовка и проведение концертно- развлекательной программы «Прощеное воскресенье» - Сожжение чучела | Проведение мероприятия на спортивной площадке СШ № 91 (ул. Л.Толстого,26а) (охват 1000 человек) | - 26.02.2012г. - с 12.00 до 15.00 - 14.30 | - Депутат Самарской Губернской Думы (Дуцев В.И.) - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Подготовка и проведение театрализовано-игрового представления «Широкая Масленица» - Сожжение чучела | - проведение мероприятия в Парке культуры и отдыха Комсомольского района - (ул. Чайкиной,36) - (охват 4000 человек) | - 26.02.2012г. - с 12.00 до 14.00 - 13.00 | - Департамент культуры мэрии - (Кузнецова Е.Э.) - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Подготовка и проведение театрализовано-концертной программы «Госпожа Масленица, сударыня Масленица» - Сожжение чучела | Сквер ДЦ «Русич» (Носова,10) (охват 4000 человек) | - 26.02.2012г. - с 12.00 до 16.00 - 15.30 | - Депутат Самарской Губернской Думы (Дуцев В.И.) - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Подготовка и проведение программы «Прощай, Масленица» - Сожжение чучела | проведение мероприятия на площади микрорайона Фёдоровка (охват 800 человек) | - 26.02.2012г. - с 11.00 до 13.00 - 12.00 | - Депутат Самарской Губернской Думы (Дуцев В.И.) - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |
|  | - Подготовка и проведение театрализовано-игровой программы «Душа моя, Масленица» - Сожжение чучела | проведение мероприятия на площади микрорайона Поволжский (охват 4000 человек) | - 26.02.2012г. - с 12.00 до 14.00 - 13.45 | - Департамент культуры мэрии - (Кузнецова Е.Э.) - Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии (Денисов В.В.) |