## Лист1
Приложение №3
к постановлению мэрии городского округа Тольятти
"27" 05.2011 г. № 1671-п/1
Приложение №1
к долгосрочной целевой программе "Модернизация
и развитие автомобильных дорог местного значения
городского округа Тольятти на 2009-2015 годы",
утвержденной постановлением мэрии г.о. Тольятти
от 04.06.2009 г. №1292-п/1
Перечень объектов
по мордернизации и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа Тольятти на 2009 - 2015 г.г.
Наименование товаров, работ, услуг | Общий объем работ на период 2009-2015гг.тыс.м2 | Общая стоимость работ на период 2009-2015гг., тыс.руб. | Финансовые затраты на 2009г. |  |  |  | Финансовые затраты на 2010г. |  |  |  | Финансовые затраты на 2011г. |  |  |  | Финансовые затраты на 2012г. |  |  |  | Финансовые затраты на 2013г. |  |  |  | Финансовые затраты на 2014-2015гг.
|  |  | Объем работ | Общая стоимость работ, тыс.руб. | в том числе |  | Объем работ | Общая стои-мость работ, тыс.руб. | в том числе |  | Объем работ | Общая стоимость работ, тыс.руб. | в том числе |  | Объем работ | Общая стои-мость работ**, тыс.руб. | в том числе |  | Объем работ | Общая стои-мость работ**, тыс.руб. | в том числе |  | Объем работ | Общая стои-мость работ**, тыс.руб. | в том числе
[5 empty] | средства феде-рального бюджета | средства городского бюджета |  |  | сред-ства област-ного бюджета | средства городского бюджета |  |  | средства областного бюджета | средства городского бюджета |  |  | средства областного бюджета | средства городского бюджета |  |  | средства областного бюджета | средства городского бюджета |  |  | средства областного бюджета | средства городского бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти
Проектирование ул. Лесной на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской |  | 3935 |  | 3935 |  | 3935
Проектирование дублера Автозаводского шоссе от ул. 50 лет Октября до Южного шоссе |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383
Проектирование автомагистрали Н-2 (дублер Южного шоссе) вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546
Проектирование многоуровневой развязки на пересечении Южного, Автозаводского, Хрящевского шоссе |  | 17715 |  | 13477 |  | 13477 |  | 4238 |  | 4238
Проектирование строительства автодороги от ул. Громовой до ул. Чайкиной |  | 4355 | [21 empty] | 4355 |  | 4355
Проектирование реконструкции автодороги по ул. Мира от ул. К.Маркса до ул. Индустриальной |  | 10000 | [21 empty] | 10000 |  | 10000
Проектирование реконструкции автодороги по ул. Родины от ул. Комсомольской до Комсомольского шоссе |  | 16387 | [21 empty] | 16387 |  | 16387
Проектирование реконструкции автодороги по ул. Комсомольской от ул. Ушакова до ул. Родины |  | 1031 | [21 empty] | 1031 |  | 1031
Проектирование строительства автодорог в пос. Поволжский, в т.ч. с. Новоматюшкино |  | 3074 | [21 empty] | 3074 |  | 3074
Проектирование строительства автодороги на ст. Канал |  | 738 | [21 empty] | 738 |  | 738
Проектирование строительства надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ "19 квартал" и "20 квартал", на Автозаводском шоссе, в районе т/к "Парк-Хаус", ул. Борковской, в районе рынка Автозаводского района. |  | 8400 | [21 empty] | 8400 |  | 8400
Проектирование строительства Лесной автодороги от Ленинского проспекта до ул. Баныкина с устройством 2-х развязок |  | 50000 | [21 empty] | 50000 |  | 50000
Проектирование строительства продолжения Южного шоссе в восточном направлении до ул. Ленина |  | 12500 | [21 empty] | 12500 |  | 12500
Проектирование реконструкции кольцевой развязки автодорог по ул. Лесной, ул. 50 лет Октября, Автозаводского шоссе |  | 10025 | [21 empty] | 10025 |  | 10025
Проектирование реконструкции Хрящевского шоссе |  | 7100 | [21 empty] | 7100 |  | 7100
Проектирование реконструкции Тимофеевского шоссе |  | 9400 | [21 empty] | 9400 |  | 9400
Проектирование реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения (ул. Офицерской) в Автозаводском районе г. Тольятти. Первая очередь пускового комплекса (от ул. Ворошилова до развязки с Южным шоссе) |  | 500 | [21 empty] | 500 |  | 500
Проектирование реконструкции автодороги по ул. Громовой на участке от путепровода до трассы М-5 |  | 3290 | [21 empty] | 3290 |  | 3290
Проектирование реконструкции автодороги по Комсомольскому шоссе на участке от ул. Комзина до ул. Есенина |  | 17000 | [21 empty] | 17000 |  | 17000
Проектирование реконструкции пересечений автодорог с уширением проезжей части |  | 600 | [21 empty] | 600 |  | 600
Итого по разделу 1: |  | 188979 |  | 30341 |  | 30341 |  | 4238 |  | 4238 | [13 empty] | 154400 |  | 154400
2. Строительство дорог местного значени городского округа Тольятти
Строительство автомагистрали Н-21 (ул.40 лет Победы) в Автозаводском районе г. Тольятти | 64.48 | 456013.3 | [20 empty] | 64.48 | 456013.3 | 319209.31 | 136803.99
Строительство автомагистрали Н-2 (дублер Южного шоссе) вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района | 25.9 | 215000 | [20 empty] | 25.9 | 215000 | 150500 | 64500
Строительство дублера Автозаводского шоссе от ул. 50 лет Октября до Южного шоссе | 15.4 | 215000 | [20 empty] | 15.4 | 215000 | 150500 | 64500
Строительство многоуровневой развязки на пересечении Южного, Автозаводского, Хрящевского шоссе |  | 2228000 | [21 empty] | 2228000 | 1559600 | 668400
Строительство автодороги от ул. Громовой до ул. Чайкиной | 6.1 | 26400 | [20 empty] | 6.1 | 26400 | 18480 | 7920
Строительство надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ "19 квартал" и "20 квартал", на Автозаводском шоссе, в районе т/к "Парк-Хаус", ул. Борковской, в районе рынка Автозаводского района, реконструкции пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения |  | 390000 | [21 empty] | 390000 | 273000 | 117000
Итого по разделу 2: | 111.88 | 3530413.3 | [20 empty] | 111.88 | 3530413.3 | 2471289.31 | 1059123.99
3. Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти
Реконструкция Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки | 16.8 | 107066.6 | [20 empty] | 16.8 | 107066.6 | 74946.62 | 32119.98
Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения (ул. Офицерской) в Автозаводском районе г. Тольятти. Первая очередь пускового комплекса (от ул. Ворошилова до развязки с Южным шоссе) | 2.9 | 50000 | [20 empty] | 2.9 | 50000 | 35000 | 15000
Реконструкция ул. Лесной на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской | 33.9 | 199970 | [20 empty] | 33.9 | 199970 | 139979 | 59991
Реконструкция автодороги по ул. Громовой на участке от путепровода до трассы М-5 | 12.5 | 100728 | [20 empty] | 12.5 | 100728 | 70509.6 | 30218.4
Реконструкция автодороги по ул. Мира от ул. К.Маркса до ул. Индустриальной | 38 | 267550 | [20 empty] | 38 | 267550 | 187285 | 80265
Реконструкция автодороги по ул. Родины от ул. Комсомольской до Комсомольского шоссе | 75.1 | 375000 | [20 empty] | 75.1 | 375000 | 262500 | 112500
Реконструкция автодороги в Зоне отдыха (от ул. Спортивной до Комсомольского шоссе) | 42.9 | 450000 | [20 empty] | 42.9 | 450000 | 315000 | 135000
Реконструкция автодороги по ул. Комсомольской от ул. Ушакова до ул. Родины | 4.72 | 23700 | [20 empty] | 4.72 | 23700 | 16590 | 7110
Реконструкция пересечений автодорог с уширением проезжей части | 4.8 | 20000 | [20 empty] | 4.8 | 20000 | 14000 | 6000
Итого по разделу 3: | 231.62 | 1594014.6 | [20 empty] | 231.62 | 1594014.6 | 1115810.22 | 478204.38
4. Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти
ул. Фрунзе | 50 | 80218 | [20 empty] | 50 | 80218 | 68185.3 | 12032.7
ул. Победы | 41.1 | 61753.282 | 41.1 | 61753.282 | 61753.282
ул. Юбилейная (Борковская) | 32.69 | 45352.573 | 21.3 | 27127.973 | 27127.973 | [17 empty] | 11.39 | 18224.6 | 15490.91 | 2733.69
ул. Ярославская | 27.9 | 38517.967 | 27.9 | 38517.967 | 38517.967
ул. Ленинградская | 17.6 | 26400 | [20 empty] | 17.6 | 26400 | 22440 | 3960
ул. Механизаторов | 14 | 22491 | [20 empty] | 14 | 22491 | 19117.35 | 3373.65
ул. Громовой | 37 | 59250 | [20 empty] | 37 | 59250 | 50362.5 | 8887.5
ул. Горького | 43.1 | 69240 | [20 empty] | 43.1 | 69240 | 58854 | 10386
Московский пр-т (Заставная) | 193.8 | 310613 | [20 empty] | 193.8 | 310613 | 264021.05 | 46591.95
Пр-т Ст. Разина | 99.4 | 159377 | [20 empty] | 99.4 | 159377 | 135470.45 | 23906.55
ул. Революционная (Воскресенская) | 107.9 | 169969 | [20 empty] | 107.9 | 169969 | 144473.65 | 25495.35
ул. К. Маркса | 35.1 | 56160 | [20 empty] | 35.1 | 56160 | 47736 | 8424
ул. Чайкиной | 35.7 | 57120 | [20 empty] | 35.7 | 57120 | 48552 | 8568
Автодорога по 7 -му троллейбусному маршруту | 53.9 | 86590.35 | [20 empty] | 53.9 | 86590.35 | 73601.7975 | 12988.5525
Молодежный б-р | 15.6 | 27130 | [20 empty] | 15.6 | 27130 | 23060.5 | 4069.5
ул.Комсомольская | 48.72 | 77952 | [20 empty] | 48.72 | 77952 | 66259.2 | 11692.8
б-р Ленина | 8 | 12800 | [20 empty] | 8 | 12800 | 10880 | 1920
ул. Украинская | 3.127 | 5003.2 | [20 empty] | 3.127 | 5003.2 | 4252.72 | 750.48
ул. Мурысева | 14.2 | 22720 | [20 empty] | 14.2 | 22720 | 19312 | 3408
ул. Плотинная | 3.5 | 5600 | [20 empty] | 3.5 | 5600 | 4760 | 840
Автодорога "0" пикет | 6.5 | 10400 | [20 empty] | 6.5 | 10400 | 8840 | 1560
Автодорога на ПЧ-13 | 0.9 | 1440 | [20 empty] | 0.9 | 1440 | 1224 | 216
Автодорога к д/с Олимпия | 1.2 | 1920 | [20 empty] | 1.2 | 1920 | 1632 | 288
а/д на п-ов Копылово | 26 | 41600 | [20 empty] | 26 | 41600 | 35360 | 6240
ул. Макарова | 7.6 | 12160 | [20 empty] | 7.6 | 12160 | 10336 | 1824
ул. Громовой (дублер) | 3 | 4800 | [20 empty] | 3 | 4800 | 4080 | 720
ул. Ярославской (дублер) | 2.4 | 3840 | [20 empty] | 2.4 | 3840 | 3264 | 576
ул. Краснодонцев | 2.9 | 4640 | [20 empty] | 2.9 | 4640 | 3944 | 696
ул. Энергетиков | 4.5 | 7200 | [20 empty] | 4.5 | 7200 | 6120 | 1080
ул. Никонова | 8.9 | 14240 | [20 empty] | 8.9 | 14240 | 12104 | 2136
дороги пос. Федоровка | 42.4 | 67840 | [20 empty] | 42.4 | 67840 | 57664 | 10176
ул. Железнодорожной (дублер) | 13.8 | 22080 | [20 empty] | 13.8 | 22080 | 18768 | 3312
дороги пос. Жиг.Море | 28.4 | 45440 | [20 empty] | 28.4 | 45440 | 38624 | 6816
ул. Железнодорожная | 43.1 | 68960 | [20 empty] | 43.1 | 68960 | 58616 | 10344
ул. Автостроителей | 41.2 | 65920 | [20 empty] | 41.2 | 65920 | 56032 | 9888
ул. Дзержинского | 44.5 | 71200 | [20 empty] | 44.5 | 71200 | 60520 | 10680
Приморский б-р | 51.4 | 82240 | [20 empty] | 51.4 | 82240 | 69904 | 12336
ул. Ворошилова | 56.4 | 90240 | [20 empty] | 56.4 | 90240 | 76704 | 13536
ул. 50 лет Октября | 45.6 | 72960 | [20 empty] | 45.6 | 72960 | 62016 | 10944
ул. Новозаводская | 98.3 | 157280 | [20 empty] | 98.3 | 157280 | 133688 | 23592
ул. Ларина | 146.7 | 234720 | [20 empty] | 146.7 | 234720 | 199512 | 35208
Ленинский пр-т | 91.4 | 146240 | [20 empty] | 91.4 | 146240 | 124304 | 21936
б-р Баумана | 10.444 | 16710.4 | [20 empty] | 10.444 | 16710.4 |  | 16710.4
б-р Кулибина | 13.79 | 22064 | [20 empty] | 13.79 | 22064 |  | 22064
Новый проезд | 7 | 11200 | [20 empty] | 7 | 11200 |  | 11200
б-р Курчатова | 15.84 | 25344 | [20 empty] | 15.84 | 25344 |  | 25344
б-р Орджоникидзе | 11.48 | 18368 | [20 empty] | 11.48 | 18368 |  | 18368
б-р Королева | 9.784 | 15654.4 | [20 empty] | 9.784 | 15654.4 |  | 15654.4
б-р Буденного | 8 | 12800 | [20 empty] | 8 | 12800 |  | 12800
б-р Гая | 8.8 | 14080 | [20 empty] | 8.8 | 14080 |  | 14080
б-р Туполева | 18.857 | 30171.2 | [20 empty] | 18.857 | 30171.2 |  | 30171.2
б-р Луначарского | 11.264 | 18022.4 | [20 empty] | 11.264 | 18022.4 |  | 18022.4
б-р Космонавтов | 8.1 | 12960 | [20 empty] | 8.1 | 12960 |  | 12960
б-р Цветной | 6.924 | 11078.4 | [20 empty] | 6.924 | 11078.4 |  | 11078.4
б-р Татищева | 5.701 | 9121.6 | [20 empty] | 5.701 | 9121.6 |  | 9121.6
б-р Рябиновый | 6.099 | 9758.4 | [20 empty] | 6.099 | 9758.4 |  | 9758.4
дороги частного сектора Центрального района | 208 | 332800 | [20 empty] | 208 | 332800 |  | 332800
дороги частного сектора Комсомольского района | 208 | 332800 | [20 empty] | 208 | 332800 |  | 332800
Проектные работы по капитальному ремонту (ремонту) автодорог, всего, в т.ч. |  | 53132.364 |  | 480.783 |  | 480.783 |  | 1740.831 |  | 1740.831 | [13 empty] | 50910.75 |  | 50910.75
- проектные работы по капитальному ремонту (ремонту) автодорог |  | 52210.48 |  | 96.899 |  | 96.899 |  | 1202.831 |  | 1202.831 | [13 empty] | 50910.75 |  | 50910.75
- государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту автодорог |  | 720.762 |  | 182.762 |  | 182.762 |  | 538 |  | 538
- проверка сметной документации в части правильности применения расценок по капитальному ремонту автодорог |  | 101.122 |  | 101.122 |  | 101.122
- выполнение расчетов по разделу «Охрана окружающей среды» проектов капитального ремонта (ремонта) автодорог |  | 100 |  | 100 |  | 100
Итого по разделу 4: | 2207.52 | 3567682.536 | 90.3 | 127880.005 | 127399.222 | 480.783 |  | 1740.831 |  | 1740.831 | [12 empty] | 2117.22 | 3438061.7 | 2120085.4275 | 1317976.2725
5. Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти
ул. М. Жукова от пересечения с Приморским бульваром до ул. Спортивной | 4.932 | 3557.7421 | [8 empty] | 4.932 | 1778.871 |  | 1778.871 |  | 1778.871 |  | 1778.871
ул. Патрульная | 1.48 | 1142.56 | [20 empty] | 1.48 | 1142.56 | 971.176 | 171.384
ул. Тополиная на участке от Южного шоссе до кольцевой развязки с ул. 40 лет Победы, ул. Дзержинского | 6 | 4593.8744 | [8 empty] | 6 | 2296.9372 |  | 2296.9372 |  | 2296.9372 |  | 2296.9372
ул. Спортивная (в районе персечения с пр. Степана Разина) | 2 | 1433.5288 | [8 empty] | 2 | 716.7644 |  | 716.7644 |  | 716.7644 |  | 716.7644
Кольцевая развязка Степана Разина - Ленинский проспект | 6.5 | 3807.7806 | [8 empty] | 6.5 | 1903.8903 |  | 1903.8903 |  | 1903.8903 |  | 1903.8903
пр. Степара Разина (от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта) | 8.065 | 4804.9665 | [8 empty] | 8.065 | 2402.4833 |  | 2402.4833 |  | 2402.4833 |  | 2402.4833
ул. Свердлова (от ул. Революционной до ул. Юбилейной) | 6.047 | 4358.9974 | [8 empty] | 6.047 | 2179.4987 |  | 2179.4987 |  | 2179.4987 |  | 2179.4987
ул. 40 лет Победы | 4.2 | 3242.4 | [20 empty] | 4.2 | 3242.4 | 2756.04 | 486.36
ул. Ленинградская | 5.6 | 3345.982 | [8 empty] | 5.6 | 1672.991 |  | 1672.991 |  | 1672.991 |  | 1672.991
ул. Советская | 2.23 | 1721.56 | [20 empty] | 2.23 | 1721.56 | 1463.326 | 258.234
ул. Республиканская | 1.2 | 926.4 | [20 empty] | 1.2 | 926.4 | 787.44 | 138.96
ул. К. Маркса | 15.012 | 8837.04 | [8 empty] | 15.012 | 4418.52 |  | 4418.52 |  | 4418.52 |  | 4418.52 | [6 empty] | 0 | 0
ул. Чайкиной | 4.3 | 3319.6 | [20 empty] | 4.3 | 3319.6 | 2821.66 | 497.94
Автодорога по 7 -му троллейбусному маршруту | 5.5 | 4246 | [20 empty] | 5.5 | 4246 | 3609.1 | 636.9
ул. Льва Яшина | 1.3 | 1003.6 | [20 empty] | 1.3 | 1003.6 | 853.06 | 150.54
ул.Комсомольская | 15.921 | 9496.884 | [8 empty] | 15.921 | 4748.442 |  | 4748.442 |  | 4748.442 |  | 4748.442 | [6 empty] | 0 | 0
Дорога на "Алые паруса" | 3.5 | 2702 | [20 empty] | 3.5 | 2702 | 2296.7 | 405.3
ул. Вокзальная | 1.3 | 1003.6 | [20 empty] | 1.3 | 1003.6 | 853.06 | 150.54
Дорога от Московского проспекта до микрорайона "Приморский" | 1.9 | 1466.8 | [20 empty] | 1.9 | 1466.8 | 1246.78 | 220.02
ул. 70 лет Октября | 3.3 | 2547.6 | [20 empty] | 3.3 | 2547.6 | 2165.46 | 382.14
Разворотное кольцо в 11 кв-ле | 1 | 772 | [20 empty] | 1 | 772 | 656.2 | 115.8
ул. Гагарина | 0.9 | 694.8 | [20 empty] | 0.9 | 694.8 | 590.58 | 104.22
ул. Никонова (от ул. Железнодорожной до а/д на п. Федоровку) | 0.643 | 393.13 | [8 empty] | 0.643 | 196.565 |  | 196.565 |  | 196.565 |  | 196.565 | [6 empty] | 0 | 0
дороги пос. Федоровка | 5.1 | 3937.2 | [20 empty] | 5.1 | 3937.2 | 3346.62 | 590.58
ул. Железнодорожная (дублер) | 1.7 | 1312.4 | [20 empty] | 1.7 | 1312.4 | 1115.54 | 196.86
дороги пос. Жигулевское море | 3.4 | 2624.8 | [20 empty] | 3.4 | 2624.8 | 2231.08 | 393.72
ул. Железнодорожная (от ул. Никонова до трассы М-5) | 36.098 | 25319.88 | [8 empty] | 36.098 | 12659.94 |  | 12659.94 |  | 12659.94 |  | 12659.94
ул. Автостроителей (от Южного шоссе до кольцевой развязки с ул. 70 лет Октября) | 13 | 9292.9071 | [8 empty] | 13 | 4646.4535 |  | 4646.4535 |  | 4646.4535 |  | 4646.4535
Кольцевая развязка автодорог: ул. Офицерской, ул. 70 лет Октября, ул. Ворошилова, ул. Полякова, в т.ч. ул. Офицерской на участке от кольцевой развязки в сторону ул. Ботаническая | 9.95 | 6264.7563 | [8 empty] | 9.95 | 3132.3781 |  | 3132.3781 |  | 3132.3781 |  | 3132.3781
Пересечение ул. Ворошилова и ул. Дзержинского | 1.258 | 1038.5645 | [8 empty] | 1.258 | 519.2822 |  | 519.2822 |  | 519.2822 |  | 519.2822
ул. Дзержинского | 2.6 | 2007.2 | [20 empty] | 2.6 | 2007.2 | 1706.12 | 301.08
Приморский б-р | 3.1 | 2393.2 | [20 empty] | 3.1 | 2393.2 | 2034.22 | 358.98
ул. Ворошилова | 3.4 | 2624.8 | [20 empty] | 3.4 | 2624.8 | 2231.08 | 393.72
ул. 50 лет Октября | 4 | 3088 | [20 empty] | 4 | 3088 | 2624.8 | 463.2
ул. Новозаводская | 3 | 2316 | [20 empty] | 3 | 2316 | 1968.6 | 347.4
ул. Ларина | 4.2 | 3242.4 | [20 empty] | 4.2 | 3242.4 | 2756.04 | 486.36
Ленинский пр-т | 4.3 | 3319.6 | [20 empty] | 4.3 | 3319.6 | 2821.66 | 497.94
ул. Голосова | 1.5 | 1158 | [20 empty] | 1.5 | 1158 | 984.3 | 173.7
ул. Матросова | 1.2 | 926.4 | [20 empty] | 1.2 | 926.4 | 787.44 | 138.96
б-р Курчатова | 1.7 | 1312.4 | [20 empty] | 1.7 | 1312.4 | 1115.54 | 196.86
ул. Куйбышева | 0.84 | 648.48 | [20 empty] | 0.84 | 648.48 | 551.208 | 97.272
ул. Жилина | 2.9 | 2238.8 | [20 empty] | 2.9 | 2238.8 | 1902.98 | 335.82
б-р Туполева | 2.3 | 1775.6 | [20 empty] | 2.3 | 1775.6 | 1509.26 | 266.34
б-р Космонавтов | 1 | 772 | [20 empty] | 1 | 772 | 656.2 | 115.8
б-р Цветной | 0.8 | 617.6 | [20 empty] | 0.8 | 617.6 | 524.96 | 92.64
б-р Татищева | 0.7 | 540.4 | [20 empty] | 0.7 | 540.4 | 459.34 | 81.06
б-р Рябиновый | 0.7 | 540.4 | [20 empty] | 0.7 | 540.4 | 459.34 | 81.06
Автодороги Пром. Коммунальной зоны ВАЗа | 35.04 | 27050.88 | [20 empty] | 35.04 | 27050.88 | 22993.248 | 4057.632
ул. Индустриальная | 2 | 1544 | [20 empty] | 2 | 1544 | 1312.4 | 231.6
Дорога на элеватор | 1.1 | 849.2 | [20 empty] | 1.1 | 849.2 | 721.82 | 127.38
Площадь речного Вокзала | 1.3 | 1003.6 | [20 empty] | 1.3 | 1003.6 | 853.06 | 150.54
41-44 автобусные маршруты | 3.8 | 2933.6 | [20 empty] | 3.8 | 2933.6 | 2493.56 | 440.04
ул. Ингельберга и Кооперативная | 2.1 | 1621.2 | [20 empty] | 2.1 | 1621.2 | 1378.02 | 243.18
дорога на Федоровку | 9.5 | 7334 | [20 empty] | 9.5 | 7334 | 6233.9 | 1100.1
автодорога к троллейбусному депо №3 | 1.3 | 1003.6 | [20 empty] | 1.3 | 1003.6 | 853.06 | 150.54
ул. Льва Толстого | 6 | 4632 | [20 empty] | 6 | 4632 | 3937.2 | 694.8
автодорога на Поволжский | 4.8 | 3705.6 | [20 empty] | 4.8 | 3705.6 | 3149.76 | 555.84
ул. Шлютова | 1.5 | 1158 | [20 empty] | 1.5 | 1158 | 984.3 | 173.7
ул. Октябрьская | 1.7 | 1312.4 | [20 empty] | 1.7 | 1312.4 | 1115.54 | 196.86
Шлюзовая | 1.9 | 1466.8 | [20 empty] | 1.9 | 1466.8 | 1246.78 | 220.02
ул. Радищева | 0.7 | 540.4 | [20 empty] | 0.7 | 540.4 | 459.34 | 81.06
ул. Кошеля | 0.8 | 617.6 | [20 empty] | 0.8 | 617.6 | 524.96 | 92.64
ул. Новопромышленная | 2.9 | 2238.8 | [20 empty] | 2.9 | 2238.8 | 1902.98 | 335.82
ул. Самарская | 0.8 | 617.6 | [20 empty] | 0.8 | 617.6 | 524.96 | 92.64
ул. Украинская | 0.5 | 386 | [20 empty] | 0.5 | 386 | 328.1 | 57.9
ул. Кирова | 1 | 772 | [20 empty] | 1 | 772 | 656.2 | 115.8
ул. Карбышева | 1 | 772 | [20 empty] | 1 | 772 | 656.2 | 115.8
автодорога вдоль кладбища | 1.6 | 1235.2 | [20 empty] | 1.6 | 1235.2 | 1049.92 | 185.28
ул. Уральская | 0.5 | 386 | [20 empty] | 0.5 | 386 | 328.1 | 57.9
ул. Герцена | 0.5 | 386 | [20 empty] | 0.5 | 386 | 328.1 | 57.9
Енисейский проезд | 0.5 | 386 | [20 empty] | 0.5 | 386 | 328.1 | 57.9
ул. Ушакова | 3.336 | 2046.4 | [8 empty] | 3.336 | 1023.2 |  | 1023.2 |  | 1023.2 |  | 1023.2
Ул. Лесная | 15.633 | 11407.482 | [8 empty] | 15.633 | 5703.741 |  | 5703.741 |  | 5703.741 |  | 5703.741
ул. Гидростроевская | 0.8 | 617.6 | [20 empty] | 0.8 | 617.6 | 524.96 | 92.64
ул. Тимирязева | 0.5 | 386 | [20 empty] | 0.5 | 386 | 328.1 | 57.9
а/дорога на многопрофильную больницу | 0.5 | 386 | [20 empty] | 0.5 | 386 | 328.1 | 57.9
проезды Портпоселка и Индомов | 2.3 | 1775.6 | [20 empty] | 2.3 | 1775.6 | 1509.26 | 266.34
Площадь у станции Жигулевское море | 0.5 | 386 | [20 empty] | 0.5 | 386 | 328.1 | 57.9
Дорога, проходящая вдоль дачных массивов "Федоровские луга" | 3.6 | 2779.2 | [20 empty] | 3.6 | 2779.2 | 2362.32 | 416.88
ул. Краснознаменная | 1.1 | 849.2 | [20 empty] | 1.1 | 849.2 | 721.82 | 127.38
Дорога к УР 65/16 | 1 | 772 | [20 empty] | 1 | 772 | 656.2 | 115.8
Дорога на мелкооптовый рынок | 1 | 772 | [20 empty] | 1 | 772 | 656.2 | 115.8
ул. Зеленая | 1 | 772 | [20 empty] | 1 | 772 | 656.2 | 115.8
а/дороги п. Поволжский | 4.2 | 3242.4 | [20 empty] | 4.2 | 3242.4 | 2756.04 | 486.36
а/дорога от ул. Ярославской до ГСК-48 | 1.5 | 1158 | [20 empty] | 1.5 | 1158 | 984.3 | 173.7
ул. Газовиков | 6.1 | 4709.2 | [20 empty] | 6.1 | 4709.2 | 4002.82 | 706.38
ул. Базовая | 5 | 3860 | [20 empty] | 5 | 3860 | 3281 | 579
ул. Спортивная | 2.8 | 2161.6 | [20 empty] | 2.8 | 2161.6 | 1837.36 | 324.24
ул. Свердлова | 12.5 | 9649 | [20 empty] | 12.5 | 9649 | 8201.65 | 1447.35
Ремонт автодорог | 59.103 | 31679 |  |  |  |  | 59.103 | 31679 | 30000 | 1679
Восстановление изношенного покрытия дорог | 5.307 | 4667.12 | 5.307 | 4667.12 |  | 4667.12
Восстановление остановочных посадочных площадок |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500
Восстановление ливневой канализации |  | 4179 |  | 4179 |  | 4179
Восстановление профиля щебеночных и грунтовых орог | 14.345 | 3000 | 14.345 | 3000 |  | 3000
Ремонт пешеходных дорожек, в т.ч. демонтаж | 0.892 | 1496 | 0.892 | 1496 |  | 1496
Устройство искусственных неровностей на автодорогах г.о. Тольятти |  | 1963.834 | [5 empty] | 1963.834 |  | 1963.834
Устройство и ремонт пешеходных дорожек |  | 2660.834 | [5 empty] | 2660.834 |  | 2660.834
Итого по разделу 5: | 437.432 | 312558.5836 | 20.544 | 15842.12 |  | 15842.12 | 59.103 | 36303.668 | 30000 | 6303.668 | 149.995 | 49999.9578 |  | 49999.9578 |  | 49999.9578 |  | 49999.9578 |  |  |  |  | 207.79 | 160412.88 | 136350.948 | 24061.932
Всего по разделам 1 - 5: |  | 9193648.0196 |  | 174063.125 | 127399.222 | 46663.903 |  | 42282.499 | 30000 | 12282.499 |  | 49999.9578 |  | 49999.9578 |  | 49999.9578 |  | 49999.9578 | [5 empty] | 8877302.48 | 5843535.9055 | 3033766.5745
Примечание: ** - стоимость работ в ценах 2011г. (с учетом коэффициентов инфляции 2012-2015 годов)
_______________________________________________________________________________________