Приложение № 2

к решению Думы  городского округа Тольятти

№ 303	от 19.05.2010 г.

Инвестиционная программа

ОАО ТЕВИС

на 2010- первое полугодие 2013 гг. (30.06.2013г.)

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Содержание

1. Наименование.	3

2. Цель и задачи Программы.	3

3. Основание для разработки.	3

4. Исходные данные.	4

5. Основные положения Программы.	5

5.1. Анализ технического состояния.	5

5.2. Прогноз прироста мощностей.	6

5.3. Мероприятие по реализации Программы.	7

5.4. График реализации Программы.	9

5.5. Расчет стоимости реализации Программы.	9

# 1. Наименование.

Инвестиционная программа ОАО «ТЕВИС» на 2010-первое полугодие 2013 гг. (30.06.2013г.) по развитию системы водоотведения Автозаводского района г.о. Тольятти (далее Программа).

# 2. Цель и задачи Программы.

Основная цель настоящей Программы – реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по водоотведению, утвержденным постановлением мэра г.Тольятти от 08.12.2009г. №2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1).

Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное,  бесперебойное и качественное отведение сточных вод от потребителей Автозаводского района г. Тольятти в течение 2010- первого полугодия 2013 годов (30.06.2013г.).

- строительство новых канализационных сетей и сооружений для обеспечения возможности отведения сточных вод от объектов нового строительства, в соответствии с приложением №1 Технического задания  на разработку Программы.

Подключение объектов,  не включенных в перечень объектов нового строительства,  осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. №360 “Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры”.

# 3. Основание для разработки.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

-  Налогового кодекса РФ, часть II;

-  Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ №360 от 09 июня 2007 года «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных  постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. №520;

- «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99;

- «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года», утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009г. №107;

- «Технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО ТЕВИС по водоотведению», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.12.2009гг.  №2722-п/1(в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1).

- Устава ОАО «ТЕВИС».

4. Исходные данные.

Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную программу в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Утвержденный генеральный план г. Тольятти.

# 5. Основные положения Программы.

## 5.1. Анализ технического состояния.

В Автозаводском районе г. Тольятти реализована полная раздельная схема сбора и отведения сточных вод:

- Канализация бытовая (хозфекальные сточные воды).

- Канализация ливневая (дождевые и производственные незагрязненные сточные воды).

Общая протяженность сетей :			- 595,58 км;

В т.ч.: сетей бытовой канализации		- 306,37 км,

сетей ливневой канализации		- 289,21 км,

Средний диаметр сетей:

бытовой канализации	- 370 мм,

ливневой канализации	- 585  мм,

Канализационные насосные станции:		- КНС - 9 объектов,

- ЛНС - 4 объектов,

В т.ч.:  сетей бытовой канализации		- 132,374 млн.руб.;

сетей ливневой канализации		- 111,684 млн.руб

Средний физический износ сетей :

бытовой  канализации	- 83,83 % ,

ливневой  канализации	- 88,70 %

С 1989 по 2008 гг. включительно заменено трубопроводов		- 8,871 км,

Необходимо заменить отслуживших нормативный срок		-162,503км сетей,

По состоянию на 01.01.2009 у ОАО «ТЕВИС» было заключено с потребителями 938  договоров на прием сточных вод.

Всего к канализационным сетям ОАО «ТЕВИС» подключено 2450 объектов, в том числе:

- Жилые дома и общежития                                     –   849 объектов,

- Образовательные учреждения

(детские сады, школы, училища)                             –  154 объекта,

- Медицинские учреждения                                      –    49  объектов,

- Промышленные объекты и объекты

социально-культурного и бытового назначения   – 1156 объектов,

- ГСК                                                                            –   143 объекта.

В течение 2008 года ОАО «ТЕВИС» приняло от своих абонентов 52700,706 тыс.м3 стоков, в том  числе : бытовых -  52192,637 тыс.м3    И  ливневых -  508,069 тыс.м3

Таблица 5.1

| Главные коллектора | Мощность, л/сек; | Фактическая нагрузка, л/сек | Дефицит (-) Резерв (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный коллектор бытовой канализа- ции dу=1200 мм | 1072 | 1097 | -25 |
| Главный коллектор бытовой канализа- ции dу=1500 мм | 2897 | 2286 | +611 |
| Итого: | 3969 | 3383 | +586 |
| Ливневые коллекторы ЛК dу=4000*2870, ЛК dу 1500 мм | 24569 | 7504 | +17065 |

Мощности системы водоотведения Автозаводского района можно оценить по пропускной способности главных коллекторов, принадлежащих ОАО «ТЕВИС» вблизи границ раздела с владельцем очистных сооружений и выпусков канализации – ОАО «АВТОВАЗ». Сведения о мощностях указаны в Таблице 5.1

Анализ показывает, что “слабым звеном ” в системе бытовой канализации является главный коллектор dу1200мм, отводящий сточные воды от кварталов №№ 1-3А, 5-8, 31, 32, Спортцентр, Детский центр, Медгородок, Набережная  жилой зоны района.

## 5.2. Прогноз прироста мощностей.

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрим динамику выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008 гг. Эти данные приведены в Таблице 5.2.

| Подключение нагрузок к сетям бытовой канализации ОАО ТЕВИС, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Выдано ТУ | 8756 | 3788 | 2718 | 10540 | 11918 | 4405 | 9403 | 4737 |
| Подключено | 2515 | 3605 | 1805 | 1896 | 2708 | 1892 | 1938 | 1070 |
| % | 28,7 | 95,2 | 66,4 | 18 | 22,7 | 43 | 20,6 | 22,6 |

Таблица5.2. Выдача ТУ и подключение новых нагрузок до 2009 гг.

Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО «ТЕВИС», показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ  выполняются по подключаемым нагрузкам на 18 – 95,2%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010- первом полугодии 2013 годах, в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем.

2.Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведен в Таблице 5.3

| Год Вид |  | 2007 факт | 2008 факт | 2009 прогноз | 2010 | 2011 | 2012 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ожидаемый прогноз |  |  |  |
| Стоки, м3/сут | Выдано ТУ | 9403 | 4737 |  |  |  |  |  |
|  | Подключено | 1938 | 1070 | 940* | 1801 | 925 | 313 | 3039 |
|  | % | 20,6 | 22,6 |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3

*Прогноз прироста нагрузок на 2009г. определен на основании договоров ОАО «ТЕВИС» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (См. Приложение №2)

Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе бытовой канализации Автозаводского района в 2010- первое полугодие 2013 гг. определен на основании п.11 “Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса”, исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.

Итоговый прогноз прироста нагрузки по водоснабжению  в G = 3039 м3/сут на период действия Программы на 23% ниже предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой снижение объемов строительства.

## 5.3. Мероприятия по реализации Программы.

Мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения, направленные на качество услуг не предусматриваются, так как надбавка к тарифу водоотведения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена думой г.о. Тольятти при реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» на 2007-2009гг, и приведет к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 – первое полугодие 2013гг. (30.06.2013г.) .

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» будут разрабатываться ОАО «ТЕВИС» в соответствии с Распоряжения Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. №31-р «Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области».

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «ТЕВИС» будет разрабатываться с учетом существующего состоянию системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с целью снижение удельного расхода энергетических ресурсов на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО «ТЕВИС» и снижения уровня потерь при их передаче.

Остаются мероприятия по строительству и модернизации системы канализации на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, направленные на подключение новых объектов. Они являются основанием для расчета тарифа на подключение к сетям водоотведения.

Исходя из реального прогноза прироста нагрузки по водоотведению в G = 3039м3/сут, и минимизации роста тарифа на подключение, предполагаемой суммы от оплаты за подключение хватит только на строительство участка коллектора бытовой канализации (дублера) dy800-1200мм, протяженностью 1376,4 м (из 2049м, оставшихся достроить) по Южного шоссе и ул. Борковской от К25а до К33. (См. Приложение №4)

Этот  коллектор предусмотрен для выхода системы бытовой канализации на проектную мощность 225 тыс.м3 в сутки и обеспечения возможности подключения к ней объектов нового строительства, в частности микрорайонов «Лесное», «Треугольник», «Калина».

Проектная документация имеется - рабочий проект шифр 05/91-ОО-НВК «Канализационный коллектор(дублер) dy800мм по Южному шоссе и dy1200мм по ул. Юбилейной (ныне - ул. Борковской), разработанный ПФ «ВК» г. Тольятти в 1991 году.

Сметная стоимость работ по укрупненным показателям – 23 463 тыс.руб. без НДС (См. Приложение №3). Период времени, необходимый для производства работ – 18 месяцев.

## 5.4. График реализации Программы.

Очередность выполнения мероприятия настоящей Программы предусмотрена расчетным графиком реализации инвестиционной программы (см. Приложение № 5).

## 5.5. Расчет стоимости реализации инвестиционной Программы.

Стоимость реализации мероприятия Программы на период ее действия 2010- первое полугодие 2013г.г.  рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определенной по укрупненным показателям, и данных проектной документации по состоянию на 2009год, а также с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития РФ на 2010г. и на плановый период 2011- первое полугодие 2013гг.

Используя данные о стоимости мероприятий, нормативных сроках их выполнения, а также разработанный расчетный график реализации инвестиционной программы, построим график ее финансирования без учета инфляции (см. Приложение 5).

Далее, используя прогнозируемые коэффициенты инфляции по данным Министерства экономического развития РФ на 2010г. и на плановый период 2011- первое полугодие 2013гг., построим расчетный график финансирования с учетом этих коэффициентов. Итого стоимость мероприятий с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции составит 23,463 млн. руб.

Проект расчета тарифа на подключение к сетям водоотведения (см.Таблицу №5.5) произведен с учетом  требований:

-  Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ:

- статья 2, пункты 11, 13;

- статья 3, пункт 2;

- статья 11, пункт 7;

- статья 12, пункт 1-3;

-  Налогового кодекса РФ, часть II;

-  Устава ОАО «ТЕВИС», пункт 9.1.

Проект расчета

тарифа ОАО «ТЕВИС» на подключение к сетям водоотведения

в 2010- первое полугодие 2013гг. (30.06.2013г.).

Таблица №  5.5

| № п/п | Показатель | Обозна-чение | Ед. изм. | Формула расчета | 2010-2013г. г. (30.06.2013г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые потребности, связанные с реализацией инвестиционной программы | Фп меропр. | тыс. руб. | На основании оценки стоимости реализации мероприятий | 23 463,0 | Сведения о сметной стоимости магистральных сетей бытовой и ливневой канализации м/р "Лесное", Приложение №3 |
| 2 | Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в федеральном, областном и городском бюджетах | ЦФбюдж. | тыс. руб. | - | 0 |  |
| 3 | Финансовая потребность в средствах | ФП | тыс. руб. | ФП= (ФП меропр. - Цфбюдж -Ц ожид.) | 23 463,0 |  |
| 4 | Подключаемые нагрузки по водоотведению | V нагр. | м3/сутки | Прогнозная величина | 3 038,87 | Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории г.о. Тольятти для разработки ИП ОАО "ТЕВИС" на 2010-2013г.г. (водоотведение), Приложение № 1 |
| 5 | Тариф на подключение к системе водоотведения | Т подкл. | тыс.руб. / м3 / сутки | Т подкл.= ФП /0,80 / 0,95 / V нагр. | 10,159 |  |
| 6 | Денежные средства, собранные через тариф на подключение | Дподкл. | тыс. руб. | Д подкл.= Т подкл.* V нагр. i | 30 872,4 |  |
| 7 | Налог на прибыль - 20% | Нп | тыс. руб. | Нп= Дподкл.*0,2 | 6 174,5 |  |
| 8 | Резервный фонд - 5% | Рф | тыс. руб. | Рф =(Дподкл.- Нп) *0,05 | 1 234,9 | Согласно Уставу ОАО "ТЕВИС", пункт 9.1. |
| 9 | Небаланс с денежными средствами, собранными через тариф на подключение по годам | Нбаланс год i | тыс. руб. | Нбаланс год I = Дподкл. - ФП - Нп - Рф | 0,0 |  |