Приложение № 1

к решению Думы  городского округа Тольятти

№ 303	от 19.05.2010 г.

Инвестиционная программа

ОАО ТЕВИС

на 2010- первое полугодие 2013 гг. (30.06.2013г.)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Содержание

1. Наименование.	3

2. Цель и задачи Программы.	3

3. Основание для разработки.	3

4. Исходные данные.	3

5. Основные положения Программы.	4

5.1. Анализ технического состояния.	4

5.2. Прогноз прироста мощностей.	7

5.3. Мероприятие по реализации Программы.	8

5.4. График реализации Программы.	9

5.5. Расчет стоимости реализации Программы.	10

# 1. Наименование.

Инвестиционная программа ОАО «ТЕВИС»  на 2010-первое полугодие 2013 гг. (30.06.2013г.) по развитию системы водоснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти (далее Программа).

# 2. Цель и задачи Программы.

Основная цель настоящей Программы – реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с «Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС»  по водоснабжению», утвержденным постановлением мэра г.о.Тольятти от 08.12.2009г. №2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1).

Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное,  бесперебойное и качественное снабжение потребителей Автозаводского района г.о. Тольятти питьевой водой в течение 2010- первого полугодия 2013 годов (30.06.2013г.).

- увеличение пропускной способности трубопроводов водопроводных сетей для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства в соответствии с приложением №1 Технического задания  на разработку Программы.

Подключение объектов,  не включенных в перечень объектов нового строительства,  осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. №360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

# 3. Основание для разработки.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

-  Налогового кодекса РФ, часть II;

-  Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ

- Постановления Правительства РФ №360 от 09 июня 2007 года «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных  постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. №520;

- «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99;

- «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года», утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009г. №107;

- «Технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС»  по водоснабжению», утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.12.2009гг.  №2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1).

- Устава ОАО «ТЕВИС».

4. Исходные данные.

Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную программу в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Утвержденный генеральный план г. Тольятти.

# 5. Основные положения Программы.

## 5.1. Анализ технического состояния.

Водоснабжение Автозаводского района городского округа Тольятти осуществляется из поверхностного источника – Куйбышевского водохранилища с размещением водозабора вблизи с. Подстепки, выше плотины ГЭС на 30 км. Речная вода насосами первого подъема подается по водоводам на очистные сооружения  водопровода ОАО «АВТОВАЗ» (далее – ОСВ). На ОСВ вода очищается до требований ГОСТа «Вода питьевая» и насосами второго подъема подается в кольцевые сети ОАО «АВТОВАЗ».

Водоснабжение жилой части Автозаводского района, на которую приходится основная доля нагрузки системы, принадлежащей ОАО «ТЕВИС», осуществляется от кольцевых сетей ОАО «АВТОВАЗ» по пяти магистральным водоводам диаметром 900 и 1000мм: 2Ду=900 мм с северо-западной части района, и 3Ду=1000мм - с северо-восточной. В связи с большой удаленностью основной массы потребителей от источника воды и высокой средней этажностью застройки, подача воды в жилую часть района осуществляется после подкачки на насосных станциях 3-го подъема, принадлежащих ОАО «ТЕВИС» – ВНС-01 и ВНС-02.

Основные технические характеристики системы водоснабжения Автозаводского района Тольятти, находящейся на балансе и обслуживаемой ОАО «ТЕВИС», следующие:

Общая протяженность сетей				                    404,39   км,

Объем водопроводных сетей  						52256,9 м3,

Средний диаметр сетей  						          406  мм,

Насосные станции 3-го подъема (ВНС)				2 объекта,

Насосные станции 4-го подъема (в составе ЦТП и НС)		42 объекта,

Средний физический износ сетей 					 89,06 %,

С 1985 по 2005 гг. включительно заменено трубопроводов	 98,6 км,

Необходимо заменить отслуживших нормативный срок 	121,400 км сетей,

По состоянию на 01.01.2009 у ОАО «ТЕВИС» было заключено с потребителями 938  договоров на подачу питьевой воды.

Всего к водопроводным сетям ОАО «ТЕВИС» подключено 2450 объектов, в том числе:

- Жилые дома и общежития                                     –   849 объектов,

- Образовательные учреждения

(детские сады, школы, училища)                             –  154 объекта,

- Медицинские учреждения                                      –    49  объектов,

- Промышленные объекты и объекты

социально-культурного и бытового назначения   – 1156 объектов,

- ГСК                                                                            –   143 объекта.

В течение 2008 года ОАО «ТЕВИС» реализовало своим потребителям

33841,235 тыс.м3 хозпитьевой воды.

ОАО «ТЕВИС» организовало и профинансировало проведение НИР «Гидравлический анализ работы водопроводных сетей Автозаводского района г.Тольятти при увеличении водопотребления». Ниже в качестве основного документа, описывающего существующую и прогнозируемую в районе ситуацию в части водоснабжения, в настоящей Программе будет использоваться отчет НИИ ВОДГЕО, г. Москва, составленный по результатам указанной выше научно-исследовательской работы, завершенной в 2005 году (Приложение 2).

Мощности магистральных водоводов до и после ВНС, и самих насосных станций указаны в Таблице 5.1. Здесь же приведены данные о фактически используемой по состоянию на 01.01.2009г. нагрузке.

Таблица 5.1

| Водоводы | Мощность системы, тыс.м3/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До ВНС | ВНС | После ВНС | Фактически используется | Дефицит (-) Резерв (+) |
| Западный ввод (ВНС-01) | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 1,87 | +0,53 |
| Восточный ввод (ВНС-02) | 5,3 | 5,0 | 3,6 | 4,58 | - 0,98 |

Условный перевод ожидаемого прироста нагрузки из м3/сут в м3/час выполнен из расчета Qсут=17Qчас на основании п.2.2  СНиП 2.04.02-84*.

Анализ режима водоснабжения показывает, что наиболее «слабыми звеньями» в системе водоснабжения Автозаводского района являются:

- на западном вводе – кв.№8, Дворец спорта, Набережная;

- на восточном вводе – кв.№№11,17,20,21, Детский центр, кв.№14А,17А, 41Б, "Лесное". 	Отчет НИИ ВОДГЕО подтверждает наличие дефицита мощности после ВНС-02 и отсутствие технической возможности подключения к существующим водопроводным сетям микрорайонов “Лесное” (кварталы №№  14А  14б, 17А) и микрорайона «Набережная» без выполнения технических мероприятий по ликвидации дефицита.

## 5.2. Прогноз прироста мощностей.

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрим динамику выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008 гг. Эти данные приведены в Таблице 5.2.

| Подключение нагрузок к водопроводным сетям ОАО ТЕВИС, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Выдано ТУ | 5558 | 3342 | 2227 | 10170 | 7695 | 3583 | 6694 | 3253 |
| Подключено | 1729,9 | 2364,7 | 1704,3 | 1441,5 | 1823,2 | 1329,0 | 1614,8 | 715,3 |
| % | 31,1 | 70,8 | 76,5 | 14,2 | 23,7 | 37,1 | 24,1 | 22,0 |

Таблица5.2. Выдача ТУ и подключение новых нагрузок до 2009 гг.

Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО «ТЕВИС», показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ  выполняются по подключаемым нагрузкам на 14 – 76%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010- первом полугодии 2013 года, в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем.

2.Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведен в Таблице 5.3

| Год Вид |  | 2007 факт | 2008 Факт | 2009 прогноз | 2010 | 2011 | 2012 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ожидаемый прогноз |  |  |  |
| Вода, м3/сут | Выдано ТУ | 6694 | 3253 |  |  |  |  |  |
|  | Подключено | 1614,8 | 715,3 | 925,9* | 1553,9 | 872,98 | 291,6 | 2718,5 |
|  | % | 24,1 | 22,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3

*Прогноз прироста нагрузок на 2009г. определен на основании договоров ОАО «ТЕВИС» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (См. Приложение №3)

Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе водоснабжения Автозаводского района в 2010- первое полугодие 2013 гг. (30.06.2013г.) определен на основании п.11 “Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса”, исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.

Итоговый прогноз прироста нагрузки по водоснабжению  в G = 2718,5 м3/сут на период действия Программы на 16,5% ниже предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой резкое снижение объемов строительства.

## 5.3. Мероприятие по реализации Программы.

Мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на качество услуг не предусматриваются, так как надбавка к тарифу водоснабжения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена думой г.о. Тольятти при реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» на 2007-2009гг, и приведет к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 – первое полугодие 2013гг.  (30.06.2013г.).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» будут разрабатываться ОАО «ТЕВИС» в соответствии с Распоряжения Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. №31-р «Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области».

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «ТЕВИС» будет разрабатываться с учетом существующего состоянию системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с целью снижение удельного расхода энергетических ресурсов на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО «ТЕВИС» и снижения уровня потерь при их передаче.

Остаются мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов. Они являются основанием для расчета тарифа на подключение к водопроводным сетям.

Исходя из реального прогноза прироста нагрузки по водоснабжению  в G = 2718,5 м3/сут, наиболее реальными, в части реализации, и необходимыми такими мероприятиями определены:

- строительство участка магистральной сети водопровода от ВК-1 до т.Б (после ВК-6) микрорайона “Лесное”;

- проектирование НС-04 м/р “Лесное” и магистральных сетей водопровода до м/р “Набережная”

Предполагаемый Программой к строительству участок водопроводной сети диметром dу500мм, протяженностью 1870 п.м., предусмотрен вдоль ул.Лесной квартала 17А м/р “Лесное”. Его строительство обеспечит возможность подключения систем водоснабжения новых объектов кВ. №14А,14Б,17А.

Проектная документация имеется – технический проект (шифр 0909-18-НВ1) “Магистральные сети водоснабжения м/р Лесное. Этап II. Сети водоснабжения от ВК-1 до ВК-6”, разработанный ООО “ТО жилища” в 2009 году. Сметная стоимость работ по укрупненным показателям – 27 157 тыс. руб. без НДС (См. Приложение №4). Период времени, необходимый для производства работ – 12 месяцев.

Участок водопроводной сети, предусмотренный мероприятием, указан на схеме водоснабжения Автозаводского района в Приложении №5.

Предполагаемое Программой проектирование НС-04 м/р “Лесное” и магистральных сетей водопровода до м/р “Набережная” позволит иметь проектную документацию для обеспечения водоснабжения как м/р “Лесное”, так и м/р “Набережная”.

Сметная стоимость проектных работ по укрупненным показателям – 2217 тыс.руб. без НДС. Итого стоимость мероприятий с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции составит 29,374 млн. руб.

## 5.4. График реализации Программы.

Очередность выполнения мероприятий настоящей Программы предусмотрена расчетным графиком реализации инвестиционной программы (см. Приложение № 6).

Работы по строительству сети запланированы к выполнению в период с 2012 по первое полугодие 2013 годов (30.06.2013г.).

## 5.5. Расчет стоимости реализации Программы.

Стоимость реализации мероприятий Программы на период ее действия 2010- первое полугодие 2013г.г.  рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определенной по укрупненным показателям, и данных проектной документации по состоянию на 2009год, а также с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития РФ на 2010г. и на плановый период 2011- первое полугодие 2013гг.

Используя данные о стоимости мероприятий, нормативных сроках их выполнения, а также разработанный расчетный график реализации инвестиционной программы, построим график ее финансирования без учета инфляции (см. Приложение 6).

Далее, используя прогнозируемые коэффициенты инфляции по данным Министерства экономического развития РФ на 2010г. и на плановый период 2011- первое полугодие 2013гг., построим расчетный график финансирования с учетом этих коэффициентов. Итого стоимость мероприятий с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции составит 29,374 млн. руб.

Проект расчета тарифа на подключение к сетям водоснабжения произведен с учетом  требований:

-  Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ:

- статья 2, пункты 11, 13;

- статья 3, пункт 2;

- статья 11, пункт 7;

- статья 12, пункт 1-3;

-  Налогового кодекса РФ, часть II;

-  Устава ОАО «ТЕВИС», пункт 9.1.

Проект расчета

тарифа ОАО "ТЕВИС" на подключение к сетям водоснабжения

в течение 2010- первое полугодие 2013гг. (30.06.2013г.)

Таблица № 5.5

| № п/п | Показатель | Обозна-чение | Ед. изм. | Формула расчета | 2010-2013г. г. (30.06.2013г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые потребности, связанные с реализацией инвестиционной программы | Фп меропр. | тыс. руб. | На основании оценки стоимости реализации мероприятий | 29 374,0 | Расчет на основе укрупненных показателей стоимости строительства мероприятия Программы, Приложение №4 |
| 2 | Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в федеральном, областном и городском бюджетах | ЦФбюдж. | тыс. руб. | - | 0 |  |
| 3 | Финансовая потребность в средствах | ФП | тыс. руб. | ФП= (ФП меропр. - Цфбюдж -Ц ожид.) | 29 374,0 |  |
| 4 | Подключаемые нагрузки по водоснабжению | V нагр. | м3/сутки | Прогнозная величина | 2 718,51 | Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории г.о. Тольятти для разработки ИП ОАО "ТЕВИС" на 2010-2013г.г. (водоснабжение), Приложение № 1 |
| 5 | Тариф на подключение к системе водоснабжения | Т подкл. | тыс.руб. / м3 / сутки | Т подкл.= ФП /0,80 / 0,95 / V нагр. | 14,217 |  |
| 6 | Денежные средства, собранные через тариф на подключение | Дподкл. | тыс. руб. | Д подкл.= Т подкл.* V нагр. i | 38 650,0 |  |
| 7 | Налог на прибыль - 20% | Нп | тыс. руб. | Нп= Дподкл.*0,2 | 7 730,0 |  |
| 8 | Резервный фонд - 5% | Рф | тыс. руб. | Рф =(Дподкл.- Нп) *0,05 | 1 546,0 | Согласно Уставу ОАО "ТЕВИС", пункт 9.1. |
| 9 | Небаланс с денежными средствами, собранными через тариф на подключение по годам | Нбаланс год i | тыс. руб. | Нбаланс год I = Дподкл. - ФП - Нп - Рф | 0,0 |  |