## табл.1(2019-2020)
Таблица № 3 (2019 - 2020 гг.)
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2019 год |  |  |  |  | План на 2020 год
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2022 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 1026 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 4299 | 4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 7286 | 7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Озеленение <1>. | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | ДГХ | 2016 - 2019, 2023, 2024 | 32986 | 32656 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1: |  | ДГХ |  | 48017 | 47687 | 0 | 0 | 330 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче 1, в том числе: |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
закупка товаров, работ и услуг (аукционы) |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии производителям товаров, работ и услуг |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | ДГХ | 2019 | 15122 | 15122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  | ДГХ |  | 15122 | 15122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива
3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов
4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | [12 empty] | контр. | эконом. | снимаем412 | 14
4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018, 2019 | 55970 | 2799 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | -316 | 2
4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016-2022 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 146 | 448 |  | 127
4.1.6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2022 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | -12.6 | 38
4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2019, 2021-2022 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 16 |  | 42
4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | -1006 | 248 | 157
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  |  | 56867 | 3696 | 53171 | 0 | 0 | 1793 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | -870.6 | 288 | 326
|  | ДГХ |  | 897 | 897 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 1793 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 55970 | 2799 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений
5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок , в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017- 2019, 2023, 2024 | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 202, 2024 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5, |  |  |  | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Организация парковочного пространства
6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий
7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 7, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест
8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2017-2019 | 338539 | 25710 | 123959 | 188870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 8, |  |  |  | 338624 | 25795 | 123959 | 188870 | 0 | 4521 | 4521 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 338539 | 25710 | 123959 | 188870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти
9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 9, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы"
10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 10: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы»
12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018-2022 | 21073 | 4990 | 16083 | 0 | 0 | 25747 | 6336 | 19411 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 4852 | 1068 | 3784 | 0 | 0 | 8251 | 2063 | 6188 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904 | 976 | 2928 | 0 | 0
Итого по задаче 12: |  |  |  | 25925 | 6058 | 19867 | 0 | 0 | 37902 | 9375 | 28527 | 0 | 0
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти
13.1 | Устройство контейнерных площадок | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 860 | 3440 | 0 | 0
Итого по задаче 13: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 860 | 3440 | 0 | 0
Итого по Программе без учета оплаты принятых в 2015 году обязательств, |  |  |  | 486320 | 100123 | 196997 | 188870 | 330 | 50016 | 18049 | 31967 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 85109 | 68696 | 16083 | 0 | 330 | 33940 | 11089 | 22851 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7825 | 4897 | 2928 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 394509 | 28509 | 177130 | 188870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДО |  | 6617 | 2833 | 3784 | 0 | 0 | 8251 | 2063 | 6188 | 0 | 0
|  | ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50016 | 18049 | 31967
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по Программе |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе с учетом оплаты принятых в 2015 году обязательств |  |  |  | 486320 | 100123 | 196997 | 188870 | 330 | 50016 | 18049 | 31967 | 0 | 0
<1> | - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.
[9 empty] | 50016 | 13152

## табл.2(2021-2022)
Таблица № 4 (2021 - 2022 гг.)
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2021 год |  |  |  |  | План на 2022 год
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2022 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Озеленение <1>. | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | ДГХ | 2016 - 2019, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1: |  | ДГХ |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче 1, в том числе: |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
закупка товаров, работ и услуг (аукционы) |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии производителям товаров, работ и услуг |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива
3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов
4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | [12 empty] | контр. | эконом. | снимаем412 | 14
4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | -316 | 2
4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016-2022 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 146 | 862 |  | 127
4.1.6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2022 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | -12.6 | 38
4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2019, 2021-2022 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 194 | 84 |  | 42
4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | -1006 | 248 | 157
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  |  | 1379 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | -388.6 | 288 | 326
|  | ДГХ |  | 1379 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 1379 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений
5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок , в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017- 2019, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 202, 2024 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Организация парковочного пространства
6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий
7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 7, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест
8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 8, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти
9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 9, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы"
10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 10: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы»
12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018-2022 | 10154 | 10154 | 0 | 0 | 0 | 10154 | 10154 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 12: |  |  |  | 10154 | 10154 | 0 | 0 | 0 | 10154 | 10154 | 0 | 0 | 0
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти
13.1 | Устройство контейнерных площадок | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 13: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе без учета оплаты принятых в 2015 году обязательств, |  |  |  | 13033 | 13033 | 0 | 0 | 0 | 13033 | 13033 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 13033 | 13033 | 0 | 0 | 0 | 13033 | 13033 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13033 | 13033 | 0
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по Программе |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе с учетом оплаты принятых в 2015 году обязательств |  |  |  | 13033 | 13033 | 0 | 0 | 0 | 13033 | 13033 | 0 | 0 | 0
<1> | - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.
[9 empty] | 13033 | 13033

## табл.3(2023-2024)
Таблица № 5 (2023 - 2024 гг.)
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2023 год |  |  |  |  | План на 2024 год
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Озеленение <1>. | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | ДГХ | 2016 - 2019, 2023, 2024 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1: |  | ДГХ |  | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче 1, в том числе: |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
закупка товаров, работ и услуг (аукционы) |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии производителям товаров, работ и услуг |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива
3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов
4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | [12 empty] | контр. | эконом. | снимаем412 | 14
4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | -316 | 2
4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | -146 |  | 127
4.1.6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | -105.6 | 38
4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2019, 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | -194 |  | 42
4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | -1006 | 248 | 157
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | -1767.6 | 288 | 326
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений
5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2023, 2024 | 13984 | 13984 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 2066 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2023 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок , в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017- 2019, 2023, 2024 | 170265 | 170265 | 0 | 0 | 0 | 18707 | 18707 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2023 | 15900 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС | 2023 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 202, 2024 | 62051 | 62051 | 0 | 0 | 0 | 9227 | 9227 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5, |  |  |  | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 246300 | 246300 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Организация парковочного пространства
6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2023 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2023 | 6417 | 6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2023, 2024 | 78373 | 78373 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 103790 | 103790 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий
7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2023 | 9124 | 9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2023 | 13345 | 13345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2023, 2024 | 77640 | 77640 | 0 | 0 | 0 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0
7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2023, 2024 | 153844 | 153844 | 0 | 0 | 0 | 22495 | 22495 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 7, |  |  |  | 253953 | 253953 | 0 | 0 | 0 | 23453 | 23453 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 86764 | 86764 | 0 | 0 | 0 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 167189 | 167189 | 0 | 0 | 0 | 22495 | 22495 | 0 | 0 | 0
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест
8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2023 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2023, 2024 | 149344 | 149344 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2023 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 8, |  |  |  | 153794 | 153794 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 152594 | 152594 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти
9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2023 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ | 2023, 2024 | 2716 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0
9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2023, 2024 | 6778 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2023, 2024 | 25599 | 25599 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | 0 | 0 | 0
9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2023 | 16127 | 16127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2023 | 9672 | 9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 9, |  |  |  | 61269 | 61269 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 23282 | 23282 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 28315 | 28315 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 1019 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 9672 | 9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы"
10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 10: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы»
12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 12: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти
13.1 | Устройство контейнерных площадок | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 13: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе без учета оплаты принятых в 2015 году обязательств, |  |  |  | 1012806 | 1012806 | 0 | 0 | 0 | 238615 | 238615 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 432640 | 432640 | 0 | 0 | 0 | 180601 | 180601 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 132105 | 132105 | 0 | 0 | 0 | 5519 | 5519 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 176861 | 176861 | 0 | 0 | 0 | 22495 | 22495 | 0 | 0 | 0
|  | ДО |  | 247500 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 238615 | 238615 | 0
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по Программе |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе с учетом оплаты принятых в 2015 году обязательств |  |  |  | 1012806 | 1012806 | 0 | 0 | 0 | 238615 | 238615 | 0 | 0 | 0
<1> | - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.
[9 empty] | 238615 | 233096

## табл.4(2015-2024)
Таблица № 6 (2015 - 2024 гг.)
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
План на 2015 - 2024 годы
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2022 | 28454 | 28454 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 96921 | 96921 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 66935 | 66935 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 78966 | 78966 | 0 | 0 | 0
1.5 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2018 | 5882 | 5882 | 0 | 0 | 0
1.6 | Озеленение <1> | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | ДГХ | 2016 - 2019, 2023, 2024 | 542961 | 542608 | 0 | 0 | 353
Итого по задаче 1: |  | ДГХ |  | 820119 | 819766 | 0 | 0 | 353
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 1766 | 1766 | 0 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | ДГХ | 2019 | 15122 | 15122 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  | ДГХ |  | 16888 | 16888 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива
3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов
4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища
4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018, 2019 | 77023 | 3852 | 73171 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2020 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016-2022 | 4473 | 4473 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта | ДГХ | 2017-2022 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2019, 2021-2022 | 1292 | 1292 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2018 | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 4: |  |  |  | 87757 | 14586 | 73171 | 0 | 0
|  | ДГХ |  | 10734 | 10734 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 77023 | 3852 | 73171 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений
5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2023, 2024 | 16050 | 16050 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2023 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017- 2019, 2023, 2024 | 263945 | 252065 | 11880 | 0 | 0
|  | ДК | 2023 | 15900 | 15900 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС | 2023 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0
5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 202, 2024 | 74926 | 74926 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 5, |  |  | 378621 | 366741 | 11880 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДО |  | 354921 | 343041 | 11880 | 0 | 0
|  | ДК |  | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Организация парковочного пространства
6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2023 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2023 | 6417 | 6417 | 0 | 0 | 0
6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2023, 2024 | 82873 | 82873 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 6: | ДДХиТ |  | 108290 | 108290 | 0 | 0 | 0
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий
7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2023 | 9124 | 9124 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2023 | 13345 | 13345 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2023, 2024 | 78598 | 78598 | 0 | 0 | 0
7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2023, 2024 | 176339 | 176339 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 7, |  |  | 277406 | 277406 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 87722 | 87722 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 189684 | 189684 | 0 | 0 | 0
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест
8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2023 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 3335
8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2023, 2024 | 158944 | 158944 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2023 | 1447 | 1447 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 162194
|  | ДГД | 2017-2019 | 416395 | 57148 | 170377 | 188870 | 0
| Итого по задаче 8, |  |  | 584042 | 224795 | 170377 | 188870 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 162194 | 162194 | 0 | 0 | 0
|  | ДО |  | 1447 | 1447 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 580121
|  | ДГД |  | 416395 | 57148 | 170377 | 188870 | 0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти
9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2023 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ | 2023, 2024 | 2913 | 2913 | 0 | 0 | 0
9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2023, 2024 | 7421 | 7421 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2023, 2024 | 26421 | 26421 | 0 | 0 | 0
9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2023 | 16127 | 16127 | 0 | 0 | 0
9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2023 | 9672 | 9672 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 9, |  |  | 62931 | 62931 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 23925 | 23925 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 29334 | 29334 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 9672 | 9672 | 0 | 0 | 0
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы"
10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 7988 | 3994 | 3994 | 0 | 0
10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 33700 | 16850 | 16850 | 0 | 0
10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 1570 | 785 | 785 | 0 | 0
| Итого по задаче 10: | ДГХ |  | 43258 | 21629 | 21629 | 0 | 0
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 242917 | 24292 | 124616 | 94009 | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче |  | ДГХ |  | 242917 | 24292 | 124616 | 94009 | 0
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме: | ДГХ |  | 242917 | 24292 | 124616 | 94009 | 0
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы»
12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018-2022 | 83108 | 35300 | 47808 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 3904 | 976 | 2928 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 16103 | 3791 | 12312 | 0 | 0
Итого по задаче 12: |  |  |  | 103115 | 40067 | 63048 | 0 | 0
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти
13.1 | Устройство контейнерных площадок | ДГХ | 2020 | 4300 | 860 | 3440 | 0 | 0
Итого по задаче 13: |  |  |  | 4300 | 860 | 3440 | 0 | 0
| Итого по Программе, |  |  | 2729644 | 1978251 | 468161 | 282879 | 353
в том числе:
|  | ДГХ |  | 1495165 | 1203310 | 197493 | 94009 | 353
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 7825 | 4897 | 2928 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 137624 | 137624 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 692774 | 260356 | 243548 | 188870 | 0
|  | ДО |  | 372471 | 348279 | 24192 | 0 | 0
|  | ДК |  | 16285 | 16285 | 0 | 0 | 0 |  | 2729644 | 1978251 | 468161 | 282879
|  | УФКиС |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0
<1> | - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.
|  |  |  | 2729644 | 1978251 | 468161