## 2018-2020
Приложение 1
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Таблица "2018-2020"
№ п/п | Наименование | Технико-экономи-ческие параметры | Главный распоря-дитель бюджетных средств (ответствен-ный исполнитель) | Сроки реали-зации
[5 empty] | План на 2018 год |  |  |  |  | План на 2019 год |  |  |  |  | План на 2020 год
[5 empty] | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | федераль-ный бюджет | вне-бюдж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти
2 | Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений
2.1 | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 | Мощность - 350 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2018-2020 | 117441.7 | 7910 | 109531.7 | 0 | 0 | 115247.4 | 9026.5 | 106220.9 | 0 | 0 | 6060.7 | 2696.5 | 3364.2 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57272.2 | 63.8 | 57208.4 | 0 | 0
2.2 | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17, 16 квартал | Мощность - 245 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проектирование и строительство здания объекта дошкольного образования в 17 А квартале Автозаводского района | Мощность - 150 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района городского округа Тольятти | Мощность - 220 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Проектирование и строительство здания МДОУ в ЖК "Велит" Автозаводского района городского округа Тольятти | Мощность - 250 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти | Мощность - 350 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2018-2027 | 77541.1 | 4541.1 | 25550 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 6402 | 0 | 0 | 0
2.7 | Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море" | Мощность - 120 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2018-2020 | 40640.3 | 2540.3 | 13335 | 24765 | 0 | 150750 | 8288 | 93946.6 | 48515.4 | 0 | 5844.2 | 336.1 | 5508.1 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677.8 | 0 | 39677.8 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2018 году обязательств |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | Мощность - 630 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2027 | 2803 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121 | 4121 | 0 | 0 | 0
2.9 | Проектирование школы в микрорайоне "Калина" | Мощность - 1 000 учеников | Департамент градостроительной деятельности | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Строительство детских автогородков на территории МОУ | Мощность: 1) на территории МБУ СОШ № 75 - 600 кв.м; 2) на территории МБУ СОШ № 82 - 1 750 кв.м; 3) на территории МБОУДОД ДТДМ - 600 кв.м | Департамент градостроительной деятельности | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 2 | Мощность - 300 уч.мест | Министерство строительства Самарской области | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | Мощность - 1600 уч. мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2018-2027 | 3936 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827.6 | 3827.6 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2021 году обязательств |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина") | Мощность - 120 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2018-2020 | 62371.3 | 3213.6 | 20705.2 | 38452.5 | 0 | 129334.2 | 7452.3 | 73366.5 | 48515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512.2 | 531 | 3981.2 | 0 | 0
2.14 | Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | Мощность - 150 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Проектирование и строительство объекта "Детский сад на 350 мест в микрорайоне "Калина" г. Тольятти" (ФП «Содействие занятости» НП «Демография») | Мощность - 350 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о. Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Проектирование и строительство пристроев к МБУ "Детский сад № 138 "Дубравушка" по адресу: 445092, г. Тольятти, мкр. Поволжский, ул. Полевая 20 и МАОУ Детский сад № 210 "Ладушки" по адресу: 445030, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей 19 | Мощность - 100 мест | Министерство строительства Самарской области, Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о. Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Проектирование и реконструкция здания школы расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52 | Создание 100 школьных и 54 дошкольных мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Проектирование и строительство объекта "Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | Мощность - 150 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52 | Капитальный ремонт существующего здания общей площадью 3186,06 м2; | Администрация г.о.Тольятти | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения общеобразовательной школы по адресу: 445012, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 5 | Реконструкция существующего здания школы, спортзала и склада площадью - 2559,8 кв.м. | Департамент градостроительной деятельности | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Проектирование и строительство объекта "Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д. 52" | Мощность - 320 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти» (ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области») | Мощность: длина проезда - 1км, ширина полосы -3,0-4,0м, количество полос - 2шт. | Департамент градостроительной деятельности | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | Мощность - 675 мест | Министерство строительства Самарской области | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по задаче 1: |  |  |  | 304733.4 | 24944 | 169121.9 | 110667.5 | 0 | 395331.6 | 24766.8 | 273534 | 97030.8 | 0 | 26255.5 | 17383.2 | 8872.3 | 0 | 0
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 1: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101462.2 | 594.8 | 100867.4 | 0 | 0
| Всего оплата принятых в 2018 году обязательств по задаче 1: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства
3.1 | Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» | Земельный участок площадью 75 933 кв.м | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2017-2020 | 32984 | 14984 | 18000 | 0 | 0 | 338538.8 | 25710.3 | 123958.2 | 188870.3 | 0 | 4091.4 | 4040.7 | 50.7 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.99 | 0 | 21515.99 | 0 | 0
3.2 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | Земельный участок площадью 352 217 кв.м | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54562.3 | 2728.1 | 51834.2 | 0 | 0
3.3 | «Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» | Реконструкция существующего здания площадью 3683,4 м2; строительство нового корпуса общей площадью 5000 м2. | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2019-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а) | Мощность - 300 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1 | 1738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Дом, в котором в 1870 году останавливался И.Е. Репин | Реконструкция существующего здания общей площадью 40 м2; строительство нового корпуса общей площадью 5000 м2. | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя по адресу: г. Тольятти, ул. Степана Разина, д. 93 | Реконструкция существующего здания общей площадью 1649,5 м2 | Департамент градостроительной деятельности | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, д.137 | Площадь здания 1500,0 м2 | Департамент градостроительной деятельности | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по задаче 2: |  |  |  | 32984 | 14984 | 18000 | 0 | 0 | 340276.9 | 27448.4 | 123958.2 | 188870.3 | 0 | 61338.7 | 9453.8 | 51884.9 | 0 | 0
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 2: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.99 | 0 | 21515.99 | 0 | 0
4 | Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений
4.1 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" | Мощность - 32 посещения в смену | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о. Тольятти | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18139.7 | 4559 | 13580.7 | 0 | 0 | 128847 | 7018.6 | 64643.5 | 57184.9 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0
4.2 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м.) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз" | Мощность - 40 посещений в смену | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о. Тольятти | 2017-2020 | 65484 | 11238 | 54246 | 0 | 0 | 117512.6 | 9351.1 | 86245 | 21916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364 | 559.2 | 5804.8 | 0 | 0
4.3 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, западнее здания № 32б по ул.Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба" | Мощность - 40 посещений в смену | Департамент градостроительной деятельности | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, севернее здания № 3 по бул.Баумана для МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс" | Мощность - 40 посещений в смену | Департамент градостроительной деятельности | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | протяжен-ность трассы 5 км | МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки" (Управление физической культуры и спорта) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Реконструкция спортивного комплекса "Акробат" | Общая площадь 3 170,4 кв.м | МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья" (Управление физической культуры и спорта) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле") | Мощность - 221 посещение в смену | ООО «Газпром инвестгазификация» | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти | Мощность - 800 мест | Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС" | 2016-2021 | 27717 | 0 | 27717 | 0 | 0 | 5390 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 50847 | 0 | 50847 | 0 | 0
4.9 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | Мощность - 608 мест | Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС" | 2019-2020 | 12990 | 0 | 12990 | 0 | 0 | 580662 | 0 | 580662 | 0 | 0 | 521699 | 0 | 521699 | 0 | 0
4.10 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36 | Мощность - 221 посещений в смену | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о. Тольятти | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, севернее здания по ул. 40 лет Победы, 35 для МБУ СШ N 4 "Шахматы" |  | Департамент градостроительной деятельности | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Проектирование и строительство лыжной базы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Родины, 5 |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва (далее - МБУДО СШОР) N 1 "Лыжные гонки" (Управление физической культуры и спорта) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Проектирование и строительство объекта: "Спортивная база "Плес", расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, полуостров Копылово, ул. Бурлацкая, 42 | Мощность - 120 мест | Департамент градостроительной деятельности | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по задаче 3: |  |  |  | 106191 | 11238 | 94953 | 0 | 0 | 721704.3 | 13910.1 | 685877.7 | 21916.5 | 0 | 701393 | 7018.6 | 637189.5 | 57184.9 | 0
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 3: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563 | 559.2 | 6003.8 | 0 | 0
5 | Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения
5.1 | Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти | Мощность - 500 посещений в смену | Министерство здравоохранения Самарской области, министерство строительства Самарской области | 2019 | 130267 | 0 | 130267 | 0 | 0 | 343591 | 0 | 343591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти | Мощность - 1 000 посещений в смену | Министерство здравоохранения Самарской области, министерство строительства Самарской области | 2019 | 516501 | 0 | 516501 | 0 | 0 | 592947 | 0 | 592947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по задаче 4: |  |  |  | 646768 | 0 | 646768 | 0 | 0 | 936538 | 0 | 936538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: |  |  |  | 1090676.4 | 51166 | 928842.9 | 110667.5 | 0 | 2393850.8 | 66125.3 | 2019907.9 | 307817.6 | 0 | 788987.2 | 33855.6 | 697946.7 | 57184.9 | 0
| Итого по оплате принятых в 2019 году обязательств |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129541.19 | 1154 | 128387.19 | 0 | 0
| Итого по оплате принятых в 2018 году обязательств |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2021-2023
Таблица "2021-2023"
№ п/п | Наименование | Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)
|  | План на 2021 год |  |  |  |  | План на 2022 год |  |  |  |  | План на 2023 год
|  | всего | бюджет г.о.Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о.Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | област-ной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж.
1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти
2 | Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений
2.1 | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17, 16 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проектирование и строительство здания объекта дошкольного образования в 17 А квартале Автозаводского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Проектирование и строительство здания МДОУ в ЖК "Велит" Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87699.7
2.6 | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756.6 | 3756.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 7032.5 | 7032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2018 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Проектирование школы в микрорайоне "Калина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Строительство детских автогородков на территории МОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | 606288.5 | 30314.4 | 243607.6 | 332366.5 | 0 | 1981585.1 | 99079.3 | 1299392.5 | 583113.3 | 0 | 15025 | 751 | 14274 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2021 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | 184191.3 | 9697.9 | 128588.3 | 45905.1 | 0 | 20398.6 | 1433.7 | 18964.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Проектирование и строительство объекта "Детский сад на 350 мест в микрорайоне "Калина" г. Тольятти" (ФП «Содействие занятости» НП «Демография») | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 9285 | 9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Проектирование и строительство пристроев к МБУ "Детский сад № 138 "Дубравушка" по адресу: 445092, г. Тольятти, мкр. Поволжский, ул. Полевая 20 и МАОУ Детский сад № 210 "Ладушки" по адресу: 445030, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Проектирование и реконструкция здания школы расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Проектирование и строительство объекта "Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52 | 1781.3 | 1781.3 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения общеобразовательной школы по адресу: 445012, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Проектирование и строительство объекта "Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д. 52" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти» (ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50143.6 | 0 | 50143.6 | 0 | 0
2.23 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122218 | 0 | 122218 | 0 | 0
| Всего по задаче 1: | 806561.1 | 56093.6 | 372195.9 | 378271.6 | 0 | 2020812.3 | 119341.6 | 1318357.4 | 583113.3 | 0 | 187386.6 | 751 | 186635.6 | 0 | 0
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 1: | 7032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего оплата принятых в 2018 году обязательств по задаче 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства
3.1 | Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | «Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12272.2 | 12272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Дом, в котором в 1870 году останавливался И.Е. Репин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя по адресу: г. Тольятти, ул. Степана Разина, д. 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, д.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по задаче 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12272.2 | 12272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений
4.1 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, западнее здания № 32б по ул.Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, севернее здания № 3 по бул.Баумана для МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Реконструкция спортивного комплекса "Акробат" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти | 743818 | 0 | 743818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36 | 3928 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 3928 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, севернее здания по ул. 40 лет Победы, 35 для МБУ СШ N 4 "Шахматы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Проектирование и строительство лыжной базы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Родины, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Проектирование и строительство объекта: "Спортивная база "Плес", расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, полуостров Копылово, ул. Бурлацкая, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по задаче 3: | 747746 | 3928 | 743818 | 0 | 0 | 3928 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения
5.1 | Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по задаче 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: | 1554307.1 | 60021.6 | 1116013.9 | 378271.6 | 0 | 2024740.3 | 123269.6 | 1318357.4 | 583113.3 | 0 | 187386.6 | 751 | 186635.6 | 0 | 0
| ИТОГО по оплате принятых в 2019 году обязательств: | 7032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12272.2 | 12272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по оплате принятых в 2018 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2024-2038
Таблица "2024-2038"
№ п/п | Наименование | Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)
|  | План на 2024 год |  |  |  |  | План на 2025 год |  |  |  |  | План на 2026 год |  |  |  |  | План на 2027 - 2038 годы
|  | всего | бюджет г.о.Тольятти | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюдж. | всего | бюджет г.о.Тольятти | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюдж. | Итого
1 | 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
1 | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти
2 | Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений
2.1 | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238749.8
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57272.2
2.2 | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17, 16 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проектирование и строительство здания объекта дошкольного образования в 17 А квартале Автозаводского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Проектирование и строительство здания МДОУ в ЖК "Велит" Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11097 | 11097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98796.7
2.7 | Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197234.5
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46710.3
| Оплата принятых в 2018 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4
2.8 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924
2.9 | Проектирование школы в микрорайоне "Калина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Строительство детских автогородков на территории МОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610662.2
| Оплата принятых в 2021 году обязательств | 721.897 | 721.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.897
2.13 | Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191705.5
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512.2
2.14 | Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204589.9
2.15 | Проектирование и строительство объекта "Детский сад на 350 мест в микрорайоне "Калина" г. Тольятти" (ФП «Содействие занятости» НП «Демография») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18385
2.16 | Проектирование и строительство пристроев к МБУ "Детский сад № 138 "Дубравушка" по адресу: 445092, г. Тольятти, мкр. Поволжский, ул. Полевая 20 и МАОУ Детский сад № 210 "Ладушки" по адресу: 445030, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Проектирование и реконструкция здания школы расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Проектирование и строительство объекта "Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084
2.19 | Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.3
2.20 | Проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения общеобразовательной школы по адресу: 445012, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Проектирование и строительство объекта "Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д. 52" | 10490 | 10490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490
2.22 | Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти» (ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области») | 21052.6316 | 1052.6316 | 20000 | 0 | 0 | 121918.7928 | 6357.3024 | 115561.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193115.0244
2.23 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122218
| Всего по задаче 1: | 31542.6316 | 11542.6316 | 20000 | 0 | 0 | 125602.7928 | 10041.3024 | 115561.4905 | 0 | 0 | 11097 | 11097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909322.9244
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108494.7
| Всего оплата принятых в 2018 году обязательств по задаче 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4
| Всего оплата принятых в 2021 году обязательств по задаче 1: | 721.897 | 721.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.897
3 | Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства
3.1 | Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375614.2
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.99
3.2 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54562.3
3.3 | «Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12272.2
3.4 | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1
3.5 | Дом, в котором в 1870 году останавливался И.Е. Репин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя по адресу: г. Тольятти, ул. Степана Разина, д. 93 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
3.7 | Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, д.137 | 6583 | 6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6583
| Всего по задаче 2: | 12583 | 12583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447182.6
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33788.19
4 | Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений
4.1 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21-м квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146986.7
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
4.2 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182996.6
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364
4.3 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, западнее здания № 32б по ул.Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, севернее здания № 3 по бул.Баумана для МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Реконструкция спортивного комплекса "Акробат" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827772
4.9 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115351
4.10 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7856
4.11 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, севернее здания по ул. 40 лет Победы, 35 для МБУ СШ N 4 "Шахматы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Проектирование и строительство лыжной базы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Родины, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Проектирование и строительство объекта: "Спортивная база "Плес", расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, полуостров Копылово, ул. Бурлацкая, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по задаче 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280962.3
| Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563
5 | Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения
5.1 | Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473858
5.2 | Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109448
| Всего по задаче 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583306
| ИТОГО по Программе: | 44125.6316 | 24125.6316 | 20000 | 0 | 0 | 125602.7928 | 10041.3024 | 115561.4905 | 0 | 0 | 11097 | 11097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220773.8244
| ИТОГО по оплате принятых в 2019 году обязательств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148845.89
| ИТОГО по оплате принятых в 2018 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4
| ИТОГО по оплате принятых в 2021 году обязательств: | 721.897 | 721.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.897
[17 empty] | Город | Область | РФ | Итого
[16 empty] | 2018 | 51166 | 928842.9 | 110667.5 | 1090676.4
[16 empty] | 2019 | 66125.3 | 2019907.9 | 307817.6 | 2393850.8
[16 empty] | 2020 | 33855.6 | 697946.7 | 57184.9 | 788987.2
[16 empty] | 2021 | 60021.6 | 1116013.9 | 378271.6 | 1554307.1
[16 empty] | 2022 | 123269.6 | 1318357.4 | 583113.3 | 2024740.3
[16 empty] | 2023 | 751 | 186635.6 | 0 | 187386.6
[16 empty] | 2024 | 24125.6316 | 20000 | 0 | 44125.6316
[16 empty] | 2025 | 10041.3024 | 115561.4905 | 0 | 125602.7928
[16 empty] | 2026 | 11097 | 0 | 0 | 11097
[16 empty] | 2026-2038 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Всего | 380453.034 | 6403265.8905 | 1437054.9 | 8220773.8244
[16 empty] | ИТОГО | 16441547.6489