## 2025-2027
Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Благоустройство территории
городского округа Тольятти
на 2025 - 2030 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2025 - 2030 ГОДЫ"
Таблица № 1 (2025 - 2027 гг.)
№ п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2025 год |  |  |  |  | План на 2026 год |  |  |  |  | План на 2027 год
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ДГХ | 2025 - 2030 | 26285 | 26285 | 0 | 0 | 0 | 8521 | 8521 | 0 | 0 | 0 | 8862 | 8862 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков <1> | ДГХ | 2025-2030 | 76159 | 76159 | 0 | 0 | 0 | 52297 | 52297 | 0 | 0 | 0 | 86240 | 86240 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение внутриквартальным освещением <1> | ДГХ | 2025, 2027-2030 | 46452 | 46452 | 0 | 0 | 0 | 17127 | 17127 | 0 | 0 | 0 | 17812 | 17812 | 0 | 0 | 0
1.4 | Восстановление и устройство детских и спортивных площадок <1> | ДГХ | 2027-2030 | 35375 | 35375 | 0 | 0 | 0 | 33318 | 33318 | 0 | 0 | 0 | 178477 | 178477 | 0 | 0 | 0
1.5 | Ремонт и установка МАФ <1> | ДГХ | 2025-2030 | 5689 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 2197 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 2285 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 4055 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 3594 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 3737 | 3737 | 0 | 0 | 0
1.6 | Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков | ДГХ | 2025-2030 | 24928 | 24928 | 0 | 0 | 0 | 19256 | 19256 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0
1.7 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов <1> | ДГХ | 2025-2030 | 167695 | 162664 | 0 | 0 | 5031 | 54124 | 52500 | 0 | 0 | 1624 | 54124 | 52500 | 0 | 0 | 1624
Итого по задаче 1: |  |  |  | 386638 | 381607 | 0 | 0 | 5031 | 190434 | 188810 | 0 | 0 | 1624 | 356637 | 355013 | 0 | 0 | 1624
| в том числе: | ДГХ |  | 382583 | 377552 | 0 | 0 | 5031 | 186840 | 185216 | 0 | 0 | 1624 | 352900 | 351276 | 0 | 0 | 1624
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 4055 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 3594 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 3737 | 3737 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств
2.1 | Благоустройство территорий общего пользования | ДГХ | 2025-2030 | 39231 | 39231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121635 | 121635 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти | ДГХ | 2025-2030 | 5716 | 5716 | 0 | 0 | 0 | 3019 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 3140 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2028-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Праздничное оформление городских территорий | ДГХ | 2025-2030 | 15002 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 15924 | 15924 | 0 | 0 | 0 | 16561 | 16561 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 3105 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 3263 | 3263 | 0 | 0 | 0
2.4 | Озеленение, цветочное оформление территорий | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 24702 | 24702 | 0 | 0 | 0 | 23958 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 24917 | 24917 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ |  | 1801 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  |  |  | 89557 | 89557 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 170317 | 170317 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 61750 | 61750 | 0 | 0 | 0 | 19744 | 19744 | 0 | 0 | 0 | 142137 | 142137 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 27807 | 27807 | 0 | 0 | 0 | 27096 | 27096 | 0 | 0 | 0 | 28180 | 28180 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов
3.1 | Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2025-2028 | 3866 | 3866 | 0 | 0 | 0 | 2608 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 2713 | 0 | 0 | 0
3.2 | Преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2027 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0
3.3 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2030 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0
3.4 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2030 | 2205 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 2386 | 0 | 0 | 0
3.5 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2028 | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 9048 | 0 | 0 | 0
3.6 | Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий | ДГХ | 2025-2027 | 66015 | 66015 | 0 | 0 | 0 | 120560 | 120560 | 0 | 0 | 0 | 125382 | 125382 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 83140 | 83140 | 0 | 0 | 0 | 24249 | 24249 | 0 | 0 | 0 | 25213 | 25213 | 0 | 0 | 0
3.7 | Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений | ДГД | 2025, 2026 | 105263 | 5263 | 100000 | 0 | 0 | 190322 | 9516 | 180806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  |  |  | 270083 | 170083 | 100000 | 0 | 0 | 350644 | 169838 | 180806 | 0 | 0 | 166729 | 166729 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 81680 | 81680 | 0 | 0 | 0 | 136073 | 136073 | 0 | 0 | 0 | 141516 | 141516 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 83140 | 83140 | 0 | 0 | 0 | 24249 | 24249 | 0 | 0 | 0 | 25213 | 25213 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 105263 | 5263 | 100000 | 0 | 0 | 190322 | 9516 | 180806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Вовлечение населения в благоустройство городской среды
4.1 | Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области») | ДГХ | 2025 | 4227 | 1480 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий | ДГХ | 2025 | 8304 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 4: |  |  |  | 12531 | 9784 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий
5.1 | Комплексное содержание территорий жилых кварталов | ДГХ | 2025-2030 | 330445 | 330445 | 0 | 0 | 0 | 450899 | 450899 | 0 | 0 | 0 | 509934 | 509934 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 157208 | 157208 | 0 | 0 | 0 | 155470 | 155470 | 0 | 0 | 0 | 160392 | 160392 | 0 | 0 | 0
5.2 | Иное содержание территорий общего пользования и жилых кварталов | ДГХ | 2025-2027 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5205 | 5205 | 0 | 0 | 0 | 5413 | 5413 | 0 | 0 | 0
5.3 | Содержание мест отдыха | ДГХ | 2025-2030 | 34159 | 34159 | 0 | 0 | 0 | 43226 | 43226 | 0 | 0 | 0 | 37271 | 37271 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 95682 | 95682 | 0 | 0 | 0 | 95833 | 95833 | 0 | 0 | 0 | 99498 | 99498 | 0 | 0 | 0
5.4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок | ДГХ | 2025-2030 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 0 | 5904 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 6140 | 6140 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 1781 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1121 | 0 | 0 | 0
5.5 | Транспортные услуги по вывозу смета, отходов | ДГХ | 2025-2030 | 2846 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 3082 | 3082 | 0 | 0 | 0
5.6 | Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области») | ДГХ | 2025-2026 | 11776 | 11238 | 538 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" | 2025 | 1894 | 95 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2025-2030 | 20162 | 20162 | 0 | 0 | 0 | 20987 | 20987 | 0 | 0 | 0 | 21826 | 21826 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 11496 | 11496 | 0 | 0 | 0 | 12613 | 12613 | 0 | 0 | 0 | 13118 | 13118 | 0 | 0 | 0
5.8 | Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования | ДГХ | 2025-2030 | 1068 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1111 | 0 | 0 | 0
5.9 | Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений | ДГХ | 2025 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 15876 | 15876 | 0 | 0 | 0 | 16440 | 16440 | 0 | 0 | 0 | 16897 | 16897 | 0 | 0 | 0
5.10 | Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 18919 | 18919 | 0 | 0 | 0 | 15952 | 15952 | 0 | 0 | 0 | 16589 | 16589 | 0 | 0 | 0
5.11 | Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2029 | 49770 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 45420 | 45420 | 0 | 0 | 0 | 15074 | 15074 | 0 | 0 | 0
5.12 | Доплаты и компенсационные выплаты матерям | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2026 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5: |  |  |  | 765579 | 763242 | 2337 | 0 | 0 | 873559 | 873559 | 0 | 0 | 0 | 907466 | 907466 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 412929 | 412391 | 538 | 0 | 0 | 530752 | 530752 | 0 | 0 | 0 | 584777 | 584777 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 350756 | 350756 | 0 | 0 | 0 | 342807 | 342807 | 0 | 0 | 0 | 322689 | 322689 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" |  | 1894 | 95 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти
6.1 | Содержание муниципальных кладбищ | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 44481 | 44481 | 0 | 0 | 0 | 45732 | 45732 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0
6.2 | Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог | МКУ "Ритуал" | 2028-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвентаризация захоронений | МКУ "Ритуал" | 2025-2029 | 6593 | 6593 | 0 | 0 | 0 | 9007 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0
6.4 | Содержание МКУ "Ритуал" | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 21640 | 21640 | 0 | 0 | 0 | 22512 | 22512 | 0 | 0 | 0 | 23399 | 23399 | 0 | 0 | 0
6.5 | Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 4730 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 5121 | 5121 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 77444 | 77444 | 0 | 0 | 0 | 82175 | 82175 | 0 | 0 | 0 | 75759 | 75759 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе |  |  |  | 1601832 | 1491717 | 105084 | 0 | 5031 | 1543652 | 1361222 | 180806 | 0 | 1624 | 1676908 | 1675284 | 0 | 0 | 1624
| в том числе: | ДГХ |  | 951473 | 943157 | 3285 | 0 | 5031 | 873409 | 871785 | 0 | 0 | 1624 | 1221330 | 1219706 | 0 | 0 | 1624
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 465758 | 465758 | 0 | 0 | 0 | 397746 | 397746 | 0 | 0 | 0 | 379819 | 379819 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" |  | 79338 | 77539 | 1799 | 0 | 0 | 82175 | 82175 | 0 | 0 | 0 | 75759 | 75759 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 105263 | 5263 | 100000 | 0 | 0 | 190322 | 9516 | 180806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
----------------------------------------
<1> - За исключением объектов, включенных в иные муниципальные программы с аналогичным видом работ.

## 2025-2030
Таблица № 3 (2025 - 2030 гг.)
№ п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программына 2025 - 2030, тыс. руб.
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ДГХ | 2025 - 2030 | 65726 | 65726 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков <1> | ДГХ | 2025-2030 | 455122 | 455122 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение внутриквартальным освещением <1> | ДГХ | 2025, 2027-2030 | 387073 | 387073 | 0 | 0 | 0
1.4 | Восстановление и устройство детских и спортивных площадок <1> | ДГХ | 2027-2030 | 814346 | 814346 | 0 | 0 | 0
1.5 | Ремонт и установка МАФ <1> | ДГХ | 2025-2030 | 21973 | 21973 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 14580 | 14580 | 0 | 0 | 0
1.6 | Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков | ДГХ | 2025-2030 | 207026 | 207026 | 0 | 0 | 0
1.7 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов <1> | ДГХ | 2025-2030 | 438315 | 425164 | 0 | 0 | 13151
Итого по задаче 1: |  |  |  | 2404161 | 2391010 | 0 | 0 | 13151
| в том числе: | ДГХ |  | 2389581 | 2376430 | 0 | 0 | 13151
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 14580 | 14580 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств
2.1 | Благоустройство территорий общего пользования | ДГХ | 2025-2030 | 296065 | 296065 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти | ДГХ | 2025-2030 | 21667 | 21667 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2028-2030 | 786 | 786 | 0 | 0 | 0
2.3 | Праздничное оформление городских территорий | ДГХ | 2025-2030 | 81554 | 81554 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 15093 | 15093 | 0 | 0 | 0
2.4 | Озеленение, цветочное оформление территорий | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 121265 | 121265 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ |  | 3403 | 3403 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  |  |  | 539833 | 539833 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 402689 | 402689 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 137144 | 137144 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов
3.1 | Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2025-2028 | 19289 | 19289 | 0 | 0 | 0
3.2 | Преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2027 | 11320 | 11320 | 0 | 0 | 0
3.3 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2030 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0
3.4 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2025-2030 | 14380 | 14380 | 0 | 0 | 0
3.5 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2027-2028 | 21525 | 21525 | 0 | 0 | 0
3.6 | Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий | ДГХ | 2025-2027 | 311957 | 311957 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 439125 | 439125 | 0 | 0 | 0
3.7 | Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений | ДГД | 2025, 2026 | 295585 | 14779 | 280806 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  |  |  | 1114243 | 833437 | 280806 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 379533 | 379533 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 439125 | 439125 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 295585 | 14779 | 280806 | 0 | 0
Задача 4: Вовлечение населения в благоустройство городской среды
4.1 | Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области») | ДГХ |  | 4227 | 1480 | 2747 | 0 | 0
4.2 | Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий | ДГХ |  | 8304 | 8304 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 4: |  |  |  | 12531 | 9784 | 2747 | 0 | 0
Задача 5: Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий
5.1 | Комплексное содержание территорий жилых кварталов | ДГХ | 2025-2030 | 2189786 | 2189786 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 894296 | 894296 | 0 | 0 | 0
5.2. | Иное содержание территорий общего пользования и жилых кварталов | ДГХ | 2025-2027 | 15618 | 15618 | 0 | 0 | 0
5.3 | Содержание мест отдыха | ДГХ | 2025-2030 | 205398 | 205398 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 525166 | 525166 | 0 | 0 | 0
5.4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок | ДГХ | 2025-2030 | 43826 | 43826 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 5073 | 5073 | 0 | 0 | 0
5.5 | Транспортные услуги по вывозу смета, отходов | ДГХ | 2025-2030 | 14158 | 14158 | 0 | 0 | 0
5.6 | Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области») | ДГХ | 2025-2026 | 12276 | 11738 | 538 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" | 2025 | 1894 | 95 | 1799 | 0 | 0
5.7 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2025-2030 | 237982 | 237982 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 64466 | 64466 | 0 | 0 | 0
5.8 | Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования | ДГХ | 2025-2030 | 6852 | 6852 | 0 | 0 | 0
5.9 | Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений | ДГХ | 2025 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 83944 | 83944 | 0 | 0 | 0
5.10 | Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2030 | 91077 | 91077 | 0 | 0 | 0
5.11 | Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2029 | 530455 | 530455 | 0 | 0 | 0
5.12 | Доплаты и компенсационные выплаты матерям | МБУ "Зеленстрой" | 2025-2026 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5: |  |  |  | 4922587 | 4920250 | 2337 | 0 | 0
| в том числе: | ДГХ |  | 2726191 | 2725653 | 538 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 2194502 | 2194502 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" |  | 1894 | 95 | 1799 | 0 | 0
Задача 6: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти
6.1 | Содержание муниципальных кладбищ | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 298001 | 298001 | 0 | 0 | 0
6.2 | Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог | МКУ "Ритуал" | 2028-2029 | 21161 | 21161 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвентаризация захоронений | МКУ "Ритуал" | 2025-2029 | 111646 | 111646 | 0 | 0 | 0
6.4 | Содержание МКУ "Ритуал" | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 134942 | 134942 | 0 | 0 | 0
6.5 | Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг | МКУ "Ритуал" | 2025-2030 | 35479 | 35479 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 601229 | 601229 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе |  |  |  | 9594584 | 9295543 | 285890 | 0 | 13151
| в том числе: | ДГХ |  | 5910525 | 5894089 | 3285 | 0 | 13151
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 2785351 | 2785351 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Ритуал" |  | 603123 | 601324 | 1799 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 295585 | 14779 | 280806 | 0 | 0
----------------------------------------
<1> - За исключением объектов, включенных в иные муниципальные программы с аналогичным видом работ.
Note on F63: user: было 421941 + 19 год