## мероприятия
Приложение № 1
Перечень мероприятий (проектов) долгосрочной целевой программы и финансовые затраты на реализацию
№ п/п | Цель, | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты (тыс.руб.)
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 - 2020 |  |  |  |  | Итого
| задачи, мероприятия |  |  | всего | бюджет |  |  | внебюджет | всего | бюджет |  |  | внебюджет | всего | бюджет |  |  | внебюджет | всего | бюджет |  |  | внебюджет | всего | бюджет |  |  | внебюджет | всего | бюджет |  |  | внебюджет | всего | бюджет |  |  | внебюджет
[5 empty] | фед | обл | местный |  |  | фед | обл | местный |  |  | фед | обл | местный |  |  | фед | обл | местный |  |  | фед | обл | местный |  |  | фед | обл | местный |  |  | фед | обл | местный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
| ИТОГО по 1-3 |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1 | Цель |  |  | Улучшение качества жизни инвалидов
2 | Задача 1. |  |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и создание условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды
3 | Мероприятия
4 | 1. Создание условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды
5 | 1..1. Сооружение и обустройство пандусами (поручнями) | Департамент городского хозяйства | в течение года | 1124 |  |  | 1124 |  | 1124 |  |  | 1124 |  | 1124 |  |  | 1124 |  | 1124 |  |  | 1124 |  | 1124 |  |  | 1124 |  | 5620 |  |  | 5620 |  |  |  |  | 11240
50 шт. х 21 275 руб.
6 | 1.2. Переделка элементов жилья инвалидам-колясочникам | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 171.4 |  |  | 171.4 |  | 171.4 |  |  | 171.4 |  | 171.4 |  |  | 171.4 |  | 171.4 |  |  | 171.4 |  | 171.4 |  |  | 171.4 |  | 857 |  |  | 857 |  |  |  |  | 1714
2 кв. х 80 тыс. руб.
7 | Итого по мероприятию: |  |  | 1295.4 |  |  | 1295.4 |  | 1295.4 |  |  | 1295.4 |  | 1295.4 |  |  | 1295.4 |  | 1295.4 |  |  | 1295.4 |  | 1295.4 |  |  | 1295.4 |  | 6477 |  |  | 6477 |  |  |  |  | 12954
8 | 2. Создание условий доступности к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью
9 | 2.1. Установка пандусов (поручней), в том числе
10 | по объектам отрасли здравоохранения | Департамент здравоохранения | в течение года | 112 |  |  | 112 |  | 202 |  |  | 202 |  | 224 |  |  | 224 |  | 292 |  |  | 292 |  | 135 |  |  | 135 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 1010
11 | по объектам отрасли культуры | Департамент культуры | в течение года | 2292 |  |  | 2292 |  | 590 |  |  | 590 |  | 53 |  |  | 53 |  | 428 |  |  | 428 |  | 53 |  |  | 53 |  | 676 |  |  | 676 |  |  |  |  | 4092
12 | по объектам отрасли образования | Департамент образования | в течение года | 0* |  |  | 0* |  | 0* |  |  | 0* |  | 107 |  |  | 107 |  | 160 |  |  | 160 |  | 107 |  |  | 107 |  | 214 |  |  | 214 |  |  |  |  | 588
13 | по объектам отрасли физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | в течение года | [15 empty] | 382 |  |  | 382 | [14 empty] | 382
14 | по объектам отрасли молодежной политики | Комитет по делам молодежи | в течение года | 112 |  |  | 112 | [29 empty] | 112
15 | по объектам отрасли семьи и демографического развития | Департамент семьи и демографического развития | в течение года | 1177 |  | 1177 | [29 empty] | 1177
16 | Итого |  |  | 3693 |  | 1177 | 2516 |  | 792 |  |  | 792 |  | 384 |  |  | 384 |  | 1262 |  |  | 1262 |  | 295 |  |  | 295 |  | 935 |  |  | 935 |  |  |  | 1177 | 6184
17 | 2.2. Реконструкция входной группы дверей, в том числе
18 | по объектам отрасли здравоохранения | Департамент здравоохранения | в течение года | [5 empty] | 64 |  |  | 64 | [6 empty] | 225 |  |  | 225 | [14 empty] | 289
19 | по объектам отрасли культуры | Департамент культуры | в течение года | 2785 |  |  | 2785 |  | 857 |  |  | 857 |  | 214 |  |  | 214 |  | 375 |  |  | 375 |  | 85 |  |  | 85 |  | 1617 |  |  | 1617 |  |  |  |  | 5933
20 | по объектам отрасли образования | Департамент образования | в течение года | 0* |  |  | 0* |  | 0* |  |  | 0* |  | 642 |  |  | 642 |  | 642 |  |  | 642 |  | 321 |  |  | 321 |  | 642 |  |  | 642 |  |  |  |  | 2247
21 | по объектам отрасли физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | в течение года | [15 empty] | 995 |  |  | 995 | [14 empty] | 995
22 | по объектам отрасли молодежной политики | Комитет по делам молодежи | в течение года | 64 |  |  | 64 | [29 empty] | 64
23 | Итого |  |  | 2849 |  |  | 2849 |  | 921 |  |  | 921 |  | 856 |  |  | 856 |  | 2237 |  |  | 2237 |  | 406 |  |  | 406 |  | 2259 |  |  | 2259 |  |  |  |  | 9528
24 | 2.3. Организация работ по капитальному ремонту и замене лифтов (подъемных устройств), в том числе
25 | по объектам отрасли здравоохранения | Департамент здравоохранения | в течение года | 30000 |  |  | 30000 |  | 101000 |  |  | 101000 |  | 23600 |  |  | 23600 |  | 25704 |  |  | 25704 | [14 empty] | 180304
26 | по объектам отрасли культуры | Департамент культуры | в течение года | 8354 |  |  | 8354 |  | 1628 |  |  | 1628 | [11 empty] | 1285 |  |  | 1285 |  | 9340 |  |  | 9340 |  |  |  |  | 20607
27 | по объектам отрасли образования | Департамент образования | в течение года | 0* |  |  | 0* |  | 0* |  |  | 0* |  | 2570 |  |  | 2570 |  | 3855 |  |  | 3855 |  | 2570 |  |  | 2570 |  | 5140 |  |  | 5140 |  |  |  |  | 14135
28 | по объектам отрасли физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | в течение года | [15 empty] | 8568 |  |  | 8568 | [14 empty] | 8568
29 | по объектам отрасли молодежной политики | Комитет по делам молодежи | в течение года
30 | Итого |  |  | 38354 |  |  | 38354 |  | 102628 |  |  | 102628 |  | 26170 |  |  | 26170 |  | 38127 |  |  | 38127 |  | 3855 |  |  | 3855 |  | 14480 |  |  | 14480 |  |  |  |  | 223614
31 | 2.4. Оборудование санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями, в том числе
32 | по объектам отрасли здравоохранения | Департамент здравоохранения | в течение года | 1178 |  |  | 1178 |  | 1285 |  |  | 1285 |  | 1071 |  |  | 1071 |  | 1393 |  |  | 1393 |  | 964 |  |  | 964 | [9 empty] | 5891
33 | по объектам отрасли культуры | Департамент культуры | в течение года | 2570 |  |  | 2570 |  | 2998 |  |  | 2998 |  | 160 |  |  | 160 |  | 107 |  |  | 107 |  | 289 |  |  | 289 |  | 2645 |  |  | 2645 |  |  |  |  | 8769
34 | по объектам отрасли образования | Департамент образования | в течение года | 0* |  |  | 0* |  | 0* |  |  | 0* |  | 214 |  |  | 214 |  | 214 |  |  | 214 |  | 107 |  |  | 107 |  | 214 |  |  | 214 |  |  |  |  | 749
35 | по объектам отрасли физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | в течение года | [15 empty] | 2248 |  |  | 2248 | [14 empty] | 2248
36 | по объектам отрасли молодежной политики | Комитет по делам молодежи | в течение года | 214 |  |  | 214 | [29 empty] | 214
37 | Итого |  |  | 3962 |  |  | 3962 |  | 4283 |  |  | 4283 |  | 1445 |  |  | 1445 |  | 3962 |  |  | 3962 |  | 1360 |  |  | 1360 |  | 2859 |  |  | 2859 |  |  |  |  | 17871
38 | 2.5. Установка кнопки вызова, в том числе
39 | по объектам отрасли здравоохранения | Департамент здравоохранения | в течение года | 160 |  |  | 160 |  | 176 |  |  | 176 |  | 160 |  |  | 160 |  | 208 |  |  | 208 |  | 144 |  |  | 144 |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 864
40 | по объектам отрасли культуры | Департамент культуры | в течение года | 808 |  |  | 808 |  | 48 |  |  | 48 | [6 empty] | 37 |  |  | 37 |  | 16 |  |  | 16 |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 1069
41 | по объектам отрасли физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | в течение года | [15 empty] | 352 |  |  | 352 | [14 empty] | 352
42 | по объектам отрасли образования | Департамент образования | в течение года | 0* |  |  | 0* |  | 0* |  |  | 0* |  | 86 |  |  | 86 |  | 64 |  |  | 64 |  | 43 |  |  | 43 |  | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  | 279
43 | по объектам отрасли молодежной политики | Комитет по делам молодежи | в течение года | 128 |  |  | 128 | [29 empty] | 128
44 | Итого |  |  | 1096 |  |  | 1096 |  | 224 |  |  | 224 |  | 246 |  |  | 246 |  | 661 |  |  | 661 |  | 203 |  |  | 203 |  | 262 |  |  | 262 |  |  |  |  | 2692
45 | 2.6. Оборудование специальных мест парковки около объектов, в том числе
46 | объектов отрасли здравоохранения | Департамент здравоохранения | в течение года | 58 |  |  | 58 |  | 58 |  |  | 58 |  | 64 |  |  | 64 |  | 83 |  |  | 83 |  | 58 |  |  | 58 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 328
47 | объектов отрасли культуры | Департамент культуры | в течение года | 86 |  |  | 86 |  | 651 |  |  | 651 | [6 empty] | 156 |  |  | 156 |  | 10 |  |  | 10 |  | 1546 |  |  | 1546 |  |  |  |  | 2449
48 | объектов отрасли физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | в течение года | [15 empty] | 121 |  |  | 121 | [14 empty] | 121
49 | объектаов отрасли образования | Департамент образования | в течение года | 0* |  |  | 0* |  | 0* |  |  | 0* |  | 106 |  |  | 106 |  | 106 |  |  | 106 |  | 53 |  |  | 53 |  | 107 |  |  | 107 |  |  |  |  | 372
50 | объектов отрасли молодежной политики | Комитет по делам молодежи | в течение года | 13 |  |  | 13 | [29 empty] | 13
51 | Итого |  |  | 157 |  |  | 157 |  | 709 |  |  | 709 |  | 170 |  |  | 170 |  | 466 |  |  | 466 |  | 121 |  |  | 121 |  | 1660 |  |  | 1660 |  |  |  |  | 3283
52 | Итого по мероприятию: |  |  | 50111 |  | 1177 | 48934 |  | 109557 |  |  | 109557 |  | 29271 |  |  | 29271 |  | 46715 |  |  | 46715 |  | 6240 |  |  | 6240 |  | 22455 |  |  | 22455 |  |  |  | 1177 | 263172
53 | 3. Разработка критериев оценки доступности, выявление потребностей объекта с определением объемов работ и финансирования | Департамент градостроительной деятельности Департамент социальной поддержки населения Общественные организации инвалидов | в течение года
54 | Итого по задаче |  |  | 51406.4 |  | 1177 | 50229.4 |  | 110852.4 |  |  | 110852.4 |  | 30566.4 |  |  | 30566.4 |  | 48010.4 |  |  | 48010.4 |  | 7535.4 |  |  | 7535.4 |  | 28932 |  |  | 28932 |  |  |  | 1177 | 276126
55 | Задача 2. |  |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (не являющимся муниципальной собственностью), беспрепятственого пользования средствами связи и получения информации
56 | 1. Инвентаризация действующих пешеходных переходов в части беспрепятственного использования их инвалидами с различными ограничениями жизнедеятельности | Департамент дорожного хозяйства транспорта и связи | в течение года
57 | 2. Организация и проведение городского смотра-конкурса "Город для всех" в целях поощрения предприятий, организаций и учреждений, выполняющих нормативные требования по комплексной доступности объектов (1 место - 300 тыс. руб., 2 место - 200 тыс. руб., 3 место - 100 тыс. руб.) | Департамент социальной поддержки населения Департамент градостроительной деятельности | в течение года | 642 |  |  | 642 |  | 642 |  |  | 642 |  | 642 |  |  | 642 |  | 642 |  |  | 642 |  | 642 |  |  | 642 |  | 642 |  |  | 642 |  |  |  |  | 3852
58 | 3. Обеспечение максимально возможного приспособления внутриквартальных территорий, тратуаров, переходов и др.объектов | Департамент городского хозяйства | в течение года | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  |  | 15000
59 | 4. Разработка и внедрение городской автоматизировано-справочной услуги - предоставление информации, прием проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов от застройщиков и заказчиков для согласования на предмет создания доступной среды | Управление анализа и перспективного развития информационных ресурсов мэрии | в течение года
60 | 5. Приведение интернет-ресурсов ОМС в соответствие с ГОСТ 52872-2007 Интернет-ресурсы: требования доступности для инвалидов по зрению | Управление анализа и перспективного развития информационных ресурсов мэрии | в течение года
61 | Итого по задаче |  |  | 2142 |  |  | 2142 |  | 2142 |  |  | 2142 |  | 2142 |  |  | 2142 |  | 2142 |  |  | 2142 |  | 2142 |  |  | 2142 |  | 8142 |  |  | 8142 |  |  |  |  | 18852
62 | Задача 3. |  |  | Организация транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных категорий населения
63 | 1. Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта (кол-во услуг за 2009 г. 8456 на сумму 700 тыс. руб.) | Департамент социальной поддержки населения | в течение года | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 3750 |  |  | 3750 |  |  |  |  | 7500
64 | 2. Установка и содержание информационной таблички остановки общественного транспорта (7068х500) | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | в течение года | 3354 |  |  | 3354 | [29 empty] | 3354
65 | 3. Капитальный ремонт светофорных объектов (203 тыс. руб. - ремонт одного объекта) | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 4380 |  |  | 4380 | [16 empty] | 4379 |  |  | 4379 |  |  |  |  | 10759
66 | 4. Приобретение подвижного состава для перевозки инвалидов (2011 год: 30 автобусов ЛИАЗ и 30 троллейбусов ТРОЛЗА; 2016 - 2020 годы: 70 автобусов ЛИАЗ и 70 троллейбусов ТРОЛЗА) | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | в течение года | 426000 | 255600 |  | 170400 | [21 empty] | 596400 | 596400 |  |  |  |  | 255600 |  | 170400
67 | 5. Установка информационного табло (с наименованием остановочных пунктов) | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | в течение года | 3000 |  |  | 3000 (120 ед.) |  | 7000 |  |  | 7000 (280 ед.) | [24 empty] | 10000
68 | Итого по задаче |  |  | 435104 | 255600 |  | 179504 |  | 12130 |  |  | 12130 |  | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 604529 | 596400 |  | 8129 |  |  | 255600 |  | 202013
69 | Итого по программе |  |  | 488652.4 | 255600 | 1177 | 231875.4 |  | 125124.4 |  |  | 125124.4 |  | 33458.4 |  |  | 33458.4 |  | 50902.4 |  |  | 50902.4 |  | 10427.4 |  |  | 10427.4 |  | 641603 | 596400 |  | 45203 |  |  | 852000 | 1177 | 496991