ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2023 году Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в городском округе Тольятти на 2023-2025 годы

Информация о реализации в 2023 году мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Тольятти отражена в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Информация о реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках городского округа Тольятти за 2023 год.

| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Ожидаемый результат/  вид документа | Наименование  ключевых показателей  развития конкуренции | Ответственные  исполнители  (соисполнители) | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | |
| 1.1. | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Тольятти в соответствии с требованиями законодательства, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее – ПКР) | Ежегодно  по мере необходимости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы теплоснабжения городского округа Тольятти | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | Департамент городского хозяйства | Исполнено. Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2024 год) утверждена приказом Минэнерго РФ от 08.09.2023 №233тд.  В 2023 г. ПКР не актуализировалась. |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Повышение информированности потенциальных участников рынка о государственном регулировании сферы благоустройства городской среды / информация о федеральном проекте в модуле «Формирование комфортной городской среды», размещенная на сайте администрации городского округа Тольятти | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | Департамент городского хозяйства | Исполнено. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ при реализации федерального проекта «Формирования комфортной городской среды 100%. |
| 3. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | | | |
| 3.1. | Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов государственной и муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи | 2023 – 2025 годы | Обеспечение равного доступа операторам связи к использованию объектов государственной и муниципальной собст-венности/размещение на сайте администрации городского округа Тольятти актуального перечня объектов | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предос-тавлению широкополосного доступа к сети Интернет, процентов | Департамент информационных технологий и связи. | Исполнено.  <https://tgl.ru/structure/department/perechen-nezhilyh-zdaniy-na-kotoryh-vozmozhno-razmeschenie-obektov-svyazi/> |
| 4. Рынок жилищного строительства | | | | | | |
| 4.1. | Опубликование на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | Постоянно | Повышение уровня информированности участников рынка о планах по развитию градостроительной деятельности в городском округе Тольятти / информация о формировании и предоставлении прав на земельные участки, размещенные в открытом доступе в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | Департамент градостроительной деятельности. | Исполнено. Информация о планируемых аукционах размещена на официальном сайте администрации городского округа Тольятти <https://tgl.ru/auction3/> Отклонения в показателе 4.1 «Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства» обусловлены отсутствием завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома поз.  Л 6.6 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилого и социального назначения |
| 5. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства / ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Доля организаций частной формы собственности в сфере строи-тельства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов. | Департамент градостроительной деятельности. | Исполнено. В 2023 году в электронном виде выдано 173 ГПЗУ |
| 6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | |
| 6.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=F549F553840E60448F83AB56A94A0592410DCC75C832C0BEF4B7BE1022D0F2E3EFF6CAF3F4AC54E226B0B602FBA0FD053C16C4D74DB1F872S1ADL) проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 (далее соответственно – открытый конкурс, Правила проведения открытого конкурса) | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке/сводный отчет о результатах проведенных органами местного самоуправления открытых конкурсов | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | Департамент городского хозяйства | Исполнено. План по ключевому показателю достигнут. |
| 6.2. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно | Обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке |  | Департамент городского хозяйства | Исполнено. |
| 6.3 | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке/сводный отчет о результатах проведенных органами местного самоуправления открытых конкурсов |  | Департамент городского хозяйства | Исполнено. |
| 7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | |
| 7.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт автотранспортных средств на территории городского округа Тольятти | Ежегодно | Наличие актуальных сведений о занимаемой муниципальными предприятиями и учреждениями доли на рынке для разработки мероприятий по ее снижению/ежегодный отчет о состоянии и развитии конкуренции на рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | Департамент экономического развития | Исполнено.  Муниципальные предприятия и учреждения в данной сфере деятельности отсутствуют. |

Таблица 2 - Информация о реализации системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе Тольятти за 2023 год

| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Наименование  ключевого показателя  развития конкуренции | Ответственные  исполнители  (соисполнители) | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий администрации городского округа Тольятти, закрепленных за ней законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию сети муниципальных унитарных предприятий Самарской области (реорганизация, ликвидация, приватизация) | До 1 января 2025 года | Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции; соотношение количества муниципальных предприятий городского округа Тольятти (за исключением не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность), числящихся в реестре имущества городского округа Тольятти на конец отчетного периода, и количества муниципальных предприятий (за исключением не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность), числившихся в реестре имущества городского округа Тольятти по состоянию на 01.01.2020, составляет в 2022 году – 62,5%;  в 2023 году – 62,5%;  в 2024 году – 12,5%. | Департамент по управлению муниципальным имуществом;  Управление потребительского рынка;  Департамент городского хозяйства;  Департамент образования;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта. | Значение ключевого показателя составило – 75%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что подлежащие реорганизации в 2023 году МП не были включены в Программу приватизации, а реорганизация МП БО Баня № 1 в общество с ограниченной ответственностью в 2023 году не завершена в связи с запретом на совершение регистрационных действий в отношении нежилого здания по адресу: проезд Сибирский, 21, денежные средства от продажи которого предприятие планировало направить на расчеты с кредиторами и завершение мероприятий по реорганизации. Мероприятия по реорганизации МП «ТПАТП № 3», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г.о. Тольятти не проводились, в связи с отсутствием таких мероприятий в Программе приватизации муниципального имущества.  Преобразование МУП Пансионат «Звездный» в МБУ запланировано на 2024 год.  В отношении МП «ТТУ» принято решение о сохранении организационно-правовой формы. |
| 1.2. | Подготовка и направление в Министерство имущественных отношений Самарской области информации о проблемных вопросах, возникающих в ходе реформирования государственных и муниципальных унитарных предприятий, для последующего их рассмотрения совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области | Ежегодно по мере формирования | Повышение эффективности процесса реформирования государственных и муниципальных унитарных предприятий в Самарской области | Департамент по управлению муниципальным имуществом.  Соисполнители:  Управление потребительского рынка;  Департамент городского хозяйства;  Департамент образования;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта. | Информация направляется своевременно, ежемесячно предоставляются отчеты об исполнении контрольных сроков Плана-графика реформирования зарегистрированных  на территории Самарской области унитарных предприятий путем ликвидации, банкротства, преобразования в хозяйственные общества, преобразования в учреждения от 30.11.2023 |
| 2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества  в социальной сфере | | | | | |
| 2.1. | Проведение инвентаризации муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, с целью выявления не используемых по назначению объектов недвижимого имущества и внесения предложений о дальнейшем использовании объектов недвижимого имущества в социальной сфере с учетом необходимости сохранения их целевого использования | Постоянно | Выявление неиспользуемого муниципального имущества; доля объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, в отношении которых проведена инвентаризация в установленный срок, от общего количества муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, подлежащих инвентаризации, процентов | Управление потребительского рынка;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта;  Департамент градостроительной деятельности;  Департамент экономического развития;  Департамент по управлению муниципальным имуществом;  Департамент образования;  Управление физической культуры и спорта;  Департамент культуры;  Управление взаимодействия с общественностью;  Департамент общественной безопасности;  Организационное управление. | Исполнено. Анализ целевого использования осуществлен в отношении 100% недвижимого имущества. По результатам проведения инвентаризации, выявлено, что два объекта недвижимого имущества, не используются по назначению учреждением, а именно здание детского сада с кадастровым номером 63:09:0201060:14908 площадью 1073,1 м2, расположенное по адресу г. Тольятти, ул. Макарова, 6, Лит. АА2, (государственная регистрация от 11.01.2016 № 63-63-09/050/2012-001), здание овощехранилища с кадастровым номером 63:09:0201060:904 площадью 89,3 м2, расположенное по адресу г. Тольятти, ул. Макарова, 6, Лит. А1, (государственная регистрация от 11.01.2016 № 63-63-09/050/2012-002), закрепленные на праве оперативного управления за МБУ детским садом № 23 «Волжские капельки».  Установлено, что вышеуказанное имущество не используются МБУ детским садом № 23 «Волжские капельки» в соответствии с его уставными видами деятельности, по причине ограниченно-работоспособного состояния здания детского сада. Проведены мероприятия по выполнению проектно-сметной документации на реконструкцию здания детского сада.  Целесообразно повторно рассмотреть возможность передачи здания детского сада и земельного участка, расположенные по адресу г. Тольятти, ул. Макарова, 6, в муниципальную казну на период проведения мероприятий по реконструкции указанного здания детского сада до завершения работ.  По результатам инвентаризации установлено, что в оперативном управлении МБУ СШОР № 12 «Лада» имеется недвижимое имущество (сооружение) – спортивный круг стадиона Торпедо (инвентарный номер 000520970000), расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее сооружения (Лит. С5) на территории стадиона «Торпедо», которое в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти № 3709-п/1 от 27.12.2019 «О даче согласия МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» на списание недвижимого имущества» запланировано к списанию. |
| 3. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | |
| 3.1. | Расширение практики реализации проектов муниципально-частного партнерства, включая заключение соглашений на конкурсной основе, в том числе с условием передачи муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества | Ежегодно | Количество реализуемых проектов муниципально-частного партнерства, единиц | Департамент экономического развития | В отчетном периоде:  - предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства в администрацию г.о. Тольятти не поступало;  - конкурсы на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве администрацией г.о. Тольятти не проводились;  - соглашения о муниципально-частном партнерстве в отношении объектов муниципальной собственности г.о. Тольятти не заключались. |
| 4. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет | | | | | |
| 4.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества городского округа Тольятти, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти | Постоянно | Обеспечение прозрачности и открытости процедур распоряжения муниципальным имуществом; доля размещенных извещений о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте городского округа Тольятти в сети Интернет к общему количеству поступивших на размещение заявок | Отдел организации муниципальных торгов;  Департамент по управлению муниципальным имуществом. | Во исполнение Программы приватизации муниципального имущества на 2023 год отделом организации муниципальных торгов в 2023 году на официальном сайте <https://torgi.gov.ru>, на официальном портале администрации городского округа Тольятти <http://www.tgl.ru> размещено – 83 извещение о проведении торгов. Поступило в 2023 году из департамента по управлению муниципальным имуществом приватизационных дел на проведение торгов – 83. Доля размещенных извещений о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, на торгах в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества на 2023 год на официальных сайтах составила 100%. |
| 5. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере транспорта | | | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга формирования сети регулярных муниципальных маршрутов, размещенных в общем доступе | Ежегодно | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составит к 31 декабря 2025 года не менее 65% | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | В общем доступе на официальном сайте администрации городского округа Тольятти размещен Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Тольятти  <https://tgl.ru/structure/department/reestr-municipalnyh-marshrutov-regulyarnyh-perevozok/>  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти по регулируемым тарифам с МП «ТТУ» и МП «ТПАТП № 3» со сроком действия с 01.06.2023 по 31.12.2025.  Дополнительно МП «ТПАТП №3» выполняет перевозки по нерегулируемым тарифам на основании свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, выданных предприятию как победителю открытого конкурса. Срок действия с 01.01.2020 по 31.12.2024.  Коммерческие перевозчики выполняют перевозки по нерегулируемым тарифам на основании свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, выданных без проведения конкурсных процедур в соответствие с п. 3 ст.39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Поведены 2 открытых конкурса на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам № 211, № 142. Конкурсы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. |
| 6. Повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества | | | | | |
| 6.1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий администрации городского округа Тольятти, с реализацией в указанных целях следующих мероприятий:  составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;  проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий администрации городского округа Тольятти;  включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 1 января  2024 года | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий администрации городского округа Тольятти; подготовка плана приватизации, утверждение перечня имущества | Департамент по управлению муниципальным имуществом. | В Программу приватизации муниципального имущества на 2023 год было включено 23 объекта недвижимости, по способу приватизации – продажа на аукционе.  В отношении 5 объектов недвижимости заключены договоры купли-продажи.  В отношении 18 объектов недвижимости торги были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие. Объекты будут включены в Программу приватизации муниципального имущества на 2024 год дополнительно. |
| 6.2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органами местного самоуправления; организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | 31 декабря 2025 года | Обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменения целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий администрации городского округа Тольятти; подготовка отчета об итогах исполнения программы приватизации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=855D8F653B6F970F5C3A6288A8B2795497329FE60C9CF6A191ECEFC417BDB4D9B728C01B5A13B4C9FA26B3D5893B4B11272D602A78CFF4D252l6J) разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 806; подготовка отчета о перепрофилировании имущества | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Отдел организации муниципальных торгов | Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022  № 1420 утверждена Программа приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2023 год, содержащая  6 объектов недвижимости, подлежащих продаже на аукционе.  Решением Думы городского округа Тольятти от 17.05.2023  № 1555 Программа приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2023 год дополнена  17 объектами недвижимости, подлежащими продаже на аукционе.  Решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2023  № 42 Программа приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2023 год дополнена 1 пакетом акций, подлежащим продаже на аукционе.  В 2023 году по Программе приватизации:  - заключено договоров 5 договоров купли-продажи (аукцион);  - признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок в отношении  18 объектов муниципальной собственности (нежилые здания, помещения), из них:  - 3 договора купли-продажи (аукцион) в стадии заключения;  - 15 объектов недвижимости (аукцион) планируется включить в Программу приватизации на 2024 год дополнительно. |
| 7. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере торговли | | | | | |
| 7.1. | Обеспечение доступности в сети Интернет на официальном сайте городского округа Тольятти информации о схемах размещения нестационарных торговых объектов | Ежегодно | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | Управление потребительского рынка | Информация доступна на официальном портале администрации городского округа Тольятти в информационно- телекоммуникационно й сети «Интернет» по адресу: <http://tgl.ru>. |
| 8. Реализация мер по содействию развития конкуренции в сфере ритуальных услуг | | | | | |
| 8.1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них и создание по ее результатам реестров кладбищ и мест захоронений городском округе Тольятти | 31 декабря 2025 года | Повышение прозрачности процедур предоставления мест захоронений; создание реестров кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них | Департамент городского хозяйства | Мероприятия по инвентаризации городских кладбищ не выполнялись в силу отсутствия бюджетного финансирования |

В результате реализации в 2023 году Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Тольятти достигнуты ключевые показатели развития конкуренции, отраженные в Таблице 3.

Таблица 3 - Достижение ключевых показателей развития конкуренции в городском округе Тольятти за 2023 год.

| №  п/п | Наименование  ключевого показателя | Единица  измерения | Значения ключевого показателя | | | | | | | Ответственный  за достижение  ключевого  показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2020  год | 2021  год | 2021  год | 2022  год | 2022  год | 2023  год | 2023 год |
| **I. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках Самарской области** | | | | | | | | | | |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций частной формы  собственности в сфере выполнения  работ по благоустройству городской среды | проценты | 100 | 63,4 | 100 | 63,5 | 100 | 63,3 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 3. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | проценты | 100 | 99,1 | 99,56 | 99,2 | 98,8 | 99,0 | 99,4 | Департамент информационных технологий и связи |
| 4. Рынок жилищного строительства | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 85 | 83 | Департамент градостроительной деятельности |
| 5. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | проценты | 100 | 100 | 96 | 100 | 97 | 97,6 | 88 | Департамент градостроительной деятельности |
| 6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | проценты | 95,5 | 95,6 | 97,3 | 95,7 | 95,7 | 95,5 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент экономического развития |
| **II. Ключевые показатели развития конкуренции по системным направлениям** | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, в отношении которых проведена инвентаризация в установленный срок, от общего количества муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, подлежащих инвентаризации | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление потребительского рынка;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта;  Департамент градостроительной деятельности;  Департамент экономического развития;  Департамент по управлению муниципальным имуществом;  Департамент образования;  Управление физической культуры и спорта;  Департамент культуры;  Управление взаимодействия с общественностью;  Департамент общественной безопасности;  Организационное управление |
| 2. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество реализуемых проектов муниципально-частного партнерства | проценты | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | Департамент экономического развития |
| 3. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности г. о. Тольятти, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля размещенных извещений о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте городского округа Тольятти в сети Интернет к общему количеству поступивших на размещение заявок | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел реализации муниципальных торгов;  Департамент по управлению муниципальным имуществом |
| 4. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере транспорта | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составит к 31 декабря 2025 года не менее 65% | проценты | - | - | - | - | 60,9 | 63,0 | 69,6 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта |