Отчет о реализации регионального (федерального) проекта

«Производительность труда» 
национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
на 01.10.2026 г.

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

	№ п/п
	Наименование показателя
	Установленное значение на 2026 г.
	Выполнение                  на 01.10.2026 г.

	1.
	«Количество вовлеченных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, единиц» для г.о. Тольятти 
	3*
	4


* Министерством промышленности и торговли Самарской области доведен и согласован администрацией целевой показатель по региональному проекту – «Количество вовлеченных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, единиц» на 2026 год в размере 3-х единиц. 
II. Выделение финансирования на реализацию мероприятий:
Финансирование не предусмотрено.

III. Выполнение мероприятий по реализации регионального проекта 
(согласно Паспорту регионального проекта, на 2026 год, утвержденному первым заместителем главы городского округа Тольятти 26.01.2026) 
1. Информирование организаций городского округа Тольятти с целью привлечения их к участию в региональном проекте:

1.1 Размещение информации по разъяснению условий и преимуществ участия в региональном проекте, а также о результатах реализации регионального проекта на территории городского округа Тольятти в различных СМИ с целью привлечения организаций к участию в региональном проекте (срок – 1 раз в квартал).

В январе 2026 года на портале администрации городского округа Тольятти (далее - официальный портал) в разделе «Новости» размещена информация о результатах реализации регионального проекта на территории городского округа Тольятти, а также пресс-релиз о реализации проекта на информационных ресурсах администрации городского округа Тольятти: официальном портале, группах ВКонтакте и Одноклассники, Телеграм-канале.
В марте размещено 2 пресс-релиза, подготовленных Министерством промышленности и торговли Самарской области.
1.2 Проработка перечня организаций городского округа Тольятти на предмет их возможного участия в региональном проекте в 2026 году (срок – по мере поступления информации о выручке организаций за 2024, 2025 годы из Министерства промышленности и торговли СО, налоговых органов, органов статистики, но не позднее 01.05.2026).
-

1.3 Подготовка писем в адрес организаций – потенциальных участников регионального проекта по разъяснению условий и преимуществ участия в региональном проекте (срок - до 10.05.2026).

В январе 2026 года направлены информационные материалы о преимуществах и возможности участия в национальном проекте всем организациям-потенциальным участникам.

2. Организация и проведение рабочих встреч в администрации городского округа Тольятти с представителями предприятий – потенциальных участников регионального проекта с целью их привлечения к участию в региональном проекте (срок - в течение года).
В январе-апреле направлены письма об участии в рабочей встрече по вопросу участия в национальном проекте в адрес 105 тольяттинских организаций – потенциальных участников федерального проекта. 
Проведено 8 рабочих встреч с руководителями предприятий – потенциальных участников национального проекта (ЗАО КШП «Дружба», ООО «ТИС-ВМ», ООО «СКС», ООО «Фрига-Авто», ООО «Волжские коммунальные системы», ООО «ВК», ООО «Завод КПД», ООО «Реакционные трубы») и старшим руководителем проекта ФЦК в сфере производительности труда Самарской области.
По состоянию на 01.10.2026 четыре тольяттинские компании стали участниками федерального проекта, в исполнении целевого показателя по городскому округу Тольятти – ООО «ОЗОН ФАРМ» (ИНН 6345022831), ООО «Завод КПД» (ИНН 6324076748), ООО «Фрига-Авто» (ИНН 6324029280), ООО «Реакционные трубы» (ИНН: 6320013641).
 3. Участие представителей администрации городского округа Тольятти в совместных совещаниях и встречах по вопросам реализации регионального проекта с представителями Министерства промышленности и торговли Самарской области, ФЦ и РЦК, организаций города.

-
IV.
Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.
