**Отчет по реализации национального проекта**

**«Международная кооперация и экспорт»**

**(по городскому округу Тольятти)**

**по состоянию на 01.01.2020**

1. **Анализ достижения целевых показателей конечного результата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Базовое значение 2018 г.** | **Значение на 2019г.** | **Фактическое значение** |
| 1. | «Прирост количества экспортеров (нарастающим итогом)», ед. | 293 | 41 | 251 |
| 2. | «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд. долл. США» | 0,7 | 0,69 | 1,2322 |

1 Количество экспортеров за 12 месяцев составляет 318 ед., из них, в рамках проведенного сравнительного анализа данных об экспортерах за 2018 и 2019 гг., выявлена 121 компания, осуществившая экспортные поставки в 2019 г. и не осуществлявшая поставок на экспорт в 2018 г. Однако 96 компаний – участников экспортной деятельности в 2018 году, прекратили свое участие в ней по итогам отчетного периода вследствие неблагоприятной для них динамики внешнеэкономической конъюнктуры, и по иным причинам.

2 Показатель «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» в разрезе муниципалитетов с 2019 года отменен по решению заочного заседания проектного комитета по региональной составляющей НП «Международная кооперация и экспорт» от 19.11.2019.

1. **Выделение финансирования на реализацию мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма, тыс.руб.** |
| **1.** | **-** | **-** |

Финансирование мероприятий по информационной поддержке и содействию в привлечении к участию предприятий городского округа Тольятти в национальном проекте не требуется.

1. **Выполнение мероприятий по реализации национального проекта**

Участие в мероприятиях, не требующих выделения финансирования (с указанием натуральных единиц).

1. Информирование организаций городского округа Тольятти о государственной поддержке  экспортно ориентированных организаций.

На странице департамента экономического развития создана вкладка «Поддержка экспорта», где размещена информация о государственной поддержке экспортно ориентированных организаций.

Проработан перечень крупных и средних организаций городского округа Тольятти (на основании данных Самарастат).

Осуществлялось взаимодействие с Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области:

актуализирована информация о мерах поддержки экспортно ориентированных организаций;

проведены мероприятия целевой направленности на территории городского округа Тольятти в августе-сентябре 2019 года.

Осуществлена рассылка информационных писем о мерах государственной поддержки экспортеров в адрес 97 организаций.

1. Содействие в подготовке и проведению образовательных семинаров для экспортно ориентированных компаний **(**при обращении Центра поддержки экспорта, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, министерства промышленности и торговли Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области).

25 апреля 2019 года в г. Самаре состоялась встреча (семинар) с участием представителей Министерства экономического развития и инвестиций СО, специалистов Российского экспортного центра, представителей администраций муниципальных образований области и предпринимательским сообществом Самарской области, на которой обсуждались вопросы реализации национального проекта: преимущества, мероприятия и возможность участия в национальном проекте.

Оказано содействие Центру поддержки экспорта Самарской области при проведении на территории городского округа Тольятти информационных мероприятий для экспортно ориентированных предприятий:

- 30 мая 2019 года в МАУ городского округа Тольятти «АЭР» семинар для предпринимателей, где в том числе специалисты центра поддержки экспорта Самарской области проинформировали о мерах государственной поддержки для экспортно ориентированных субъектов МСП;

- 7 августа 2019 года в МАУ городского округа Тольятти «АЭР» семинар на тему «Меры государственной поддержки для экспортно ориентированных СМСП»;

- 20 августа 2019 года в МАУ городского округа Тольятти «АЭР» обучающий семинар на тему «Маркетинг как часть экспортного проекта»;

- 21 августа 2019 года в МАУ городского округа Тольятти «АЭР» обучающий семинар на тему «Возможности онлайн-экспорта»;

- 24 сентября 2019 года в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» круглый стол на тему: «Повышение эффективности участия предприятий Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях».

1. Выявление барьеров в части развития экспортной деятельности.

Барьеры в части развития экспортной деятельности не выявлены.

1. Выявление потенциальных экспортеров (обработка результатов анкетирования в целях выявления потенциальных экспортеров).

Анкеты по оценке экспортной готовности получены от 28 предприятий, из них 15 анкет потенциальных экспортеров направлены для дальнейшей работы в ЦПЭ.

1. Содействие в реализации мер поддержки экспортеров (при обращении Центра поддержки экспорта, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, министерства промышленности и торговли Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области).

Обращений об оказании содействия не поступало.

1. Взаимодействие с Самарской таможней.

Взаимодействие с Самарской таможней осуществляется ежеквартально с целью мониторинга выполнения показателей национального проекта.

1. **Проблемные вопросы реализации национального проекта**

Отсутствуют.