**Информации**

**по реализации национального проекта «Культура»**

**за 6 месяцев 2019 г.**

1. **Анализ достижения целевых показателей конечного результата**

**Системный показатель**

**«Увеличение количества посещений учреждений культуры»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение на 2019г.** | **Факт****6 месяцев 2019г.**  |
| **ед.** | **%**  |
| 1. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (тыс. чел.) | 1828,0 | 937,3  | 51,3% |
| 2 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений на платной основе (тыс. чел.) | 161,8 | 98,4 | 60,8% |
| 3 | Количество участников клубных формирований (тыс. чел.) | 1,96 | 1,94 | 98,7% |
| 4 | Количество учащихся ДШИ (тыс. чел.) | 6,48 | 6,48  | 100% |
| 5 | Количество посещений музеев (индивидуальные посещения и экскурсионное обслуживание на стационаре, тыс. чел.) | 264,8 | 161,7  | 61,1% |
| 6 | Количество посещений театров (тыс. чел.) | 212,2 | 122,4  | 57,7% |
| 7 | Число зрителей концертных организаций (тыс. чел.) | 99,7 | 44,5  | 44,6% |
| 8 | Количество посещений парков культуры и отдыха (платно) (тыс. чел.) | 91,06 | 51,9  | 56,9% |
| 9 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%)(общее количество детей - 137821) | 8%  | 5,5 | 4% |

**Федеральный проект №1**

**«Культурная среда»**

1. **Анализ достижения целевых показателей конечного результата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение на 2019г.** | **Выполнение за I квартал 2019г.** |
| **1.** | *Для муниципалитетов не установлены* | **-** | **-** |

1. **Выделение финансирования на реализацию мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма, тыс.руб.** |
| 1. | Капитальный ремонт МБУИиК г.о.Тольятти «Тольяттинская филармония» | 17 922,30, в том числе:16 624,4 – областной бюджет1 297,9 – местный бюджет |
| 2. | Капитальный ремонт МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» | 15 879,11, в том числе:15 085,11 – областной бюджет 794,0 – местный бюджет |
| 3. | Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки № 1 МБУК «Библиотеки Тольятти» | 0,0 *(на настоящий момент не доведены)* |

Проведение работ в части выделения дополнительного финансирования (информация).

1. **Выполнение мероприятий по реализации национального проекта**
* Участие в мероприятиях, не требующих выделения финансирования (с указанием натуральных единиц)

-

* Выполнение мероприятий, требующих финансирования (с указанием натурального объема и стоимостных показателей, этапов выполнения работ)

1. «Капитальный ремонт МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония»:

- с министерством культуры Самарской области заключено соглашение от 05.02.2019 № 1-МТБ;

- на основании письма министерства культуры СО от 19.03.2019
№ ПКУ-26-04/67 17.04.2019 учреждением направлена сметная документация в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для прохождение государственной экспертизы;

- Постановлением Правительства СО 10.04.2019 № 216 внесены изменения в ГП «Развитие культуры в Самарской области до 2021 года», которые предусматривают увеличение объема финансового обеспечения из средств областного бюджета на 2 258,614 тыс. руб. Общий объем средств областного бюджета по мероприятию составит 18 882,999 тыс. руб.

2. «Капитальный ремонт МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей»:

- с министерством культуры Самарской области заключено соглашение от 05.02.2019 № 1-МТБ;

- учреждением проведена работа по формированию заявки на проведение аукциона на сайте Главного управления торгов Самарской области, статус заявки «принято к исполнению», ожидается опубликование извещения о проведении аукциона.

3. «Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки № 1 МБУК «Библиотеки Тольятти»:

- 28.03.2019 Решением об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» Библиотека № 1 МБУК «Библиотеки Тольятти» названа в числе победителей с финансовым обеспечением в объеме 5 000,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета в 2019 году;

- в работе подготовка документов для направления в Думу городского округа Тольятти для уточнения бюджета городского округа Тольятти в части выделения средств местного бюджета на приобретение книжных фондов в размере 700,0 тыс. руб. и проведения капитального ремонта в Библиотеке № 1 в размере 422,0 тыс. руб. Данные виды расходов были гарантированы в соответствии с условиями Конкурсного отбора на получение средств федерального бюджета.

**IV. Проблемные вопросы реализации национального проекта**

-

**Федеральный проект №2**

**«Творческие люди»**

1. **Анализ достижения целевых показателей конечного результата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение на 2019г.** | **Выполнение за I квартал 2019г.** |
| **1.** | *Для муниципалитетов не установлены* | **-** | **-** |

**II. Выделение финансирования на реализацию мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма, тыс.руб.** |
| 1. | *Для муниципалитетов не предусмотрено* |  |

Проведение работ в части выделения дополнительного финансирования (информация).

1. **Выполнение мероприятий по реализации национального проекта**
* Участие в мероприятиях, не требующих выделения финансирования (с указанием натуральных единиц)

1. «Повышение квалификации специалистов учреждений культуры и искусства отрасли культуры в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»:

- 10.04.2019 по запросу министерства культуры Самарской области направлены заявки на повышение квалификации в 2019 году 25 специалистов учреждений культуры и дополнительного образования. Условия участия: проезд, проживание, командировочные за счет направляющей стороны. Обучение бесплатное.

* Выполнение мероприятий, требующих финансирования (с указанием натурального объема и стоимостных показателей, этапов выполнения работ)

**-**

**IV. Проблемные вопросы реализации национального проекта**

**-**

**Федеральный проект №3**

**«Цифровая культура»**

**I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение на 2019г.** | **Выполнение за I квартал 2019г.** |
| **1.** | *Для муниципалитетов не установлены* | **-** | **-** |

**II. Выделение финансирования на реализацию мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма, тыс.руб.** |
| 1. | Создание виртуального концертного зала в МБУИиК «Тольяттинская филармония» | 0,0 *(на настоящий момент не доведены)* |

Проведение работ в части выделения дополнительного финансирования (информация).

1. **Выполнение мероприятий по реализации национального проекта**
* Участие в мероприятиях, не требующих выделения финансирования (с указанием натуральных единиц)

-

* Выполнение мероприятий, требующих финансирования (с указанием натурального объема и стоимостных показателей, этапов выполнения работ)

1.28.03.2019 Решением об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание виртуальных концертных залов в городах РФ в целях реализации национального проекта «Культура» МБУИиК «Тольяттинская филармония» названа в числе победителей с финансовым обеспечением в объеме 5 600,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета в 2019 году.

1. **Проблемные вопросы реализации национального проекта**

**-**