Национальный проект

«Семья»

- Региональный проект

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2025 | Выполнение на 31.12.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» | 4682,455 | 5211,811 | 111,3% |

II. Выделение финансирования на реализацию мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая сумма, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание модельной муниципальной библиотеки | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 2 704, 43 | 2 704,43 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 32 242, 11 | 32 242,11 |
| 4 | Модернизация муниципальных театров | 59 808, 61 | 59 808, 61 |
|  | ВСЕГО |  | 102 755,15 |

III. Выполнение мероприятий по реализации национального проекта:

1. В 2025 году на базе Библиотеки № 2 «Истоки» МБУК «Библиотеки Тольятти» по адресу г. Тольятти, ул. Горького, д. 42 будет создана модельная муниципальная библиотека.

Работа модельной библиотеки будет направлена на то, чтобы сформировать у населения позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия народов, проживающих на территории города, интереса к другим культурам, уважения присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей.

Сумма финансирования вышестоящего бюджета составляет 8 000,00 тыс. руб.

Соглашение на предоставление межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия заключено между министерством культуры СО и администрацией г.о. Тольятти 24.01.2025

Соглашение между учреждением и департаментом культуры заключено 07.02.2025.

Выполнен ремонт помещений, приобретена техника и оборудование, мебель, книги.

Закупки конкурентным способом

Текущий ремонт помещений на сумму 3 212,0 тыс. руб., работы выполнены, приняты.

Средства перечислены подрядчику.

Закупки с единственным поставщиком

Заключено 30 договоров на сумму 4 788,00 тыс. руб. на поставку техники, программного обеспечения, изготовление мебели для создания современного библиотечного пространства, изготовление элементов декора, приобретение книг, интерактивного сенсорного киоска, приобретение мнемосхем, текущий ремонт (два прямых договора).

Товар поставлен, средства перечислены поставщикам.

Открытие библиотеки состоялось 08.09.2025

Освоение средств по мероприятию составляет 8 000,00 тыс. руб. (100 % от суммы финансирования)

Итого по мероприятию:

План финансирования - 8 000,00 тыс. руб.

Заключено 31 договор – 8 000,00 тыс. руб.

Экономия - 0 тыс. руб.

Освоено 8 000,00 тыс. руб.

- Мероприятие «Техническое оснащение муниципальных музеев» заключено соглашение с министерством культуры Самарской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 24.01.2025г. № 36740000-1-2025-009. В реализации проекта будет участвовать: МБУК «Тольяттинский краеведческий музей».  445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, 22. Сумма финансирования на 2025 год составляет 2 704,42584 тыс. руб.

В 2025 г. МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» оснащен оборудованием. Сумма финансирования составляет 2 704,4 тыс. руб., в том числе 2 569,2 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета.

Соглашение на предоставление Субсидии на реализацию мероприятия заключено между министерством культуры СО и администрацией г.о. Тольятти 24.01.2025

Соглашение между учреждением и департаментом культуры заключено 07.02.2025 12.02. внесены изменения в План – график

Приобретено: оборудование и технические средства, необходимые для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (витрины, подиумы, стенды), обеспечения сохранности и хранения музейных предметов (фондовое оборудование) (архивные шкафы, шкафы – антрисоли), экскурсионная радиосистема для проведения экскурсий на группу, в том числе для лиц с инвалидностью по зрению.

Закупки конкурентным способом

Заключено 2 договора на сумму 1 392,4 тыс. руб., в том числе:

1) договор с ИП Красников А.В. на поставку витрин, подиумов, стенда на сумму 899,0 тыс. руб. Товар поставлен, средства перечислены поставщику.

2) договор с ИП Билев Ф.В. на поставку мобильного архива двухстороннего на сумму 493,398 тыс.руб. Товар поставлен, средства перечислены поставщику.

Закупки с единственным поставщиком

Заключено 8 договоров на сумму 1 312,0 тыс. руб. на поставку металлической стойки с канатом, шкафов, сплит-систем, экскурсионной радиосистемы, интерактивной панели и металлических полок для шкафов.

Товар поставлен. Средства перечислены в учреждение.

Освоение средств составляет по мероприятию составляет 2 704,4 тыс. руб. (100 % от суммы финансирования)

Итого по мероприятию:

План финансирования - 2 704,42584 тыс. руб.

Заключено 10 договоров – 2 704,42584 тыс. руб.

Экономия – 0 тыс. руб.

Освоено 2 704,42584 тыс. руб.

- Мероприятие «Капитальный ремонт детских школ искусств» заключено соглашение с министерством культуры Самарской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 24.01.2025г. № 36740000-1-2025-009. В реализации проекта будет участвовать: МБУ ДО ДШИ №1 городского округа Тольятти Самарская область, 445015, г. Тольятти, ул. Шлюзовая, 3. Сумма финансирования на 2025 год составляет 32 242,10526 тыс. руб. Планируется капитальный ремонт здания: ремонт фасада, кровли, помещений.

В 2025 году планируется выполнить капитальный ремонт здания МБУ ДО Детская школа искусств № 1 по адресу ул. Шлюзовая, 3

Заключено соглашение с министерством культуры Самарской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 24.01.2025г. № 36740000-1-2025-009 на сумму 32 242,10526 тыс. руб.

Сумма финансирования мероприятия на капитальный ремонт составляет 37 321,34 тыс. руб.  руб., в том числе 30 630 тыс. руб. - средства вышестоящего бюджета, 6 691,34 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти.

Планируется выполнить: капитальный ремонт кровли и фасада здания, ремонт помещений 1 и 2 этажа, замену окон, монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, СКУД

Срок выполнения работ по 31.10.2025

29.03 - заключен договор c ООО «ТольяттиТехПласт» на сумму 37 321,34 тыс. руб.

Сроки проведения работ с 05.05 по 30.10

1 этап выполнен на сумму 6 108,19 тыс. руб., осуществлена приемка выполненных работ, средства перечислены поставщику.

Выполнены работы, частично:

- по монтажу кровли;

- по подготовке фасада к косметической отделке;

- по отделке коридоров и помещений гипсокартоном и звукоизоляцией;

- по монтажу окон и подоконников.

2 этап выполнен на сумму 12 028,746 тыс. руб. осуществлена приемка выполненных работ, средства перечислены подрядчику.

Выполнены работы, частично:

- по косметической отделке фасада;

- по косметической отделке помещений и коридоров:

- по ремонту цоколя здания;

- по монтажу электрооборудования (светильники, розетки выключатели)

3 этап выполнен на сумму 4 503,40842тыс. руб.

осуществлена приемка выполненных работ, средства перечислены подрядчику.

Выполнены работы, частично:

- по косметической отделке фасада,

- по обшивке карниза листовой сталью, устройство карнизных отливов,

- по косметической отделке помещений и коридоров,

- по монтажу электрооборудования (светильники, розетки выключатели).

Выполнен монтаж кнопки – звонок для инвалидов, приемное устройство вызова

4 этап выполнен на сумму 7 974,03011 тыс. руб.

осуществлена приемка выполненных работ, средства перечислены подрядчику.

Выполнены работы, частично:

-по ремонту помещений и коридоров правого крыла здания: монтаж дверей, потолков, сантехники, освещения, систем АПС, видеонаблюдения, охранной сигнализации и системы СКУД.

-по ремонту фасада: облицовка цоколя и крыльца, ремонт пожарных лестниц, укладка плитки на балконе, монтаж водостоков.

Выполнены работы 5 этапа (завершающий этап):

-монтаж систем АПС и видеонаблюдения.

-монтаж пожарных лестниц, металлическое ограждение балкона, монтаж навесов над центральным входом и эвакуационным выходом.

Работы выполнены в полном объеме.  Средства перечислены в учреждение.

Итого по мероприятию:

План финансирования, всего 37 321,34 тыс. руб., в том числе:

По соглашению - 32 242,10526 тыс. руб.

Доп. софинансирование – 5 079,23474 тыс.руб.

Заключен 1 договор – 37 321,34 тыс. руб.

Освоено – 32 242,11 тыс. руб. (100 % от суммы по соглашению с МК СО)

- Мероприятие «Модернизация муниципальных театров» заключены соглашения с министерством культуры Самарской области:

- о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 13 февраля 2025 г. № 36740000-1-2025-014. Сумма финансирования составляет: в 2025 году 59 808,61244 тыс. руб., в 2026 году 156 704,06699 тыс. руб.;

- о предоставлении из областного бюджета в 2025-2026 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии от 14 февраля 2025г. № 2КР-2026. Сумма финансирования составляет: в 2026 году 4 783,400 тыс. руб.

В реализации проекта будет выполнен капитальный ремонт МАУИ городского округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б. Дроздова» Самарская область, 445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 31.

Капитальный ремонт:

27.03 – заключен договор ООО ПКФ Роспромстрой в размере 219 556,93434 тыс. руб.

Планируется выполнить в 2025 году: ремонт фасада, ремонт крыльца и входной группы, демонтаж и монтаж окон и витражей.

Планируется выполнить в 2026 году: ремонт внутренних помещений, большого и камерного залов, инженерных и противопожарных систем, мероприятия по доступности для маломобильных граждан (доступ в здание, санузел).

2025 год, выполнение работ c 21.04 по 20.09, сумма финансирования 61 206,41066 тыс. руб., в том числе: по соглашению с министерством культуры Самарской области 58 555,52422 тыс. руб, сверхсофинансирование г.о. Тольятти - 2 650,88644 тыс. руб.

2026 год, выполнение работ с 01.02 по 31.08, сумма финансирования 158 350,52368 тыс. руб.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6 этапам работы выполнены, средства в размере 58 555, 53 тыс. руб. перечислены подрядчику.

Выполнено:

Завершены демонтаж и монтаж окон, витражей.

Частично выполнено: устройство наружной теплоизоляции, работы по замене и ремонту кровли, монтаж водосточной системы, разборка тротуаров и дорожек из плит, ремонт вазонов центрального входа, ступеней внутреннего и заднего двора.

Завершены работы по укладке гранита на центральном входе, ремонт центральной входной группы, а также ремонт дополнительной входной группы к камерной сцене, установлены перила для маломобильных групп населения.

Процент выполнения 29,5% от общего объема работ, 100 % от объема работ, запланированного на 2025 год.

Строительный контроль:

29.03 – заключен договор с ООО «Русстрой» на сумму 3 800,0 тыс. руб., экономия 887,66987 тыс. руб.

24.09 в министерство культуры СО направлена исполнительская документация для оплаты договора в части выполнения обязательств 2025 года в размере 1 013,45463 тыс. руб.

07.10. в администрацию г.о. Тольятти поступили средства для оплаты договора в части выполнения обязательств 2025 года в размере 1 013,45463 тыс. руб. Средства перечислены в ООО «Русстрой».

02.04 в министерство культуры СО направлено обращение о согласовании закупок за счет средств экономии в размере 887,66987 тыс. руб. на замену сплит систем на 2 и 3 этажах здания с заменой фреонных магистралей.

05.06. в департамент культуры от министерства культуры СО поступило письмо об отсутствии возможности выделения средств экономии

04.09. в департамент культуры от министерства культуры СО поступило письмо о возможности расходования средств экономии.

24.10 заключено дополнительное соглашение к договору на капитальный ремонт (кондиционирование).

27.10 заключено дополнительное соглашение к договору на строительный контроль.

12.11 работы выполнены в полном объеме.

19.11 средства поступили в администрацию г.о. Тольятти.

Средства перечислены в учреждение и поставщику.

Итого по мероприятию в 2025 году:

План финансирования, всего 61 206,411 руб., в том числе:

По соглашению - 59 808,61244 тыс. руб.

Доп. софинансирование – 1 397,79856 тыс. руб.

Заключено 2 договора – 223 356,934 тыс. руб.

Экономия – 0 тыс. руб.

Освоено 59 808,61244 тыс. руб. (100 % от суммы по соглашению с МК СО).

2. Региональный проект «Поддержка семьи»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2025 | Выполнение на 31.12.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет, ед. | 135 | 282 | 208,89% |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, % | 100 | 100 | 100% |

II. Выполнение мероприятий по реализации национального проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. | Освоение на 31.12.2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1. | Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения | На 2025 год финансирование в сумме 61766,93 тыс.руб: - за счет средств федерального бюджета – 25219,90 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета – 33 458,68 тыс.руб.; - за счет средств местного бюджета – 3 088,35 тыс.руб. | 61012,06 тыс.руб, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 30167,34 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета – 29302,48 тыс.руб.; - за счет средств местного бюджета – 1542,24 тыс.руб. | 98,8% |
| 2. | Детский сад № 210 «Ладушки» в микрорайоне «Северный» Центрального района городского округа Тольятти | На 2025 год финансирование в сумме 115 946,38 тыс.руб: - за счет средств федерального бюджета – 26 876, 90 тыс.руб.; - за счет средств областного бюджета – 83 272, 16 тыс.руб.; - за счет средств местного бюджета – 5 797, 32 тыс.руб. | 91922,26 тыс.руб, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 32149,40 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета – 56784,21тыс.руб.; - за счет средств местного бюджета – 2988,64 тыс.руб. | 79,3% |

По строительству детского сада ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения заключено соглашение № 36740000-1-2025-010 от 22.01.2025, соглашение № 48 от 21.02.2025 г.

По строительству детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне «Северный» Центрального района городского округа Тольятти заключено соглашение № 36740000-1-2025-012 от 22.01.2025, соглашение № 50 от 21.02.2025 г.

Выделение финансирования на реализацию мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад Л ДС-1 с инженерно- техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения | 323 131,05, в том числе: 2025 – 61 766,92749 2026 – 153 737,68710 2027 – 107 626,43541 |
| 2 | Детский сад №210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти | 405 700,720, в том числе: 2025 – 115 946,37895 2026 – 175 056,49416 2027 – 114 697,84689 |
|  | ИТОГО: | 728 831,77 |

3. Региональный проект «Старшее поколение»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2025 | Выполнение на 31.12.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие, ед. | 76 | 132 | 173,68% |

II. Выполнение мероприятий по реализации национального проекта:

(по отрасли культура)

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Выполнено на 31.12.2025 |
|  | Концерт «Музыкальный калейдоскоп» | 15.01.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Тематическая литературно-музыкальная программа «Одним дыханьем с Ленинградом» | 27.01.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Литературно-музыкальная композиция «Бессмертный наш Ленинград», посвященная 80 летию освобождения Ленинграда | 30.01.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Курсы компьютерной грамотности «Азбука Интернета» | 31.01.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | «Коварный враг здоровья» Лекторий в рамках Всемирного дня борьбы с раком и программы модельной центральной библиотеки «Быть здоровым – быть счастливым» | 04.02.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Персональная выставка Натальи Сюзевой/Куликовой «За цветами в зимний лес» и выставка Дины Богусоновой «Сквозь времена» | 10.02.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Презентация книги «В. Абдулов о В. Высоцком» | 19.02.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Концертная программа «Мелодии любви» | 20.02.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Всероссийская хоровая акция ко Дню защитника Отечества "Встань за веру русская земля" | 23.02.2025 | 1 - есть | 1 |
|  | Курсы компьютерной грамотности «Азбука Интернета» | 28.02.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Концерт «Звенит родник народной песни» | 01.03.2025 | 1- есть | 1 |
|  | «Чудесное путешествие» | 03.03.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Литературно-музыкальная композиция "Красавица весна" | 15.03.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Концертная программа «Весна идет – Весне дорогу!» | 20.03.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Курсы компьютерной грамотности «Азбука Интернета» | 31.03.2025 | 1 – есть |  |
|  | Эстрадная программа «МЫ ЛЮБИМЫМ РЕТРО» | 02.04.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Литературно-музыкальная композиция «Высоцкий и Пушкин» | 09.04.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Посещение выставки китайской живописи «Лирически шепчет весна» | 10.04.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | «Память сердца» мероприятие, посвященное международному дню освобождения узников фашистских концлагерей | 11.04.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Вечер встречи ветеранов АВТОВАЗа «Первый пошел» | 16.04.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Концертная программа «Мы любим Ретро!» | 17.04.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Клуб городских путешественников «Городист» (по разработке маршрутов «добрососедских экскурсий» по микрорайону) | 20.04.2025 | 1 – есть | 1 |
|  | Эстрадная программа АРТ-группы "Отражение» «Мы любим Ретро!» | 22.04.2025 | 1 - есть | 1 |
|  | Курсы компьютерной грамотности «Азбука Интернета» | 30.04.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Культурно - просветительское мероприятие "Маевка на улице Советской" | 01.05.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Открытие выставки "Огненный выпуск" | 01.05.2025 | 1- есть | 1 |
|  | «Нашим» презентация сборника поэзии тольяттинских авторов в рамках проекта «Поэзия Победы» | 06.05.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Концертная программа "Победный май. Живём и помним" «Эх, путь-дорожка фронтовая!» (встреча ветеранов с ГГО Тольятти) | 06.05.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Тематическая экскурсия по выставке, посвященной 80-летию Победы «Строки фронтовых писем» | 06.05.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Дружеская дискуссия к Международному дню семьи, семейная игротека «Семьи волшебное тепло» в рамках программы "Почитаем, поиграем!" | 14.05.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Культурно - просветительское мероприятие "Ночь музеев" | 17.05.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Открытие выставки "Левицкий" К 85 - летию Великой Победы | 17.05.2025 | 1-есть | 1 |
|  | «Ночь в музее». Международная акция, культурно-просветительское мероприятие | 17.05.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Концертная программа народного ансамбля песни и танца «Жигули» | 23.05.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Информ-досье "Первый начальник Куйбышевгидростроя: к 120-летию со дня рождения И. В. Комзина" | 23.05.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Музыкально-поэтический вечер "Своей профессией горжусь" | 26.05.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Эстрадная программа «Здравствуй лето» | 28.05.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Курсы компьютерной грамотности «Азбука Интернета» | 31.05.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Открытие нового экспозиционно-выставочного пространства «Переход», посвященного архитектурному развитию города Ставрополя-Тольятти. | 05.06.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Русская песня в Тольятти. Тридцатый юбилейный фестиваль "Пресса-2025"! | 07.06.2025 | 1-есть | 1 |
|  | День китайской культуры | 29.03.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Концертная программа Народного хора русской песни "Сердца и просторы Руси широки" | 29.03.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Всероссийский казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин». Участие народного ансамбля казачьей песни «Ставр» | 10-12.06.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Проект «Красота времени» — это напоминание о силе жизненного пути, богатстве опыта и важности внимания к пожилым людям. Молодые художники в режиме реального времени бесплатно пишут портреты людей старшего поколения | 16.06.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Экскурсия «Ставрополь- Тольятти: из века в век» Экскурсия по историческим экспозициям Тольяттинского краеведческого музея для ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»", отделение социальной реабилитации Автозаводского района | 17.06.2025 | 1- есть | 1 |
|  | Открытие персональной художественной выставки члена творческого союза художников «Солярис» Любови Владимировны Авдяковой – «Любовь и верность. Пять поколений Немовых-Авдяковых». | 26.06.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Экскурсия «Ставрополь- Тольятти: из века в век» по историческим экспозициям Тольяттинского краеведческого музея для Ассоциации общественных объединений пенсионеров и инвалидов-жертв политических репрессий | 30.07.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Концертная программа, посвящённая Дню государственного флага РФ. | 22.08.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Встреча с благотворительным фондом "Созвездие Добра" - "Лига ветеранов спорта". Встреча посвящена 45-летию XXII летних Олимпийских игр, проходивших в Москве. | 27.08.2025 | 1-есть | 1 |
|  | Фестиваль «Луковый городок». Семейный праздник, посвящённый историческому бренду территории – луку. Участники стали слушателями краеведческих лекций, на площадке «Счастье луковое» водили хороводы и играли в народные игры, в творческой лаборатории «Лук-лучок» мастерили сувениры на память о фестивале, а в стильной фотозоне делали яркие снимки | 30.08.2025 | 1-есть | 1 |
| 51. | Живописные минутки "Городской пейзаж" в рамках программы "Бульвар мастеров" | 26.09.2025 | 1-есть | 1 |
| 52. | Выставка «Художник радости» народного художника Мордовии, заслуженного деятеля искусства РСФСР и МАССР Федота Васильевича Сычкова | 28.09.2025 | 1-есть | 1 |
| 53. | Эстрадная программа «Осенний вернисаж» | 25.09.2025 | 1-есть | 1 |
| 54. | Проект "Красота времени" | 26.09.2025, 01.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 55. | Культурно - просветительское мероприятие "Именины Ставрополя" | 27.09.2025 | 1-есть | 1 |
| 56. | Встреча «Шлюзовой культурный». Участниками очередной встречи клуба «Городист» стал коллектив знаменитого ателье «Волна» | 28.09.2025 | 1-есть | 1 |
| 57. | Литературно-музыкальный вечер ко Дню пожилого человека «Для тех, кто годы не считает» * | 30.09.2025 | 1-есть | 1 |
| 58. | Курсы компьютерной грамотности «Азбука Интернета»* | 30.09.2025 | 1-есть | 1 |
| 59. | Встреча «Бабушки и дедушки нашего двора». Дети поздравили представителей старшего поколения с Днём пожилого человека | 01.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 60. | Встреча «Связь поколений». Дети поздравили представителей старшего поколения с Днём пожилого человека | 01.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 61. | Встреча «Бабушки и дедушки нашего двора». Дети поздравили представителей старшего поколения с Днём пожилого человека | 01.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 62. | Концертная программа посвященная Международному Дню пожилого человека | 01.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 63. | Танцевальный проект, для лиц серебряного возраста «Танцуют все!» | 01.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 64. | Концертная программа Арт- группа "Отражение" Концертная программа "Как молоды мы были", посвященная дню пожилого человека | 01.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 65. | Концертная программа "Победное слово за нами!". | 01.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 66. | Концертная программа ко Дню пожилого человека "Друзья, творите чудеса!". | 02.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 67. | Открытие сезона «Belcanto-club в ореоле целого созвездия молодых тольяттинских музыкантов | 02.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 68. | Игра для старшего поколения — «Самарская губерния в графическом романе» | 02.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 69. | Концертная программа «Ни дня без музыки» | 04.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 70. | Концертная тематическая программа «Поколения вместе!», посвящённая международному Дню пожилого человека | 05.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 71. | Экскурсия по выставке «Дорога к храму» | 29.10.2025 | 1-есть | 1 |
| 72. | Всероссийская акция «НОЧЬ ИСКУССТВ 2025» | 03.11.2025 | 1- есть | 1 |
| 73. | Торжественная презентация книги «Память сердца» | 06.11.2025 | 1-есть | 1 |
| 74. | В рамках интенсива «Здоровый образ жизни» в клубе «Третья молодость» прошел мастер-класс по вантовой зарядке | 07.11.2025 | 1-есть | 1 |
| 75. | Городское мероприятие «Мама – целая Вселенная» | 28.11.2025 | 1-есть | 1 |

4. Региональный проект «Многодетная семья»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование мероприятия | Значение на 2025 | Выполнение на 31.12.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризации семейных ценностей, ед. | 75 | 98 | 130,67% |