Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2025 год

I. Общие положения

Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2025 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок формирования муниципальных программ), на основании утвержденных постановлениями администрации городского округа Тольятти отчетов о реализации  муниципальных программ за 2025 год. Оценка эффективности муниципальных программ и подготовка отчетов осуществляются координаторами муниципальных программ в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципальных программ.

Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1, в действующей редакции.

II. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ

Механизм бюджетного управления направлен, прежде всего, на повышение качества жизни населения, что отражено в целях Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131 (далее – Стратегия).

Стратегические цели социально-экономического развития городского округа включают следующие приоритетные направления:

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.

Приоритетные направления: «Тольятти – это люди», «Городское сообщество».

2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.

Приоритетные направления: «Экогород», «Город жизни», «Тольятти мобильный».

3. Развитие экономики и внедрение инноваций.

Приоритетные направления «Возможности для каждого», «Город больших проектов».

4. Административное и бюджетное реформирование.

Реализация приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Тольятти предусмотрена в рамках соответствующих муниципальных программ.

В 2025 году на территории городского округа Тольятти действовало 27 муниципальных программ, из них 2 муниципальные программы закончили свою реализацию:

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» (постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3119-п/1);

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1).

В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного значения, в 2025 году осуществлены разработка и утверждение соответствующих муниципальных программ, со сроком реализации начиная с 2026 года. Кроме того, в 2025 году утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тольятти, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025 – 2029 годы» (постановление администрации городского округа Тольятти от 04.06.2025 № 1021-п/1). Возможность утверждения муниципальной программы в течение финансового года, совпадающим с годом начала ее реализации, установлена и регулируется абзацем вторым пункта 4.16 Порядка формирования муниципальных программ.

Цели и задачи муниципальных программ отвечают вопросам местного значения городского округа, приоритетам социально-экономического развития городского округа и полномочиям органов местного самоуправления.

Муниципальные программы сформированы, в основном, по отраслевому принципу и носят комплексный характер, поскольку включают все мероприятия и расходы, необходимые для осуществления полномочий в определенной сфере (оказание услуг, улучшение материально-технической базы, бюджетные инвестиции, управление отраслью).

Бюджет городского округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей программ.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований городского округа Тольятти за 2025 год составила 94,96%, что больше относительно показателя 2024 года на 0,9 процентных пункта.

Сохранена социальная направленность бюджета городского округа Тольятти, наибольший удельный вес в общем объеме запланированных расходов занимают расходы на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику.

Доли фактического участия бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти распределились следующим образом:

«Тольятти - это люди» – 53,9%;

«Тольятти мобильный» – 17,3%;

«Город жизни» – 10,1%;

«Городское сообщество» – 7,9%;

«Город больших проектов» – 1,6%;

«Экогород» –  0,8%;

«Возможности для каждого» – 0,2%;

«Административное и бюджетное реформирование» – 8,2%.

В качестве источников финансирования муниципальных программ учтена возможность привлечения не только бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджетов), но и средств из внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2025 году (в том числе из внебюджетных источников) предусмотрено 27 308,7 млн. руб., что больше на 4 188,9 млн. руб. относительно объемов 2024 года (23 119,8 млн. руб.).

Плановый объем бюджетного финансирования (без учета внебюджетных средств) на реализацию муниципальных программ в 2025 году предусмотрен в размере 25 305,2 млн. руб. (в 2024 году – 21 371,7 млн. руб.).

В соответствии с п. 6 «Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее - Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы) в плановый объем финансового обеспечения муниципальных программ не включены предусмотренные соответствующим решением Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти средства на оплату ранее принятых обязательств.

В конце календарного года отмечено снижение объёмов поступлений из областного бюджета. Поскольку уведомления о сокращении средств поступили в последние дни декабря отчетного года, внести соответствующие изменения в Решение Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти не представилось возможным. Сокращение средств из областного бюджета коснулось следующих муниципальных программ:

- муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы» - 2 671 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» - 22 998,0 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» - 38 928 тыс. руб.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы при проведении оценки эффективности муниципальных программ в плановом объеме финансового обеспечения не учитывались средства вышестоящих бюджетов, фактически не поступившие в бюджет городского округа Тольятти.

Тем не менее, необходимо отметить увеличение бюджетного финансирования мероприятий муниципальных программ в 2025 году относительно аналогичных статей расходов 2024 года, направленных на обеспечение деятельности муниципальных учреждений: произведены индексация заработной платы работников муниципальных учреждений  и администрации городского округа Тольятти (далее – администрация), увеличение минимального размера оплаты труда, увеличение расходов на проведение капитального (текущего) ремонта и общехозяйственные нужды учреждений (содержание зданий, коммунальные расходы, приобретение основных средств и материальных запасов), благоустройство территорий муниципальных учреждений и территорий общественного пользования городского округа Тольятти. Предусмотрены выплаты (возмещение затрат) категории граждан, принимающих (-вших) участие в специальной военной операции (далее - СВО), а также членам их семей.

Сравнительная таблица выделения объемов бюджетного финансирования на реализацию муниципальных программ в 2025 году относительно объемов 2024 года в процентном (%) соотношении от большего к меньшему.

| № п.п | Наименование муниципальных программ | План 2024 год | План 2025 год | Отклонение (+/-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| ВСЕГО, в том числе по программам : |  | 21 371 662,7 | 25 305 232,9 | 3 933 570,2 | 18,4 |
| 1 | «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы» | 487 591,0 | 1 720 600,0 | 1233 009,0 | 252,9 |
| 2 | «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | 24 211,0 | 66 045,0 | 41 834,0 | 172,8 |
| 3 | «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | 6 260,0 | 15 572,9 | 9 312,9 | 148,8 |
| 4 | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 31 178,0 | 56 628,2 | 25 450,2 | 81,6 |
| 5 | «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы» | 85 602,0 | 139 828,0 | 54 226,0 | 63,3 |
| 6 | «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы | 14 425,0 | 23 089,0 | 8 664,0 | 60,1 |
| 7 | «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» | 1316734,0 | 1 709 902,0 | 393 168,0 | 29,9 |
| 8 | «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2027 годы | 318 571,3 | 392 671,5 | 74 100,2 | 23,3 |
| 9 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | 185 311,0 | 227 645,0 | 42 334,0 | 22,8 |
| 10 | «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 360 196,6 | 394 049,8 | 33 853,2 | 9,4 |
| 11 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» | 46 124,0 | 49 383,0 | 3 259,0 | 7,1 |
| 12 | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | 3 717 103,0 | 4 379 927,0 | 662 824,0 | 17,8 |
| 13 | «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы» | 1561881,0 | 1 885 741,0 | 323 860,0 | 20,7 |
| 14 | «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | 61 556,0 | 78 309,20 | 16 753,20 | 27,2 |
| 15 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 964 608,0 | 1 132 819,0 | 168 211,0 | 17,4 |
| 16 | «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | 10017588,0 | 11 679 156,0 | 1661 568,0 | 16,6 |
| 17 | «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 565 705,0 | 648 676,0 | 82 971,0 | 14,7 |
| 18 | «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» | 17 417,0 | 19 556,0 | 2 139,0 | 12,3 |
| 19 | «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы» | 116 823,0 | 121 078,4 | 4 255,4 | 3,6 |
| 20 | «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы» | 1 412,8 | 1 458,0 | 45,20 | 3,2 |
| 21 | «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 146 592,0 | 151 155,0 | 4 563,0 | 3,1 |
| 22 | «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 182,0 | 181,0 | -1,0 | -0,5 |
| 23 | «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | 76 255,0 | 68 319,0 | -7 936,0 | -10,4 |
| 24 | «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» | 224 185,0 | 193 335,0 | -30 850,0 | -13,8 |
| 25 | «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 1 240,0 | 969,00 | -271,0 | -21,9 |
| 26 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | 199 546,0 | 149 139,0 | -50 407,0 | -25,3 |

Фактическое освоение финансовых средств в 2025 году в рамках муниципальных программ составило 27 486,0 млн. руб. или 100,6% от планового объема 27 308,7 млн. руб. (Приложение №1), из них:

- местный бюджет – 97,8% (факт 13 390,4 млн. руб., план 13 697,0 млн. руб.);

- областной бюджет – 96,4% (факт 10 149,9 млн. руб., план 10 524,8 млн. руб.);

- федеральный бюджет – 98,1% (факт 1 062,8 млн. руб., план 1 083,4 млн. руб.);

- внебюджетный источник – 143,9% (факт 2 882,8 млн. руб., план 2 003,4 млн. руб.).

Увеличение объема фактически освоенных внебюджетных средств относительно планового объема обусловлено перевыполнением показателя по внебюджетным расходам на 150,4% в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2028 годы в связи с тем, что что рыночная стоимость приобретаемых молодыми семьями жилых помещений возросла и молодые семьи фактически больше вложили собственных (заемных) средств на приобретение жилья относительно расчетного объема по внебюджетным расходам.

В целом исполнение планового объема бюджетных средств в 2025 году в рамках муниципальных программ составило 97,2% от плана (2024 г. - 94,3%) (без учета средств из внебюджетных источников финансирования).

Уровень исполнения финансовых средств в разрезе программ составил:

22 программы – финансовое исполнение более 90,0%;

4 программы – финансовое исполнение составило менее 90,0%, из них:

- 78,4% – по муниципальной программе «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы»»;

- 72,1% – по муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы»;

- 47,6% – по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы».

- 39,3% – по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы».

Основными причинами отклонений по исполнению бюджетных средств являются:

- экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур (закупок), заключения муниципальных контрактов и уточнений начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК);

- осуществление расходов согласно фактическому объему выполненных работ, оказанных услуг;

- осуществление расходов согласно фактической потребности (количество социальных и иных выплат, потребность учреждений, бесплатное и льготное питание детей);

- нарушение подрядчиками (исполнителями) условий муниципальных контрактов;

- не выделение субсидии областным бюджетом.

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2025 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

- местный бюджет – 48,7%

- областной бюджет – 36,9%;

- федеральный бюджет – 3,9%;

- внебюджетные источники финансирования – 10,5%.

Равнозначное соотношение объемов финансирования местного и вышестоящих бюджетов свидетельствует об активном участии городского округа Тольятти в государственных программах и национальных проектах.

В 2025 году реализация мероприятий и выполнение целевых показателей национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, осуществлялись в рамках следующих муниципальных программ:

- муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы»:

-  национальный проект «Семья»: федеральный проект «Поддержка семьи» (строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне «Северный» (технологическое присоединение к электрическим сетям, системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения); строительство объекта «Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы» (технологическое присоединение к электрическим сетям, системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения));

- национальный проект «Молодежь и дети»: федеральный проект «Все лучшее детям» (проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий общеобразовательных организаций: МБУ «Школа № 21» МБУ «Школа № 26», МБУ «Школа № 70»); федеральный проект «Педагоги и наставники» (финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и обеспечение ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций);

- муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы»:

- национальный проект «Семья», региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (финансовое обеспечение текущего ремонта помещений и материально-технического обеспечения МБУК «Библиотеки Тольятти» и МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», капитального ремонта зданий МАУИ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» и МБУ ДО ДШИ №1; региональный проект «Многодетная семья»; региональный проект «Старшее поколение»; региональный проект «Здоровье для каждого»;

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»:

- национальный проект «Инфраструктура для жизни», региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (финансовое обеспечение проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти);

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы»:

- национальный проект «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий);

- муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»:

- национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (финансовое обеспечение поддержки и продвижения событийного мероприятия (ретро-фестиваль «Жигули» на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова), направленного на развитие туризма в Самарской области);

- муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы:

- национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», региональный проект «Медицинские кадры»;

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы»:

- национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»:

- национальный проект «Инфраструктура для жизни», региональный проект «Жилье».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

городского округа Тольятти.

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы произведена с учетом коэффициентов результативности, отражающих финансовое исполнение, достижение показателей (индикаторов) и выполнение программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации по итогам 2025 года проводилась в отношении 26 муниципальных программ.

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тольятти, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025 – 2029 годы» оценка эффективности реализации за 2025 год не проводилась в связи с отсутствием плановых объемов финансирования и значений показателей на отчетный период.

Коэффициенты результативности:

1. Средний уровень достижения показателей (индикаторов) программных мероприятий за 2025 год по 26 оцениваемым программам составил 96,6% (в 2024 г. - 92,5%), из них:

23 программы – достижение показателей составило более 90,0%;

3 программы – достижение показателей составило менее 90,0%.

2. Средний уровень исполнения финансовых средств в 2025 году в рамках муниципальных программ составил 100,6% от плана (в 2024 г. - 96,4%), в том числе:

22 программы – финансовое исполнение более 90,0%;

4 программы – финансовое исполнение составило менее 90,0%.

3. Уровень исполнения плана реализации мероприятий в целом по всем программам за 2025 год составил 94,6% (в 2024 г. - 92,9%). Всего планировалось к реализации 709 мероприятий, из них исполнено 671.

Результаты оценки эффективности реализации 26 муниципальных программ по итогам 2025 года сложились следующие (Приложение №2):

| Эффективность реализации муниципальных программ за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 программы | эффективная | эффективность от 90,0% и выше |
| 4 программы | удовлетворительная | эффективность от 50,0% до 90,0% |

Основные причины удовлетворительной оценки реализации муниципальных программ:

- 87,2% – по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» удовлетворительная оценка обусловлена освоением не в полном объеме запланированных расходов, что объясняется сложившейся экономией бюджетных средств по итогам проведения электронных аукционов на оказание услуг по установлению фактической площади места размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО) (цена единицы услуги снизилась на 66,4%) и по проведению оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО (цена единицы услуги снизилась на 33,6%). По изготовлению и размещению социальной рекламы остатки средств сложились в результате уточнения НМЦК;

- 79,8% –  по муниципальной программе «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы» удовлетворительная оценка обусловлена освоением не в полном объеме запланированных расходов, что объясняется осуществлением социальных выплат и компенсаций согласно фактической потребности (количеству благополучателей). Ряд выплат имеют заявительный характер. Уменьшение числа выплат или количества благополучателей по ряду мероприятий обусловлено снижением числа детей в связи с демографическим кризисом или переменой места жительства; уменьшением фактических дней посещения детей учебных заведений по причине болезни;

- 76,0% –  по муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» удовлетворительная оценка объясняется исполнением не в запланированном объеме следующих мероприятий:

- по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения отклонение объясняется непринятием 1 заявки от управляющей компании по причине несоответствия требованиям Порядка предоставления субсидий;

- по подготовке проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов (далее – МКД) пандусами и (или) подъемными механизмами отклонение объясняется непринятием заявок (по 2 адресам) на участие в отборе получателей субсидий по причине несоответствия документов требованиям отбора и расторжением договора (по 1 адресу) в связи с отсутствием технической возможности для оборудования подъезда МКД подъёмным механизмом, что сделало подготовку проектной документации нецелесообразной;

- по оборудованию подъездов МКД пандусами и (или) подъемными механизмами отклонение обусловлено: отсутствием заявок от управляющих компаний в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») на оборудование подъездов МКД (по 7 адресам),  отклонением заявок в связи с несоответствием представленных документов требованиям отбора (по 4 адресам); расторжением 8 договоров в связи с необходимостью актуализации проектной документации; уменьшением стоимости работ (по 1 адресу) в связи с тем, что субсидия была предусмотрена с учётом НДС 20%, однако подрядчик применяет ставку НДС 5%, что привело к снижению объёма финансирования.

- 64,5% – по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» удовлетворительная оценка обусловлена реализацией не в полном объеме следующих мероприятий:

- по всем мероприятиям по формированию земельных участков отклонение по освоению финансовых средств объясняется произведенной оплатой выполненных работ по фактически поданным заявкам (мероприятия имеют заявительный характер);

- не утверждено постановлением администрации внесение изменений в документацию по планировке территории для размещения линейного объекта: «Улица Спортивная от улицы Юбилейная до проспекта Степана Разина в Автозаводском районе города Тольятти» в связи с тем, что на конец 2025 года проект постановления проходил процедуру согласования и, соответственно, оплата в 2025 году не произведена (0%).

- по кадастровым работам в целях образования земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка отклонение по финансовому исполнению обусловлено произведенной оплатой подрядчику за фактически выполненные работы;

- не выполнены (0%) мероприятия по строительству сетей водоотведения и линейного сооружения в рамках задачи «Развитие системы водоотведения ливневого стока городского округа Тольятти», что обусловлено не поступлением от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проекта соглашения о предоставлении субсидий.

Показатели конечного результата реализации муниципальных программ.

Одним из критериев эффективности реализации муниципальных программ является выполнение плановых значений показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами (Приложение №3).

Показатели конечного результата отражают не только реализацию муниципальных программ, исполнение поставленных в них целей и задач, но и выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии, национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

По итогам 2025 года основные показатели реализации муниципальных программ (показатели конечного результата) достигли следующего уровня:

- по 173 показателям – исполнение составило от 70,0% до 100,0% и выше;

- по 7 показателям – исполнение менее 70,0%, 4 показателя – не исполнены (0%), из них:

- показатель «Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023 - 2028 годы», исполнен на 66,7% в связи с тем, что из трех запланированных один проект на отчетную дату не был утвержден;

- показатель «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период»,    предусмотренный в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы», выполнен на 50,0%, что объясняется отсутствием заявок от управляющих компаний в ГИИС «Электронный бюджет» на оборудование подъездов МКД (по 7 адресам),  отклонением заявок в связи с несоответствием представленных документов требованиям отбора (по 4 адресам) и расторжением 8 договоров в связи с необходимостью актуализации проектной документации;

- показатель «Количество туристов и экскурсантов, ежегодно посещающих городской округ Тольятти», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», исполнен на 49,6% в связи со сменой подсчета статистических данных по численности турпотока на территории городского округа Тольятти;

- показатель «Количество случаев острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних в городском округе Тольятти (обратный показатель)», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы», исполнен на 42,9%. Рост численности потребителей наркотических средств происходит в связи с увеличением уровня вовлечения в незаконный оборот наркотических средств, производства новых формул наркотиков и низкой обращаемостью с целью пройти курс лечения;

- показатель «Пассажирооборот транспорта общего пользования», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (показатель (индикатор) Стратегии),  выполнен на 39,0%, что объясняется нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутным такси (прекращение работы маршрутов: № 93, 93к, 94, 95,102, 108, 118, 131, 143, 149, 153, 211);

- показатель «Количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД городского округа Тольятти» предусмотренный в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы», выполнен на 23,0%, что объясняется дежурством представителей ДНД в отчетном периоде в большей степени при проведении массовых мероприятий, на которых нарушение общественного порядка не допущено;

- показатель «Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», исполнен на 6,7% в связи с тем, что материальная помощь спонсорами не оказывалась, из внебюджетных средств закуплены палатки, футболки и кепки с логотипами;

- показатели «Спроектировать/построить/ввести в эксплуатацию здания общеобразовательных учреждений», «Спроектировать/построить/ввести в эксплуатацию здания детских садов» предусмотренные в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», не исполнены (0%) по следующим причинам:

по строительству проездов к строящемуся объекту «Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы» обусловлено наступлением неблагоприятных погодных условий и переносом завершения работ на 2026 год;

по строительству объекта «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти» по причине непредоставления актов выполненных строительно-монтажных работ и осуществления строительного контроля; уточнения потребности на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям и необходимости корректировки проектно-сметной документации в связи с изменением законодательства о пожарной безопасности и доступа маломобильной группы населения;

- показатель «Количество уголовных дел, возбужденных дел за совершение коррупционных преступлений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений», предусмотренный  в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», не исполнен (0%) в связи с тем, что в 2025 году в отношении 3 муниципальных служащих администрации возбуждены уголовные дела (исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел);

- по показателю «Численность врачей на 10 000 человек населения» в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы информация по фактическому значению показателя отсутствует (0%).

- по 7 показателям (индикаторам) национального проекта «Здравоохранение», предусмотренным в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы, в соответствии с протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 25.02.2025 отчет не предусмотрен, так как данные показатели с 2025 года из национального проекта исключены.

III. Анализ результатов реализации муниципальных программ по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.

Приоритетное направление «Тольятти – это люди».

Приоритетное направление «Тольятти – это люди» направлено на развитие систем образования, социальной защиты и ведения здорового образа жизни населения. В рамках приоритета решаются вопросы повышения качества образования, демографического развития и увеличения продолжительности активной жизни населения.

В рамках данного направления в 2025 году на территории городского округа Тольятти действовало 7 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом.

1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 95,1% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,4% (план 1 181 898,0 тыс. руб., факт 1 175 245,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,0% (план 1 129 256,0 тыс. руб., факт 1 118 284,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 91,2% (план 3 563,0 тыс. руб., факт 3 251,0 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 109,4% (план 49 079,0 тыс. руб., факт 53 710,0 тыс. руб.).

Из 36 запланированных программных мероприятий выполнено 33 (91,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 95,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- выполнение текущего ремонта помещения МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» (ул. Победы, 5);

- выполнение текущего ремонта отопления, холодного водоснабжения, ливневой канализации, замена окон и дверей, проведение сантехнических работ в помещении МБУДО СШОР № 11 «Бокс» (ул. Ушакова, 64);

- выполнение текущего ремонта санитарно-гигиенических помещений (установка дверей и сантехнических перегородок) в МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки» (ул. М. Жукова, 49);

- выполнение ремонта входной группы, ремонт кровли над центральным входом, замена дверей в раздевалках и душевых в спортивном комплексе «Акробат» МБУДО СШ № 2 «Ювента»;

- выполнение капитального ремонта потолка в бассейне спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»;

- выполнение технического обследования состояния здания МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» (ул. Революционная, 11в) и разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта несущих конструкций здания;

- в МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» (пр-т Степана Разина, 61): ремонт системы холодного водоснабжения, ливневой канализации и горячего водоснабжения в техническом подполье здания; замена сантехнического оборудования, светильников, оконных конструкций; выполнение электромонтажных работ и текущего ремонта в помещениях; ремонт напольного покрытия в актовом зале;

- выполнение текущего ремонта раздевалок, фойе, коридоров в МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» (ул. Коммунистическая, 45б);

- актуализация сметной документации на капитальный ремонт здания спортивного комплекса с получением положительных заключений государственной экспертизы, замена ламп в помещении МБУДО СШОР № 7 им. В. А. Гройсмана (ул. Матросова, 5а);

- выполнение текущего ремонта малого и большого спортивных залов МБУДО СШОР № 8 «Союз» (б-р Буденного, 20);

- выполнение ремонта распределительного узла водонапорной скважины, уличного освещения, колодцев и туалетов, аварийно-восстановительного ремонта электроснабжения и системы водоснабжения, замена 24 деревянных оконных блоков на пластиковые с москитными сетками в 3 домах на территории   базы отдыха «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол»;

-  выполнение ремонта холодильной машины на ледовой арене и замена вентиляторов, ремонт машины для заливки льда, обследование сборных железобетонных навесных панелей ограждения трибун стадиона «Торпедо» МБУДО СШ № 12 «Лада»;

- выполнение работ по монтажу холодильной машины (в том числе приобретение запчастей для холодильной машины), приобретение электротехнического оборудования и сантехнических материалов, текущий ремонт системы отопления, замена светильников на ледовой арене Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- выполнение капитального ремонта кровель на 4 объектах: физкультурно-оздоровительном комплексе «Слон» МБУДО СШ № 2 «Ювента» (ул. Маршала Жукова, 13б), спортивного комплекса «Акробат» МБУДО СШ № 2 «Ювента» (ул. Баныкина, 22а), помещения МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» (ул. Победы, 5), физкультурно-спортивного комплекса «Батут» МБУДО СШОР № 7 им. В.А. Гройсмана (ул. 40 лет Победы, 8);

- реализация двух общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Народный бюджет Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323: проект «Памятный знак «Символ спортивной славы Тольятти» – выполнено благоустройство территории парковой зоны МБУДО СШОР № 10 «Олимп» (Приморский б-р, 49) и проект «Спортивная молодежь - будущее Тольятти» - выполнено восстановление спортивной площадки МБУДО СШОР № 13 «Волгарь (Приморский б-р, 37);

- приобретение основных средств и инвентаря для 5 учреждений: МБУДО СШ № 2 «Ювента» (корт для баскетбола 3х3), МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» (легковой автомобиль «Лада Гранта»), МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» (металлические стеллажи, хозяйственный инвентарь, сушилки для рук, газонокосилка и триммер, радиотелефоны, многофункциональное устройство, снегоуборщик, офисная мебель (столы, шкафы), МБУДО СШ № 9 «Велотол» (прикроватные тумбы, шкафы металлические (хозяйственные и медицинские), обеденные столы, стиральные машины, металлические урны), МБУДО СШОР № 10 «Олимп» (ковры гимнастические, петли для базы трамплинной доски);

- выполнение работ в рамках создания некапитального объекта - быстровозводимой конструкции для организаций отдыха и оздоровления детей в обособленном структурном подразделении (далее – ОСП) базе отдыха «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол»: монтаж ограждения строительной площадки; демонтаж железобетонных фундаментов и ограждений; устройство и прокладка сетей инженерно-технического обеспечения (водопровода хозяйственно-питьевого, водопроводных и канализационных колодцев, водопровода противопожарного, поземных накопительных пожарных резервуаров, канализационных септиков, электричества), и ремонт скважины;

- выполнение работ в целях модернизации узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя на тепловых узлах на 3 объектах: спортивном комплексе «Акробат» МБУДО СШ № 2 «Ювента» (выполнен ремонт узла учёта тепловой энергии и теплоносителя), стадионе «Торпедо» МБУДО СШ № 12 «Лада» (приобретены комплектующие для ремонта тепловых узлов), МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» (разработана проектно-сметная документация на модернизацию теплоузла);

- выполнение работ по спилу и утилизации аварийных деревьев на 5 территориях: МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» (пр-т Степана Разина, 61), МБУДО СШ № 9 «Велотол» (территория ОСП база отдыха «Спартак» и территория велобазы (ул. Академика Вавилова, 64)), МБУДО СШ № 12 «Лада», МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;

- приобретение и монтаж украшений для оформления зданий к праздничным мероприятиям на 9 объектах: спортивной базе МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», физкультурно-оздоровительном комплексе «Слон», спортивном комплексе «Старт», здании МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», физкультурно-спортивном комплексе «Батут», физкультурно-спортивном комплексе «Союз», универсально-спортивном комплексе «Олимп», Дворце спорта «Волгарь» и здании МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;

- приобретение (монтаж) систем кондиционирования в спортивный зал физкультурно - спортивного комплекса «Батут» МБУДО СШОР № 7 им. В. А. Гройсмана;

- выполнение ремонта покрытия футбольного поля стадиона «Труд» МБУДО СШ № 12 «Лада»;

- приведение фасадов 4 объектов и их территорий в нормативное состояние: стадиона «Торпедо», универсального спортивного комплекса «Олимп», Дворца спорта «Волгарь» и здания МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий МБУС ЦФиС для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий по АФК, ЛФК, ОФП с общим охватом участников 175 человек;

- проведение 12 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства: городского турнира по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2024-2025 гг.», городского турнира по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2025-2026 гг.», муниципального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2024-2025 гг., муниципального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2025-2026 гг., турнира городского округа Тольятти по мини-футболу «Большая игра - 2025», турнира городского округа Тольятти по волейболу «Мяч над сеткой - 2025», турнира городского округа Тольятти по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2025», физкультурно-массовых соревнований городского округа Тольятти «Семейные старты - 2025», городского зимнего, весеннего, летнего и осеннего фестивалей в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти 14 муниципальными учреждениями;

- предоставление на безвозмездной основе участникам специальной военной операции и членам их семей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на базе универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУДО СШОР № 10 «Олимп»;

- выполнение муниципального задания 14 муниципальными учреждениями  отрасли «Физическая культура и спорт»: оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, спортивной подготовки по спорту глухих, спортивной подготовки по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых,  с общим охватом обучающихся – 14951 человек и числом лиц, прошедших спортивную подготовку – 12690 человек;

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд МБУДО СШ № 2 «Ювента» с общим охватом зрителей 4690 человек;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и МБУДО СШ № 9 «Велотол», с обеспечением обучающихся в летний период -  9683 человеко/дня подготовки, количество лиц, прошедших спортивную подготовку - 596 человек;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для укрепления материально-технической базы 4 учреждений: МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШ № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;

- направление муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента физической культуры и спорта, финансовых средств, полученных в рамках приносящей доход деятельности, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки;

- приобретение 1920 книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»;

- создание условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на 2 объектах спорта: в МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» (ул. Мира, 158) установлены мнемосхема и указатель звонка вызова персонала, в спортивном комплексе «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» выполнен текущий ремонт пандуса и установлены специальные знаки;

- разработка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на выполнение работ по созданию условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на 2 объектах спорта: МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШОР № 4 «Шахматы»;

- проведение мероприятий по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации на базе учреждений физкультуры и спорта (МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШОР № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 8 «Союз», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 11 «Бокс», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули», МБУС ЦФиС, МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШ № 9 «Велотол»): разработано 8 проектов системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ); на 11 объектах выполнены работы по монтажу АПС и СОУЭ; на 10 объектах выполнены работы по приведению их в нормативное состояние (ремонт и дооснащение пожарной сигнализации, поставка огнетушителей, установка противопожарных дверей, расширение дверных проемов, очистка вентиляционных камер, фильтров, замена напольного покрытия);

- проведение мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований по антитеррористической защищенности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 13 объектах: 2-х лыжных базах МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки» (ул. Жукова, 49; ул. 60 лет СССР, 23), 3-х объектах МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» (ул. Мира, 158; ул. Революционная, 11; пр-т Степана Разина, 61), МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» (ул. Победы, 5), физкультурно-спортивном комплексе «Батут» МБУДО СШОР № 7 им. В. А. Гройсмана, физкультурно-спортивном комплексе «Союз» МБУДО СШОР № 8 «Союз», велобазе МБУДО СШОР № 9 «Велотол» (ул. Строителей, 12а), 3-х объектах МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»  (ул. Баныкина, 9; ул. Ушакова, 40 а; ул. Макарова, 14), МБУС ЦФиС; разработано 6 проектов проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ;

- выполнение спортивных разрядов и званий 4681 спортсменом;

- участие 11994 воспитанников спортивных школ в международных, всероссийских и областных соревнованиях (завоеваны 3889 медалей, из них 1252 золотые, 1269 серебряных и 1368 бронзовых. В составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 151 спортсмен муниципальных спортивных школ, в состав сборной команды Самарской области вошли 1728 спортсменов муниципальных спортивных школ).

Отклонение по исполнению финансовых средств (0,6%), плановых значений показателей (4,6%) и количества мероприятий (8,3%) обусловлено следующим:

- не исполнены показатели по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в 5 мероприятиях муниципальной программы по причине непредоставления подрядчиком документации в установленные муниципальным контрактом сроки, так как разработанная проектно-сметная документация находилась в стадии прохождения государственной экспертизы. Работы не оплачены по разработке проектно-сметной документации:

- на выполнение капитального ремонта фасада здания, систем отопления, вентиляции и кондиционирования спортивного комплекса «Акробат»;

- на выполнение капитального ремонта холодильного оборудования Дворца спорта «Волгарь»;

- на выполнение капитального ремонта холодильного оборудования спортивного комплекса «Кристалл»;

- на создание условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов в спортивном комплексе «Кристалл»;

- на установку системы АПС и СОУЭ во Дворце спорта «Волгарь»;

- отклонение по исполнению финансирования по ряду мероприятий, обусловлено:

- полученной экономией средств по результатам проведенных закупок конкурентным способом;

- осуществлением расходов (выплат) по фактически сложившейся потребности учреждений;

- уточнением сметного расчета на выполнение работ;

- неисполнением подрядчиками условий контрактов;

- увеличением фактического объема расходов за счет внебюджетных средств от запланированного объема (исполнение 109,4%) по мероприятию «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности», что объясняется увеличением потребности учреждений в приобретении основных средств и затрат на содержание имущества.

2) Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2028 годы, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3155-п/1.

Целью муниципальной программы является реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 119,5% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 197,7% (план 1 121 918,43 тыс. руб., факт 2 218 444,41 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,9% (план 139 453,00 тыс. руб., факт 139 257,62 тыс. руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 216 385,43 тыс. руб., факт 216 082,88 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 99,9% (план 36 833,02 тыс. руб., факт 36 781,52 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 250,4% (план 729 246,98 тыс. руб., факт 1 826 322,39 тыс. руб.).

Из 6 запланированных программных мероприятий выполнено 6 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование в 2025 году списка молодых семей – участников государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», изъявивших желание получить социальную выплату в 2026 году, в который включены 1015 молодых семей;

- выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 490 молодым семьям при оказании содействия за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

- предоставление 1470 консультаций гражданам по вопросам реализации программы;

- издание 8 муниципальных правовых актов (далее – МПА) в рамках методического сопровождения муниципальной программы и размещение 10 информационных материалов о реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (далее – СМИ);

- предоставление 30 отчетов и сведений банками, уполномоченными обслуживать средства социальных выплат.

Увеличение объема освоенных внебюджетных средств относительно планового объема в муниципальной программе на 150,4% обусловлено тем, что рыночная стоимость приобретаемых молодыми семьями жилых помещений возросла. Молодые семьи фактически больше вложили собственных (заемных) средств на приобретение жилья относительно расчетного объема по внебюджетным расходам.

Все мероприятия, финансовое обеспечение и показатели выполнены в полном объеме.

3) Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.

Целью муниципальной программы является   обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти с учетом реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Молодежь и дети», «Семья».

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 98,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 96,0% (план 12 613 244,2 тыс. руб., факт 12 106 160,2 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 97,3% (план 4 026 813,4 тыс. руб., факт 3 916 152,6 тыс. руб.);

- областной бюджет – 97,8% (план 6 862 886,4 тыс. руб., факт 6 708 562,5 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 97,4% (план 789 456,2 тыс. руб., факт 768 971,0 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 76,3% (план 934 088,2 тыс. руб., факт 712 474,1 тыс. руб.).

В соответствии с уведомлениями министерства финансов Самарской области (от 15.12.2025 № 710-2-073-030200, от 26.12.2025 № 710-2-078-030200) и приказами департамента финансов администрации (от 22.12.2025 № 1060-пк/2.1, от 22.12.2025 № 1061-пк/2.1, 24.12.2025 № 1072-пк/2.1, от 30.12.2025 № 1129-пк/2.1) уменьшена сумма межбюджетного трансферта на 22 998,0 тыс. руб. В связи с окончанием календарного года вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти не рассматривался.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы, без учета средств вышестоящих бюджетов, фактически не поступивших в бюджет городского округа Тольятти, составил 12 590 246,2 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы без учета средств вышестоящих бюджетов, фактически не поступивших в бюджет городского округа Тольятти – 96,2%.

Из 165 запланированных программных мероприятий выполнено 160 (97,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,8%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми муниципальными дошкольными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность с общим охватом 14363 человека;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода за детьми, реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципальными общеобразовательными учреждениями с общим охватом 89366 человек;

- предоставление дополнительных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования с общим охватом 48254 человека (143215 человеко-час);

- реализация образовательных программ муниципальными организациями, осуществляющими обеспечение образовательной деятельности;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием и в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- получение разрешения на строительство от 22.09.2025 № 63-09-103-2025 по объекту муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти. Ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации. Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, на подключение к сетям электроснабжения, системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на авторский надзор (сроки исполнения 2026-2027 гг.);

- получение разрешения на строительство от 07.08.2025 № 63-09-87-2025 (срок действия до 07.06.2026) по объекту «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти». Заключены муниципальные контракты (срок исполнения 2026 - 2027 гг.) на выполнение строительно-монтажных работ, стройконтроль, подключение к сетям электроснабжение, системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, авторский надзор;

- получение разрешения на строительство от 05.08.2025 № 63-09-85-2025 (срок действия до 05.04.2026) по объекту «Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения». Заключены муниципальные контракты (срок исполнения 2026 - 2027 гг.) на выполнение строительно-монтажных работ, стройконтроль, подключение к сетям электроснабжение, системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, авторский надзор. Произведено ограждение земельного участка, планировка земельного участка, геодезическая разбивка котлована. В процессе выполнения произведено обустройство строительного городка, монтаж временных дорог из плит;

- строительная готовность проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти» составляет 90,0%, завершение работ планируется в 2026 году. Заключены муниципальные контракты на строительный контроль, авторский надзор, технологическое присоединение к электрическим сетям;

- техническое инструментальное обследование специализированными организациями зданий 9 муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ) (МБУ «Школа № 18», МБУ «Школа № 41», МБУ «Школа № 70», МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка», МБУ детский сад № 138 «Дубравушка», МБУ детский сад № 162 «Олимпия»; МБУ детский сад № 147 «Сосенка», МАООУ Пансионат «Звездный»);

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий 9 МОУ (МБУ «Школа № 25»; МБУ «Школа № 90»; МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок»; МБУ детский сад № 43 «Гнездышко»; МАОУ детский сад № 69 «Веточка»; МАОУ детский сад № 80 «Песенка»; МБУ детский сад № 125 «Росточек»; МБУ детский сад № 196 «Маячок»; МБУ детский сад № 197 «Радуга»);

- выполнение капитального ремонта кровли в 15 МОУ;

- замена оконных блоков в 38 МОУ;

- выполнение капитального ремонта спортивных залов в 2 МОУ (МБОУ ДО «ДДЮТ», МБУ «Школа № 31»);

- выполнение капитального ремонта асфальтового покрытия в 3 МОУ (МБУ детский сад № 84 «Пингвин», МБУ «Школа № 70», МБУ «Школа № 21»);

- устройство теневых навесов на территориях 2 МОУ (МБУ детский сад № 84 «Пингвин», МБУ детский сад № 93 «Мишутка»);

- выполнение капитального ремонта АПС И СОУЭ в 15 МОУ;

- выполнение капитального (или текущего) ремонта зданий (включая строительный контроль) и благоустройство прилегающей территории в 31 МОУ;

- выполнение капитального (или текущего) ремонта зданий и оснащение помещений в 22 МОУ в целях приведения в соответствие с нормативными требованиями (текущий ремонт и замена уличного и внутреннего освещения, замена напольного покрытия и дверей, ремонт крылечек и веранд, замена и ремонт инженерных сетей, установка поручней и пожарных лестниц, устройство откатных автоматических ворот);

- проведение в 7 МОУ капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых МОУ, а также благоустройство прилегающей территории;

- проведение капитального ремонта 16 пищеблоков МОУ;

- устройство спортивных площадок в 6 МОУ (МБУ «Школа № 3», МБУ «Школа № 15», МБУ «Школа № 21», МБУ «Гимназия № 39», МБУ «Школа № 93», МАОУ ДС № 120 «Сказочный»);

- оснащение 129 МОУ основными средствами, материальными запасами, из них 104 МОУ за счет внебюджетных источников финансирования согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности;

- оснащение 4 медицинских кабинетов и 128 кабинетов, в которых обеспечена возможность изучать учебные предметы «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (технология)»;

- устройство пандусов и приспособлений входных групп в 6 дошкольных образовательных учреждениях (МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», МБУ детский сад № 45 «Яблонька», МБУ детский сад № 48 «Дружная семейка», МБУ детский сад № 50 «Синяя птица», МАОУ детский сад № 80 «Песенка», МБУ детский сад № 90 «Золотое зернышко»);

- обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания: дооснащение системами видеонаблюдения на 19 объектах МОУ; оснащение въезда на объект воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию в 32 МОУ; оборудование контрольно-пропускным пунктом при входе (въезде) на территорию 4 МОУ и оборудование помещения для охраны на 1-ом этаже зданий 3 МОУ; оснащение системами охранной сигнализации зданий 40 МОУ; оснащение наружным освещением в 9 МОУ;

- приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышение энергетической эффективности зданий в 9 МОУ (обслуживание и установка приборов учета тепла);

- осуществление расходов за счет внебюджетных средств в МОУ: оплата коммунальных услуг, содержание зданий и помещений в соответствии с требованиями технического регламента, выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований трудового законодательства к условиям организации рабочих мест, обучения и отдыха обучающихся, выполнение предписаний контролирующих органов;

- оснащение 4 МОУ (МБУ детский сад № 22 «Лучик», МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок», МБУ «Школа № 91», МБОУ ДО «Планета») оборудованием для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;

- создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов: устройство пандусов и приспособлений входных групп в 8 МОУ (МБОУ «Гимназия № 9», МБУ «Школа № 10», МБУ «Лицей № 19», МБУ «Школа № 43», МБУ «Школа № 61», МБУ «Школа № 70», МБУ «Школа № 86», МБУ «Школа № 91»);

- проведение капитального ремонта в 2 МОУ: МАООУ «Пансионат «Радуга» (ремонт столовой и 5 санузлов); МБОУДО «Центр Гранит» (ремонт наружной сети видеонаблюдения в загородном лагере);

- оснащение оборудованием пищеблоков 49 МОУ: 25 школ, 23 детских садов, МАООУ Пансионат «Звездный» (закупка кондитерских столов, пищеварочных котлов, жарочных шкафов, холодильного оборудования, пароконвектоматов, овощерезательных машин);

- оснащение зданий (объектов, территорий) 5 муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности (МБУ «Школа № 1», МБУ «Школа № 3», МБУ «Лицей № 67», МБУ «Школа № 73», МАОУ детский сад № 210 «Ладушки»);

- монтаж гирлянд и украшений в 2 МОУ (МБУ «Школа № 13», МБУ «Школа № 16»);

- проведение мероприятий в целях софинансирования проектов-победителей в конкурсе грантов ПАО «Татнефть». В номинации «Развитие территории и экология/Инфраструктура» с проектом на строительство многофункционального учебно-тренировочного комплекса «Городок безопасности жизнедеятельности» МБУ «Школа № 26» стала победителем конкурса;

- осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем проведения капитального ремонта (МАООУ Пансионат «Радуга»), в том числе формируемых за счет субсидий из федерального бюджета;

- спил аварийно-опасных деревьев и устранение сухостоя на территориях 56 МОУ (31 школа, 19 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования, МАООУ «Пансионат Радуга», МАООУ Пансионат «Звездный»);

- проведение мероприятий по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет в 3 МОУ (МБУ «Школа № 45», МБУ «Школа № 93», МБУ детский сад № 138 «Дубравушка»);

- организация и проведение циклов мероприятий:

цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей: региональный и городской этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников; городской  праздник «Медалист-2025»; городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку»; областной конкурс исследовательских проектов «Взлет»; профильная смена «Бизнес-погружение»; Всероссийская открытая олимпиада школьников «Наше наследие»; учебно-тренировочные сборы для учащихся, ставших победителями и призерами окружного этапа всероссийской олимпиады школьников, конкурсы исследовательских работ «Я-исследователь» и проектно-исследовательских работ обучающихся 2-4 классов «Старт»; фестиваль искусств «Творчество без границ»; профильная смена «Выездная загородная экологическая школа»; проект «Мир искусства детям»; игра «Погружение в профессию»; городская Спартакиада технического творчества; конкурс-фестиваль народного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Красно-белый кот»; фестиваль литературного творчества «Веснушки»; городские и региональные этапы Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения «Зеркало»; марафон «Академия технического творчества»; городской фестиваль «Семейные традиции»;  фестиваль детского творчества «Талантливые дошколята»; областной музыкальный конкурс «Папа, мама, я - поющая семья»; городской конкурс чтецов «Лучики поэзии»; городская акция «Неделя семейного чтения»; городской конкурс по творческому моделированию «Конструкторские идеи»;  городской экологический фестиваль «Мини-мистер и мисс Экология»; городской смотр-конкурс «Дошколята - защитники природы»; городской фестиваль «ТLT.ТехноФЕСТ»; городские мероприятия, посвященные проведению Десятилетия детства (День защиты детей, День города, День знаний, проект «Выходные Тольятти»); городской конкурс «Детская мастерская ЭкоРоботов»; городской конкурс по ранней профориентации детей дошкольного возраста «Радуга профессий»; городской фестиваль технического творчества дошкольных образовательных учреждений «Вместе в будущее»; профильные смены для обучающихся профильных педагогических и инженерных классов; территориальный этап регионального Чемпионата «Будущие профессионалы 5+»; сопровождение реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти»;

цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся: городской конкурс «Мы выбираем здоровье»; городская акция «За жизнь без барьеров»; общегородская 65-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне; городской конкурс-фестиваль Юных инспекторов движения «ЮИД – за безопасный мир»; акция «Учись быть пешеходом»; конкурс «Папа, мама, я - знающая ПДД семья»; городской конкурс «Безопасное колесо»; мероприятие «Академия ПДД»; муниципальный и региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; муниципальный этап соревнований школьных спортивных клубов; обеспечение участия в региональных этапах конкурсов и соревнований спортивной направленности; городской конкурс семейных историй «Безопасный мир»; городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный перекресток»; городской смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек»; городской шахматный турнир «Волшебная пешка»; спортивные соревнования «Веселые старты»; соревнования по спортивному ориентированию «Солнечный ориентир»; городской фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют»; спортивные соревнования «Семейная спартакиада»; фестиваль дошкольных образовательных организаций «Здоровое питание - здоровые дети»; городские соревнования среди команд дошкольных образовательных организаций «Лыжные старты»; городские соревнования по футболу среди дошкольных образовательных организаций; Спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья; городское мероприятие «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; городской конкурс по становлению у дошкольников ценностей здорового образа жизни «Здоровячок»; городской смотр-конкурс «Лучший зимний дворик»; городское мероприятие на площадках всех школ «Посвящение в Юные пешеходы»;

цикл мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи: городские соревнования патриотических объединений «Школа безопасности» и «Юный спасатель»; учебные военные сборы учащихся (юношей) 10 классов; поисково-исследовательская экспедиция школьников «Наш Тольятти - моя малая Родина»; месячник патриотического движения «Я - патриот России!»; городское соревнование по пулевой и кроссовой стрельбе;  городской конкурс «Лучшее детское объединение»; профильная смена органов ученического самоуправления; конкурс социальных проектов «Гражданин»; фестиваль «Дружба народов Поволжья»; городской конкурс волонтерских объединений учащихся «Спешите делать добрые дела»; военно-спортивная игра «Зарница»;  городские этапы региональных конкурсов патриотической направленности; городское мероприятие «Кадетский бал»; участие местного отделения Общероссийского общественно-государственного Движения детей и молодежи «Движение Первых» в областных слетах, сборах, форумах;  городской конкурс «Лучший сайт школьного музея 2025 года»; научно-практическая конференция «Служение Отечеству»; городские конкурсы «Музей для детей», «Легенды Жигулей»;

цикл мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: XV городской Форум родителей «Родители в центре внимания: знания, практика, поддержка»; окружные родительские собрания по актуальным вопросам обучения и воспитания; «Родительский университет»; конкурс «Мама, папа, я - новогодняя семья»; общественный проект «Родители - ЗА безопасное детство!»;

цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса: торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя; окружной этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям», городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: «Учитель года-2025», «Воспитатель года-2025», Августовская педагогическая конференция; городской конкурс «Детский сад года»;  Фестиваль талантов коллективов образовательных учреждений «Радуга талантов»; подготовка управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений; повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреждений в части использования ИК-технологий;  педагогический фестиваль «Под крылом Синей птицы»;  праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников»;

- повышение квалификации педагогическими работниками общеобразовательных учреждений по программам «Школа современного учителя», а также обучение по программам, вошедшим в Федеральный реестр с учетом профессиональных дефицитов;

- осуществление непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическими работниками с использованием именного образовательного чека посредством системы АИС «Кадры в образовании» на базе МАОУ ДПО ЦИТ;

- проведение независимой оценки профессиональной квалификации 40 педагогов, и оценки предметных компетенций 195 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

- повышение квалификации педагогическими работниками общего образования (10,0% от общего числа педагогов общего образования) в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна»;

- реализация инновационных программ и проектов МОУ;

- организация методического сопровождения окружных сетевых предметных методических объединений (школьных и педагогических работников) в 80,0% общеобразовательных;

- предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме;

- организация и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с общим охватом 674 человека;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 2979 человек;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания 2658 учащимся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - СОНКО), на осуществление ими уставной деятельности в сфере дошкольного образования, с охватом 8342 детей;

- реализация 25 мероприятий СОНКО, осуществляющими деятельность в сфере образования, способствующую реализации программы;

- возмещение затрат на предоставление питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе учреждений, с охватом 13722 человека;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, с охватом 27620 человек;

- возмещение затрат по обеспечению одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, с охватом 1 421 человек;

- предоставление субсидий на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, в МОУ, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, с охватом 887 детей;

- предоставление субсидий СОНКО, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, с охватом 422 детей;

- возмещение затрат на обеспечение второго приема бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, с охватом 1134 человек;

- возмещение затрат на обеспечение одноразовым питанием детей из многодетных семей, обучающихся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти, с охватом 3793 человека;

- предоставление ежемесячных выплат: за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений; советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций; педагогическим работникам, в возрасте не старше 35 лет, муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений в размере 10,0 тыс. руб.; педагогическим работникам, работающим в МОУ, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 7,5 тыс. руб.; педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в размере 5,7 тыс. руб.; педагогам-психологам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, в размере 5,0 тыс. руб.; педагогическим работникам МОУ на оплату жилого помещения; матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;

- предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

- предоставление денежных выплат 12 выпускникам педагогических классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти, обучающимся по очной форме обучения по педагогическим направлениям подготовки в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Самарской области, и заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования с муниципальной образовательной организацией, расположенной на территории городского округа Тольятти;

- оплата дополнительных ставок тьюторов в целях обеспечения условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра;

- обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» городского округа Тольятти.

Отклонение по исполнению финансовых средств (4,0%) и показателей (0,2%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятиям по выполнению муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями городского округа Тольятти отклонение по исполнению финансовых средств (0,9% и 0,6% соответственно) и фактическому количеству детей (1,3% и 0,6% соответственно) от плановых значений обусловлено уменьшением числа детей в связи со сменой места жительства (выезд за пределы города, региона, переход дошкольников в детские сады АНО ДО Планета детства «Лада», поступлением учащихся в учреждения среднего профессионального образования (училища, колледжи, техникумы);

- по мероприятию «Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне «Северный» Центрального района городского округа Тольятти», исполнение финансовых средств (79,3%) и показателя (96,6%) не в полном объеме связано с уточнением потребности на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям. Ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации;

-  по мероприятию «Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы», исполнение средств (88,5%) и показателя «степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ» (90,0%) не в полном объеме, соответственно невыполнение (0%) показателя «протяженность подъездных дорог к объекту образования» обусловлено наступлением неблагоприятных погодных условий, в связи с чем завершение работ перенесено на 2026 год;

- по мероприятию «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти», исполнение финансовых средств (67,9%) и показателя «Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ» (74,1%) не в полном объеме объясняется:

непредоставлением актов выполненных строительно-монтажных работ и осуществления строительного контроля;

уточнением потребности на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям;

необходимостью корректировки проектно-сметной документации по причине внесения изменений в законодательство по пожарной безопасности и доступа маломобильной группы населения. Срок получения нового положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации - 2026 год;

- по мероприятию «Проектирование и строительство объекта «Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения»» исполнение финансовых средств (98,8%) не в полном объеме объясняется непоступлением проекта договора от ПАО «Ростелеком» на технологическое присоединение объекта к сети электросвязи. Кроме того, подрядчик подал документы в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на повторную государственную экспертизу проектно-сметной документации. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы – 2026 г. Показатель «Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ» составил 25,0% или 131,6% от планового значения (19,0%). Произведено ограждение земельного участка, планировка земельного участка, геодезическая разбивка котлована. В процессе выполнения: обустройство строительного городка, монтаж временных дорог из плит;

- по мероприятию «Оснащение Центра по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» исполнение финансовых средств (86,2%) и показателя (80,0%) в меньшем объеме объясняется поздним заключением договора одним из учреждений;

- мероприятия «Научно-практическая конференция «Старт в медицину»», «Городской фестиваль-конкурс «Театральная мозаика»» и «Соревнования среди дошкольных образовательных организаций «Малые спортивные игры»» не проводились (0%), что объясняется изменением периодичности их проведения (мероприятия не требуют финансовых затрат);

- незначительные отклонения значений показателей или сумм финансирования по ряду мероприятий объясняется остатками средств или образовавшейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур, закупок и произведенными расходами согласно заявочным и фактическим потребностям, оплатой в соответствии с принятыми к учету документам.

4) Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.12.2023 № 3427-п/1

Целью муниципальной программы является совершенствование в городском округе Тольятти системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 94,3% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 94,2% (план 1 458,0 тыс. руб., факт 1 374,0 тыс. руб.). Финансирование программы осуществлялось из средств местного бюджета.

Из 42 запланированных программных мероприятий выполнено 38 (90,5%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 96,6%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение социологических исследований «Наркотикам - нет!» с участием 1000 респондентов;

- проведение социологического исследования «Здоровый образ жизни» с участием 800 респондентов;

- проведение совместно с У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) мониторинга социальных сетей с целью выявления сайтов и страниц, содержащих информацию по распространению наркотических средств и одурманивающих веществ. В 2025 году проведено 133 мероприятия, выявлено 8 сайтов в сети Интернет;

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти путем: размещения 150 тематических выпусков и публикаций; 3 выступлений на радио; 2 выступлений на телевидении;

- организация совместно с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД»), У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) 2 пресс-конференций, посвящённых темам профилактики наркомании в молодежной среде и ситуации с наркозависимостью в Тольятти;

- проведение совместно с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 24 мероприятий по информированию населения о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений;

- разработка и изготовление 3 баннеров антинаркотической направленности;

- изготовление 8000 информационных буклетов, 2000 листовок, 460 плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи;

- трансляция аудио и видео роликов антинаркотической направленности - 3 аудиоролика транслировались на 6 радиостанциях (Европа Плюс, Ретро FM, Новое радио, Studio 21, Радио 7, Калина Красная); 4 видеоролика транслировались на жидкокристаллических мониторах на 10 площадках («Русь-на-Волге»; «Спорттаун»; «Вега»; «Космос»; «Аэрохолл»; «Алтын»; «Малина»; «Миндаль» (ул. 70 лет Октября, ул. Юбилейная, ул. Мира);

- изготовление и размещение 100 плакатов по антинаркотической пропаганде в пассажирском транспорте, на предприятиях потребительского рынка;

- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (проведение антинаркотических, профилактических мероприятий) в целях выявления, предупреждения и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также повышения уровня информированности населения по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. За период проведения акции в 2025 году от граждан поступило 56 обращений о фактах распространения и употребления наркотических средств, 97 сообщений о происшествиях;

- организация и проведение, в том числе совместно с У МВД России по г. Тольятти,  ГБУЗ СО «ТНД», (по согласованию) правовой пропаганды и информационно-просветительской работы на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических средств, в том числе курительных смесей, предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским употреблением наркотических средств. Проведено 1243 мероприятия для 30859 обучающихся и 524 мероприятия для 5400 родителей;

- проведение профилактической работы с несовершеннолетними в летних оздоровительных лагерях, группах кратковременного пребывания, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании: цикла мероприятий, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) с участием 11 607 человек и 35 профилактических мероприятий, в группах дневного пребывания с общим охватом 1 499 человек;

- проведение совместно с ГБУЗ СО «ТНД» профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в рамках приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.04.2025 № 256-н  с общим охватом 696 обучающихся;

- проведение совместно с УМВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД» 476 рейдов (проверок) в местах массового отдыха молодежи (развлекательных заведениях) с целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ или совершающих правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. При проверке мест концентрации несовершеннолетних, фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено;

- выполнение работ по уничтожению незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений. Было выявлено и уничтожено 1220 кв. м дикорастущей конопли;

- проведение 26 мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания (незаконных посевов) наркосодержащих растений. В процессе мониторинга территорий выявлено и уничтожено 2192 куста дикорастущей конопли на 173 кв. м;

- проведение 195 обследований территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Фактов наличия дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено;

- размещение на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти 305 информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании;

- организация и проведение совместно с ГБУЗ СО «ТНД» (по согласованию) профилактических мероприятий, посвященных «Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня», с охватом 41276 учащихся 5 – 11 классов   общеобразовательных учреждений и 5361 учащегося учреждений среднего – профессионального образования, получающих среднее общее образование;

- проведение акции – декадник «Красная лента», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Проведено 21 мероприятие с охватом 327 человек: беседы с показом видеороликов и игры, направленные на профилактику социальных заболеваний;

- проведение открытых Кубков городского округа Тольятти по традиционному Фудокан – Шотокан каратэ-до «В здоровом теле – здоровый дух», с участием 170 человек и по спортивной борьбе «Спорт против наркотиков» с участием 197 человек;

- организация и проведение конкурса эскиза антинаркотической направленности для размещения на рекламных конструкциях города среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, профессиональных бюджетных учреждений с участием 44 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет;

- проведение совместно с филиалами по Комсомольскому, Центральному, Автозаводскому районам города Тольятти Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области»  работы по информированию лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов. Всего охвачено профилактическими мероприятиями 3326 осужденных;

- показ спектакля на антинаркотическую тему «Разбивая стекло» В. Ливанов», 4 показа с охватом 377 зрителей;

- проведение МБУК «Библиотеки Тольятти» циклов мероприятий антинаркотической направленности: цикла профилактических бесед «Опасные забавы» (12 мероприятий с охватом 300 человек); православных лекториев по приобщению подрастающего поколения к православной культуре и традициям (29 мероприятий с охватом 1156 человек); цикла творческих мастерских в рамках профориентации подростков «Мечтай без наркотиков» (26 мероприятий с общим охватом 378 человек)

- проведение на базе Модельной центральной библиотеки им В.Н. Татищева кольцевой книжной выставки «Азбука безопасности» с целью профилактики антинаркотической пропаганды среди молодого населения города (14 мероприятий с охватом 1794 человека);

- проведение МБУК «Досуговый центр «Русич» акций против пагубных привычек, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом: «Молодежь против СПИДа», «ВИЧ и СПИД: что с этим делать?», «ВИЧ: знать, чтобы жить» (3 мероприятия с охватом 475 человек);

- создание совместно с У МВД России по г. Тольятти базы данных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, подростков из наркозависимых семей. За 2025 год на учет поставлено 11 родителей причастных к незаконному обороту наркотиков, проведены 604 профилактических мероприятия;

- поощрение педагогов и специалистов, реализующих профилактические проекты и представившие их на конкурсе «Лучшая практика образовательных учреждений в системе профилактики наркомании среди несовершеннолетних и формирования навыков здорового образа жизни»;

- размещение МБУ ММЦ «Шанс» в интернет сайте «Расскажи, где торгуют смертью?»  актуальной информации по профилактике наркомании, телефона горячей линии единого экстренного канала помощи и телефонов доверия для детей и подростков;

- обеспечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, бесплатными билетами на экскурсии (показы музейных предметов) в муниципальных музеях городского округа Тольятти в целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди несовершеннолетних (в установленные учреждениями дни) (12 мероприятий);

- организация и проведение ГБУЗ СО «ТНД» (по согласованию) обучающих семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти с общим охватом 216 человек;

- размещение на официальном портале администрации реестра СОНКО, осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, на территории Самарской области;

- проведение социально-психологического тестирования 26217 обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Группа риска по городскому округу с высокой вероятностью рискового поведения (в том числе аддиктивного) составила – 2011 человек, из них 395 – с высочайшей вероятностью рискового поведения;

- прохождение 760 наркозависимыми лицами в 2025 году курса реабилитации; количество наркозависимых, нуждающихся в прохождении диагностики, лечения, реабилитации по решению суда, в 2025 году составило 1572 человека (согласно сведениям ГБУЗ СО «ТНД»).

Отклонение по исполнению плановых значений показателей (3,4%) и финансовых расходов (5,8%) в муниципальной программе обусловлено следующим:

- по мероприятию «Проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по традиционному Фудокан – Шотокан каратэ-до «В здоровом теле – здоровый дух» отклонение по исполнению показателя (50,0%) обусловлено отсутствием учащихся в образовательных учреждениях в момент проведения мероприятий;

- по мероприятию «Сопровождение МБУ ММЦ Шанс сайта по предоставлению социально - психологических услуг населению в трудных жизненных ситуациях» предусмотренный объем финансовых расходов не освоен (0%) в связи с отсутствием у муниципального учреждения полномочий на финансирование сопровождения сайта;

- по мероприятию «Поощрение педагогов и специалистов, реализующих профилактические проекты» отклонение по исполнению финансовых средств и показателя (33,0%) обусловлено меньшим количеством победителей конкурса;

- в виду отсутствия информации о прохождении гражданами лечения от наркомании и завершивших программы медицинской и (или) социальной реабилитации исполнение показателя по мероприятию «Разработка и реализации мероприятий совместно с Территориальным отделом занятости населения г. о. Тольятти и м. р. Ставропольский по трудоустройству лиц, прошедших лечение от наркомании и завершивших программы медицинской и (или) социальной реабилитации» составило 0%.

5) Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2021 № 3119-п/1.

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 99,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,0% (план 228 395,0 тыс. руб., факт 226 005,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,0% (план 227 645,0 тыс. руб., факт 225 300,0 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 94,0% (план 750,0 тыс. руб., факт 705,0 тыс. руб.).

Из 17 запланированных программных мероприятий выполнено 17 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,98%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» принято и отработано 2180 вызовов. Единой дежурно-диспетчерской службой (далее - ЕДДС) принято 112356 звонков, оперативная группы ЕДДС выезжала 102 раза на различные аварии и происшествия;

- участие в мероприятиях по: проверке готовности сил и средств гражданской обороны (далее - ГО), выполнению Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию Защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), и проведение технической экспертизы состояния ЗС ГО;

- проведение обследований заглубленных помещений подземного пространства 1854 МКД и 25 гаражно-строительных кооперативов для укрытия населения городского округа Тольятти, розданы информационные таблички «Укрытие» и указательные стрелки (3741 штука), самостоятельно размещено на территории 976 МКД;

- распространение среди населения, учреждений и организаций городского округа Тольятти 5400 памяток по гражданской обороне;

- проведение оценки готовности 21 муниципального учреждения (зданий, сооружений) городского округа Тольятти в области ГО и защиты от ЧС с осуществлением контроля над устранением выявленных в ходе проверок недостатков;

- участие в проведении Всероссийской штабной тренировки «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации», организация практических мероприятий по ГО, проводимых в ходе штабной тренировки;

- проведение эвакуации рабочего персонала, материальных и культурных ценностей организации;

- проведение проверки готовности комплексных систем связи и оповещения ГО (с запуском электрических сирен);

- приведение в готовность ЗС ГО и аварийно-спасательного формирования;

- развертывание и подготовка к работе: пункта специальной обработки техники, поста радиационного и химического наблюдения городского округа Тольятти, пунктов временного размещения городского округа Тольятти; запасного пункта управления;

-  проведение в общеобразовательных учреждениях открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности с проведением тренировок по эвакуации и защите детей, персонала от чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий, обеспечивающих повышение готовности органов управления, сил ГО и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) городского округа Тольятти в рамках повседневной деятельности;

- создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти (приобретены: медицинский инвентарь, продовольствие, предметы первой необходимости, песок, щебень, нефтепродукты);

- создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти (приобретены: моторы лодочные, помпы, рукава всасывающие, шлемы и подшлемники защитные, обувь, батарейки, бензопилы, обновлены травматологические укладки и индивидуальный рацион питания (сухой паек);

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами, использование цифрового канала связи для организации дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа Тольятти;

- приобретение и установка программного обеспечения «Лесохранитель» для 12 действующих видеокамер (в том числе приобретение 2 дополнительных видеокамер) с автоматическим режимом просмотра лесных массивов городского округа, с целью раннего обнаружения лесного пожара;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности путем распространения 13694 памяток с общим охватом 13700 человек;

- дежурство мобильной группы (4392 машино-часов) в целях осуществления выездов в лесные кварталы Тольяттинского лесничества, на полигоны, места несанкционированного размещения отходов, в том числе в районе кладбищ, на участки, заросшие бурьяном и сухостоем;

- организация 10 постоянно действующих постов охраны леса, услуги частной охраны (патрулирование). Время патрулирования на один пост составило 1778 человеко-часов;

- устройство противопожарных минерализованных полос (опашка 30,8813 га) вокруг городского округа Тольятти;

- проведение 4 мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (техническое обслуживание системы АПС и СОУЭ) в зданиях администрации (монтаж АПС, приобретение или перезарядка огнетушителей, поверка пожарных кранов, разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС и СОУЭ);

- реализация 14 программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС;

- повышение квалификации 1130 человек (898 человек – на безвозмездной основе, 232 человека – на платной основе) - слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в области ГО и ЧС;

- разработка учебно-методического материала для проведения занятий и зачетов по 52 темам, реализующих программы повышения квалификации;

- опубликование 10 информационных материалов по безопасности жизнедеятельности на официальном портале администрации;

- выполнение мероприятий по оформлению и оснащению 4 учебных кабинетов МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» (приобретение учебных пособий), а также оснащению учебного процесса (приобретение 1094 удостоверения, 36 клеевых карандашей);

- разработка электронного программного материала для обучения и контроля знаний слушателей в объеме более 500 листов, позволяющего слушателю дистанционно по индивидуальному плану осуществлять обучение по любой реализуемой программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (0,1%) и показателей (0,02%) обусловлено сложившимися по ряду мероприятий свободными ассигнованиями, экономией или остатками средств после заключения муниципальных контрактов, закупки товара или оплаты по фактической потребности в оказании услуг.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

6) Муниципальная программа «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.10.2024 № 1958-п/1.

Целью муниципальной программы является содействие ведению государственной политики по сохранению населения, повышению благополучия людей и поддержке семьи, традиционных семейных ценностей.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 79,8% - удовлетворительная реализация программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы -  78,4% (план 121 078,4 тыс. руб., факт 94 947,8 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 74,1% (план 94 703,8 тыс. руб., факт 70 144,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 94,0% (план 26 374,6 тыс. руб., факт 24 803,8 тыс. руб.).

Из 28 запланированных программных мероприятий выполнено 21 (75,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 83,2%.

Основные результаты реализации программных мероприятий:

- ведение специализированного раздела на официальном сайте администрации, посвященного материалам о мерах социальной поддержки, направленным на стимулирование рождаемости и многодетности;

- направление 4 материалов в отношении 28 кандидатур из числа жителей городского округа Тольятти для выдвижения на награждение: наградами Самарской области, Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами за заслуги, связанные с укреплением института семьи и воспитанием детей;

- взаимодействие с Управлением записи актов гражданского состояния Самарской области в части организации 1 мероприятия, направленного на сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях;

- приобретение товаров, работ, услуг, связанных с проведением 3 праздничных мероприятий при участии департамента социального обеспечения администрации: фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебряная птица» и мероприятий, посвященных Международному Дню семьи и Дню матери;

- проведение 2 мероприятий «Акция «Счастье в дом», направленных на пропаганду семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- размещение 4 информационных материалов в социальной сети «ВКонтакте» и официальном сайте администрации о государственной поддержке семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- взаимодействие с общественными организациями по социальной адаптации и интеграции в социум детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (заключены договоры с Благотворительным Фондом «Радость» по постинтернатному сопровождению 98 человек);

- поддержка населения городского округа Тольятти в виде предоставления денежных выплат, пособий, дополнительных мер социальной поддержки, в том числе компенсационного характера:

- 25 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах, в виде единовременных выплат;

- 1149 гражданам – компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

- 210 гражданам – выплаты на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям;

- 3 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – единовременная выплата на ремонт жилого помещения;

- 238 гражданам – ежемесячное пособие на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;

- 3 учащимся – единовременное пособие в связи с вручением медали «За особые успехи в учении I и II степеней»;

- 3 гражданам – ежемесячное пособие на содержание детей депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления, после его естественной смерти;

- 938 обучающимся отдельных категорий (из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных или малообеспеченных семей) – на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

- 160 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому –  на обеспечение бесплатным двухразовым питанием, либо взамен предоставление денежной компенсации;

- 23 учащимся отдельных категорий (с сахарным диабетом) 5-11 классов, осваивающим общеобразовательные программы в МОУ по очной форме обучения –  ежемесячная денежная выплата на питание;

- 2078 гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом, в виде единовременной выплаты к отдельным датам;

- 21 Почетному гражданину, в виде ежемесячных выплат;

- 9 гражданам – родственникам (родитель, супруг) умерших Почетных граждан, в виде ежемесячных выплат;

- 1 Почетному гражданину, в виде единовременной компенсационной денежной выплаты на оплату платных медицинских услуг;

- 6822 гражданам отдельных категорий (со стажем работы в муниципальных учреждениях 15 лет и более), в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

- 5 гражданам – получателям ежемесячной пожизненной ренты;

- 24 почетным гражданам в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в виде единовременной выплаты.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы (79,8%) обусловлена исполнением финансовых средств (78,4%) и показателей (83,2%) ниже запланированных объемов, что объясняется:

- по мероприятию «Предоставление денежной выплаты в целях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования» исполнение финансовых средств (71,3%) и показателя (71,8%) в незапланированном объеме обусловлено уменьшением количества детей и многодетных семей, что связано с демографическим кризисом;

- по мероприятию «Осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям» неполное исполнение средств (98,1%) и показателя (95,5%) объясняется переменой места жительства приемной семьи и ребенка, помещением детей в государственные учреждения;

- по мероприятию «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» неполное исполнение субвенций (34,7%) и показателя (42,9%) объясняется тем, что по одному благополучателю работы по договору на ремонт жилого помещения не закончены, по 2 благополучателям не заключено договоров с подрядчиком, 1 ребенок в розыске;

- по мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание» финансовое исполнение (91,9%) и показателя (93,0%) не в запланированном объеме обусловлено снижением в целом количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете органов опеки и попечительства городского округа Тольятти;

- по мероприятию «Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям, а также юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного льготного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти» неполное исполнение средств (51,1%) и показателя (49,4%) объясняется уменьшением фактических дней посещения обучающимися учебных заведений в связи с пропусками по болезни, уменьшением численности льготных категорий обучающихся;

- по мероприятию «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти, обучение которых организовано на дому, в том числе возможность замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией» неполное исполнение средств (41,0%) и показателя (69,0%) объясняется: переходом учащихся 10-11 классов в колледжи; окончанием у детей  сроков действия заключений психолого-медико-педагогической комиссии или оснований обучения на дому (заключение медицинской организации); общим сокращением численности детей по городскому округу Тольятти (наблюдается демографический спад);

- по мероприятию «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на питание отдельным категориям учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти по очной форме обучения» неполное исполнение средств (42,5%) и показателя (51,1%) объясняется: переходом учащихся 10-11 классов в колледжи, переходом получателей в категорию ОВЗ, общим сокращением численности детей по городского округу Тольятти (наблюдается демографический спад);

- по ряду мероприятий отклонение обусловлено проведением социальных выплат и компенсаций по фактической потребности (количеству благополучателей). Большинство выплат и компенсаций имеют заявительный характер.

7)  Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.09.2024 № 1764-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения отдельных полномочий органов местного самоуправления городских округов в сфере охраны здоровья.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 100,4% - эффективная реализация муниципальной программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 97,9% (план 23 089,0 тыс. руб., факт 22 608,4 тыс. руб.). Финансирование программы осуществлялось из средств местного бюджета.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 101,6%.

Из 23 запланированного программного мероприятия выполнено 23 (100,0%).

Основные результаты реализации программных мероприятий:

-  доведение до населения информации путем размещения в разделе «Укрепление общественного здоровья, ЗОЖ» на официальном сайте администрации: Перечня социально значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 24 материалов о распространении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность, в том числе профилактического характера; 4 материалов об угрозе возникновения и возникновении эпидемий, и принимаемых мерах по их предотвращению;

- информирование населения путем размещения в специализированном разделе, посвященному донорству крови, на официальном портале администрации 25 материалов о социальной значимости донорства крови и ее компонентов;

- проведение 255 культурно-просветительских мероприятий, интерактивных занятий, пропагандирующих санитарно-гигиеническую культуру с общим охватом 68703 человека;

- размещение 1560 информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах, в социальных сетях;

- проведение 4 заседаний межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации;

- проведение 10 межведомственных мероприятий с населением по вопросам сохранения и укрепления здоровья, повышения его санитарно-гигиенической культуры;

- направление 8 информационных материалов о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний для размещения на информационных ресурсах различных организаций в городском округе Тольятти (направлено в адрес более 300 организаций);

- размещение в разделе «Укрепление общественного здоровья, ЗОЖ» 806 информационных материалов, направленных на необходимость ведения населением здорового образа жизни;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа Тольятти: для всех возрастных категорий населения (137455 участников); на внутридворовых спортивных площадках (7 мероприятий); 2 физкультурно-массовых общегородских мероприятий с участием предприятий города;

- проведение 18 межведомственных массовых мероприятий, включая российские и международные дни здоровья, пропагандирующих здоровый образ жизни;

- предоставление ежемесячных денежных выплат 12 приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в данных учреждениях;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки 755 обучающимся по образовательным программам высшего медицинского образования, заключившим договор с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, расположенным на территории городского округа Тольятти, в виде денежных выплат;

- предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, 94 гражданам, занимающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти;

- предоставление ежемесячных денежных выплат 6 гражданам, замещающим отдельные должности врачей-специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов (251 человек).

Отклонения в муниципальной программе по исполнению плановых сумм финансирования (2,1%) обусловлено заявительным характером предоставления выплат, а также разными сроками предоставления выплат получателю в течение года.

Приоритетное направление «Городское сообщество».

Приоритетное направление «Городское сообщество» направлено на консолидацию городского сообщества, развитие местных инициатив, формирование творческих индустрий, включая искусство и туризм. Реализация приоритета призвана раскрыть творческий потенциал тольяттинцев, сохранить молодежь и повысить ее вовлеченность в жизнь города. В рамках направления решаются вопросы по развитию культуры.

В данном направлении в 2025 году на территории городского округа Тольятти действовали 4 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценена следующим образом:

8) Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1.

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского продукта городского округа Тольятти на внутреннем и международном рынках.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 100,7% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 18 848,15 тыс. руб., факт 18 848,15 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 100,0% (план 8 072,39 тыс. руб., факт 8 072,39 тыс. руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 900,06 тыс. руб., факт 900,06 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 6 600,41 тыс. руб., факт 6 600,41 тыс. руб.);

- внебюджетный источник –100,0% (план 3 275,29 тыс. руб., факт 3 275,29 тыс. руб.).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 101,3%.

Из 16 запланированных программных мероприятий выполнено 16 (100,0%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- участие в 6 мероприятиях туристской направленности на территории РФ: международная выставка-форум «Интурмаркет-2025» (г. Нижний Новгород); международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025 (г. Москва); международный туристический форум «Путешествуй!» (г. Москва); межрегиональная конференция по развитию железнодорожных туристских проектов «Яркие выходные»; международный туристический форум «Пора путешествовать по Союзному государству» (г. Минск); международный форум-выставка по туризму «Отдых» (г. Москва);

- изготовление 6000 туристских карт-путеводителей по городскому округу Тольятти, 24000 буклетов о городском округе Тольятти, 3000 гид-путеводителей по городскому округу Тольятти, 100 презентационных пакетов (состав: наборы «Зима» и «Лето», термостакан, термоподставка, открытка с шоколадом, сумка-шоппер) и распространение их на территории городского округа Тольятти, Самарской области и Российской Федерации;

- размещение информации о туристическом потенциале городского округа Тольятти на 5 информационных ресурсах: цифровом сервисе «Яндекс Путешествия», журнале «Russian Traveler», бортовом журнале авиакомпании «Уральские авиалинии», телеканале «Поехали!», радио «Москва FM»;

- создание 5 цифровых медиаконтентов (4 видеоролика и фотоматериалы) о туристском потенциале городского округа Тольятти для размещения на электронных ресурсах;

- размещение информации в туристическом онлайн-сборнике «Россия событийная – 2025» о 6 туристических событийных мероприятиях в городском округе Тольятти: зимним фестивале активного отдыха «ВьюгаФест»; театральном фестивале «Премьера одной репетиции»; международном фестивале «Барабаны мира»; фестивале музыки и искусств «Тремоло»; гастрономическом фестивале «РЫБА МОЯ»; ретро-фестивале «Жигули»;

- оказание организационной и информационной поддержки в проведении 7 туристических мероприятий на территории городского округа Тольятти: торжественного мероприятия «Сердце России – Самарская область»; зимнего фестиваля «Вьюга Фест»; гастрономического фестиваля «РЫБА МОЯ» ретро-фестиваля «Жигули»; всероссийского проекта «Прошагай город»; информационного тура в рамках «Дня туризма»; форума «Россия – Спортивная Держава»;

- содействие в организации пресс-тура для представителей СМИ и туроператоров;

- содействие в приеме 6 туристических поездов «Жигулевские выходные», прибывающих из Москвы в Самарскую область;

- содействие в организации пребывания 6 туристических групп в рамках межведомственных региональных проектов и федеральных программ;

- содействие в организации встреч и пребывания на территории городского округа Тольятти организованных 22 туристических групп;

- осуществление ежеквартального мониторинга 3 баз данных (реестров) сферы туризма на территории городского округа Тольятти: 60 классифицированных средств размещения, 9 туроператоров по внутреннему туризму, 39 аттестованных экскурсоводов;

- формирование гостеприимной среды в различных возрастных группах населения городского округа Тольятти, в рамках проведения мероприятий участвовало 273 человека;

- организация и проведение недели туризма «В ритме Тольятти», посвященной Всемирному празднованию Дня туризма;

- проведение 3 мероприятий по информированию и консультированию субъектов туристической отрасли;

- координация работ (5 мероприятий) по формированию и благоустройству траекторий гостевых маршрутов городского округа Тольятти: восстановление арт-объекта, посвященного первому автомобилю ВАЗ-2101 в Сквере 50-летия в честь АВТОВАЗа; обновление информационных баннеров на площадке у стелы-панно «Радость труда»; благоустройство подпорной стены на Лесопарковом шоссе; благоустройство и вертикальное озеленение у обзорной площадки памятника В.Н. Татищеву; установка 8 знаков дорожной туристической навигации к основным объектам показа на территории городского округа Тольятти;

- координация работ по подготовке концепции территориально-пространственного развития общественной территории туристского центра Автозаводского района города Тольятти;

- возобновление работы Туристского информационного центра города Тольятти.

Все мероприятия и показатели выполнены в полном объеме.

9) Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1.

Целью муниципальной программы является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе осуществляющих деятельность, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2025 год составила 99,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,6% (план 149 139,0 тыс. руб., факт 148 542,0 тыс. руб.). Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2025 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 37 запланированных программных мероприятий выполнено 37 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предоставление субсидии общественному учреждению «Добровольная пожарная команда Самарской области» для продолжения функционирования пожарных постов в микрорайоне Федоровка и на полуострове Копылово;

- предоставление субсидий 13 СОНКО на осуществление уставной деятельности;

- предоставление субсидий 10 СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти;

- предоставление субсидии 5 СОНКО (национально-культурным общественным объединениям) на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Тольятти;

- предоставление субсидий 25 НКО на оказание содействия в осуществлении и развитии ТОС на территории городского округа Тольятти;

- предоставление субсидии Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» им. С. Ф. Жилкина в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти – За наших» 40 гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в СВО) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти, в период с 01.09.2024 по 31.12.2024 (включительно);

- предоставление субсидии Благотворительному фонду социально –культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» им. С. Ф. Жилкина в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти – За наших» 54 гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в СВО) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти, с 01.10.2025 года»;

- предоставление субсидий 1 СОНКО на возмещение затрат по осуществлению деятельности, направленной на оказание содействия Вооруженным Силам Российской Федерации в привлечении лиц для прохождения военной службы по контракту (с участием в СВО);

- проведение ежегодного форума «ТОЛЬЯТТИ: Территория Особого Статуса» с участием 200 человек;

- проведение 89 семинаров, круглых столов, онлайн-конференций, мастер классов для СОНКО и ТОС с участием 1302 человек;

- издание 134 информационно-аналитических материалов, публикаций в СМИ (в социальной сети «ВКонтакте») о деятельности СОНКО, ТОС в городском округе Тольятти;

- размещение 114 информационных материалов о деятельности СОНКО на портале администрации (6128 просмотров раздела «СОНКО»);

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы (35 сообщений в СМИ о ее реализации);

- проведение МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» консультаций в отношении СОНКО, ТОС;

- предоставление органами администрации 2067 консультаций СОНКО, ТОС;

- оказание имущественной поддержки 184 СОНКО;

- проведение 4 заседаний Комиссии по оказанию имущественной поддержки СОНКО;

- содействие СОНКО в развитии гражданского общества путем участия СОНКО в деятельности Советов, организованных при администрации: Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти; Совета по делам инвалидов; Совета ТОС;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО – получателей поддержки. В реестр включены 247 СОНКО;

- проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 92 СОНКО;

- проведение в 2025 году оценки эффективности мер СОНКО, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти;

- содействие СОНКО в развитии межнационального и межконфессионального согласия, сохранении и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации мигрантов путем участия СОНКО в деятельности Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации; в Межведомственной рабочей группе по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию на официальном портале администрации перечня зарегистрированных национально-культурных объединений и религиозных организаций (в перечень включены 84 национально-культурных объединения и религиозные организации);

- содержание МКУ «ЦП общественных инициатив»;

- награждение 18 лауреатов именных премий на мероприятиях, посвященных празднованию «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;

- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», с количеством приглашенных 100 человек, в том числе организация медицинского обеспечения проведения мероприятия;

- организация 6 поездок для отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия;

- награждение именными премиями главы городского округа Тольятти 18 жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев;

- организация и проведение турнира Главы городского округа Тольятти по мини-футболу среди команд национальных общественных объединений городского округа Тольятти, приуроченного к празднованию Дня России (приняло участие 6 команд национальных общественных объединений);

- организация и проведение форума НКО городского округа Тольятти;

- организация и проведение конкурса среди ТОС городского округа Тольятти с участием в конкурсе 16 ТОС;

- организация и проведение 96 мероприятий по реализации инициатив населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения;

- приобретение 150 подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с днями рождения, начиная с 90-летия.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (0,4%) в рамках реализации муниципальной программы обусловлено сложившейся экономией от закупок, проведенных конкурентным способом, оплатой за фактически потреблённые топливно-энергетические ресурсы и нераспределенным остатком по контракту.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

10) Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1.

Целью муниципальной программы является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, раскрытия ее потенциала и повышения роли молодежи в жизни города.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 99,1% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 96,6% (план 78 309,2 тыс. руб., факт 75 619,6 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 95,5% (план 60 145,2 тыс. руб., факт 57 468,2 тыс. руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 18 164,0 тыс. руб., факт 18 151,4 тыс. руб.);

Из 18 запланированных программных мероприятий выполнено 18 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали

- организация и проведение 127 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи с общим охватом 17248 человек;

- организация и проведение 53 мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи с общим охватом 26982 человека;

- организация и проведение 93 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни с общим охватом 9881 человек;

- организация и проведение 76 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении с общим охватом 20150 человек;

- организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время: организация временного трудоустройства 1748 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; заключение 43 договоров с организациями-партнерами;

- организация досуга детей, подростков и молодежи. Проведено 25 мероприятий с общим охватом 53509 человек;

- обеспечение деятельности МБУ ММЦ «Шанс», обновление материально - технической базы, ремонт кровли и спил аварийно-опасных деревьев на территориях МБУ ММЦ «Шанс»;

- проведение 7 собственных обучающих семинаров, 1 Форума добровольцев, 66 мероприятий по программе «Я волонтер», организация 1 профильного заезда «Выездной обучающий семинар для волонтеров» на базе МБУ ММЦ «Шанс»;

- участие в федеральных (областных) обучающих программах специалистов в работе в сфере добровольчества;

-  проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии);

- проведение конкурса на присуждение премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей города Тольятти в номинации «За социальную активность» (3 премии);

- проведение информирования и рекламной компании по популяризации добровольчества (волонтерства) на портале администрации, сайтах учреждений, социальных партнеров, в социальных сетях (207 мероприятий) с общим охватом зарегистрированных 10 706 человек;

- организация деятельности 69 добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования (ведется реестр), муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7 специалистов по работе с молодежью;

- организация работы 4 центров (клубов) молодежной активности по месту жительства.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (3,4%), в рамках реализации муниципальной программы объясняется:

-  сложившейся экономией средств по закупочным процедурам;

- несостоявшейся закупкой по транспортным услугам;

- осуществлением оплаты услуг согласно фактической потребности МБУ ММЦ «Шанс».

11) Муниципальная программы «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.10.2023 № 2851-п/1.

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа Тольятти, создание условий для формирования гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 99,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,5% (план 1 986 829,0 тыс. руб., факт 1 976 746,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,6% (план 1 591 920,0 тыс. руб., факт 1 585 214,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 88,9% (план 29 387,0 тыс. руб., факт 26 110,0 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 88 595,0 тыс. руб., факт 88 595,0 тыс. руб.);

-внебюджетный источник – 99,96% (план 276 927,0 тыс. руб., факт 276 827,0 тыс. руб.).

Из 31 запланированного программного мероприятия выполнено 31 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 98,6%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках выполнения ими муниципальных заданий: с количеством посещений муниципальных учреждений культуры и искусства (театры, музеи, библиотеки, парковый комплекс и культурно-досуговые учреждения) – 4985 тыс. ед.  в год; с количеством обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования – 6645 человек в год;

- обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования (4 студента, ранее обучавшихся в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория», переведены в ФГБОУ «Самарский государственный институт культуры» на внебюджетные места (оплата за счет средств бюджета городского округа Тольятти));

- поддержка новых театральных постановок (в МАУ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» - премьера спектакля «Люди как люди». Осуществлено материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектакля.);

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров: осуществлена постановка 3 премьерных спектаклей: «Война и мир» (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»), «Мать солдата» (МБУИ «Тольяттинский театр кукол»), «Женитьба» (МБУИ «Молодежный драматический театр»). В 2025 году состоялось 17 показов премьерных спектаклей с общим охватом 2888 человек;

- проведение 16 фестиваля «Премьера одной репетиции» в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» под девизом «Семейный спектакль» с общим охватом зрителей фестиваля – 2084 человека, количество онлайн зрителей – 17076 человек;

- проектирование и создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок: в МБУК ТХМ состоялась выставка произведений выдающегося народного художника Мордовии - Федота Сычкова из фондов Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи;

- развитие кадрового потенциала: повышение квалификации 32 сотрудников подведомственных учреждений культуры, искусства и образования;

- проведение VIII Всероссийской научно-практической конференции в области художественного образования «КРОСС-ДИАЛОГ 2025: Культурный обмен педагогическими стратегиями в образовательном пространстве ДШИ, ДМШ и ДХШ» (в МБУ ДО ДШИ «Гармония»);

- предоставление государственной поддержки театрам Самарской области на создание новых постановок: в МАУ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» состоялась премьера спектакля «Ночь ошибок» (приобретено имущество и материальные запасы для изготовления костюмов, декораций и оборудование);

- поддержка развития 18 коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти;

- проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов, анимационных фильмов: 172 мероприятия, в том числе: МБУК «Библиотеки Тольятти» - 147 культурно-просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов с охватом 3579 человек, в МАУ КДЦ «Буревестник» проведено 23 мероприятия (тематические мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда, дню защитника Отечества, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, показ фильма в рамках акции «Первые в космосе», кинолекториев для воспитанников школы-интерната), в МАУ «КЦ «Автоград» - 2 мероприятия (показ фильмов);

- вовлечение 47 волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры;

- приобретение рекламно-имиджевой, представительской и сувенирной продукции: бланки благодарственных писем, поздравительных дипломов, открыток, рамок для оформления дипломов, грамот, плакеток, литых фигурок (1744 штуки);

- развитие общегородской технологической коммуникативной площадки «Единый маркетинговый центр» с использованием средств электронного маркетинга: размещено 580 материалов, программ, сюжетов, освещающих деятельность учреждений сферы культуры городского округа Тольятти;

- организация и проведение публичной отчетности по результатам деятельности за 2024 год 30 муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры;

- проведение ремонта, проведение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности на 15 объектах учреждений дополнительного образования (МБУ ДО «ДШИ Центрального района», в МБУ ДО ДШИ № 1, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки», в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, В МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДМШ № 3);

- разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в 4 учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ № 1, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова);

- проведение обследования технического состояния зданий (2 объектов) учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДМШ № 3, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой);

- проведение строительного контроля и авторского надзора по 2 объектам учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ № 1 (ул. Шлюзовая, 3), МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» (ул. 60 лет СССР, 17));

- разработка проектно-сметной документации и проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности по 38 объектам культуры (театры, культурно-досуговые учреждения, музеи, библиотеки, парковый комплекс);

- обследование технического состояния нежилого помещения В МБУК ТХМ (ул. Свердлова), для последующей разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта;

- получение документации по определению границ земельного участка, по составлению декларации пожарной безопасности по МБУК ГМК «Наследие»;

- проведение строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту кровли здания МБУИ «Тольяттинский театр кукол»;

- обеспечение доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на 18 объектах культуры и дополнительного образования (обустройство входной группы, оборудование санузлов, приобретение лестничного гусеничного подъемника, оборудования для слабовидящих граждан - портативной системы Vert-1, табличек со шрифтом Брайля);

- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по обеспечению доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на 3 объектах: МБУК «Библиотеки Тольятти» (Библиотека № 4, Майский проезд, 66), МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» (пр-т Степана Разина, 93), МБУ ДО ДХШ № 1 (ул. Лесная, 46);

- укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры. Приобретено учреждениями дополнительного образования (жалюзи, мебель в учебные классы), библиотеками (компьютерная техника), музеями (компьютерное оборудование, дополнительное программное обеспечение); культурно-досуговыми учреждениями (оборудование для трансляции музыкального сопровождения, звуковое и электротехническое оборудование, мебель, напольные мольберты), театрами (световой прибор полного вращения, компьютерное и офисное оборудование), в МАУК ПКИТ им. К. Г. Сахарова проведен ремонт и восстановлены экспонаты в количестве 25 единиц;

- пополнение книжного фонда муниципальных библиотечных систем на 6290 экземпляров (МБУК «Библиотеки Тольятти» - 4701 экземпляр, МБУК ОДБ – 1589 экземпляров);

- оформление подписки на электронную библиотеку «ЛитРес» МБУК «Библиотеки Тольятти» (модельная библиотека «Фолиант», модельная Центральная библиотека им. В.Н. Татищева, модельная библиотека национальных культур);

- направление муниципальными учреждениями культуры в объеме 44,0% финансовых средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на содержание имущества, приобретение основных средств и материальных ценностей;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительству здания «Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК ПКИТ им. К. Г. Сахарова (ш. Южное, 137);

- приобретение украшений для оформления к праздничным мероприятиям 14 подведомственных учреждений дополнительного образования, культуры и искусства;

- проведение капитального ремонта МАУ «ДТ «Колесо» им. Г. Б. Дроздова»: ремонт фасада, ремонт крыльца и входной группы, демонтаж и монтаж окон и витражей;

- проведение капитального ремонта здания музыкального отделения МБУ ДО ДШИ № 1 (ул. Шлюзовая, 3);

- техническая поддержка МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»: приобретено экспозиционно-выставочное оборудование, фондовое оборудование, мобильный комплект экскурсионной радиосистемы, витрины горизонтального полного обзора, мобильные выставочные стенды с подсветкой и подвесной системой, планшетные компьютеры, интерактивная панель. Проведено переоборудование 2 фондохранилищ в соответствии с требованиями хранения музейных предметов;

- создание Модельной библиотеки национальных культур на базе Библиотеки № 2 МБУК «Библиотеки Тольятти»;

- реализация 3 общественных проектов: Общественный проект «Театральная площадь» (по МАУИ «ТЮЗ Дилижанс»: восстановлен фасад здания,  осуществлены демонтаж старых и монтаж новых карнизов по периметру, замена дверей,  установлена фасадная композиция с объемными световыми элементами), Общественный проект «Музейный бульвар» (обустройство входной зоны и прилегающей территории МБУК  «Тольяттинский краеведческий музей»), Общественный проект «Театральные подмостки Закулискина» (обустроена площадка в Театральном саду МБУИ «Тольяттинский театр кукол»);

- организация 28 трансляций культурных событий сферы культура, опубликованных в социальных сетях и на сайтах учреждений: МБУК «Библиотеки Тольятти» - 4 трансляции, МБУК ОДБ на платформе «Культурный стриминг» (на базе портала «Культура.РФ») проведено 24 онлайн-трансляции;

- размещение актуальной информации на портале «Культура.РФ», сайтах учреждений, социальных сетях: все самые крупные культурные события городского округа Тольятти представлены на сайтах учреждений, в социальных сетях, а также на портале «Культура.РФ», в том числе - всероссийские культурные акции «Ночь музеев», «День театра», «Библионочь», «Ночь искусств»;

- совершенствование информационной системы продажи билетов на мероприятия через сеть интернет в 12 учреждениях культуры и искусства: МБУК ОДБ, МБУК «Библиотеки Тольятти», МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», МБУК «Тольяттинский художественный музей», МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУИ «МДТ», МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МАУ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова», МАУ «КЦ «Автоград», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУК ПКИТ им. К. Г. Сахарова, МБУК ГМК «Наследие».

Отклонение по исполнению финансовых средств (0,5%) и показателей (1,4%) в рамках программы объясняется следующим:

- освоение финансовых средств меньше запланированного объема по проведению ремонта, техническому обследованию, выполнению мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности  в МБУ ДО ДХШ № 3 (41,3%), МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова (73,0%) и по укреплению материально-технической базы МАУ «КЦ «Автоград» (32,9%) обусловлено поздним открытием бюджетных ассигнований (последние числа декабря 2025 года) и невозможностью освоить средства до 31.12.2025;

- по ряду мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено сложившейся экономией средств по результатам проведения аукционных и конкурсных процедур и осуществлением выплат согласно фактической потребности получателей средств (ежемесячные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком).

2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.

Приоритетное направление «Экогород».

Приоритетное направление «Экогород» задает ценности сохранения и воспроизводства природной среды в целях повышения комфортности проживания, снижения уровня заболеваемости жителей и передачи будущим поколениям возможности экосистемы. В рамках направления решаются вопросы по улучшению экологической ситуации.

В данном направлении в 2025 году на территории городского округа Тольятти действовали 3 муниципальные программы, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

12) Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 95,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 94,4% (план 68 319,0 тыс. руб., факт 64 516,0 тыс. руб.). Финансирование мероприятий в 2025 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 23 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (95,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 96,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание в надлежащем состоянии 10 км лесных дорог противопожарного назначения;

- устройство 100 км противопожарных минерализованных полос;

- содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос общей протяженностью 780 км;

- установка (ремонт) 15 объектов (шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков, квартальных столбов);

- проведение покоса травяного покрова на площади 1720 кв. м;

- содержание 3 противопожарных железобетонных резервуаров;

- прокладка, прочистка и обновление просек общей протяженностью 9,3 км;

- содержание в надлежащем состоянии противопожарных разрывов общей протяженностью 6,5 км;

- очистка городских лесов от бытового мусора (санитарное содержание) на площади 350 га;

- ликвидация несанкционированных свалок и утилизация отходов с территорий лесных кварталов в объеме 600 куб. м;

- проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества площадью 165,8 га;

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, площадью 27,8 га;

- подготовка лесных участков площадью 50 га для создания лесных культур;

- уборка 130 штук аварийно-опасных деревьев;

- проведение искусственного лесовосстановления лесных участков площадью 50 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами на лесных участках площадью 213,2 га в границах городского округа Тольятти;

- дополнение лесными культурами лесных участков площадью 76,3 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение обработки почвы под посадку лесных культур лесных участков площадью 40 га в границах городского округа Тольятти;

- выполнение лесоводственного ухода лесных участков площадью 20 га;

- содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти, осуществляющего обеспечение устойчивого управления городскими лесами;

- содержание дендропарка: покос 65000 кв. м травяного покрова, уход за 250 декоративных деревьев и кустарников, уборка тротуаров и площадок общей площадью: в зимний период 5024 кв. м; в летний период - 6184 кв. м;

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи сети Интернет;

- техническое обслуживание светильников консольных светодиодных автономных;

- разработка ландшафтного дизайн-проекта.

Отклонение по исполнению финансовых средств (5,6%) и показателей (3,6%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- не исполнено (0%) мероприятие по проведению лесоустройства и разработке лесохозяйственного регламента в отношении лесов, по причине предоставления подрядчиком материалов (таксационных описаний, картографических материалов, лесохозяйственного регламента и проектов по охране, защите, воспроизводству и сохранению лесов) с существенными недостатками, что исключало возможность их практического использования. В связи с несоответствием результатов работ условиям контракта работы не приняты и не оплачены;

- по ряду мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств объясняется нераспределенным остатком, сложившемся после уточнения НМЦК, заключения муниципальных контрактов и оплаты за фактически выполненные работы и оказанные услуги.

13) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 93,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 91,6% (план 151 155,0 тыс. руб., факт 138 565,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 89,5% (план 117 736,0 тыс. руб., факт 105 486,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 98,9% (план 33 419,0 тыс. руб., факт 33 079,0 тыс. руб.).

Из 21 запланированного программного мероприятия выполнено 19 (90,4%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 95,67%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- подбор и утилизация 129 ртутьсодержащих предметов;

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа 495 трупов животных общей массой 9709 кг;

- формирование реестра инвентаризации несанкционированных объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти;

- размещение 20 информационных сообщений для населения, организаций и предприятий на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами;

- ликвидация 14 несанкционированных свалок общим объемом отходов 10916 куб. м;

- обустройство и обслуживание 4 мест накопления ртутьсодержащих отходов, расположенных по адресам: мкр. Поволжский, ул. Новосадовая, 23; ул. Л. Чайкиной, 47А; ул. Коммунальная, 26; б-р Кулибина, 6А;

- осуществление контроля ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» за окружающей средой в районе проведения работ по рекультивации 2 свалок: вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 ставок ПАО «АвтоВАЗ», и бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»);

- выявление и оценка объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти в целях его ликвидации в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экология» - массива существующего объекта размещения отходов: «Полигон захоронения промышленных отходов МУПП «Экология» городского округа Тольятти в районе села Тимофеевка. Восстановлено 11 наблюдательных скважин, в которых проведены исследования подземной воды, подготовлено заключение;

- проведение биологического этапа рекультивации 2 свалок: бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») на площади 25,7 га и вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 ставок ПАО «АвтоВАЗ» на площади 21,9 га;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории, прилегающей к территории Полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти (Самарская область);

- предоставление данных о состоянии окружающей среды с 8 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы. По информации ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу   окружающей среды». Случаев высокого превышения предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) (в 10 и более раз) и экстремально высокого превышения ПДК (в 50 и более раз при разовом обнаружении) загрязнения атмосферы в городском округе Тольятти не зафиксировано;

- выполнение измерений в автоматическом режиме передвижной экологической лабораторией (223 выезда, отобрано 4530 проб) атмосферного воздуха с целью определения соответствия установленным требованиям санитарно-гигиеническим нормативам и ПДК. Зафиксировано 60 фактов превышения ПДК (0,75% от общего числа отобранных проб). Высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Составлено 2 отчета;

- предоставление информации об уровне загрязнения Куйбышевского водохранилища в границах Тольятти в период «цветения» сине-зеленых водорослей в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» проведены лабораторные исследования химического состава 60 проб воды;

- проведение 426 выездных обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ). По результатам проведенной работы в 2025 году поставлено на государственный учет 67 новых объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- размещение на официальном портале органов местного самоуправления 194 единиц информации (протоколов) о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории;

- установка 2 информационных знаков (щитов) в целях просвещения населения о правилах взаимодействия с безнадзорными животными в городской среде (в районе ул. Коммунистическая, 88; мкр-н Поволжский, в районе пл. Денисова);

- отлов и направление на содержание 856 животных без владельцев. Все животные прошли карантинные мероприятия.

Отклонение по исполнению финансовых средств (8,4%), показателей (4,3%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по ряду выполненных в полном объеме мероприятий, отклонение по исполнению финансовых средств объясняется свободным остатком неиспользованных средств, сложившимся по результатам уточнений (снижением) НМЦК; полученной экономией при размещении муниципального заказа; произведенной оплатой подрядной организации за фактически оказанные услуги;

- не исполнено (0%) мероприятие «Составление (разработка) технического задания, выполнение расчета начальной (максимальной) цены контракта на корректировку проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов» по ликвидации объекта «Полигон по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти (Самарская область)»». Оплата подрядной организации не произведена в связи с несоблюдением сроков исполнения контракта. Ведется претензионная работа.

Приоритетное направление «Город жизни».

Приоритетное направление «Город жизни» направлено на градостроительное преобразование Тольятти, благоустройство и создание комфортной среды для всех жителей. В рамках приоритета решаются вопросы по улучшению городской среды.

В данном направлении в 2025 году на территории городского округа Тольятти действовало 7 муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на решение жилищно-коммунальных вопросов и благоустройство городского округа Тольятти, оценена следующим образом:

14) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 100,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 193 335,0 тыс. руб., факт 193 335,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 100,0% (план 9 667,0 тыс. руб., факт 9 667,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 22 040,0 тыс. руб., факт 22 040,0 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 161 628,0 тыс. руб., факт 161 628,0 тыс. руб.).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Из 3 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (100,0%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- благоустройство в 2025 году 10 дворовых территорий МКД, площадью 126089 кв. м (с общим охватом населения 6376 человек): проведены ремонт 4371 кв. м дворовых проездов, установка скамеек и урн на 10 объектах, оборудование 5 объектов детскими и спортивными площадками. Всего (с нарастающим итогом) в рамках программы благоустроено 203 дворовых территории общей площадью 2310852 кв. м;

- благоустройство в 2025 году 3 общественных территорий («Парк Центрального района (3 этап)», «Набережная Комсомольского района (4 этап)», «Парк Победы (2 этап)»). Всего (с нарастающим итогом) в рамках программы благоустроено 73 общественных территории общей площадью 1782886,2 кв. м;

- вовлечение 73 заинтересованных граждан, собственников помещений МКД в реализацию мероприятий (трудовое участие) по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти.

Все мероприятия и показатели выполнены в полном объеме.

15) Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 92,3% - эффективная реализация.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 92,9%.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 95,2% (план 648 676,0 тыс. руб., факт 617 445,0 тыс. руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 19 запланированных программных мероприятий выполнено 17 (89,5%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности: систем водопроводов протяженностью 438 м, 2 станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский; газового оборудования; 11 фонтанов; оценка технического состояния и ремонт 2 фонтанов, прочистка 5318 м сетей водоотведения; гидравлическая опрессовка тепловых муниципальных тепловых сетей; обеспечение энергоснабжением 3 ливневых насосных станций и 2 объектов инженерной инфраструктуры; водоотведение бытовых стоков в объеме 3,0 тыс. куб. м; водоснабжение объекта «Набережная Автозаводского района» в объеме 33,9 тыс. куб. м;

- выполнение проектных работ по устройству поливочной системы на территории севернее дома № 52 по ул. Лесной;

- устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры: ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода;

- обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации: устранение 38 неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации; ремонт сетей ливневой канализации протяженностью 40 м; водоотведение ливневых стоков в объеме 4841 тыс. куб. м сточных вод;

- организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти, в том числе обеспечение энергоснабжением (освещение – 3984 часа в год) и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей и установок уличного (наружного) освещения;

Отклонение по исполнению финансовых средств (4,8%), показателей (7,1%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятию «Содержание систем водопроводов» финансовое обеспечение предусмотрено для оперативного устранения возможных аварий, в связи с тем, что в 2025 году нештатных ситуаций не произошло, финансовые средства не использованы (0%);

- по мероприятию «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» финансовое исполнение средств (76,1%) и показателя (78,6%) не в полном объеме обусловлено фактическим содержанием 11 фонтанов из 14, в связи с неисправностью оборудования 3 фонтанов;

- по мероприятию «Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры» финансовое исполнение составило 74,8%, что объясняется остатками средств, сложившимися после произведенной оплаты за выполнение услуги (100,0%). Фактические расходы определяются по приборам учета электроэнергии, установленным на насосных станциях;

- по мероприятиям «Водоотведение бытовых стоков» (исполнение 25,1%), «Водоснабжение объектов инженерной инфраструктуры» (исполнение 65,3%), «Водоотведение ливневых стоков» (исполнение 88,4%), фактические затраты сложились в меньшем объеме, что объясняется планированием расходов на водоснабжение и водоотведение расчетным методом;

- не исполнено (0%) мероприятие «Технологическое присоединение к инженерным сетям», что объясняется незаключением контракта на технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения Дендропарка по причине отсутствия в городском архиве топографической съемки с инженерными сетями и разрешения на использование земель. Процедура нанесения сетей имеет длительные сроки исполнения, работы планируются в 2026 году. Не выполнено подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения 2-ой очереди Парка Центрального района (проведены подготовительные работы), что обусловлено предусмотренным сроком завершения работ согласно муниципальному контракту - 2026 год;

- по мероприятию «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» исполнение финансовых средств составило 88,8%, что обусловлено остатками средств, сложившимися после произведенной оплаты за выполнение услуги (100,0%). Объем финансового обеспечения мероприятия запланирован на случай возможных аварий для оперативного их устранения;

- по мероприятию «Ремонтно - эксплуатационное обслуживание уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» исполнение финансовых средств составило 98,9%, что объясняется нераспределенным остатком после заключения муниципального контракта.

16) Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 95,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 92,0% (план 1 727 771,0 тыс. руб., факт 1 590 027,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 97,8% (план 1 569 894,0 тыс. руб., факт 1 535 003,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 31,9% (план 150 706,0 тыс. руб., факт 48 035,0 тыс. руб.);

- внебюджетные средства – 97,5% (план 7 171,0 тыс. руб., факт 6 989,0 тыс. руб.).

На основании уведомлений министерства финансов Самарской области № 702-7-025-030200 от 25.12.2025, № 806-4-025-030200 от 26.12.2025 уменьшена сумма межбюджетного трансферта на 2 671,0 тыс. руб. В связи с окончанием календарного года вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти не рассматривался.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы, без учета средств вышестоящих бюджетов, фактически не поступивших в бюджет городского округа Тольятти, составил 1 725 100,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы без учета средств вышестоящих бюджетов, фактически не поступивших в бюджет городского округа Тольятти – 92,2%

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 96,5%.

Из 36 запланированных программных мероприятий выполнено 34 (94,4%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- подготовка 22 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- ремонт покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин общей площадью 37035 кв. м;

- ремонт 3 лестничных спусков (б-р Приморский; ул. Коммунистическая, 63; ул. Л. Чайкиной, 71а);

- обеспечение территории 4 объектов внутриквартальным освещением;

- устройство детских и спортивных площадок на территории 14 объектов;

- ремонт 448 малых архитектурных форм (далее – МАФ) и установка 166 МАФ на внутриквартальных территориях;

- восстановление хоккейных кортов на 3 объектах;

- благоустройство 123 придомовых территорий;

- благоустройство 2 территорий общего пользования (в том числе частично);

- ремонт, восстановление и содержание 23 памятных мест, объектов, в целях сохранения исторической памяти;

- праздничное оформление городских территорий: оформление 33 объектов, установка 252 флагов и 600 барьерных ограждений;

- озеленение 4 территорий, цветочное оформление 10040 кв. м территорий, уход за 6517 деревьями и кустарниками;

- преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС) с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов ГТС (берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района, набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства);

- обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта 5 ГТС;

- содержание системы поверхностного водоотвода объектов ГТС (набережные Центрального и Комсомольского районов);

- ремонт объектов ГТС и прибрежных территорий (берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района, ГТС дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района);

- содержание территорий объектов ГТС, пляжей и прибрежных территорий (пляжное озеро АТП-3, п-ов Копылова, муравьиные острова, набережные Автозаводского района, Центрального, Комсомольского районов, Итальянский пляж, пляж «Волжский замок», пляж «Западный», пляж «Волна»);

- реализация 13 общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий;

- реализация 5 инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий;

- комплексное содержание территорий жилых кварталов: тротуаров – 1283806,0 кв. м, газонов -  5182218 кв. м, живой изгороди – 103546 п. м, автодорог – 1396549 кв. м, катков и кортов – 163926 кв. м, ливневой канализации – 2302 п. м; очистка 844 колодцев; проведение текущего ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров – 4300 кв. м;

- иное содержание 1545408 кв. м территорий общего пользования и жилых кварталов;

- содержание 1026132 кв. м мест отдыха: скверов, парков и площадок семейного отдыха;

- приобретение 2 стационарных пунктов охраны порядка в места семейного отдыха;

- обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО):

вывоз и захоронение мусора – 8002 куб. м;

содержание 41 контейнерной площадки;

освобождение 67 муниципальных помещений;

обеспечение транспортных услуг (1481 маш-час) по вывозу смета, отходов;

устройство и ремонт 16 контейнерных площадок;

приобретение 126 мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО;

- валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев в общем объеме 18572 куб. м;

- проведение акарицидной обработки (2111377 кв. м) и дератизации (150000 кв. м) земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, из них: 242110 кв. м территорий пляжей, 377395 кв. м территорий парков;

- освобождение 75 земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений;

- приобретение 2 и содержание 17 общественных туалетов;

- приобретение 8 единиц техники и оборудования;

- исполнение 2 обязательств по лизингу;

- ремонт 2 зданий объектов благоустройства;

- содержание муниципальных кладбищ путем выполнения работ: текущее содержание территорий в зимнее и летнее время – 160873 кв. м; вывоз и захоронение мусора – 39342 куб. м; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 2136 куб. м.; удаление 20 пней деревьев; ликвидация несанкционированных свалок – 16646 куб. м; уход за зелеными насаждениями – 282643 кв. м; обеспечение водоснабжения – 2850 куб. м;  акарицидная обработка и дератизация – 1840000 кв. м; ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог – 610  кв. м; инвентаризация захоронений – 694079 кв. м;

- содержание МКУ «Ритуал»;

- перевозка трупов и трупного материала (2198 единиц) автомобильным транспортом с экипажем в морг.

Отклонение по исполнению финансовых средств (8,0%), показателей (3,5%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятию «Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения городского округа Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» отклонение по исполнению финансовых средств (35,2%) и показателя (15,4%) обусловлено неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту, не получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости работ. Также сложился нераспределенный остаток средств, после оплаты по факту выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на подготовку проектной документации на освещение;

- по мероприятию «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» отклонение по исполнению финансовых средств (3,4%) и показателей (0,1%) обусловлено неисполнением работ в рамках заключённых соглашений по подготовке проектной документации (ул. А. Кудашева, 116, ул. Л. Толстого, 28) и ремонту твердых покрытий тротуаров (Юбилейная, 4). По выполненным работам сложился нераспределенный остаток в связи с тем, что заключение договоров субсидий носит заявительный характер и осуществляется по мере поступления правильно оформленной заявки;

- по мероприятию «Ремонт объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий» исполнение финансовое средств (40,8%) и показателей (66,7%) сложилось в меньших объемах, в связи с тем, что закупочная процедура на ремонт ГТС  Итальянский пляж не состоялась;

- не выполнено (0%) мероприятие «Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений» (набережной Автозаводского района городского округа Тольятти (в части корректировки 2 и 3 этапов)) по причине не поступления проекта соглашения о предоставлении субсидий от министерства строительства Самарской области;

- по мероприятию «Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий» финансовое исполнение средств (95,5%) в незапланированном объеме обусловлено тем, что на основании уведомления министерства финансов Самарской области № 702-7-025-030200 от 25.12.2025 уменьшено финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета. В связи с окончанием календарного года соответствующие изменения в Решение Думы городского округа Тольятти внесены не были;

- по мероприятию «Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий» финансовое исполнение средств (94,6%) в незапланированном объеме обусловлено снижением стоимости инициативного проекта «Возрождение дворового волейбола» в результате перерасчета данных показателей в соответствие с фактической потребностью;

- по мероприятию «Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» финансовое исполнение средств в незапланированном объеме обусловлено тем, что на основании уведомления министерства финансов Самарской области № 806-4-025-030200 от 26.12.2025, уменьшено финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета. В связи с окончанием календарного года соответствующие изменения в Решение Думы городского округа Тольятти внесены не были;

- по мероприятию «Содержание муниципальных кладбищ» финансовое исполнение средств (89,9%) не в полном объеме и неисполнение показателя (0%) по приобретению модульного туалета для установки на Тольяттинском городском кладбище обусловлено длительными сроками согласования процедуры размещения закупки;

- по ряду выполненных в полном объеме мероприятий незначительное отклонение по исполнению финансирования обусловлено сложившимися свободными ассигнованиями в связи с произведенной оплатой по фактически выполненным работам и принятым отчетным документам, экономией, сложившейся от размещения муниципального заказа, от проведения закупочных процедур; нераспределенным остатком финансовых средств, сложившимися в результате уточнения НМЦК при заключении муниципальных контрактов.

17) Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2382-п/1.

Целью муниципальной программы является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для обеспечения безопасности и комфортных условий проживания граждан.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 76,0% –удовлетворительная реализация муниципальной программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 72,1% (план 52 274,0 тыс. руб., факт 37 674,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 72,7% (план 34 366,0 тыс. руб., факт 24 971,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 67,8% (план 15 017,0 тыс. руб., факт 10 178,0 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 87,3% (план 2 891,0 тыс. руб., факт 2 525,0 тыс. руб.).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 80,3%.

Из 7 запланированных программных мероприятий выполнено 5 (71,4%).

Основными результатами реализации программы в 2025 году является:

- замена водонагревателя (ул. Ленина, 96);

- замена 2 лифтовых оборудований: пассажирского и грузопассажирского лифтов в МКД (ул. Железнодорожная, 17);

- капитальный ремонт крыши МКД (ул. Ленина, 52);

- подготовка 27 проектных документаций на оборудование подъездов МКД пандусами и (или) подъемными механизмами, из них 13 проектных документаций подготовлены в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 (далее – государственная программа «Доступная среда в Самарской области»);

- установка 4 пандусов и 10 подъемных механизмов в подъездах МКД, из них 2 пандуса и 6 подъемных механизмов установлены в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области»;

Удовлетворительная оценка реализации (76,0%) муниципальной программы объясняется следующим:

- по мероприятию по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения финансовое исполнение (44,4%) сложилось в меньшем объеме, что объясняется поступлением 1 заявки от управляющей компании, не отвечавшей требованиям Порядка предоставления субсидий, в связи с чем она была отклонена;

- по мероприятию «Подготовка (или корректировка) проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» неполное исполнение финансовых средств (81,4%) и показателей (82,4%) связано с отклонением части заявок на участие в отборе получателей субсидий (несоответствие документов требованиям отбора: пр-т Ленинский, 24; пр-т Московский, 27) и расторжением одного договора  в связи с отсутствием технической возможности для оборудования подъезда МКД подъёмным механизмом (б-р Буденного, 10), что сделало подготовку проектной документации нецелесообразной;

- по мероприятию «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» неполное исполнение финансовых средств (44,6%) и показателей (42,9%) обусловлено:

- непоступлением заявок в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») на оборудование подъездов МКД (ул. Громовой, 50; ул. Громовой, 10; ул. Зеленая, 9; ул. Есенина, 10);

- отклонением заявок в связи с несоответствием представленных документов требованиям отбора (пр-д Майский, 62; ул. Есенина, 4; пр-д Майский, 64);

- расторжением 8 договоров в связи с необходимостью актуализации проектной документации. На период процедуры расторжения (в отчётном году) бюджетные обязательства по этим договорам сохранялись. Это исключало возможность заключения договоров на другие объекты;

- по мероприятию «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами или проведение работ (приобретение оборудования) по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме», реализуемому в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области», неполное исполнение средств (62,1%) и показателей (среднее значение 58,6%) обусловлено:

- непоступлением заявок в ГИИС «Электронный бюджет» на оборудование подъездов МКД (б-р Гая, 17; ул. Дзержинского, 31; б-р Луначарского, 4);

- отклонением заявок по причине несоответствия представленных документов требованиям отбора (ул. Ворошилова, 41);

- уменьшением стоимости работ (ул. Ушакова, 62) в связи с тем, что субсидия была предусмотрена с учётом НДС 20%, однако подрядчик применяет ставку НДС 5%, что привело к снижению объёма финансирования.

18) Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1.

Целью муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 99,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 98,3% (план 19 556,0 тыс. руб., факт 19 216,0 тыс. руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,0%.

Из 4 запланированных программных мероприятий выполнено 4 (100,0%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- ремонт 28 муниципальных помещений общей площадью 1153,3 кв. м, пригодных для проживания;

- разработка 2 проектов переустройства и (или) перепланировки помещений;

- замена 4 плит газовых (ул. Мира, 112; ул. Голосова, 63; ул. Вавилова, 27; ул. Победы, 72);

- приведение 2 инженерных сетей в технически исправное состояние (ул. Вавилова, 64; б-р Туполева, 6).

Отклонение (2,4%) по исполнению финансовых средств и показателей сложилось в рамках реализации одного мероприятия программы «Ремонт в муниципальных помещениях» по независящим от исполнителя причинам. В связи с продолжительным недопуском в жилое помещение, долгим согласованием видов материалов для ремонтных работ и окончанием календарного года не выполнен ремонт 1 жилого помещения (ул. Юбилейная, 2) площадью 18 кв. м. Ремонт помещения будет выполнен в 2026 году.

19) Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тольятти, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025 – 2029 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.06.2025 № 1021-п/1.)

Целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти.

В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 11.07.2025 № 308-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 14.02.2025 № 58-р «Об утверждении адресной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» финансирование, предусмотренное городскому округу Тольятти в 2025 году, перенесено на 2026 год.

В связи с отсутствием в 2025 году финансового обеспечения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и отсутствием плановых значений показателей (индикаторов) оценка реализации муниципальной программы в 2025 году не проводилась.

20) Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1.

Целью программы является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 64,5% - удовлетворительная реализация программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 39,3% (план 66 045,0 тыс. руб., факт 25 980,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 95,7% (план 26 571,0 тыс. руб., факт 25 434,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 1,38% (план 39 474,0 тыс. руб., факт 546,0 тыс. руб.);

Из 12 запланированных программных мероприятий выполнено 7 (58,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 78,3%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование (уточнение границ) 10 земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- формирование (уточнение границ) 2 земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона;

- формирование (уточнение границ) 8 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена;

- подготовка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для формирования земельных участков по адресу: Самарская область, г. Тольятти, северо-западнее мкр. Жигулевское море, для их предоставления гражданам льготных категорий (проекты утверждены постановлением администрации от 24.06.2025 № 1134-п/1);

-  подготовка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, на участке от ул. Льва Толстова до ул. Калмыцкой (проекты утверждены постановлением администрации от 28.12.2025 № 2831-п/1);

- защита 8428 сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания;

- ведение 28234 единиц (записей) информационных ресурсов и баз данных;

- подготовка 843 проектов градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков);

- подготовка 843 проектов градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование (утверждение) в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);

- подготовка 29 схем расположения земельных участков или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га);

- предоставление 222 единиц информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственные кадастровый учет и регистрацию прав;

- подготовка 284 схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

- подготовка 121 проекта документов, предоставляемых органами местного самоуправления по заявлениям физических и юридических лиц, в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством;

- внесение 1072 сведений (документов, материалов) в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- размещение 298 сведений (документов, материалов) в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Тольятти;

- выполнение кадастровых работ, оценка и образование 91 земельного участка, подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка;

- формирование 54 земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в СВО (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Удовлетворительная оценка реализации (64,5%) муниципальной программы объясняется следующим:

- отклонение по освоению финансовых средств по мероприятиям по формированию земельных участков объясняется тем, что формирование земельных участков и оплата работ проводились с учетом поданных заявок (мероприятия имеют заявительный характер), а также по заключенным договорам исполнителем не предоставлены акты выполненных работ;

- не исполнено мероприятие по внесению изменений в документацию по планировке территории для размещения линейного объекта: «Улица Спортивная от улицы Юбилейная до проспекта Степана Разина в Автозаводском районе города Тольятти» в связи с тем, что на отчетную дату проект постановления администрации, предусматривающий внесение изменений в документацию по планировке территории проходил процедуру согласования и на конец 2025 года не был утвержден;

- отклонение по освоению финансовых средств (6,2%) по кадастровым работам в целях образования земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка обусловлено произведенной оплатой подрядчику за фактически выполненные работы. Не проведены работы по образованию 7 земельных участков по независящим от подрядчика причинам;

- не выполнены (0%) мероприятия в рамках задачи «Развитие системы водоотведения ливневого стока городского округа Тольятти», что обусловлено не поступлением от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проекта соглашения о предоставлении субсидий на реализацию следующих 3 мероприятий: «Строительство сети водоотведения от ЛНС-1, расположенной по ул. Баныкина, 45, по лесной просеке до коллектора, расположенного на ул. Коммунистической Комсомольского района», «Строительство линейного сооружения сети водоотведения от ЛНС 6 (производительностью 180 куб. м/час с аккумулирующим резервуаром объемом 3600 куб. м) в районе ул. Громовой, 51 до сооружения очистки сточных (дождевых) вод», «Реконструкция сооружения очистки сточных (дождевых) вод, расположенного по ул. Коммунистическая, 122».

Приоритетное направление «Тольятти мобильный».

Приоритетное направление «Тольятти мобильный» направлено на повышение транспортной связанности и мобильности населения.

21) В данном направлении в 2025 году на территории городского округа Тольятти действовала муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1.

Целью программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, направленные на решение задач по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры:

1.  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»;

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»;

3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.»;

4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».

Эффективность реализации муниципальной программы за 2025 год составила 92,5% - эффективная реализация.

Освоение финансовых средств в рамках подпрограмм муниципальной программы за 2025 год – 97,5% (план 4 379 927,0 тыс. руб., факт 4 270 751,0 тыс. руб.), в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 96,8% (план 1 386 098,0 тыс. руб., факт 1 342 318,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 97,8% (план 2 993 829,0 тыс. руб., факт 2 928 433,0 тыс. руб.).

Из 37 запланированных к реализации мероприятий муниципальной программы выполнено 33, что составило 89,2%.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 92,4%.

Основными результатами реализации муниципальной программы стали:

- устройство 6 линий наружного электроосвещения: б-р Здоровья; ул. Калмыцкая, ул. Кудашева; ул. Кирова, ул. Островского, пр-т Московский;

- технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, в рамках устройства линий наружного электроосвещения пешеходных дорожек на объектах: ул. А. Кудашева, ул. Ларина (участок дороги от ш. Автозаводское до ул. Тимирязева);

- устройство 77 искусственных дорожных неровностей;

- выполнение 4 проектно-изыскательских работ на устройство пешеходной дорожки на объектах: ул. Северная, ул. Ботаническая, ул. А. Кудашева, ш. Хрящевское;

- устройство 8 пешеходных дорожек: ул. Украинская; ул. Кудашева; ул. Жукова; ул. Зеленая, Приморский б-р, перекресток Московский пр-т – ул. Фрунзе, ул. 60 лет СССР, ул. Комсомольская;

- выполнение 4 проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения на объектах: ш. Южное (от ул. Тополиная до ул. Автостроителей); ул. Спортивная (от пр. Физкультурный до пр-т Степана Разина), ул. Кудашева; ш. Хрящевское (от ш. Южное до ш. Обводное);

- устройство тактильной плитки (указателей) на 6 объектах, из них: 3 остановки общественного транспорта (далее - ООТ) (ул. Жукова – ООТ «Ариадна», Приморский б-р – ООТ «Стадион Торпедо»; ул. Революционная – ООТ «Дом мод»), 3 пешеходных перехода (Приморский б-р – б-р Буденного, ул. Революционная – ул. Фрунзе, пр-т Ст. Разина – ул. Фрунзе);

- ремонт 3 пешеходных дорожек по: ул. Кирова; ул. Спортивная; б-р Здоровья;

- установка 0,560 тыс. п. м ограничивающих пешеходных ограждений;

- обустройство 58 светофорных объектов;

- установка 2312 дорожных знаков;

- разработка проектно-сметной документации на устройство и перенос ООТ «ЦРБ»;

- устройство и перенос ООТ «База УМТС» (ул. Вокзальная»);

- приобретение 8 видов материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных павильонов;

- устройство островков безопасности, замена ООТ, ликвидация места разворота (общее количество 36 штук); восстановление бортового камня на 4 объектах;

- выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения: устройство барьерного ограждения на перекрестке ул. 60 лет СССР - ул. Сиреневая;

-  содержание 501 светофорного объекта;

- содержание 25899 дорожных знаков;

- содержание 70062 п. м пешеходных ограждений;

- содержание 618 павильонов ООТ;

- проведение квеста по безопасности дорожного движения среди творческих объединений школьников - «Битва отрядов юных инспекторов движения» (далее –ЮИД) с охватом участников - 21 команда из школьных отрядов ЮИД;

- проведение городской акции по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (далее – СИМ) «По Тольятти на СИМ безопасно колесим» с охватом 69 образовательных учреждений;

- проведение городского профилактического мероприятия на знание правил дорожного движения «Интеллектуальный квиз «Дорога и СИМ» с охватом 69 образовательных учреждений;

- организация и проведение тестирования учащихся 3, 7, 10 классов на знание правил дорожного движения с охватом 69 образовательных учреждений;

- проведение акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи» с охватом 56 образовательных учреждений;

- организация работы отрядов Юных помощников инспекторов движения с охватом 56 образовательных учреждений;

- информационное оповещение пассажиров о правилах дорожного движения в общественном городском наземном транспорте (в 100,0% подвижного состава);

- размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации (4 материалов) о безопасном поведении на дороге;

- проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Коммунальная на участке от Обводного ш. до ул. Полякова в городе Тольятти с устройством пункта автоматического весогабаритного контроля;

- корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Базовая, от ул. Комсомольская до ул. Ларина»;

- проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе жилых домов № 57-49;

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти общей площадью 314,421 тыс. кв. м, из них 184,204 тыс. кв. м в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

- подготовка 26 экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог;

- строительство 2 пешеходных дорожек (вдоль ул. Шлютова и б-ра Здоровья»);

- оборудование 37 объектов съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведение негосударственной экспертизы обоснования НМЦК на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти и представление 31 экспертного заключения о соответствии представленных обоснований НМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность;

- проведение технического учета и паспортизации 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти;

- осуществление ремонта и строительного контроля проведения ремонта путепровода (моста) по ул. Революционной через автодорогу на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту;

- установка дорожного знака;

- проведение ремонта тротуара по ул. Кирова;

- ликвидация островка безопасности с увеличением числа полос движения до 3-х по ул. Офицерская;

- перенос места для разворота и установка дорожного знака по ул. 40 лет Победы (между 17 и 17А кварталами);

- проведение ремонта 6 площадок ООТ по ул. Спортивной и ш. Южное;

- устройство и перенос 3 ООТ;

- проведение ремонта автомобильных дорог «картами» на 70 объектах общей площадью 60,2 тыс. кв. м;

- отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти общей площадью 21,9 тыс. кв. м;

- укрепление обочин автомобильных дорог асфальтогранулятом общей площадью 12,5 тыс. кв. м;

- содержание автомобильных дорог местного значения (общей площадью 6 483,75 тыс. кв. м), в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений;

- содержание 2,14 тыс. кв. м (4 подземных и 2 надземных) пешеходных переходов;

- нанесение 29 типов дорожной горизонтальной разметки;

- разработка 1 проектно-сметной документации по ремонту путепровода, с получением положительного заключения государственной экспертизы;

- изготовление и установка 235 табличек на ООТ;

- предоставление субсидии исполнителям, оказывающим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования с охватом 764 тыс. пассажиров льготной категории граждан;

- перевозка пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. В 2025 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществляли 2 организации пассажирского транспорта по 79 маршрутам: МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (МП «ТТУ») – по 9 маршрутам, МП «Тольяттинское автотранспортное предприятие № 3» (МП «ТПАТП № 3») – по 70 маршрутам;

- исполнение обязательств по лизингу за приобретённые в 2020 году 50 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на газомоторном топливе;

- исполнение обязательств по лизингу за приобретённые в 2022 году 19 автобусов, работающих на дизельном топливе;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на перевозку маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти, охвачено 2563 пассажира - маломобильных граждан, пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан, составил 58061 км.

Отклонение по исполнению финансирования (2,5%), показателей (7,6%) и количеству мероприятий (отклонение 10,8%) ниже запланированных объемов обусловлено следующим:

- по мероприятию «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» исполнение финансирования (57,1%) и показателя (44,4%) ниже запланированных объемов обусловлено нарушением сроков сдачи подрядчиком проектно - сметной документации по объектам (автомобильным дорогам): проезд западнее центральной площади, рядом со зданием Думы; по ул. Свердлова до дома № 94; по ул. 40 лет Победы (дублер, нечетная сторона); по ул. 40 лет Победы (дублер, четная сторона, 21 квартал); по ул. Спортивная (в районе пересечения с пр-м Степана Разина); по Поволжскому шоссе (от кладбища до проходной ПАО ТОАЗ);

-  по мероприятию «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» исполнение финансирования (6,0%) и показателя (11,1%) ниже запланированных объемов обусловлено непредставлением подрядной организацией проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы на устройство следующих ООТ: ООТ «14 квартал», ООТ «Учебный центр», ООТ «Управление кадров ВАЗа», ООТ «Грузовое автохозяйство», ООТ «Телецентр», ООТ «ул. Железнодорожная», ООТ «14 школа», ООТ «ТП-20»;

- по мероприятию «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» исполнение финансирования (92,0%) и показателя (97,3%) не в полном объёме обусловлено неисполнением обязательств по поставке 1 павильона;

- по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» исполнение финансирования (58,2%) и показателей (среднее значение 50,0%) ниже запланированных объемов обусловлено непредставлением подрядными организациями проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объектам (работам): капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга), капитальный ремонт автодороги по Тупиковому проезду и осуществление технологического присоединения к централизованной системе водоотведения в рамках реконструкции ул. Спортивной (от пр-т Степана Разина до ул. Юбилейная, строительство бокового проезда в 8 квартале);

- по мероприятию «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» освоение финансовых средств (67,6%) в меньшем объеме объясняется временной консервацией подземного пешеходного перехода на ул. Свердлова;

- по мероприятию «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» исполнение показателя по количеству установленных табличек составило 56,5%, в связи с изготовлением табличек большего размера;

- по мероприятию «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования» исполнение финансирования (81,5%) и показателей (78,3%) ниже запланированных объемов объясняется произведенной оплатой за фактическое количество перевезенных пассажиров;

- по ряду выполненных мероприятий фактические расходы не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (были уточнены объемы и виды работ), оказанным услугам согласно выставленным счетам и свободным остатком после процедуры размещения и заключения муниципальных контрактов. Данные мероприятия (показатели) выполнены в полном объёме;

- исполнение показателя конечного результата «Пассажирооборот транспорта общего пользования» не в запланированном объеме (39,0%) обусловлено нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутными такси в связи с прекращением работы маршрутов: № 93, 93к, 94, 95,102, 108, 118, 131, 143, 149, 153, 211.

3. Развитие экономики и внедрение инноваций.

Приоритетное направление «Возможности для каждого».

Приоритетное направление «Возможности для каждого» определяет меры для развития ключевых конкурентоспособных и перспективных секторов экономики Тольятти, в том числе путем привлечения инвесторов и развития предпринимательства. В рамках направления решаются вопросы по стимулированию предпринимательской инициативы, увеличению количества рабочих мест и повышению производительности труда.

В данном направлении в 2025 году на территории городского округа Тольятти действовали 2 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на развитие экономики, оценена следующим образом.

22) Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2025 год составила 101,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 56 628,18 тыс. руб., факт 56 628,18 тыс. руб.). Финансирование программы в 2025 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 102,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- размещение в Бизнес-инкубаторе Тольятти 54 компаний-резидентов. Количество рабочих мест, созданных резидентами, составило 306 единиц;

- оказание 574 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», образовательных услуг (17 семинаров и тренингов, 1 курс повышения квалификации);

- организация мероприятия (деловая игра для школьников «Мой первый бизнес») в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, с участием 106 человек;

- проведение 7 семинаров и тренингов для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в сфере креативных индустрий, по вопросам предпринимательской деятельности с общим охватом 189 участников;

- проведение семинаров субъектам МСП - семейным предпринимателям по актуальным вопросам предпринимательской деятельности с общим охватом 60 участников;

- проведение семинара для субъектов МСП в сфере «Социального предпринимательства» с охватом 30 участников;

- оказание поддержки резидентам территории опережающего развития (далее – ТОР). Осуществлялась работа по подбору земельных участков (площадок) для потенциальных инвесторов, оказывалось содействие потенциальным инвесторам в подготовке первичной документации для подачи заявки на получение статуса резидента ТОР «Тольятти» по принципу «одного окна», а также действующим резидентам, с целью внесения в проекты дополнительных видов деятельности и согласования нового перечня создаваемых рабочих мест, по формированию обязательной отчетности о результатах реализации инвестиционных проектов. На конец отчетного периода деятельность вели 65 резидентов ТОР «Тольятти», которыми осуществлено инвестиций на сумму 35 051 млн. руб. (без НДС) и создано 11712 новых рабочих мест в разных отраслях промышленности (промышленное производство, медицина, производство пищевых продуктов);

- оказание консультационной поддержки 2600 субъектам МСП, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Для субъектов МСП функционирует портал www.biznes-63.ru, где публикуется информация о реализуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках ее предоставления;

- информирование субъектов МСП через публикации на портале администрации (tgl.ru) на актуальные для бизнеса темы (количество размещенных на портале информационных материалов – 272 ед.);

- предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Перечень). На конец отчетного периода в Перечне - 18 объектов, в том числе 2 включены в 2025 году, 2 исключены.   Из 18 объектов: 16 – в пользовании, 2 – временно свободны;

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов МПА городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы МПА городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (рассмотрено 890 проектов МПА, подготовлено 90 заключений на проекты МПА, проведено 4 экспертизы действующих МПА);

- организация выставочных мероприятий для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход. В отчетном периоде проведено 35 выставок для самозанятых рукодельников;

- предоставление субсидии Муниципальному фонду поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитной компании городского округа Тольятти для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2025 году 7 субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получили поддержку в виде займа.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

23) Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 08.09.2022 № 2053-п/1.

Целью муниципальной программы является: создание благоприятных условий для развития многоформатной инфраструктуры торговли и общественного питания.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 87,2% - удовлетворительная реализация программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 47,6% (план 969,0 тыс. руб., факт 461,0 тыс. руб.). Финансирование программы в 2025 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 14 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (92,9%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение мониторинга цен на товары первой необходимости в трех сетевых магазинах (ТД «Миндаль», ТК «Окей», ТК «Лента»), расположенных на территории городского округа Тольятти. Информация о ценах ежедневно передается в министерство промышленности и торговли Самарской области через Автоматизированное рабочее место в Единой системе мониторинга цен «Мониторинг»;

- проведение дополнительного мониторинга цен на территории городского округа Тольятти на социально-значимые продовольственные товары первой необходимости, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530, в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Тольятти (из расчета не менее 3 объектов торговли каждого типа). Данные оперативного мониторинга еженедельно размещаются на официальном портале администрации в разделе «Новости», страницах администрации в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники). Также информация публикуется в газете «Городские ведомости»;

- проведение мониторинга на предмет выявления территорий с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями, объектами общественного питания и бытового обслуживания. В городском округе Тольятти действуют около 12 тыс. предприятий торговли, более 800 предприятий общественного питания, более 2 тыс. объектов бытового обслуживания населения, 2 рынка с разрешениями на право организации розничного рынка. Продолжается развитие крупных торговых центров, включающих в себя множество магазинов, предприятий питания, сферы услуг, досуга и развлечений. В настоящее время количество таких центров в городском округе Тольятти составляет более 110 объектов, в том числе: ТРК «Русь-на-Волге», ТРК «Парк-Хаус», ТРЦ «Мадагаскар», ТРК «Капитал», ТК «Ёлки», ТК «Высоцкий», ТК «Акварель». Возможность обеспечить население относительно недорогой продукцией - открытие крупных торговых сетей магазинов эконом – класса: «Магнит», «Магнит-Косметик», «Пятерочка», «Пеликан», «Светофор», «Победа», «За Грош» и другие. Сохраняется развитие универсальных магазинов «шаговой доступности», магазинов «эконом-класса» на первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих зданиях. Востребованы услуги по доставке продуктов (товаров), услуг на дом. Сохраняют свои позиции сетевые магазины: «Ашан», «MetroCash&Carry», «FixPrice»; «О’Кей», «Лента», «Перекресток», «Миндаль», «Красное и Белое» и другие. В сегменте непродовольственных товаров крупными сетевыми компаниями являются: «М.Видео», «Эльдорадо», «DNS» «Ситилинк», «Спортмастер», «Детский мир», «RichFamily» и другие;

- проведение мониторинга предприятий потребительского рынка и услуг по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан. Выявлено 148 предприятий, оснащенных пандусами, подъемниками для инвалидов и маломобильных групп граждан, что составило 6,9% от общего числа стационарных торговых объектов городского округа Тольятти (2120 объектов);

- организация и проведение городских конкурсов: «На лучшее приготовление блинов» в рамках празднования «Масленицы», «Лучшее оформление предприятий потребительского рынка городского округа Тольятти к новому 2026 году» и содействие в проведении регионального чемпионата бариста 2025 по приготовлению кофе;

- организация на территории городского округа Тольятти 27 ярмарок, организаторами и участниками которых являются юридические лица или индивидуальные предприниматели. На ярмарках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, в схеме размещения торговых мест предусматривается не менее 10% от общего количества мест, предназначенных для продажи продовольственных товаров;

- изготовление и размещение 32 баннеров с социальной рекламой в местах, незаполненных коммерческой рекламой на территории городского округа Тольятти: по информированию граждан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (4 штуки); по противодействию терроризма и экстремизма (2 штуки); по соблюдению правил безопасности на воде (3 штуки); по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского (2 штуки); по профилактике мошенничества (5 штук);  по информированию физических лиц об оплате имущественных налогов (5 штук), по повышению безопасного поведения на дорогах, профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий (4 штуки); в рамках празднования Нового года (4 штуки);

- актуализация (внесение изменений) Схемы размещения НТО на территории городского округа Тольятти: включение в Схему – 55 мест размещения НТО и исключение 274 мест;

- проведение информационно – разъяснительных мероприятий по снижению неформальной занятости: составлено 530 протоколов по ст. 6.1 ч. 1 (3) «Осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Самарской области» Закона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Сумма наложенных административных штрафов – 1 820,0 тыс. руб., сумма взысканных – 669,1 тыс. руб.;

- проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО в месте размещения такого объекта согласно схеме размещения НТО, на территории городского округа Тольятти по 267 местам размещения НТО;

- установление фактической площади 47 мест размещения НТО;

- проведение оценки рыночной стоимости платы на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и оценки рыночной стоимости платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, в 27 местах установки рекламной конструкции согласно схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти;

- определение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения, а также вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан, и источникам повышенной опасности в городском округе Тольятти, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Всего на территории городского округа Тольятти утверждено более 1000 схем границ прилегающих территорий, на которых запрещена реализация алкогольной продукции;

- мониторинг и выявление объектов, где установлены признаки правонарушений ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», направление информации по данным объектам в У МВД России по г. Тольятти, Роспотребнадзор, министерство промышленности и торговли Самарской области и административные комиссии районов городского округа Тольятти для принятия мер в пределах компетенции;

- составление и вручение 256 предписаний собственникам самовольно размещенных НТО для устранения нарушений. Всего в 2025 году осуществлен вывоз силами МБУ «Зеленстрой» - 49 НТО, вывезено собственниками самостоятельно - 190 НТО.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы (87,2%) обусловлена неполным освоением бюджетных средств муниципальной программы (освоение 47,6%) в результате сложившейся экономии или остатками средств при выполнении мероприятий:

- по изготовлению и размещению социальной рекламы освоение финансовых средств (98,1%) в незапланированном объеме обусловлено остатками средств, сложившихся из расчёта цены за единицу услуги в рамках максимального значения цены контракта;

- по проведению оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО исполнение финансирования (43,1%) обусловлено сложившейся экономией бюджетных средств по итогам проведенного запроса котировок на проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО (цена единицы услуги снизилась на 33,58%, с 873,19 руб. до 580,0 руб.), а исполнение показателя (64,0%) в меньшем объеме относительно планового значения объясняется сложившейся фактической меньшей потребностью в оказании данной услуги;

- по установлению фактической площади места размещения нестационарного торгового объекта освоение финансовых средств (31,7%) в незапланированном объеме обусловлено экономий, сложившейся по итогам проведения запроса котировок (цена единицы услуги снизилась на 66,4%, с 8 333,33 руб. до 2 800,00 руб.). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Приоритетное направление «Город больших проектов».

Приоритетное направление «Город больших проектов» включает вопрос по внедрению цифровых технологий и реализации модели умного города.

24) В данном направлении в 2025 году на территории городского округа Тольятти действовала муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2582-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы в 2025 году составила 100,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,11% (план 394 049,78 тыс. руб., факт 390 545,30 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,59% (план 387 277,98 тыс. руб., факт 385 688,30 тыс. руб.);

- областной бюджет – 71,72% (план 6 771,80 тыс. руб., факт 4 857,00 тыс. руб.).

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 101,2 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- организация предоставления государственных, муниципальных и иных услуг администрацией городского округа Тольятти и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти в электронной форме:

поддержание в актуальном состоянии муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

перевод в электронный вид муниципальных услуг из числа услуг, отнесенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации к массовым социально значимым услугам;

перевод в электронный вид муниципальных услуг из числа услуг, включенных в Типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149;

- разработка и создание на официальном портале администрации интерактивных сервисов и разделов: «Виртуальный учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС», «Кибербезопасность», микросервис «Класс пожароопасности»;

-  проведение модификации ранее разработанных сервисов (разделов) официального портала администрации: «Услуги», «Виртуальная приемная», «Нацпроекты», «Видеогалерея»;

- проведение мероприятия по продвижению модуля info.tgl.ru на медийных площадках в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и разработка 14 баннеров;

- обеспечение доступа к федеральной цифровой платформе обратной связи (далее - ПОС), которая позволяет гражданам через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджеты на сайтах органов власти направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Всего в 2025 зарегистрировано – 67 пользователей. Всего в 2025 году поступило в администрацию посредством ПОС – 10509 сообщений;

- приобретение лицензии геоинформационной системы «ИнГео» и модулей «Спутник-ГИС», лицензии для увеличения рабочих мест системы электронного документооборота «Дело» и для программного обеспечения информационных систем, ранее используемых в органах администрации: СЭД «Дело», СПС «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8», «ТехноКад-Муниципалитет», «Гранд-Смета», ПК «Космос», «Адепт-Проект», «NormaCS»;

- приобретение автоматизированных рабочих мест, мониторов, многофункциональных печатающих устройств, потоковых сканеров, коммутаторов, серверного оборудования, источника бесперебойного питания, презентационного оборудования, телефонных аппаратов;

- содержание (техническое обслуживание) компьютерной техники, обеспечение, модернизация и развитие муниципальной системы передачи данных;

- обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений, не составляющих государственную тайну. В отчетном периоде получены новые версии сертифицированных средств защиты информации, получены средства криптографической защиты информации, а также приобретена и установлена система мониторинга событий информационной безопасности и управления уязвимостями, обеспечивающая централизованный сбор, анализ и реагирование на инциденты, выявление уязвимостей в ИТ-инфраструктуре администрации;

- продление лицензии на использование программного обеспечения антивирусной защиты в органах администрации;

- проведение оценки состояния основных технических средств и систем, а также их соответствия установленным стандартам и требованиям федеральных контролирующих органов: Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, Федеральной службы безопасности России в рамках обеспечения защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

- доработка и сопровождение (настройка) информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ»;

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти. В 2025 году из полученных 39517 отзывов потребителей 39469 отзывов являются положительными (99,9%); Уровень доступности государственных и муниципальных услуг в 2025 году составил 104,5% (из расчета 1 окно на 5000 жителей).

Незначительное отклонение по исполнению финансовых средств (0,9%) в рамках муниципальной программы обусловлено остатками денежных средств, сложившимися:

- по итогам закупочных процедур или после заключения договоров;

- по оплате отдельных ежемесячных выплат матерям, осуществляющим уход за ребенком (по фактической потребности);

- по оплате услуг (работ) за фактическое потребление на основе выставленных счетов;

- по оплате вывоза ТКО, в связи с непредставлением АО «Экология» счета за декабрь 2025 года;

- по расходам, предусмотренным на восстановление системы «АЦК – Муниципальный заказ» после непредвиденных сбоев, средства не использованы в связи с отсутствием сбоев в 2025 году.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

4.  «Административное и бюджетное реформирование».

Развитее данного направления обеспечивалось в 2025 году в рамках реализации 3 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

25) Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023 - 2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.10.2022 № 2504-п/1.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда, повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 99,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,53% (план 1 885 741,0 тыс. руб., факт 1 876 786,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,56% (план 1 781 238,0 тыс. руб., факт 1 773 324,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 99,01% (план 104 218,0 тыс. руб., факт 103 191,0 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 95,09% (план 285,0 тыс. руб., факт 271,0 тыс. руб.).

Из 30 запланированных программных мероприятий выполнено 30 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- создание условий для деятельности органов местного самоуправления через хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение, содержание работников администрации;

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» с общим количеством печатных страниц 1992 штуки;

- разработка дизайна и печать 19695 плакатов, календарей;

- обеспечение хранения 329809 единиц документов муниципальным архивом (21870 пользователей архивной информацией);

- обеспечение органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами, не входящими в Федеральный план статистических работ;

- предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. Доплата выплачена 349 заявителям по факту обращения граждан;

- обеспечение информационно - разъяснительной деятельности органов местного самоуправления;

- проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню города, Дню Победы (на 3 площадках);

- обеспечение участия городского округа Тольятти в некоммерческих организациях через уплату членских взносов: «Совет муниципальных образований Самарской области», «Ассоциация городов Поволжья», «Союз Финансистов России»;

- проведение приемов и обслуживание 13 делегаций, среди которых представители Республик Беларусь, Узбекистан, Татарстан, Калмыкия, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики. Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти с официальным, экономическим, гуманитарными визитами, составило 97 человек. Организовано 10 встреч с руководством городского округа Тольятти. Проведено 6 экскурсий по городскому округу Тольятти для 47 гостей – представителей иностранных делегаций;

- обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- обеспечение эксплуатации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- проведение городского совещания по охране труда по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда, в котором приняло участие 90 человек из 80 организаций;

- проведение 14 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов);

- анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе Тольятти и поддержание ее в актуальном состоянии. В 2025 году было издано 21 МПА, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Тольятти, в том числе 16 - о внесении изменений в имеющиеся правовые акты;

- проведение анализа полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления;

- информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы через средства массовой информации городского округа Тольятти, официальные сайты органов местного самоуправления городского округа Тольятти и официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram по вопросам муниципальной службы;

- формирование квалифицированного кадрового состава и кадрового резерва муниципальных служащих городского округа Тольятти;

- использование банка данных кадрового резерва муниципальных служащих для замещения вакантных должностей лицами из кадрового резерва. В 2025 году из кадрового резерва на должности муниципальной службы было назначено 39 человек из 114, что составляет 34,2% от назначенных на должности муниципальной службы;

- проведение аттестации 170 муниципальных служащих городского округа Тольятти;

- организация прохождения 14 студентами высших образовательных учреждений практики в органах местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, 1 слушатель Образовательной частной организации высшего образования «Московская международная академия» прошел программу стажировки;

- организация наставничества муниципальных служащих в органе местного самоуправления. В 2025 году было назначено 180 наставников;

- мониторинг и анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих городского округа Тольятти – 100,0% муниципальных служащих имеют высшее образование;

- формирование потребности в дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих. Потребность в периодическом (1 раз в три года) повышении квалификации муниципальных служащих на 2025 год составляла 266 муниципальных служащих;

- повышение квалификации, получение дополнительного профессионального образования 256 муниципальными служащими;

- повышение квалификации 145 руководителей органов (структурных подразделений) органов местного самоуправления.

Отклонение по исполнению планового объема финансирования муниципальной программы (0,5%), обусловлено:

- по мероприятию «Обеспечение эксплуатации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» отклонение по исполнению финансовых средств и показателя (7,2%) обусловлено незаключением контракта с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО (пакет документов возвращен на доработку) и оплатой услуг по управлению МКД в меньшем объеме в связи длительностью процедуры заключения муниципальных контрактов с ресурсоснабжающими организациями;

- по ряду программных мероприятий отклонение по исполнению финансовых объемов обусловлено экономией средств, полученной от проведения закупок конкурентными способами, оплатой расходов по фактической потребности или по факту выполненных работ (оказанных услуг) на основании выставленных счетов.

26) Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 24.09.2021 № 3162-п/1.

Целью программы является развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 100,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 181,0 тыс. руб., факт 181,0 тыс. руб.). Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 23 запланированных программных мероприятий выполнено 23 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

-  организация работы и проведение 4 заседаний Комиссии по противодействию коррупции при администрации;

- проведение правовым департаментом антикоррупционной экспертизы - 503 проектов МПА администрации (выявлено и исключено 18 коррупциогенных факторов), Думой - 85 проектов МПА (выявлено и исключено 2 коррупциогенных фактора);

- информирование населения об организации проведения независимой антикоррупционной экспертизы МПА и размещение на официальных порталах органов местного самоуправления проектов муниципальных МПА, для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;

- размещение МПА по вопросам предоставления муниципальных услуг в местах приема граждан, на официальном портале администрации, а также их опубликование в газете «Городские ведомости»;

- предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими органов местного самоуправления, лицами, замещающими муниципальные должности, а также руководителями подведомственных учреждений. В 2025 году в администрации сведения за 2024 год подали глава городского округа, 761 служащий администрации, в Думе - 66 человек, в КСП - 17 человек;

- снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке:

- поддержка в актуальном состоянии Реестра муниципальных услуг, который по состоянию на конец 2025 года включает 103 муниципальные услуги, предоставляемые органами администрации. За 2025 год в Реестр дополнительно включены сведения о 6 муниципальных услугах, по 11 услугам уточнены сведения, по 1 услуге сведения утратили силу;

- методическое обеспечение и контроль деятельности по разработке органами администрации проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (по состоянию на 31.12.2025 год – утверждено 100 административных регламентов);

- организация предоставления муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ». Всего к оказанию по принципу «одного окна» переведено 84 муниципальные услуги;

- мониторинг качества муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке. В МАУ «МФЦ» обеспечена возможность оценки гражданами качества полученных в МФЦ государственных и муниципальных услуг путем проведения опросов (анкетирования). Общее количество оценок, в том числе поступивших посредством смс-голосования, с использованием терминалов, расположенных в МАУ «МФЦ», за 2025 год составило 206874. Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МАУ «МФЦ» за 2025 год в среднем составила 100,0%;

- организация межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти. Всего администрацией в 2025 году оказывалось 98 услуг (функций) с элементами межведомственного взаимодействия. В 2025 году межведомственное взаимодействие осуществлялось, в том числе, в электронном виде посредством Государственной информационной системы Самарской области «Система автоматизированного межведомственного взаимодействия», что существенно упрощает для заявителя процедуру получения услуг, исключая необходимость предоставления ряда документов гражданами;

- реализация мероприятий по переводу услуг в электронный вид в 2025 году по двум направлениям. По состоянию на 31.12.2025 в электронный вид переведены в полном объеме 64 муниципальные услуги, предоставляемые органами администрации городского округа Тольятти;

- осуществление контроля за сбором, анализом и вводом в государственную автоматизированную систему «Управление» ежемесячных (годовых) сведений по услугам, оказываемым администрацией в рамках снижения административных барьеров при получении услуги заявителем;

- предупреждение коррупции в подведомственных администрации учреждениях и предприятиях. Осуществляется мониторинг локальных актов, принятых в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях в сфере противодействия коррупции: положений о противодействии коррупции, положений о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. Всего в муниципальных учреждениях действует более 1000 локальных актов в сфере профилактики коррупции. В 2025 году в администрацию поступило 10 актов прокурорского реагирования о нарушении законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении 21 руководителя МУ (справки о доходах – 13, конфликт интересов – 8). По результатам проведенных проверок 12 руководителей МУ привлечены к дисциплинарной ответственности (9 –  в виде замечания, 3 – в виде выговора);

- проверка сведений, представленных лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, с целью устранения препятствий поступления на муниципальную службу, а также проведение с указанными лицами разъяснительной работы о соблюдении норм законодательства о муниципальной службе и законодательства в сфере противодействия коррупции. В 2025 году поступало на должности муниципальной службы в администрацию - 167 человек, в департамент финансов – 7 человек. Информация о гражданах, назначаемых на должности муниципальной службы, проверяется на предмет наличия сведений в ФНС России о них как о руководителях или учредителях (участниках) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Нарушений в 2025 году не выявлено. Для впервые поступающих на муниципальную службу граждан на этапе приема документов проводится вводный семинар об основах антикоррупционного законодательства, ограничениях, запретах, которые накладываются на муниципальных служащих, их обязанностях, с разъяснением понятий конфликт интересов, личная заинтересованность;

- проведение индивидуальных консультаций, 5 обучающих семинаров, направление для изучения 9 информационных материалов по вопросам противодействия коррупции с целью повышения правовой грамотности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений и предприятий;

- проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Тольятти. В 2025 году проведено 30 служебных проверок, в отношении 28 служащих установлены факты нарушений;

- проведение 13 заседаний Комиссии при органах местного самоуправления по урегулированию конфликта интересов (рассмотрено 19 вопросов);

- рассмотрение 12 обращений граждан, поступивших на телефон «Горячей линии» по фактам коррупционных нарушений в администрации. По обращениям проведены проверки (или обращения перенаправлены по компетенции), даны соответствующие разъяснения гражданам;

- осуществление мероприятий (проверок), направленных на выявление нарушений, связанных с несоблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению, принятию мер по урегулированию конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции. В 2025 году:

- поступили уведомления об осуществлении иной оплачиваемой работы от 40 муниципальных служащих администрации (выявлен 1 факт нарушения);

- рассмотрено 96 уведомлений работодателей в отношении 87 граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы (выявлено 4 случая нарушения);

- рассмотрение заявлений муниципальных служащих и дача согласия 3 служащим администрации на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;

- проведение проверок по 5 фактам несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению, принятию мер                                             по урегулированию конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции;

- проведение анкетирования лиц, замещающих должности выборного должностного лица местного самоуправления, председателя представительного органа местного самоуправления и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, по сведениям об их родственниках и свойственниках в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов. По результатам анкетирования выявлены случаи наличия родственных и свойственных связей между муниципальными служащими, работающими в администрации, а также между муниципальными служащими администрации и работниками учреждений, находящихся в ведомственном подчинении органов (структурных подразделений) администрации. В 2025 году фактов конфликта интересов у муниципальных служащих не установлено, меры по предотвращению возможного конфликта интересов приняты. По результатам анкетирования муниципальных служащих Думы и КСП, нарушающих установленное ограничение не выявлено;

- проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций. В 2025 году муниципальные служащие администрации входят в состав органов управления 8 коммерческих организаций. По результатам анализа - коррупционные риски отсутствуют;

- проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В 2025 году 14 служащими администрации предоставлены сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период 2024 года. В результате проведенного анализа достаточной информации, свидетельствующей о возможных нарушениях служащими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не обнаружено, оснований для проведения служебных проверок не выявлено;

- проведение проверок и анализа на коррупционность результатов осуществления закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг. Проведено 12 контрольных мероприятий, 2 контрольных мероприятия находятся в стадии реализации. Кроме того, проведено 6 внеплановых контрольных мероприятий. По результатам контрольных мероприятий руководителям муниципальных учреждений вручены представления с требованиями по обеспечению соблюдения отдельных норм законодательства в финансово-хозяйственной деятельности и в сфере закупок, в том числе необходимость исключения на стадии формирования НМЦК фактов аффилированности между лицами, подающими коммерческие предложения.

В 2025 году в отношении заказчиков городского округа Тольятти проведено 5 плановых и 20 внеплановых проверок в части соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрено 25 уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п.6 и п.9 ч.1 ст.93                        Закона № 44-ФЗ на общую сумму 22,0 млн. руб.

Согласовано 105 проектов муниципальных контрактов на соответствие законодательству о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрено 1333 пакета документов на осуществление закупок в форме открытого аукциона в электронной форме и открытого конкурса в электронной форме, из них 58,4% (778 пакетов документов) возвращено на доработку в связи с наличием замечаний, которые требовалось устранить до опубликования извещения о закупке.

В 2025 году в ходе проведения контрольных мероприятий было выявлено 3257 случаев несоответствия законодательству о контрактной системе в сфере закупок, в том числе при согласовании документов закупки до опубликования извещения – 3169 случаев, при согласовании проектов контрактов – 88 случаев;

При осуществлении предварительного контроля соблюдения заказчиками законодательства в сфере закупок предотвращено заключение контрактов с нарушениями на общую сумму 1,8 млрд. руб.;

- проведение мониторинга 459 муниципальных контрактов, заключенных в 2025 году на сумму свыше 500,0 тыс. руб., на предмет аффилированности муниципальных служащих администрации, участвующих в деятельности по осуществлению закупок, коммерческим структурам. Фактов аффилированности не выявлено;

- размещение 26 информационных материалов о работе органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на официальных порталах органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- информирование населения о работе телефона «Горячей линии» по фактам коррупционных проявлений со стороны работников администрации городского округа Тольятти (телефон указан на настольных календарях в местах приема граждан, рекламных щитах и официальном сайте администрации). В 2025 году на телефон «Горячей линии» по вопросам противодействия коррупции поступило 12 обращений;

- изготовление и размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти: 3 рекламных баннеров, 200 настольных календарей;

- проведение анонимного анкетирования муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам их отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в администрации. В анкетировании приняли участие 100,0% служащих.

Отклонение (23,1%) по исполнению показателя «Доля проведенных проверок по фактам представления муниципальными служащими неполных/недостоверных сведений из общего числа нарушений, выявленных в ходе анализа, а также в связи с поступлением информации из органов прокуратуры и иных органов» объясняется тем, что ряд проверок, начатых в 2025 году будут завершены в 2026 году.

Не исполнен (0%) показатель конечного результата «Количество уголовных дел, возбужденных дел за совершение коррупционных преступлений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений» в связи с тем, что в отношении 3 муниципальных служащих администрации в 2025 году заведены уголовные дела. Исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел.

27) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.10.2024 № 2052-п/1.

Целью муниципальной программы является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений и обеспечении общественной безопасности на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2025 год составила 99,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы составил 99,7% (план 139 828,0 тыс. руб., факт 139 364,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,7% (план 138 132,0 тыс. руб., факт 137 668,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 1 696,0 тыс. руб., факт 1 696,0 тыс. руб.).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,99%.

Из 35 запланированных программных мероприятий выполнено 35 (100,0%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение лекций, тематических бесед, классных часов в образовательных учреждениях городского округа Тольятти (МБОУ, вузы, сузы) по темам:

«Экстремизм, терроризм, ксенофобия» с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий террористической и экстремистской направленности с общим охватом участников – 78000 человек;

направленных на предотвращение преступлений террористического и экстремистского характера с участием несовершеннолетних детей-мигрантов и молодежи, воспитание толерантности и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий с охватом участников – 1 000 человек;

- размещение в местах массового пребывания людей 300 инструкций по профилактике терроризма, экстремизма, профилактике межнациональных конфликтов, памяток о недопущении нарушений Российского миграционного законодательства;

- организация транслирования 4 видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской тематики в кинотеатрах города (Море синема, Мадагаскар, Вега фильм, Космос, Аэрохолл);

- обследование 1600 объектов городского округа Тольятти (территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий) на предмет выявления надписей экстремистского характера, а также надписей нацистской символики. Надписей экстремистского характера не обнаружено;

- размещение на портале администрации, сайтах подведомственных муниципальных учреждений, в газете «Городские ведомости» 70 материалов (видеороликов, статей, повесток и планов заседаний антитеррористической комиссии, законодательства Российской Федерации по антитеррористической защищенности объектов, образцов документов, методических рекомендаций для учреждений, организаций и населения);

- содействие в обеспечении общественной безопасности при проведении городских праздничных, спортивных, культурных и религиозных мероприятий (проведено 5000 мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактику преступности);

- проведение 343 инструктажей по антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях городского округа Тольятти, в том числе при угрозе атак беспилотных летательных аппаратов;

- организация проведения городской выставки рисунков «Терроризм глазами детей»;

- актуализация плана мероприятий (плана работы) антитеррористической комиссии городского округа Тольятти;

- изготовление 1040 цветных информационных материалов (700 буклетов, 300 листовок, 40 плакатов по антитеррористической защищенности) и распространение их в местах с массовым пребыванием людей, зданиях муниципальных учреждений, летних оздоровительных лагерях, зданиях МАУ «МФЦ», крупных торговых центрах, поликлиниках, религиозных объектах;

- размещение на рекламных конструкциях города 7 баннеров по противодействию идеологии терроризма и экстремизма;

- проведение 1500 мероприятий в образовательных учреждениях ко Дню знаний (1 сентября), Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), Дню народного единства (4 ноября) по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений с общим охватом более 30000 участников;

- разработка 4 видеороликов по профилактике терроризма и экстремизма и транслирование их в крупных торговых центрах;

- организация работы по обследованию муниципальных объектов городского округа Тольятти на антитеррористическую защищенность, работы по их категорированию и паспортизации (участие в 500 обследований);

- обследование 2500 жилых зданий на предмет установления открытых чердаков, подвалов и устранение недостатков;

- проведение 5 заседаний Антитеррористической комиссии при администрации по вопросам состояния антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти;

- корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области (в перечень включено 759 объектов);

- приобретение 250 металлических переносных барьеров безопасности;

- участие в проведении 386 практических тренировок (учениях) по антитеррористической безопасности на муниципальных объектах;

- рассмотрение на 2 заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти вопроса «О реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 - 2028 годы» и «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации»;

- проведение 12 межведомственных совещаний с участием правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти;

- участие в проведении 10 профилактических мероприятий совместно с религиозными организациями по вопросам обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности, противодействия терроризму и экстремизму;

- рассмотрение вопроса о трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти;

-  проведение 2 заседаний межведомственной рабочей группы для работы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма;

- реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме добровольной народной дружины (далее –ДНД) и патрулировании улиц (4000 человек/выходов). За отчётный период полицией, совместно с представителями ДНД проведено более 1000 мероприятий по охране общественного порядка. В ходе патрулирований выявлено 23 административных правонарушений. Проведено 7303 профилактических бесед с гражданами.  Дополнительно, на безвозмездной основе за счет средств предприятий города осуществлено еще 1070 выходов ДНД (патрулирование мест с массовым пребыванием людей).

- содержание муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» в целях обеспечения выполнения программных мероприятий;

- разработка и принятие 12 МПА в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности в городском округе Тольятти;

- проведение 4 заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Тольятти;

- проведение в 30 общеобразовательных организациях мероприятий для обучающихся, направленных на правовое просвещение, формирование законопослушного поведения с общим охватом 13000 человек;

- размещение 50 материалов, направленных на профилактику правонарушений, правовое просвещение населения (баннеры по кибер-мошенничеству и безопасности дорожного движения, информационные буклеты, листовки, плакаты, блокноты);

- организация и проведение 6 конкурсов (акций, игр), направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;

- организация и проведение индивидуальной работы (24 профилактических мероприятий) с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также их законными представителями;

- изготовление и распространение среди населения 700 буклетов, 150 листовок, 200 блокнотов по безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти и 50 листовок, 40 плакатов по кибер-мошенничеству;

- информирование посредством объявления, листовок, буклетов, памяток, инструкций в 69 МБОУ городского округа Тольятти по темам «Профилактика детской и подростковой преступности» с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий» с общим охватом 26000 человек.

Незначительное отклонение по исполнению финансовых средств (0,3%) в рамках муниципальной программы обусловлено полученной экономией, сложившейся в результате проведения закупок и остатком денежных средств по коммунальным услугам, налогам. Все мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме.

IV. Выводы и предложения по повышению эффективности реализации муниципальных программ

Муниципальные программы, реализуя метод эффективного планирования и приоритетного распределения человеческих и финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Тольятти в рамках полномочий органов местного самоуправления, являются одним из инструментов реализации Стратегии.

Сформированные Стратегией цели, задачи, приоритетные направления развития городского округа позволяют определить позиции в программной деятельности в части постановки целей, задач, мероприятий и соответствующих показателей реализации муниципальных программ.

Кроме того, при разработке муниципальных программ учитываются цели и задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в рамках национальных проектов.

В муниципальные программы включены мероприятия и основные показатели национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

Продолжена работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов в рамках заявочного участия муниципальных программ городского округа Тольятти в государственных программах Самарской области и Российской Федерации.

Все муниципальные программы городского округа Тольятти в своей совокупности направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на реализацию основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

Анализ отчетов реализации муниципальных программ выявил основные проблемы по исполнению мероприятий:

-	нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций;

- уменьшение (не поступление) средств областного бюджета.

На основании изложенного, ответственным исполнителям и Координаторам муниципальных программ предлагается:

1. Усилить контроль за ходом выполнения контрактов (договоров), в случае срывов сроков работ принять соответствующие меры (в том числе своевременное перераспределение средств на другие мероприятия).

2. Усилить взаимодействие с отраслевыми региональными министерствами по исполнению Соглашений, обеспечению предоставления субсидий или софинансирования мероприятий муниципальных программ в предусмотренном объеме и надлежащие сроки.

3. Продолжить деятельность по участию в государственных программах на условиях софинансирования социально значимых для городского округа Тольятти направлений за счет средств федерального и областного бюджетов, а также привлечению средств из внебюджетных источников.

4. Обеспечить реализацию мероприятий и выполнение показателей, в том числе направленных на достижение целей и задач, определенных Стратегией, национальными и федеральными проектами в части, касающейся городского округа Тольятти.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование муниципальной программ | Координатор муниципальной программы | Финансовые расходы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение, (факт /утвержденный план х 100) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План на 2025 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт за 2025 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | Местный бюджет |  | Обл. бюджет |  | Фед. бюджет |  | Внебюджет |  | Всего |  |  | Местный бюджет |  | Обл. бюджет |  | Фед. Бюджет | Внебюджет | Всего | Местный бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Внебюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Департамент физической культуры и спорта | 1 181 898,00 |  | 1 129 256,00 |  | 3 563,00 |  | 0,00 |  | 49 079,00 |  | 1 175 245,00 |  |  | 1 118 284,00 |  | 3 251,00 |  | 0,00 | 53 710,00 | 99,4 | 99,0 | 91,2 | - | 109,4 |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2028 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 1 121 918,43 |  | 139 453,00 |  | 216 385,43 |  | 36 833,02 |  | 729 246,98 |  | 2 218 444,41 |  |  | 139 257,62 |  | 216 082,88 |  | 36 781,52 | 1 826 322,39 | 197,7 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 250,4 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | Департамент образования | 12 613 244,20 |  | 4 026 813,40 |  | 6 862 886,40 |  | 789 456,20 |  | 934 088,20 |  | 12 106 160,20 |  |  | 3 916 152,60 |  | 6 708 562,50 |  | 768 971,00 | 712 474,10 | 96,0 | 97,3 | 97,8 | 97,4 | 76,3 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы» | Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции | 1 458,00 |  | 1 458,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 374,00 |  |  | 1 374,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 94,2 | 94,2 | - | - | - |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции | 228 395,00 |  | 227 645,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 750,00 |  | 226 005,00 |  |  | 225 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 705,00 | 99,0 | 99,0 | - | - | 94,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы» | Департамент социального обеспечения | 121 078,40 |  | 94 703,80 |  | 26 374,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 94 947,80 |  |  | 70 144,00 |  | 24 803,80 |  | 0,00 | 0,00 | 78,4 | 74,1 | 94,0 | - | - |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы | Департамент социального обеспечения | 23 089,00 |  | 23 089,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22 608,40 |  |  | 22 608,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 97,9 | 97,9 | - | - | - |
| Всего по направлению: |  |  |  | 15 291 081,03 |  | 5 642 418,20 |  | 7 109 209,43 |  | 826 289,22 |  | 1 713 164,18 |  | 15 844 784,81 |  |  | 5 493 120,62 |  | 6 952 700,18 | 805 752,52 | 2 593 211,49 | 103,6 | 97,4 | 97,8 | 97,5 | 151,4 |
| Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Управление туризма | 18 848,15 |  | 8 072,39 |  | 900,06 |  | 6 600,41 |  | 3 275,29 |  | 18 848,15 |  |  | 8 072,39 |  | 900,06 |  | 6 600,41 | 3 275,29 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | Управление взаимодействия с общественностью | 149 139,00 |  | 149 139,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 148 542,00 |  |  | 148 542,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 99,6 | 99,6 | - | - | - |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | Департамент образования | 78 309,20 |  | 60 145,20 |  | 18 164,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 75 619,60 |  |  | 57 468,20 |  | 18 151,40 |  | 0,00 | 0,00 | 96,6 | 95,5 | 99,9 | - | - |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» | Департамент культуры | 1 986 829,00 |  | 1 591 920,00 |  | 29 387,00 |  | 88 595,00 |  | 276 927,00 |  | 1 976 746,00 |  |  | 1 585 214,00 |  | 26 110,00 |  | 88 595,00 | 276 827,00 | 99,5 | 99,6 | 88,9 | 100,0 | 99,96 |
| Всего по направлению: |  |  |  | 2 233 125,35 |  | 1 809 276,59 |  | 48 451,06 |  | 95 195,41 |  | 280 202,29 |  | 2 219 755,75 |  |  | 1 799 296,59 |  | 45 161,46 | 95 195,41 | 280 102,29 | 99,4 | 99,4 | 93,2 | 100,0 | 100,0 |
| Приоритетное направление "ЭКОГОРОД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | Департамент городского хозяйства | 68 319,00 |  | 68 319,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64 516,00 |  |  | 64 516,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 94,4 | 94,4 | - | - | - |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | Департамент городского хозяйства | 151 155,00 |  | 117 736,00 |  | 33 419,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 138 565,00 |  |  | 105 486,00 |  | 33 079,00 |  | 0,00 | 0,00 | 91,6 | 89,6 | 99,0 | - | - |
| Всего по направлению: |  |  |  | 219 474,00 |  | 186 055,00 |  | 33 419,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 203 081,00 |  |  | 170 002,00 |  | 33 079,00 | 0,00 | 0,00 | 92,5 | 91,4 | 99,0 | - | - |
| Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» | Департамент городского хозяйства | 193 335,00 |  | 9 667,00 |  | 22 040,00 |  | 161 628,00 |  | 0,00 |  | 193 335,00 |  |  | 9 667,00 |  | 22 040,00 |  | 161 628,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | Департамент городского хозяйства | 648 676,00 |  | 648 676,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 617 445,00 |  |  | 617 445,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 95,2 | 95,2 | - | - | - |
| 16 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы» | Департамент городского хозяйства | 1 727 771,00 |  | 1 569 894,00 |  | 150 706,00 |  | 0,00 |  | 7 171,00 |  | 1 590 027,00 |  |  | 1 535 003,00 |  | 48 035,00 |  | 0,00 | 6 989,00 | 92,0 | 97,8 | 31,9 | - | 97,5 |
| 17 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» | Департамент городского хозяйства | 52 274,00 |  | 34 366,00 |  | 15 017,00 |  | 0,00 |  | 2 891,00 |  | 37 674,00 |  |  | 24 971,00 |  | 10 178,00 |  | 0,00 | 2 525,00 | 72,1 | 72,7 | 67,8 | - | 87,3 |
| 18 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» | Департамент городского хозяйства | 19 556,00 |  | 19 556,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 216,00 |  |  | 19 216,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 98,3 | 98,3 | - | - | - |
| 19 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тольятти, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025 – 2029 годы» | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | Департамент градостроительной деятельности | 66 045,00 |  | 26 571,00 |  | 39 474,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25 980,00 |  |  | 25 434,00 |  | 546,00 |  | 0,00 | 0,00 | 39,3 | 95,7 | 1,38 | - | - |
| Всего по направлению: |  |  |  | 2 707 657,00 |  | 2 308 730,00 |  | 227 237,00 |  | 161 628,00 |  | 10 062,00 |  | 2 483 677,00 |  |  | 2 231 736,00 |  | 80 799,00 | 161 628,00 | 9 514,00 | 91,7 | 96,7 | 35,6 | 100,0 | 94,6 |
| Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 4 379 927,00 |  | 1 386 098,00 |  | 2 993 829,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 270 751,00 |  |  | 1 342 318,00 |  | 2 928 433,00 |  | 0,00 | 0,00 | 97,5 | 96,8 | 97,8 | - | - |
| Всего по направлению: |  |  |  | 4 379 927,00 |  | 1 386 098,00 |  | 2 993 829,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 270 751,00 |  |  | 1 342 318,00 |  | 2 928 433,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 | 96,8 | 97,8 | - | - |
| Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | Департамент экономического развития | 56 628,18 |  | 56 628,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 56 628,18 |  |  | 56 628,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Управление потребительского рынка | 969,00 |  | 969,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 461,00 |  |  | 461,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 47,6 | 47,6 | - | - | - |
| Всего по направлению: |  |  |  | 57 597,18 |  | 57 597,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57 089,18 |  |  | 57 089,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 | 99,1 | - | - | - |
| Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | Департамент информационных технологий и связи | 394 049,78 |  | 387 277,98 |  | 6 771,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 390 545,30 |  |  | 385 688,30 |  | 4 857,00 |  | 0,00 | 0,00 | 99,11 | 99,59 | 71,72 | - | - |
| Всего по направлению: |  |  |  | 394 049,78 |  | 387 277,98 |  | 6 771,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 390 545,30 |  |  | 385 688,30 |  | 4 857,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | 99,59 | 71,72 | - | - |
| Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы» | Организационное управление | 1 885 741,00 |  | 1 781 238,00 |  | 104 218,00 |  | 285,00 |  | 0,00 |  | 1 876 786,00 |  |  | 1 773 324,00 |  | 103 191,00 |  | 271,00 | 0,00 | 99,53 | 99,56 | 99,01 | 95,09 | - |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Управление муниципальной службы и кадровой политики | 181,00 |  | 181,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 181,00 |  |  | 181,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы» | Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции | 139 828,00 |  | 138 132,00 |  | 1 696,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 139 364,00 |  |  | 137 668,00 |  | 1 696,00 |  | 0,00 | 0,00 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | - | - |
| Всего по направлению: |  |  |  | 2 025 750,00 |  | 1 919 551,00 |  | 105 914,00 |  | 285,00 |  | 0,00 |  | 2 016 331,00 |  |  | 1 911 173,00 |  | 104 887,00 | 271,00 | 0,00 | 99,5 | 99,6 | 99,0 | - | - |
| ИТОГО: 27 программ * |  |  |  | 27 308 661,34 |  | 13 697 003,95 |  | 10 524 831,29 |  | 1 083 397,63 |  | 2 003 428,47 |  | 27 486 015,04 |  |  | 13 390 423,69 |  | 10 149 916,64 | 1 062 846,93 | 2 882 827,78 | 100,6 | 97,8 | 96,4 | 98,1 | 143,9 |
| * | В соответствии с п. 6 «Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка формирования муниципальных программ в плановый объем не включены предусмотренные соответствующим решением Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти средства на оплату ранее принятых обязательств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 2 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2025 год |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Коэффициенты результативности за отчетный период |  |  | Показатель эффективности за отчетный год, (%) Э ≥ 90% - эффективная Э от 50% до 90% -недостаточно эффективная Э ≤ 50% - неэффективная |
|  |  | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, (%) | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ, (%) | Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ, (%) |  |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ" |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 95,4 | 99,4 | 91,7 | 95,1 |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2028 годы | 100,0 | 197,7 | 100,0 | 119,5 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | 99,8 | 96,2 | 97,0 | 98,2 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы» | 96,6 | 94,2 | 90,5 | 94,3 |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | 99,98 | 99,0 | 100,0 | 99,8 |
| 6 | Муниципальная программа «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы» | 83,2 | 78,4 | 75,0 | 79,8 |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы | 101,6 | 97,9 | 100,0 | 100,4 |
| Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО" |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,7 |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | 99,9 | 99,6 | 100,0 | 99,8 |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | 99,5 | 96,6 | 100,0 | 99,1 |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 99,2 |
| Приоритетное направление "ЭКОГОРОД" |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | 96,4 | 94,4 | 95,7 | 95,8 |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 95,67 | 91,6 | 90,4 | 93,2 |
| Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ" |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 92,9 | 95,2 | 89,5 | 92,3 |
| 16 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы» | 96,5 | 92,2 | 94,4 | 95,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» | 80,3 | 72,1 | 71,4 | 76,0 |
| 18 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» | 99,0 | 98,3 | 100,0 | 99,2 |
| 19 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тольятти, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025 – 2029 годы» | - | - | - | - |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | 78,3 | 39,3 | 58,3 | 64,5 |
| Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ" |  |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | 92,4 | 97,5 | 89,2 | 92,5 |
| Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО" |  |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 102,4 | 100,0 | 100,0 | 101,2 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 99,5 | 47,6 | 92,9 | 87,2 |
| Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ" |  |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 101,2 | 99,11 | 100,0 | 100,4 |
| Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии) |  |  |  |  |  |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы» | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 99,4 |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 100,9 | 100,0 | 100,0 | 100,4 |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы» | 99,99 | 99,7 | 100,0 | 99,9 |

|  |  |  | Приложение № 3 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2025 год |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Наименование показателей | Значение показателей за отчетный год |  |
|  |  |  | Фактическое значение, (ед. измерения) | Уровень достижения плана, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приоритетное направление «ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 25,7 (%) | 102,8 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |
|  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 58,3 (%) | 100,2 |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2028 годы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета городского округа, в том числе поступающих в бюджет городского округа средств федерального и областного бюджетов | 490 (ед.) | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | Доля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ, в соответствии с плановыми значениями муниципального задания | 98,7 (%) | 98,7 |
|  |  | Уровень освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования по завершении первого, второго и третьего уровней общего образования | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Полнота реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ | 97,1 (%) | 107,9 |
|  |  | Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 82 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 26 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля педагогов, предъявляющих свой опыт педагогическому сообществу города, области | 60 (%) | 100,0 |
|  |  | Количество проведенных профессиональных конкурсов, интеллектуальных, досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников МОУ | 25 (ед.) | 100,0 |
|  |  | Количество родителей, участвующих в мероприятиях по повышению правовой культуры | 560 (чел.) | 140,0 |
|  |  | Доля педагогов системы общего образования в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 95 (%) | 95,0 |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве общеобразовательных организаций | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля педагогов-психологов, работающих с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений, ежегодно повышающих квалификацию путем участия в семинарах, вебинарах, конкурсах, конференциях | 10 (%) | 100,0 |
|  |  | Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществляющих повышение квалификации с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения | 407 (ед.) | 101,8 |
|  |  | Доля МБУ, реализующих проекты развития в управленческих портфелях ДО | 68 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля педагогических работников ОУ, участвующих в разработке проектов (от общего числа педагогов) | 10,1 (%) | 101,0 |
|  |  | Доля педагогических работников ОУ, участвующих в реализации нововведений (проектов) | 40,2 (%) | 100,5 |
|  |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна», в общем числе педагогических работников общего образования | 10 (%) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации стратегии |  |  |  |
|  |  | Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования | 70,8 (%) | 97,0 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 97,0 (%) | 100,0 |
|  |  | Целевые показатели (индикаторы) Национальных проектов: "Образование", Демография", с 2025 года "Молодежь и дети", "Семья" в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |
|  |  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно -сервисной платформе цифровой образовательной среды | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Завершить капитальный ремонт в МБУ | 7 (здание) | 100,0 |
|  |  | Спроектировать/построить/ ввести в эксплуатацию здания детских садов | .-/0/- (здание) | 0,0 |
|  |  | Спроектировать/построить/ ввести в эксплуатацию здания общеобразовательных учреждений | .-/0/- (здание) | 0,0 |
|  |  | Доступность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для инвалидов (детей-инвалидов) | 53,4 (%) | 108,9 |
|  |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего количества обратившихся за получением услуги | 90 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 30 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 15 (%) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации стратегии и целевые показатели (индикаторы) национальных проектов |  |  |  |
|  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Охват детей деятельностью РЦОД, технопарков «Кванториум» и центров «IT-Куб» | 13 (%) | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы» | Уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Тольятти (обраный показатель) | 176 (чел. на 100 тыс.населения) | 100,0 |
|  |  | Количество тематических публикаций в печатных СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, программ на радио, телевидении, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи и на формирование у населения негативного отношения к наркомании | 150 (ед.) | 100,0 |
|  |  | Количество случаев острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних в городском округе Тольятти (обратный показатель) | 7 (чел.) | 42,9 |
|  |  | Доля учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий настоящей муниципальной программы, от общей численности учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации, относительно общей численности человек, стоящих на учете с диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств и психотропных веществ" | 31,9 (%) | 72,5 |
|  |  | Количество респондентов, охваченных социологическими исследованиями | 1800 (чел.) | 100,0 |
|  |  | Количество специалистов, прошедших обучение в ГБУЗ СО "ТНД", для проведения работы по профилактике наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти | 216 (чел.) | 100,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Степень выполнения Плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Недопущение (предотвращение) чрезвычайных ситуаций на территории г.о. Тольятти | 1 (0 - нет, 1- да) | 100,0 |
|  |  | Наличие раздела об обеспечении безопасности людей на водных объектах в ежегодном докладе о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Тольятти | 1 (0- нет, 1- да) | 100,0 |
|  |  | Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Количество изготовленной наглядной агитации (листовки, памятки) | 13 694 (шт.) | 100,0 |
|  |  | Уровень готовности мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (транспортное обеспечение реагирования на ЧС) | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Среднее время дежурства мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 4 392 (маш -час) | 100,0 |
|  |  | Недопущение (предотвращение) возгораний, пожаров и погибших на объектах муниципальной собственности | 1 (0 - нет, 1- да) | 100,0 |
|  |  | Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области ГО и ЧС, в общем объеме Плана комплектования слушателей на учебный год | 100 (%) | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы» | Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Семья" (муниципальная составляющая городского округа Тольятти) Региональный проект «Поддержка семьи», Региональный проект «Многодетная семья». |  |  |  |
|  |  | Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет | 282 (ед.) | 208,9 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей | 98 (ед.) | 130 |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы | Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |
|  |  | Региональный проект «Медицинские кадры» |  |  |  |
|  |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей | 0 (чел.) | 0* |
|  |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников | 0 (чел.) | 0* |
|  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами | 92,1 (%) | 96,9 |
|  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками | 96,6 (%) | 101,7 |
|  |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачей | 0 (чел.) | 0* |
|  |  | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средних медработников | 0 (чел.) | 0* |
|  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей | 95,5 (%) | 100,5 |
|  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников | 95,5 (%) | 100,5 |
|  |  | Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию | 0 (чел.) | 0* |
|  |  | Количество волонтеров, привлеченных к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, доставки маломобильных пациентов в учреждения здравоохранения, обзвоне пациентов и т.д.) | 0 (чел.) | 0* |
|  |  | Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведенных администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров | 67 (ед.) | 670,0 |
|  |  | Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования) | 0 (%) | 0* |
|  |  | Региональные проекты "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  |  |
|  |  | Количество материалов, размещенных на странице сайта администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры | 457 (ед.) | 1904,2 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии: |  |  |  |
|  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 58,3 (%) | 100,2 |
|  |  | Численность врачей на 10 000 человек населения | Информация отсутствует | 0 |
| Приоритетное направление «ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО» |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Количество туристов и экскурсантов, ежегодно посещающих городской округ Тольятти | 514,217 (тыс.чел.) | 49,6** |
|  |  | Стоимость среднего чека туристических услуг на территории городского округа Тольятти | 8 000 (руб.) | 102,8*** |
|  |  | Целевой показатель (индикатор) национального проекта «Туризм и гостеприимство» (муниципальная составляющая городского округа Тольятти) |  |  |  |
|  |  | Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей школьного возраста | 1 (ед.) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии: |  |  |  |
|  |  | Количество туристских продуктов (туристских маршрутов) | 4 (ед.) | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | Количество СОНКО, ТОС, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского округа Тольятти | 247 (ед.) | 100,0 |
|  |  | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО, ТОС | 43 180 (чел.) | 100,0 |
|  |  | Количество СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, включенных в реестр СОНКО - получателей поддержки | 92 (ед.) | 100,0 |
|  |  | Доля бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения; на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском округе Тольятти (к 2019 г.) | 23 (%) | 100,0 |
|  |  | Уровень исполнения бюджетной сметы расходов МКУ «ЦП общественных инициатив» | 99,2 (%) | 99,7 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии: |  |  |  |
|  |  | Число СОНКО, участвующих в реализации городских проектов (мероприятий) | 49 (шт.) | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | Процент фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в области «Молодежная политика» | 100,3 (%) | 101,3 |
|  |  | Доля молодых людей (вожатых), прошедших «Школу вожатых», от общей численности | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru, обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 15,1 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 16,1 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы | 2 (%) | 6,7**** |
|  |  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 80,8 (%) | 100,0 |
|  |  | Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика" | 80,5 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование правовых, культурных, гражданских и патриотических ценностей, воспитание толерантности в молодежной среде, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 10,8 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации, творческого, профессионального, интеллектуального развития, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 16,8 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодежи, принявших участие в мероприятиях Программы | 12,6 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения, поддержку детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях Программы | 8,1 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 66,1 (%) | 100,0 |
|  |  | Общая численность граждан (молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченных центром поддержки добровольчества на базе МБУ ММЦ "Шанс" в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 10,3 (%) | 100,0 |
|  |  | Количество молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 44 748 (чел.) | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» | Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры | 80 (%) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии: |  |  |  |
|  |  | Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью (нарастающим итогом) | 20 (ед. ) | 100,0 |
|  |  | Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Семья", регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)» в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |
|  |  | Число посещений культурных мероприятий | 5 211,811 (тыс.ед.) | 111,3 |
|  |  | Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Семья", регионального проекта «Многодетная семья» |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей | 46 (ед.) | 127,8 |
|  |  | Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Семья", регионального проекта «Старшее поколение» |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие | 77 (ед.) | 130,5 |
|  |  | Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», регионального проекта «Здоровье для каждого» |  |  |  |
|  |  | Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров | 4 (ед.) | 100,0 |
| Приоритетное направление «ЭКОГОРОД» |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в лесах | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов, - 7 979 га (на 31.12.2023 - 2797,7 га) | 39,2 (%) | 102,0 |
|  |  | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами, - 2 665,7 га (на 31.12.2023 – 417,3 га) | 19 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га) | 8 (%) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии: |  |  |  |
|  |  | Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии | 1 (ед.) | 100,0 |
|  |  | Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2023 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га) | 28,1 (%) | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | Доля подобранных ртутьсодержащих предметов и веществ от общего количества обнаруженных ртутьсодержащих предметов и веществ | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Уровень обеспечения утилизации обнаруженных биологических отходов (трупов животных) на территории городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля размещенной на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти информации по обращению с отходами к запланированному количеству | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля объема отходов, удаленных с территории городского округа Тольятти, по отношению к объему отходов, запланированному к ликвидации | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Уровень обеспеченности информацией о состоянии окружающей среды (химические и физические факторы) | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |
|  |  | Число выявленных несанкционированных свалок в границах города в отчетном периоде по отношению к числу несанкционированных свалок в границах города, выявленных на 1 января 2019 года (инвентаризация проводится 1 раз в 3 года, 2019 г. - 20 свалок) | 20 (% к 2019 году) | 100,0 |
| Приоритетное направление «ГОРОД ЖИЗНИ» |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» | Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | 73 (ед.) | 100,0 |
|  |  | Целевые показатели (индикаторы) федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" в части, касающейся городского округа Тольятти, и Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |
|  |  | Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично | 13 (ед.) | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Процент горения светильников, установок наружного освещения | 95 (%) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии: |  |  |  |
|  |  | Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 96 (%) | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы» | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | 100,61 (%) | 100,6 |
|  |  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, запланированных к благоустройству в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля празднично оформленных объектов в общем количестве объектов, запланированных к праздничному оформлению в отчетный период | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по созданию условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов | 77,8 (%) | 77,8 |
|  |  | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных и инициативных проектов | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля площади территории городского округа Тольятти, на которой проведена акарицидная обработка, от площади территорий запланированных к обработке | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию, от общей площади кладбищ | 96,8(%) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии: |  |  |  |
|  |  | Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода | 16 317 000 (кв.м) | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» | Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период | 50 (%) | 50,0 |
|  |  | Удельный вес количества замененных лифтов в общем количестве лифтов, запланированных к замене за отчетный период | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |
|  |  | Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, запланированных к восстановлению за отчетный период | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным необходимым видам работ, от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
| 18 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» | Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам в запланированном периоде | 98,5 (%) | 98,5 |
|  |  | Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде | 100 (%) | 100,0 |
| 19 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тольятти, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025 – 2029 годы» | "- Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда; - Количество расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда; - Количество граждан, переселенных из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. | - | - |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории | 2 (ед.) | 66,7 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |
|  |  | Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | 10,1 (этажей) | 75,4 |
|  |  | Показатели (индикаторы) национального проекта «Инфраструктура для жизни», регионального проекта "Жилье", показатели, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |
|  |  | Объем жилищного строительства | 124,6702 (тыс. кв. м общей площади жилья) | 190,6 |
| Приоритетное направление «ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ» |  |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти (обратный показатель) | 580 (шт) | 132,8 |
|  |  | Доля образовательных учреждений, принявших участие в профилактических мероприятиях | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км) | 807,44 (км) | 101,2 |
|  |  | Доля отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в общей площади автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой в городском округе Тольятти | 0,78 (%) | 100,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения содержанием УДС (от числа опрошенных) | 55,0 (%) | 91,7 |
|  |  | Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации | 44,5 (%) | 116,5 |
|  |  | Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации | 94 (%) | 686,1 |
|  |  | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»/ АО ТПАТП № 3 (с 19.11.2024) | 98 (%) | 101,1 |
|  |  | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | 100 (%) | 102,0 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |
|  |  | Пассажирооборот транспорта общего пользования | 435,5 (млн.пассажиро-километров) | 39***** |
|  |  | Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Инфраструктура для жизни», Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» , в части касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |
|  |  | Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии | 80,04 (%) | 94,2 |
|  |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения (обратный показатель) | 3,85 (%) | 103,9 |
| Приоритетное направление «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО» |  |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 103,7 (%) | 102,7 |
|  |  | Темп роста количества физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 123,5 (%) | 122,3 |
|  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | 490 (ед.) | 102,1 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |
|  |  | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы | 94 (ед.) | 144,6 |
|  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку в центре «Мой бизнес» | 2 577 (ед.) | 103,1 |
|  |  | Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |
|  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | 16 (ед.) | 160,0 |
|  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участников региональных предпринимательских конкурсов | 73 (ед.) | 486,7 |
|  |  | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | 70 (ед.) | 100,0 |
|  |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения категории | 1,82 (%) | 330,9 |
|  |  | Количество СМСП, принявших участие в мероприятиях, проводимых центром «Мой бизнес» | 224 (ед.) | 149,3 |
|  |  | Количество субъектов МСП, принявших участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах | 893 (ед.) | 122,3 |
|  |  | Количество направленных в АО «ГФСО» уникальных субъектов МСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки | 45 (ед.) | 300,0 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Оборот розничной торговли городского округа Тольятти | Оценка за 2025 г. 334,0 ( млрд.руб.) | 153,6****** При расчете уровня достижения применяется оценка за 2025 г. |
|  |  | Доля предоставления ярмарочных мест местным товаропроизводителям к общему количеству ярмарочных мест на муниципальных ярмарках | 30 (%) | 166,7 |
|  |  | Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |  |  |  |
|  |  | Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные | 2760 (ед.) | 87,8 |
| Приоритетное направление «ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ» |  |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | Степень перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Количество государственных, муниципальных услуг (функций) и иных услуг, оказываемых в соответствии с соглашениями о взаимодействии, предоставляемых на базе МФЦ | 292 (ед.) | 92,7 |
|  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ | 99,9 (%) | 111,0 |
|  |  | Обеспечение органов администрации городского округа Тольятти необходимым инструментарием и информацией, базирующейся на использовании информационных технологий | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Соответствие системы защиты информации органов местного самоуправления городского округа Тольятти требованиям к информационной безопасности, устанавливаемым федеральным органом, уполномоченным в области технической защиты информации | 100 (%) | 105,3 |
|  |  | Уровень обеспеченности заказчиков возможностью автоматизированного планирования и осуществления закупок | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Уровень доступности государственных и муниципальных услуг | 104,5 (%) | 104,5 |
| Направление «АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ» (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии) |  |  |  |  |  |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы» | Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий) | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) | 83,1 (%) | 130,1******* |
|  |  | Уровень доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления (предназначенных для официального опубликования) | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений | 108,2 (%) | 108,2 |
|  |  | Соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Тольятти, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам, касающимся муниципальной службы; актуальность сформированной нормативной правовой базы | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 55,76 (%) | 93,0 |
|  |  | Число лиц, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное профессиональное образование | 44 (чел.) | 129,4 |
|  |  | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | 27,59 (%) | 100,00 |
|  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | 98,27 (%) | 100,0 |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля выявленных нарушений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений, представивших неполные/недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений, представивших указанные сведения | 4,7 (%) | 100,0 |
|  |  | Количество уголовных дел, возбужденных дел за совершение коррупционных преступлений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений | 3 (ед.) | 0 |
|  |  | Доля организованных проверок и анализа на коррупционность результатов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 100 (%) | 100,0 |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы» | Проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | 5 000 ( ед. ) | 100,0 |
|  |  | Уровень антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 93(%) | 102,2 |
|  |  | Террористические акты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Доля разработанных и актуализированных паспортов безопасности объектов муниципального образования | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Межнациональные конфликты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД городского округа Тольятти | 23 (%) | 23******** |
|  |  | Выполнение программных мероприятий | 100 (%) | 100,0 |
|  |  | Снижение уровня правонарушений, совершенных на улице (относительно уровня за 2023 год с нарастающим итогом) | 15,1 (%) | 1510,0 |
| * В соответствии с протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 25.02.2025, показатели с 2025 года исключены |  |  |  |  |  |
| ** Показатель снижен в сввязи со сменой подсчета статистических данных по численности турпотока на территории г.о.Тольятти. *** Сведения о стоимости среднего чека туристических услуг на основе предоставленной информации от туроператоров, входящих в Единый федеральный реестр туроператоров и осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Тольятти с учетом средних потребительских цен на услуги в сфере туризма. |  |  |  |  |  |
| **** На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств), материальная помощь спонсорами не оказывалась, из внебюджетных средств закуплены (палатки, футболки и кепки с логотипами). |  |  |  |  |  |
| *****Исполнение (39,0%) показателя конечного результата «Пассажирооборот транспорта общего пользования» в меньшем объеме обусловлено нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутными такси в связи с прекращением работы маршрутов: № 93, 93к, 94, 95,102, 108, 118, 131, 143, 149, 153, 211. |  |  |  |  |  |
| ******В связи с тем, что ряд статистических показателей предоставляется отделом государственной статистики по г. Тольятти согласно утвержденного срока (срок предоставления показателя «Оборот розничной торговли» органами статистики – март 2026 года), значение показателя по обороту розничной торговли указано в объеме 334 млрд. руб. согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. |  |  |  |  |  |
| ******* В связи с тем, что информация предоставляется с апреля по май по данному показателю фактическое значение указывается за предыдущий год, в целях обеспечения наглядности мониторинга и динамики достижения показателя по годам. Расчёт фактического значения показателя «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» осуществляется специализированной организацией, определенной Администрацией Губернатора Самарской области на условиях государственного контракта на проведение социологического опроса жителей городских округов и муниципальных районов Самарской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». |  |  |  |  |  |
| ********Снижение показателя связано с тем, что представители ДНД в большей степени в отчетном периоде несли дежурство при проведении массовых мероприятий, на которых нарушение общественного порядка не допущено. |  |  |  |  |  |