## Slide 1
Администрация
городского округа Тольятти
ИНСТРУКЦИЯ
по подготовке объектов
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
к отопительному периоду
2026/27 гг.

## Slide 2: Укрупненный Алгоритм
Формирование Плана мероприятий ( срок – 30 апреля)
2. Выполнение Плана мероприятий (срок – 01 сентября)
3. Предоставление документов в ГЖИ
(срок-15 сентября)
4. Подписание акта проверки готовности
(срок – 10 сентября)
5. Получение акта и паспорта готовности
(срок- до 15 сентября)

## Slide 3: Справочная информация
  Настоящая инструкция устанавливает правила подготовки потребителей тепловой энергии жилищного фонда к работе в отопительный период, а также порядок оформления и предоставления документации для получения Актов проверки и Паспортов готовности к отопительному периоду.
  Потребителем тепловой энергии являются юридические лица, в ведении которых находятся объект(ы) потребления тепловой энергии.
  Вся документация, касающаяся подготовки к отопительному периоду (постановления, протоколы, графики, шаблоны документов и прочее) располагаются на официальном сайте администрации городского округа Тольятти по адресу: https://tgl.ru/structure/department/podgotovka-k-otopitelnomu-periodu/ (далее Сайт Администрации).
  Путь: Главная страница / Структура администрации / Департамент городского хозяйства / Инженерная инфраструктура/ Подготовка к отопительному периоду / Отопительный период 2026/27 гг.
  Шаблоны документов не подлежат изменению организациями-потребителями (кроме добавления строк по количеству объектов), заполняются в электронном виде (не «от руки»)

## Slide 4: 1. Формирование плана мероприятий
Основным документом Потребителя, определяющим подготовку к работе в отопительный период, является план мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2026/27 гг. (далее План подготовки к ОЗП).
Потребитель (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК и др.) формирует План подготовки к ОЗП на каждый многоквартирный дом отдельно, с учетом мероприятий, направленных на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении.
Утвержденный руководителем и согласованный с единой ресурсоснабжающей организацией План подготовки к ОЗП направляется в срок до 30 апреля в ДГХ в сканируемом (PDF) формате на адрес электронной почты: zaharova.una@tgl.ru, dgh@tgl.ru. В названии темы указывать: План подготовки к ОЗП и наименование УК.
Потребитель размещает Планы подготовки к ОЗП на официальном сайте организации УК, ТСЖ, ТСН и др. (при наличии), не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения. В случае отсутствия официального сайта, Потребитель направляет Планы подготовки к ОЗП официальным письмом в адрес департамента городского хозяйства, для размещения на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## Slide 5: 2. Выполнение мероприятий
Потребитель проводит работу согласно Плана подготовки к ОЗП, по результатам выполнения отдельно на каждый объект оформляется пакет документов в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
  Информацию о выполнении Плана подготовки к ОЗП Потребитель еженедельно (отчет по средам) направляет представителям районных администраций, на территории которых расположены объекты.
Автозаводский р-н: Киселева Светлана Борисовна kiseleva.sb@tgl.ru тел.: 54-39-35, Новый проезд, 2, каб.313;
Центральный р-н: Ульянина Ольга Николаевна ulyanina.on@tgl.ru, тел.: 54-30-04(доб.4004), б-р Ленина, 15, каб.64;
Комсомольский р-н: Титова Ирина Сергеевна titova.is@tgl.ru тел.:54-44-44(доб.3718), ул.Шевцовой, д.6, каб.26.
Срок выполнения работ по Плану мероприятий – до 31 августа.

## Slide 6: 3. Подготовка Потребителей
Акты опрессовки, промывки, дезинфекции оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем и проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов составляются Потребителем.
Потребители (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК и др.) в срок до 15 сентября размещают в системе «Электронное ЖКХ» акты опрессовки, промывки, проверки вентиляционных и дымовых каналов, паспорт готовности (паспорт ГЖИ) и акт проведения технического обслуживания ВДГО/ВКГО в электронном виде на каждый дом отдельно.

## Slide 7: 3.1. Подготовка Потребителей
Потребитель проводит подготовку объектов согласно Плана мероприятий.
После проверки объекта официальным представителем единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) – АО «ЭнергсбыТ плюс» Потребитель проводит процедуру получения Акта проверки готовности и Паспорта готовности объекта.
ЕТО, проверяет согласно графика объект и пакет документов Потребителя и оформляет Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду.
ЕТО формирует реестр оценки готовности, обновляя его 1 раз в неделю, по мере проведения проверок и предоставления документов Потребителями.
Потребитель, при оценке готовности любого из объектов от 0,8 и выше направляет пакет документов по данному объекту в районную администрацию.

## Slide 8: 4. Подготовка документации
Пакет документов Потребителя для выдачи Акта и Паспорта готовности к работе в отопительный период состоит из документов являющихся приложением к оценочному листу отдельно на каждый объект в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в электронном виде в формате PDF с приложением оценочного листа в формате Excel.
Сформированные пакеты документов (на каждый МКД отдельная папка) предоставляются районным представителям (Члены комиссии - по территориальному расположению) в районные администрации на адрес электронной почты или нарочно на флеш-носители:
Автозаводский р-н: Киселева Светлана Борисовна kiseleva.sb@tgl.ru тел.: 54-39-35, Новый проезд, 2, каб.313;
Центральный р-н: Ульянина Ольга Николаевна ulyanina.on@tgl.ru, тел.: 54-30-04(доб.4004), б-р Ленина, 15, каб.64;
Комсомольский р-н: Титова Ирина Сергеевна titova.is@tgl.ru; т.54-44-44 доб.3718, ул.Шевцовой, д.6, каб.26.

## Slide 9: 5.Получение Акта и Паспорта готовности
Районные представители(члены комиссии) после проверки пакета документов Потребителя на предмет достаточности и полноты предоставленных документов, оформляют оценочные листы (оценочные листы могут оформить Потребители, по согласованию с районными представителями), направляют документы и оценочные листы в ЕТО.
ЕТО производит расчет индекса готовности объекта и возвращает районным представителям ( с замечаниями или без замечаний).
Районные представители проводят мониторинг оценки готовности объектов Потребителя, при получении от ЕТО индексов оценки по всем объектам Потребителя направляет оценочные листы в Комиссию по ОЗП.
Комиссия по ОЗП (ДГХ) проводит проверку предоставленных сведений для определения уровня готовности Потребителя к отопительному периоду 2026/27 гг.

## Slide 10: 6. Получение акта и паспорта готовности
Комиссия по ОЗП (ДГХ) рассматривает представленные документы и выдает Акт и Паспорт готовности либо неготовности к отопительному периоду:
до 10 сентября – оформляется акт;
- до 15 сентября – оформляется паспорт.
Обратите внимание! Акт и паспорт готовности к отопительному периоду выдается на Потребителя один.
После 15 сентября паспорта не оформляются. В случае если потребителем не проведены все мероприятия по подготовке и/или не устранены замечания, он обязан продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение замечаний. При положительном заключении департаментом городского хозяйства утверждается акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
После утверждения актов и паспортов 1 экземпляр передается потребителю на бумажном носителе.

## Slide 11: Подготовка каждого объекта
Объект Потребителя с пакетом документов готов к сдаче
Проверка объекта ЕТО
ЕТО оформляет Акт проверки технической готовности
ЕТО формирует реестр оценки готовности (1 раз в неделю)
При готовности объекта от 0,8 и выше
Потребитель направляет пакет документов по объекту в районную администрацию
Представитель районной администрации проводит проверку полноты и достаточности документов по объекту
Представитель районной администрации формирует оценочный лист по объекту и с документами направляет в ЕТО
ЕТО производит расчет индекса готовности объекта и направляет представителю районной администрации
Представитель районной администрации проводит мониторинг индекс готовности объектов Потребителя

## Slide 12: Подготовка Потребителя
При наличии индекса готовности всех объектов Потребителя
ДГХ направляет оценочные листы по объектам Потребителя в Комиссию по ОЗП
Комиссия по ОЗП проводит оценку обеспечения готовности Потребителя
На основании Акта проверки готовности выдается Паспорт готовности (до 15.09.26)
Результат оценки оформляется в Акте проверки готовности Потребителя (до 10.09.26)
При наличии замечаний в оценочном листе объекта ставится срок их устранения
Потребитель устраняет замечания и подает в ДГХ уведомление об устранении замечаний
Комиссия по ОЗП повторно проводит оценку обеспечения готовности Потребителя
Результат оценки оформляется в новом Акте проверки готовности Потребителя (до 10.09.26) и прилагается новый оценочный лист
На основании нового Акта проверки готовности выдается Паспорт готовности (до 15.09.26)

## Slide 13: Контакты
По вопросам формирования плана мероприятий, оформлению актов и паспортов готовности в части УК, ТСЖ, ТСН и др. обращаться в департамент городского хозяйства:
Захарова Юлия Наиловна т. 54-30-22 , эл. почта: zaharova.una@tgl.ru
По иным вопросам обращаться в Администрацию районов:
Автозаводский р-н: Киселева Светлана Борисовна т. 54-39-35, эл. почта: kiseleva.sb@tgl.ru
Центральный р-н: Ульянина Ольга Николаевна т.54-30-04(доб.4004), эл. почта: ulyanina.on@tgl.ru
Комсомольский р-н: Титова Ирина Сергеевна т.54-44-44 доб.3718, эл. почта: tyterev.as@tgl.ru
По вопросам размещения документов в системе «Электронное ЖКХ» обращаться в ГЖИ Самарской области:
Савенкова Наталья Владимировна т. 76-12-49, эл. почта: SavenkovaNV@gzhi-samara.ru