ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году

(на 01.07.2025г.)

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | План на 2025г. | Выполнение на 01.07.2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяжённости дорожной сети городского округа Тольятти, находящаяся в нормативном состоянии, (%): | 85 | 83,1 |

- Выделение финансирования на реализацию мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяжен ность участка ремонта, план, км. | Плановая сумма, в т.ч.: обл. б-т /местн. б-т, тыс.руб. | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км/кв.м (%) | тыс.руб., в т.ч.: обл. б-т /местн. б-т, (%) |
| 1 | «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» | 9,652 | 754 310,344 700 000,000/ 54 310,344 | - | 341 507,16 316 918,65/ 24 588,51 (45,3%) |
|  | ИТОГО: | 9,652 | 754 310,344 700 000,000/ 54 310,344 | - | 341 507,16 316 918,65/ 24 588,51 (45,3%) |

В рамках выделенного финансирования в общей сумме
754 310,344тыс.руб. (Соглашение с министерством транспорта
и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении субсидии
из областного бюджета от 06.02.2025 № 706-1/2025-002 бюджету городского округа Тольятти), в том числе средства местного бюджета в сумме
54 310,344тыс. руб., определен план мероприятий, который включен в паспорт национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее – Паспорт):

- «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» - 9,652 км. (6 объектов), выполнение работ - до 01.09.2025.

Перечень объектов ремонта.:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен- ность участка ремонта, км. | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. Ларина от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская | 2,92 | 36 |
| 2 | ул. Заставная от ул. Дзержинского до Южного шоссе, северо-западнее объекта, имеющего адрес: проспект Московский, 1 | 1,355 | 92 |
| 3 | ул. Ворошилова от ул. Офицерская до ул. Свердлова | 1,71 | 81 |
| 4 | ул. Дзержинского от ул. Ворошилова до пр-та Степана Разина | 0,97 | 87 |
| 5 | ул. 40 лет Победы от с/о 93-95(с/о 92-94) до КТР (ул. Ворошилова-Ленинский проспект- ул. Маршала Жукова) | 0,317 | 90 |
| 6 | ул. Коммунистическая от ул. Есенина до ул. Ярославская | 2,38 | 46 |
|  | Итого (ИДЖ): | 9,652 | 67 |

1.1. По результатам закупки № 0142200001325004362 в форме открытого конкурса в электронной форме, заключен муниципальный контракт
от 07.04.2025 №0142200001325004362 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений 
с ООО «МОСТОВИК», выполнение работ - до 01.09.2024.

Установлены информационные щиты о проводимых работах в рамках
НП ИДЖ на 6 объектах (12 щитов).

C 14.04.2025 организованы работы по ремонту автомобильных дорог Автозаводского района

На 01.07.2025 ремонтные работы ведутся на 6-ти объектах.