Утвержден на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тольятти протокол № 13 от « 05 » декабря 2024 г.

Комплексный   план   мероприятий

по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

городского округа Тольятти на 2025 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за организацию и проведение мероприятий* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия по подготовке населения, незанятого в сферах производства и обслуживания |  |  |  |
| 1 | Создание и совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на базе организаций, наиболее часто посещаемых неработающим населением: - МБУК «Библиотеки Тольятти»; - в домах культуры г.о.Тольятти; - в центрах помощи малоимущим; учреждениях и центрах социального обслуживания; социально-реабилитационных центрах; учреждениях социальной помощи; - в УК, ЖКХ г.о.Тольятти (жилищно-эксплуатационных организациях); - в домах отдыха, санаториях и профилакториях г.о.Тольятти. | В течение года | Заместитель главы городского округа по социальным вопросам; - руководитель Департамента общественной безопасности, директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»; - руководитель Департамента культуры, директор МБУК «Библиотеки Тольятти»; - руководители центров помощи малоимущим; учреждений и центров социального обслуживания; социально-реабилитационных центров; учреждений социальной помощи; - руководство жилищно-эксплуатационных организаций - УК, ЖКХ г.о.Тольятти, - руководство домов отдыха, санаториев и профилакториев г.о.Тольятти. |
| 2 | Подготовка и утверждение Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и плана работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на следующий год; Плана совершенствования учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на следующий год | декабрь | руководитель Департамента общественной безопасности, директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти» - руководитель Департамента культуры, директор МБУК «Библиотеки Тольятти»; |
| 3 | Разработка учебно-методической документации по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | В течение года | директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»; директор МБУК «Библиотеки Тольятти»; |
| 4 | Актуализация информации в уголках гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях, расположенных на территории городского округа Тольятти | В течение года | Руководители учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти |
| 5 | Подготовка инструкторов учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне | по планам комплектова-ния курсов ГО Тольятти | Руководитель Департамента общественной безопасности, МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти» |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации Тольятти информации о проведении просветительских мероприятий в области гражданской обороны с неработающим населением в Учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, созданных на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» | Ежемесячно до 1 числа | Руководитель Департамента общественной безопасности, Руководитель департамента культуры, директор МБУК «Библиотеки Тольятти» Руководитель Организационного управления |
| 7 | Создание виртуального учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на базе МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти», путем создания дополнительной вкладки на официальном сайте МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти», подготовка и размещение материалов для неработающего населения | В течение года | Руководитель Департамента общественной безопасности, директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти» |
| - Практические мероприятия по подготовке неработающего населения |  |  |  |
| 8 | Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в случае возникновения ЧС в общественном транспорте | Ежедневно | Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта; руководство муниципальных предприятий общественного транспорта |
| 9 | Показ видеороликов и слайдов по тематике безопасного поведения на УКП. Показ роликов, проведение кинолекториев по тематике безопасности жизнедеятельности в кинотеатрах перед сеансом, в МАУ «МФЦ» | В течение года | Руководитель департамента культуры, директор МБУК «Библиотеки Тольятти»; - руководство (владельцы) кинотеатров - руководитель Департамента информационных технологий и связи, директор МАУ «МФЦ» |
| 10 | Размещение на оборотной стороне платежных поручений информации: - о порядке действий при пожаре в помещении, порядке вызова пожарной команды по телефону, проведения эвакуации при пожаре, действиях в условиях сильного задымления; - о правильном проведении герметизации помещений и хранении продуктов, запаса воды при техногенных и экологических ЧС; - о размещении пунктов приема и сбора ртутьсодержащих предметов; - о характерных для местности видах ЧС и порядке действий при них, о действиях при аварии на сетях ЖКХ; - об адресах сборных эвакуационных пунктов на территории района (муниципального образования) и порядке сбора вещей и документов при проведении массовой эвакуации; - о видах административного воздействия, применяемых к нарушителям противопожарного режима. | Ежемесячно | Руководитель департамента городского хозяйства, - руководство жилищно-эксплуатационных организаций - УК, ЖКХ г.о.Тольятти, ЕИРЦ |
| 11 | Подготовка и показ тематических видеороликов на местном телевидении, и информирование по местному радио о правилах безопасности поведения с учетом местных условий при наступлении: - сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и грибов; - купального сезона; - дачного сезона (противопожарные мероприятия при эксплуатации бытовых газовых баллонов, действия при природных пожарах); - сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, горных лыжах, в условиях лавиноопасности и т.п.); - сезона подледного лова рыбы; - паводкового сезона. | В течение года | Руководитель Организационного управления; руководитель Департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти» телерадиовещательные компании, Инспекторское отделение (Тольяттинское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области; ОНД и ПР по г.о.Тольятти ГУ МЧС России по Самарской области; 31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Самарской области |
| 12 | Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей и взрослых (размещение стендов, информирование через локальную систему оповещения, средства аудио-видео информирования, организация показательных занятий сотрудниками спасательных станций): - на городских и других оборудованных пляжах; - в оздоровительных лагерях; - на турбазах; пансионатах; - санаториях; в домах отдыха. | Июнь, июль, август | Руководитель Организационного управления; руководитель Департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»; телерадиовещательные компании, Инспекторское отделение (Тольяттинское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области; администрация пляжей, детских оздоровительных лагерей, турбаз, пансионатов, санаториев, домов отдыха |
| 13 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников (распространение памяток, листовок и буклетов по тематике: «Правила пожарной безопасности» в учреждениях культуры и образования, проведение тематических передач местными теле-, радиовещательными компаниями) | Декабрь, январь | Заместители главы городского округа Тольятти - главы администраций; заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам, руководитель орг.управления, руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», телерадиовещательные компании, ОНД и ПР по г.о.Тольятти ГУ МЧС России по Самарской области; 31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Самарской области |
| 14 | Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в области гражданской обороны, противопожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций (бесед, вечеров вопросов и ответов, консультаций с показом тематических материалов по вопросам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. путем размещения информации на официальных сайтах) в: - учреждениях жилищно-коммунального хозяйства; - домах отдыха, пансионатах; - школах- интернатах, домах-интернатах для инвалидов и престарелых. | В период проведения месячников гражданской защиты и гражданской обороны сентябрь - октябрь | Руководитель департамента городского хозяйства, жилищно-эксплуатационные органы УК,ЖКХ г.о.Тольятти, руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»; ОНД и ПР по г.о.Тольятти ГУ МЧС России по Самарской области; 31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Самарской области; руководство школ- интернатов, домов интернатов, пансионатов, домов отдыха |
| 15 | Информирование через систему громкой связи, информационных табло, средств ОКСИОН о порядке поведения при угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации, о порядке проведения эвакуации на следующих объектах: - железнодорожных вокзалах; автовокзалах; в речных портах; - в поликлиниках; стадионах; - ТЦ, КРЦ, на рынках; в досугово-развлекательных комплексах. | Ежедневно | Руководители департамента дорожного хозяйства и транспорта; Управления потребительского рынка, руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», руководство транспортных узлов (ж/д станций), руководство ГБУЗ г.о.Тольятти, объектов спорта руководители ТЦ, КРЦ, крупных супермаркетов |
| 16 | Во дворцах и домах культуры, досугово - развлекательных центрах: - организация выставок литературы, плакатов, раздача памяток для самостоятельного изучения; - проведение тренировки по эвакуации. | Ежеквартально | Заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам, руководители департаментов культуры и образования; руководитель орг.управления; руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти»; директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». |
| 17 | Организация и проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | 3 квартал | Руководитель департамента общественной безопасности, руководитель департамента культуры, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»; - УКП г.о.Тольятти – МБУК «Библиотеки Тольятти»; - УКП в УК, ЖКХ г.о.Тольятти (жилищно-эксплуатационных организациях, в случае создания). |
| 18 | Информирование о порядке эвакуации со стадионов через средства локального оповещения и посредством показа текста и слайдов на информационном табло | При проведении массовых мероприятий | Руководитель управления физической культуры и спорта; руководство спортивных объектов, стадионов г.о.Тольятти |
| 19 | Организация передвижных экспозиций по правилам действий в ЧС и проведение выставок спасательной техники, средств спасения и других средств защиты | В течение года | Руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»; 31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Самарской области |
| 20 | Проведение бесед с жильцами при заселении квартир о мерах противопожарной безопасности | В течение года | Руководитель департамента городского хозяйства, жилищно-эксплуатационные органы, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти |
| 21 | Разработка и распространение памяток по действиям населения в чрезвычайных ситуациях | В течение года | Руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти» директор МКУ «ЦПП» |
| 22 | Организация выступлений в электронных средствах массовой информации, публикации материалов в печатных средствах массовой информации городского округа Тольятти, по действиям населения в чрезвычайных ситуациях. | В течение года | Руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»; ОНД и ПР по г.о.Тольятти ГУ МЧС России по Самарской области; 31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Самарской области |
| 23 | Привлечение неработающего населения к участию в проводимых учениях и тренировках | В соответствии с «Планом основных мероприятий г.о.Тольятти в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Руководители подведомственных учреждений структурных подразделений администрации в рамках свой компетенции, в период проведения учений и тренировок по гражданской обороне; руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти» директор МКУ «ЦПП» |
| 24 | Привлечение неработающего населения для участия в проведении Дней открытых дверей, мероприятиях ГОЧС: - Всемирный день ГО – 1 марта; - «Месячника гражданской защиты»; - День гражданской обороны России; - «Месячника гражданской обороны». | 1 марта; сентябрь-октябрь 4 октября октябрь | Руководитель департамента общественной безопасности, директор МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти», директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти» УКП г.о.Тольятти –МБУК «Библиотеки Тольятти»; - Руководители в домах культуры г.о.Тольятти; - Руководители в центрах помощи малоимущим; учреждениях и центрах социального обслуживания; социально-реабилитационных центрах; учреждениях социальной помощи; - Руководители УК, ЖКХ г.о.Тольятти (жилищно-эксплуатационных организациях). |

*Органы и организации, не входящие в структуру ОМС, привлекаются к исполнению Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения по согласованию.