## Slide 1
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»
По состоянию на 05.04.2024 г.
Администрация
городского округа Тольятти

## Slide 2
Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети»
ВИДЫ РАБОТ
Аварийный ремонт дорог:
– методом пневмонабрызга;
– литым асфальтом;
– горячим асфальтом
Летнее содержание
Зимнее содержание
Содержание мостов

## Slide 3
Общие сведения по содержанию автодорог
Заключен МК № 0842200002123000242_259977 от 01.09.2023г.,
ООО «Автодоринжиниринг»
Сумма контракта: 966 525 878,41 руб.
Срок выполнения работ по контракту:
c 01.10.2023 г. по 30.09.2025 г.
Район | Магистральные дороги и дороги частного сектора, тыс. м² | Площадки ООТ, тыс. м² (шт.) | Тротуары и подходы к ООТ, тыс. м² | Разделительные полосы и прилегающая территория, тыс. м²
Автозаводский | 2 851,813 | 90,157 (348) | 110,4202 | 1848,765
Центральный | 1969,339 | 34,287 (211) | 91,1898 | 783,304
Комсомольский | 1476,875 | 21,982 (117) | 47,9619 | 819,997
Всего: | 6 298,027 | 146,426 (676) | 249,5719 | 3 452,066
Осуществляется зимнее содержание улично-дорожной сети
выполнение

## Slide 4
Содержание в рамках муниципальных контрактов
автомобильные дороги
6 298,027
тыс. м2
посадочные площадки ООТ
146,426
тыс. м2
тротуары через разделительные полосы,
вдоль автомобильных дорог, подходы к ООТ
249,5719
тыс. м2
дождеприемные колодцы
2 771
шт.
путепроводы
5,9
тыс. м2
удерживающие барьерные
ограждения
17,514
тыс. п.м
подземные и надземные
пешеходные переходы
2,148
тыс. м2
разделительные полосы
3 452,066
тыс. м2

## Slide 5
Подпрограмма «Модернизация и развитие дорог местного значения городского округа Тольятти
протяженность
количество улиц
дорог на гарантии
863,93
км
514
шт.
115
шт.
Сведения об улично-дорожной сети:

## Slide 6
Выполнение проектно-изыскательских работ
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004021000086_259977
от 29.04.2021 г.
ООО «АТ»
10 000,00
Начало: 30.04.2021 г.
Завершение:
выполнение
Разделы Документации согласованы . Работы продолжаются с части разработки смет. Разделы документации направлены для согласований владельцам сетей. Получен проект договора на технологическое присоединение к сетям ливневой канализации от АО " ТЕВИС". Необходимо финансирование в размере 14 млн. руб.
Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул.70 лет Октября (строительство бокового проезда)
Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движение по ул. Спортивной на участке от пр-та Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти
2 объекта:

## Slide 7
Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту путепровода (моста) по
ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000070_259977
от 14.04.2023 г.
ООО «МОСТИНЖПРОЕКТ»
1 200,0
выполнение
Начало: 14.04.2023 г.
Завершение: 31.10.2023 г.
Изыскания завершены. Вариантное проектирование согласовано. Представлено для рассмотрения и утверждения пояснительная записка с чертежами технических и конструктивных решений по ремонту объекта (раздел проекта ТКР). Разработанная проектная документация направлена для ГАУ СО ГЭПС для прохождения экспертизы

## Slide 8
Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул. Базовая от ул. Комсомольская до
ул. Ларина г. Тольятти Самарской области»
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 26.09.2023 г.
Завершение: 30.06.2024 г.
Сбор исходно-разрешительной документации для проектирования. Продолжается процесс согласования топосъемки (осталась одна коммуникация). Продолжается выполнение инженерно-геологических изысканий. Продолжается обновление материалов инженерно – гидрометеорологических изысканий. Продолжается проектный этап выполнения работ – трассирование автомобильной дороги в плане и продольном профиле. Продолжается проектный этап выполнения работ – обустройство автомобильной дороги. Ведется проработка инженерных сетей.
4 466,56
ООО «ИНЖДОР»
№ 0842300004023000358_259977
от 26.09.2023 г.

## Slide 9
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной и велосипедной дорожки от существующих пешеходной и велосипедной дорожки вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 26.12.2023 г.
Завершение: 30.11.2024 г.
Сбор исходно-разрешительной документации для проектирования. Выполнение топосъемки. Заявка на технологическое подключение к сетям электронабжения НО
4 243,24
ООО «ЛАВР»
№ 0842300004023000509_259977 от 26.12.2023 г.

## Slide 10
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: «Пункт автоматического весогабаритного контроля в г. Тольятти, находящегося по адресу ул. Коммунальная на участке от Обводного шоссе до ул. Полякова»
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 26.02.2024 г.
Завершение: 30.11.2024 г.
Получены контактные данные ответственных лиц. Поведено организационное совещание.
5 920,00
ООО «А+ИНЖИНИРИНГ»
№ 0842300004024000010_259977 от 26.02.2024 г.

## Slide 11
Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения
лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 09.01.2024 г.
Завершение: 01.10.2024 г.
589,88
ООО «АБЗ-1»
№ 0842300004023000553_259977 от 09.01.2024 г.

## Slide 12
Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 03.03.2023 г.
Завершение: 01.09.2024 г.
3 225,03
ООО «Автострой»
№ 0842300004023000020_259977 от 03.03.2023 г.

## Slide 13
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 08.09.2023 г.
Завершение: 01.10.2024 г.
721 638,55
ООО «Автодоринжиниринг»
№ 0842200002123000236_259977 от 08.09.2023 г.
Выплачен аванс в размере 216 491 566,68 руб. на приобретение материалов

## Slide 14
Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова
(от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) городского округа Тольятти
Самарской области
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 25.04.2022 г.
Завершение: 01.10.2022 г.
214 595,29
ООО «АТЛАНТ-СК»
№ 0842200002121000295_259977 от 14.10.2021 г.
Дело в Арбитражном суде Самарской области. Назначено судебное заседание на 26.03.2024 г. В адрес ООО "Атлант-СК" направлено требование о необходимости срочно организовать продолжение работ по капитальному ремонту в соответствии с проектом, в первую очередь - выполнение работ по приведению остановок общественного транспорта в соответствие с проектными решениями, с целью обеспечения безопасности дорожного движения по школьному маршруту

## Slide 15
Выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройство тактильной плитки
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 15.04.2024 г.
Завершение: 30.09.2025 г.
4 252,00
ИП Алешин А.В
№ 0842300004024000013_259977 от 27.02.2024 г.
Объекты, установленные заявкой на 2024 год:
- начало: 15 апреля 2024 г.
- окончание: 30 сентября 202

## Slide 16
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

## Slide 17
Проектно-изыскательские работы
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004021000124_259977
от 17.05.2021 г.
ИП НИКИТИН ВЯЧЕСЛАВ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
1 100 000,00
Начало: 18.05.2021 г.
Завершение: 15.11.2021 г.
выполнение
05.09.2023 г. - получено положительное заключение государственной экспертизы «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-15669-23 от . в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Проверка представленных результатов
Устройство линий наружного освещения на ул. А. Кудашева
Устройство пешеходной дорожки вдоль ул. А. Кудашева
2 объекта:

## Slide 18
II этап 2024 г. Устройство линии наружного электроосвещения по адресу:
Самарская обл., г. о. Тольятти, Автозаводский район
б-р Буденного (от ул. Фрунзе до с/о №1)
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000033_259977 от 15.03.2023 г.
ООО «СервисЭлектроСнаб»
1 588,29
Начало: 16.03.2023 г.
Завершение: 31.11.2024 г.
выполнение
Срок выполнения работ (этапа работ) по Контракту Подрядчиком - 13.11.2024 г.

## Slide 19
Выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения по ул. Ларина (участок дороги от Автозаводского шоссе до улицы Тимирязева)
городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000411_259977
от 20.11.2023 г.
5 078 419,53
Начало: 16.03.2023 г.
Завершение: 15.11.2024 г.
выполнение
Получение разрешения на земляные работы. Подготовительные работы
ООО ПСК «ВОЛГА ИНЖИНИРИНГ»

## Slide 20
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения, в т. ч. инженерные изыскания по: дорога вдоль улицы Спортивной (нечетная сторона) от Физкультурного проезда до проспекта Степана Разина
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000163_259977
от 29.05.2023 г.
2 500,00
Начало: 16.03.2023 г.
Завершение: 15.11.2024 г.
выполнение
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические
изыскания. Заключен договор №ДГ-296/34 от 23/10/2023 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ССК». Разработка проектной документации. Устранение замечаний сетевых организаций. ПИР на стадии завершения
ООО «АТ»

## Slide 21
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000153_259977
от 23.05.2023 г.
13 639,16
Начало: 23.05.2023 г.
Завершение: 31.12.2024 г.
выполнение
На склад исполнителя поступила большая часть оборудования и материалов
ООО «Строд Сервис»
Устройство ТСОДД
Оплата в счет лимитов
2023г.- 8713,26 тыс. руб.,
2024г. -2500,00 тыс. руб.,
2025г.- 2500,00 тыс. руб.
9 объектоа

## Slide 22
Содержание технических средств организации дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000177_259977
от 22.05.2023 г.
25 481,00
выполнение
Выполнено работ на сумму 4 020 тыс. руб., что составляет 56,49% от суммы 2023г.
ООО «РОМБ»
Оплата в счет лимитов
2023г.- 7117,00 тыс. руб.,
2024г. - 7117,00 тыс. руб.,
2025г.- 11247,00 тыс. руб.
Начало: 01.01.2023 г.
Завершение: 24.11.2024 г.

## Slide 23
Содержание технических средств организации дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004022000236_259977
от 05.09.2022 г.
8 260,00
Начало:
Завершение:
выполнение
Работы выполнены и оплачены на сумму 3 367 тыс. руб., что составляет 81,53% от суммы 2023г.
ООО «СК «Гевард»
Оплата в счет лимитов
2023г.- 4130,00 тыс. руб.,
2024г. -4130,00 тыс. руб.

## Slide 24
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям (каналы связи для ИТС)
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000364_259977
от 22.09.2023 г.
выполнение
Ведется организация работ по каналам связи
ООО «ТВОЙ ТЕЛЕКОМ»
4 043,80
Оплата в счет лимитов
2023г.- 161,8 тыс. руб.,
2024г. – 1 941,00 тыс. руб.,
2025г.- 1 941,00 тыс. руб.
Начало: 01.01.2024 г.
Завершение: 30.11.2024 г.

## Slide 25
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: Линия наружного электроосвещения, в т. ч. инженерные изыскания по Цветному бульвару от ул. Дзержинского до ул. 70 лет Октября 16 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 08423000040240000604_259977
от 01.04.2024 г.
выполнение
ООО «СВЕТОПРОЕКТ»
2 250 900
Начало: 01.04.2024 г.
Завершение: 15.11.2024 г.

## Slide 26
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: Линия наружного электроосвещения, в т. ч. инженерные изыскания по Цветному бульвару от ул. Дзержинского до ул. 70 лет Октября 16 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти.
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№0842300004024000070_259977
от 03.04.2024 г.
выполнение
ООО «ЛАВР»
1 180 000
Начало: 03.04.2024 г.
Завершение: 15.11.2024 г.

## Slide 27
Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта»

## Slide 28
Закупка автобусов в 2020 г.
В рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» НП БКАД заключены договоры между ПАО «ГТЛК» и МП «ТПАТП №3» на поставку 50 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на газомоторном топливе.
Лизинговые платежи до 2025 г.
В 2020 году все автобусы поступили в городской округ Тольятти.
Основные характеристики автобуса ЛиАЗ-529267:
вид топлива: компримированный природный газ (метан);
экологический класс: ЕВРО-5;
пассажировместимость, чел.: 108;
число мест для сидения: 28.
Дополнительное оборудование:
система информирования пассажиров (визуальная и звуковая);
спутниковая навигационная система;
система видеонаблюдения;
система контроля и поддержания работоспособности водителя.
Специализированное оборудование для маломобильных пассажиров:
низкий уровень пола;
откидная аппарель;
место и средства для крепления инвалидной коляски

## Slide 29
Закупка автобусов в 2023 г.
Заключен муниципальный контракт между администрацией г.о. Тольятти и АО «Сбербанк Лизинг» на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на дизельном топливе в количестве 19 ед.
Лизинговые платежи до 2028 г.
Все автобусы поступили в городской округ Тольятти.
Основные характеристики автобуса МАЗ-203047:
вид топлива: дизель;
экологический класс: ЕВРО-5;
пассажировместимость, чел.: 89;
число мест для сидения: 26.
Дополнительное оборудование:
система информирования пассажиров (визуальная и звуковая);
спутниковая навигационная система;
система видеонаблюдения.
Специализированное оборудование для маломобильных пассажиров:
низкий уровень пола;
откидная аппарель;
место и средства для крепления инвалидной коляски
Фото: Dhanny, проект "Автобусный транспорт"

## Slide 30
Закупка автобусов в 2024 г.
Произведена поставка 14 автобусов ЛиАЗ-529265. Ведется процедура оформления автобусов
Основные характеристики автобуса ЛиАЗ-529265:
вид топлива: дизель;
экологический класс: ЕВРО-5;
пассажировместимость, чел.: 114;
число мест для сидения: 28.
Дополнительное оборудование:
система информирования пассажиров (визуальная и звуковая);
спутниковая навигационная система;
система видеонаблюдения;
система кондиционирования
Специализированное оборудование для маломобильных пассажиров:
низкий уровень пола;
откидная аппарель;
место и средства для крепления инвалидной коляски;
понижение уровня пола со стороны посадки пассажиров (функцией «книлинга»)

## Slide 31
Открытые конкурсы в электронной форме по 44-ФЗ
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти
Маршруты №№ 1, 2, 4, 7, 13, 14, 18, 21, 22
НМЦК: 339 052 202 руб., 94 коп.
Победитель: МП «ТТУ»
Муниципальный контракт заключен: 22.05.2023 г.
Выполнение работ: с 01.06.2023 г. по 30.11.2025 г.
Маршруты №№ 2, 6, 8, 9, 13, 14в, 16в, 17, 18в, 20, 21в, 23в, 24в, 28в, 36в, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 72в, 73, 84
НМЦК: 349 329 999 руб. 90 коп.,
Победитель: МП «ТПАТП № 3»
Муниципальный контракт заключен: 22.05.2023 г.
Выполнение работ: с 01.06.2023 г. по 30.11.2025 г.
Маршруты №№ 25д, 42д, 56д, 252 А, 252 М, 252 Р, 252 Ю, 252 Я (сезонные маршруты работают в период апрель – октябрь)
Номер извещения: 0842300004024000114.
Подача заявок: до 05.04.2024 08:00 ч.
Цена: 57 530 769,12 руб.
Маршруты №№ 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к (работают в дни поминовения усопших (Пасха, Радоница, Троицкая суббота)
МК в стадии размещения для осуществления закупки
Номер извещения: 0842300004024000120.
Подача заявок: до 05.04.2024 08:00.
Цена: 17 893 280,77 руб.

## Slide 32
Дачные перевозки
27
маршрутов
413 000
пасс. в год
Подстёпки (29 км), Ягодное (24 км),
Хрящевка (56 км), Санчелеево (67 км), Кирилловка (84 км), Бинарадка (63 км),
Пискалы (46 км), Образцово (60 км),
Ермаково (77 км)
1449,9 км
общая протяженность
География перевозок

## Slide 33: Информирование и взаимодействие с гражданами
 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти ул. Белорусская, 33, 2 этаж (8482) 54-42-62 с 8:00 до 17:00 ч. (понедельник – четверг), с 8:00 до 16:00 ч. (пятница) перерыв с 12:00 до 12:48 ч. «Горячая линия» 54-46-60 (автоответчик) круглосуточно aliv@tgl.ru