## Slide 1
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»
По состоянию на 25.01.2025 г.
Администрация
городского округа Тольятти

## Slide 2
Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети»
ВИДЫ РАБОТ
Аварийный ремонт дорог:
– методом пневмонабрызга;
– литым асфальтом;
– горячим асфальтом
Летнее содержание
Зимнее содержание
Содержание мостов

## Slide 3
Общие сведения по содержанию автодорог
Заключен МК № 0842200002123000242_259977 от 01.09.2023г.,
ООО «Автодоринжиниринг»
Сумма контракта: 966 525 878,41 руб.
Срок выполнения работ по контракту:
c 01.10.2023 г. по 30.09.2025 г.
Район | Магистральные дороги и дороги частного сектора, тыс. м² | Площадки ООТ, тыс. м² (шт.) | Тротуары и подходы к ООТ, тыс. м² | Разделительные полосы и прилегающая территория, тыс. м²
Автозаводский | 2 861,301 | 90,157 (348) | 110,4202 | 1848,765
Центральный | 1969,866 | 34,287 (211) | 91,1898 | 783,304
Комсомольский | 1476,875 | 21,982 (117) | 47,9619 | 819,997
Всего: | 6 308,04 | 146,426 (676) | 249,5719 | 3 452,066
Осуществляется зимнее содержание улично-дорожной сети
выполнение

## Slide 4
Содержание в рамках муниципальных контрактов
автомобильные дороги
6308,04
тыс. м2
посадочные площадки ООТ
146,426
тыс. м2
тротуары через разделительные полосы,
вдоль автомобильных дорог, подходы к ООТ
249,5719
тыс. м2
дождеприемные колодцы
2 771
шт.
путепроводы
5,9
тыс. м2
удерживающие барьерные
ограждения
17,514
тыс. п.м
подземные и надземные
пешеходные переходы
2,148
тыс. м2
разделительные полосы
3 452,066
тыс. м2

## Slide 5
Подпрограмма «Модернизация и развитие дорог местного значения городского округа Тольятти
протяженность
количество улиц
дорог на гарантии
871,82
км
514
шт.
115
шт.
Сведения об улично-дорожной сети:

## Slide 6
Выполнение проектно-изыскательских работ
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004021000086_259977
от 29.04.2021 г.
ООО «АТ»
10 000,00
Начало: 30.04.2021 г.
Завершение:
выполнение
1. ООО "АТ" возобновил работу по контракту в связи с утверждением ППТ и ПМТ. Направлены на согласование и получения ТУ в ССК и АО ТЕВИС новый план трассы. 2. Разделы Документации согласованы . Работы продолжаются с части разработки смет. Разделы документации направлены для согласований владельцам сетей. Получен проект договора на технологическое присоединение к сетям ливневой канализации от АО " ТЕВИС". Для присоединения объекта к сетям электроснабжения АО "ССК" наружное освещение - счет оплачен, договор подписан.
Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул.70 лет Октября (строительство бокового проезда)
Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движение по ул. Спортивной на участке от пр-та Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти
2 объекта:

## Slide 7
Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту путепровода (моста) по
ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000070_259977
от 14.04.2023 г.
ООО «МОСТИНЖПРОЕКТ»
1 200,0
выполнение
Начало: 14.04.2023 г.
Завершение: 31.10.2023 г.
Изыскания завершены. Вариантное проектирование согласовано. Представлено для рассмотрения и утверждения пояснительная записка с чертежами технических и конструктивных решений по ремонту объекта (раздел проекта ТКР). Отказ в продлении прохождении гос.экспертизы. Подрядчик готовит документы для повторной экспертизы.

## Slide 8
Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул. Базовая от ул. Комсомольская до
ул. Ларина г. Тольятти Самарской области»
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 26.09.2023 г.
Завершение: 30.06.2024 г.
Получены Технические условия на присоединение к сетям водоотведения в ПО КХ, подписан дополнительные соглашения на присоединение к сетям электроснабжения с АО " ОРЭС-Тольятти", АО "ТЕВИС" подписаны выданные Технические условия по переустройству их сетей. В настоящее время выполняется разработка раздела по реконструкции тепловых сетей в соответствии с ТУ АО "ТЕВИС" (дополнительный объем)
4 466,56
ООО «ИНЖДОР»
№ 0842300004023000358_259977
от 26.09.2023 г.

## Slide 9
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной и велосипедной дорожки от существующих пешеходной и велосипедной дорожки вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 26.12.2023 г.
Завершение: 30.11.2024 г.
На данный момент подрядной организацией была предоставлена сметная документация для согласования с департаментом дорожного хозяйства и транспорта для подачи заявления на проведение экспертизы сметной документации
4 243,24
ООО «ЛАВР»
№ 0842300004023000509_259977 от 26.12.2023 г.

## Slide 10
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: «Пункт автоматического весогабаритного контроля в г. Тольятти, находящегося по адресу ул. Коммунальная на участке от Обводного шоссе до ул. Полякова»
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 26.02.2024 г.
Завершение: 30.11.2024 г.
Прорабатывается вопрос о месте нахождении серверов сбора информации , операторов обработки собранных данных (ЦОД), по мощностям оборудования и наличии необходимых сетей связи. Подготовлен запрос в Минтранс о возможности обработки данных с АПВГК г. Тольятти в центре обработки АПВГК, принадлежащих субъекту. От ЗАО ЭиСС получены ТУ на присоединение к сетям. В настоящее время корректируем ТУ, с целью минимизировать затраты на ТУ.
5 920,00
ООО «А+ИНЖИНИРИНГ»
№ 0842300004024000010_259977 от 26.02.2024 г.

## Slide 11
Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения
лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 09.01.2024 г.
Завершение: 01.10.2024 г.
589,88
ООО «АБЗ-1»
№ 0842300004023000553_259977 от 09.01.2024 г.
Произведены лабораторные испытания по 131 местам отбора. Работы выполнены в полном объеме.

## Slide 12
Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 03.03.2023 г.
Завершение: 01.09.2024 г.
3 225,03
ООО «Автострой»
№ 0842300004023000020_259977 от 03.03.2023 г.
Работы по муниципальному контракту завершены

## Slide 13
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 08.09.2023 г.
Завершение: 01.10.2024 г.
721 638,55
ООО «Автодоринжиниринг»
№ 0842200002123000236_259977 от 08.09.2023 г.
По состоянию на 10.10.2024 г. работы по ремонту завершены и оплачены.

## Slide 14
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 22.08.2024 г.
Завершение: 01.11.2024 г.
595 134,89
АО «ДСК «АВТОБАН»
№0842200002124000245 от 22.08.2024г.
По состоянию на 01.11.2024 г. работы по ремонту завершены и оплачены.

## Slide 15
Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова
(от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) городского округа Тольятти
Самарской области
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 25.04.2022 г.
Завершение: 01.10.2022 г.
214 595,29
ООО «АТЛАНТ-СК»
№ 0842200002121000295_259977 от 14.10.2021 г.
Суд обязал администрацию г.о. Тольятти:
- в срок до 30.04.2025 провести повторную государственную экспертизу проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга - предоставить Истцу проектную документацию по строительству объекта откорректированную с учетом наличия инженерных коммуникаций в местах проведения работ по Контракту и существенного роста цен на строительные ресурсы, получившую положительное заключение повторной государственной экспертизы;
- внести изменения в муниципальный контракт № 0842200002121000295_259977 от 14.10.2021г., в части срока его действия, установив срок действия Контракта (п. 18.1 Контракта) – шесть месяцев с момента передачи Подрядчику откорректированной проектной документации получившей положительное заключение государственной экспертизы, путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.
- в удовлетворении встречных требований администрации г.о. Тольятти о признании муниципального контракта № 0842200002121000295_259977 от 14.10.2021 расторгнутым отказано.
- сформировано техническое задание и составлен сметный расчет на корректировку проекта, необходимая закупка включена в план-график для дальнейшего размещения конкурса
В соответствии с Решением Арбитражного суда заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова с ООО "СДИ". Проведено рабочее совещание заказчика с проектировщиками и генподрядчиком ООО "Атлант-СК" 23.10.24

## Slide 16
Выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройство тактильной плитки
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 15.04.2024 г.
Завершение: 30.09.2025 г.
4 252,00
ИП Алешин А.В
№ 0842300004024000013_259977 от 27.02.2024 г.
Выполнены работы в полном объеме по устройству съездов в количестве 40 съездов. В настоящее время ведется приемка работ.

## Slide 17
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству и переносу остановок общественного транспорта городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
выполнение
Начало: 24.05.2024 г.
Завершение: 28.02.2025 г.
720,00
ООО «ЛАВР»
№ 0842300004024000195_259977 от 24.05.2024 г.
24.07.2024 г. Были согласованы планы по размещению ООТ, подрядной организация доукомплектует документацию для прохождения государственной экспертизы

## Slide 18
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

## Slide 19
Проектно-изыскательские работы
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004021000124_259977
от 17.05.2021 г.
ИП НИКИТИН ВЯЧЕСЛАВ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
1 100 000,00
Начало: 18.05.2021 г.
Завершение: 15.11.2021 г.
выполнение
05.09.2023 г. - получено положительное заключение государственной экспертизы «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-15669-23 от . в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Представленные итоговые результаты ПИР не соответствуют условиям МК (несоответствие объемов работ сметной и проектной документации). Ориентировочная дата направления результатов ПИР в государственную экспертизу ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» - 04.07.2024 г.
14.05.24 г. подрядчиком в эл. виде предоставлены на согласование откорректированные новые проектные решения по пешеходной дорожке, заказчиком согласованы.
Устройство линий наружного освещения на ул. А. Кудашева
Устройство пешеходной дорожки вдоль ул. А. Кудашева
2 объекта:

## Slide 20
II этап 2024 г. Устройство линии наружного электроосвещения по адресу:
Самарская обл., г. о. Тольятти, Автозаводский район
б-р Буденного (от ул. Фрунзе до с/о №1)
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000033_259977 от 15.03.2023 г.
ООО «СервисЭлектроСнаб»
1 588,29
Начало: 16.03.2023 г.
Завершение: 31.11.2024 г.
выполнение
Все строительно - монтажные работы завершены. Работы приняты и оплачены. Выполняются мероприятия по передаче новой линии наружного освещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти.

## Slide 21
Выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения по ул. Ларина (участок дороги от Автозаводского шоссе до улицы Тимирязева)
городского округа Тольятти
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000411_259977
от 20.11.2023 г.
5 078 419,53
Начало: 16.03.2023 г.
Завершение: 15.11.2024 г.
выполнение
Срок выполнения работ (этапа работ) по Контракту Подрядчиком - 15.11.2024 г. (Завершение всех СМР запланировано до 01.09.2024 г.
Работы на объекте завершены. Ведутся работы по технологическому присоединению объекта
ООО ПСК «ВОЛГА ИНЖИНИРИНГ»

## Slide 22
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения, в т. ч. инженерные изыскания по: дорога вдоль улицы Спортивной (нечетная сторона) от Физкультурного проезда до проспекта Степана Разина
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000163_259977
от 29.05.2023 г.
2 500,00
Начало: 16.03.2023 г.
Завершение: 15.11.2024 г.
выполнение
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические
изыскания. Заключен договор №ДГ-296/34 от 23/10/2023 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ССК». Разработка проектной документации. Устранение замечаний сетевых организаций. ПИР на стадии завершения. Представленные на согласование результаты ПСД для последующего направления в экспертизу - возвращены на доработку с замечаниями. По итогам совещания и последующего выезда на объект, с учетом изменений градостроительной ситуации, принято решение о необходимости корректировки проекта по изменению месторасположения ЛНО.
ООО «АТ»

## Slide 23
Выполнение работ по безопасности участников дорожного движения (аварийно-опасные участки, инженерные мероприятия ГИБДД, устройство ИДН (бюджет 2024 года), устройство наземного пешеходного перехода в районе ООТ «Магазин Восход» по ул. Свердлова)
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004024000262
от 01.07.2024 г.
23 600 000,00
Начало: 01.07.2024 г.
Завершение: 30.10.2024 г.
выполнение
ООО «Титан-Строй» на 40 объектах завершил работы. Работы приняты и оплачены. Контракт закрыт.
ООО «Титан-Строй»

## Slide 24
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000153_259977
от 23.05.2023 г.
13 639,16
Начало: 23.05.2023 г.
Завершение: 31.12.2024 г.
выполнение
ООО «Строд Сервис»
Устройство ТСОДД
Оплата в счет лимитов
2023г.- 8713,26 тыс. руб.,
2024г. -2500,00 тыс. руб.,
2025г.- 2500,00 тыс. руб.
9 объектов
Мероприятия контракта со сроками реализации 31.10.2023 г. и 31.12.2023 г. выполнены на 100%.
В настоящее время выполняются работы по девяти объектам, срок реализации которых по контракту – 31.12.2024 г.
По состоянию на 06.12.2024г. процент выполнения объемов работ – 97,5%.
Досрочная сдача работ не допускается ввиду того, что оплата планируется за счет средств 2025 г.

## Slide 25
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004024000151
от 03.05.2024 г.
24 500 тыс.
Начало: 03.05.2024 г.
Завершение: 31.12.2024 г.
выполнение
ООО «Строд Сервис»
Устройство ТСОДД
Оплата в счет лимитов
2024г.- 10 929,4 тыс. руб.,
2025г. -7 932,2 тыс. руб.,
2026г.- 5 638,4 тыс. руб.
По состоянию на 06.12.2024г. процент выполнения объемов работ по муниципальному контракту:
- со сроком выполнения до 31.10.2024 г. – 100%;
- со сроком выполнения до 31.12.2024 г. – 69%;
- со сроком выполнения до 31.12.2025 г. – 78%;
- общий процент по контракту – 86%.

## Slide 26
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004024000245
от 18.06.2024 г.
31 012 тыс. руб.
Начало: 18.06.2024 г.
Завершение: 30.11.2024 г.
выполнение
ООО «Технологии Безопасности»
Устройство ТСОДД
По состоянию на 06.12.2024г. процент выполнения объемов работ по муниципальному контракту:
- со сроком выполнения до 15.11.2024 г. – 77%;

## Slide 27
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004024000351
3 570тыс. руб.
Начало:
Завершение: 30.11.2024 г.
выполнение
ИП Кучерявенко В.С.
Устройство РМП на Московском проспекте
В настоящее время на заводе-изготовителе заказ размещен, идет процесс изготовления металлической конструкции.
Произведен монтаж рамных конструкций на фундамент.

## Slide 28
Содержание технических средств организации дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000177_259977
от 22.05.2023 г.
25 481,00
выполнение
Выполнено работ на сумму 4 020 тыс. руб., что составляет 56,49% от суммы 2023г.
ООО «РОМБ»
Оплата в счет лимитов
2023г.- 7117,00 тыс. руб.,
2024г. - 7117,00 тыс. руб.,
2025г.- 11247,00 тыс. руб.
Начало: 01.01.2023 г.
Завершение: 24.11.2024 г.

## Slide 29
Содержание технических средств организации дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004022000236_259977
от 05.09.2022 г.
8 260,00
Начало:
Завершение:
выполнение
Выполнено работ на сумму 2 500,3 тыс. руб., что составляет 35,1 % от суммы 2024г.
ООО «СК «Гевард»
Оплата в счет лимитов
2023г.- 4130,00 тыс. руб.,
2024г. -4130,00 тыс. руб.

## Slide 30
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям (каналы связи для ИТС)
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
тыс. руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004023000364_259977
от 22.09.2023 г.
выполнение
Услуги оказаны и оплачены на сумму 162 тыс. руб., что составляет 8,3% от суммы 2024г. Ведется организация работ по каналам связи
ООО «ТВОЙ ТЕЛЕКОМ»
4 043,80
Оплата в счет лимитов
2023г.- 161,8 тыс. руб.,
2024г. – 1 941,00 тыс. руб.,
2025г.- 1 941,00 тыс. руб.
Начало: 01.01.2024 г.
Завершение: 30.11.2024 г.

## Slide 31
Демонтаж ограничивающих пешеходных ограждений
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 08423000040240000604_259977
от 01.04.2024 г.
выполнение
ИП Минеев Артем Сергеевич
909 000,00
Начало: 31.05.2024 г.
Завершение: 15.11.2024 г.

## Slide 32
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: Линия
наружного электроосвещения, в т. ч. инженерные изыскания по: дорога вдоль Южного шоссе от
ул. Тополиной до ул. Автостроителей (нечетная сторона).
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№ 0842300004024000060_259977 от 01.04.2024 г.
выполнение
ООО «СВЕТОПРОЕКТ»
2 250 900
Начало: 01.04.2024 г.
Завершение: 15.11.2024 г.
Обследование и утверждение границ работ, выполнение светотехнического расчета и согласование класса объекта. Выполнена расстановка опор на геоподоснове. Направлено обращение в АО "ССК" о необходимости перерасчета технологического присоединения по представленному счету Корректировка по результатам совместного выезда 18.06.24 г. на объект плана трассы. ТУ получены, договор на ТП заключен.

## Slide 33
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: Линия наружного электроосвещения, в т. ч. инженерные изыскания по Цветному бульвару от ул. Дзержинского до ул. 70 лет Октября 16 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти.
Выполнена топосъемка, выдано задание проектировщику, выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.
муниципальный
контракт
исполнитель
цена контракта,
руб.
сроки выполнения
работ
№0842300004024000070_259977
от 03.04.2024 г.
выполнение
ООО «ЛАВР»
1 180 000
Начало: 03.04.2024 г.
Завершение: 15.11.2024 г.

## Slide 34
Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта»

## Slide 35
Закупка автобусов в 2020 г.
В рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» НП БКАД заключены договоры между ПАО «ГТЛК» и МП «ТПАТП №3» на поставку 50 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на газомоторном топливе.
Лизинговые платежи до 2025 г.
В 2020 году все автобусы поступили в городской округ Тольятти.
Основные характеристики автобуса ЛиАЗ-529267:
вид топлива: компримированный природный газ (метан);
экологический класс: ЕВРО-5;
пассажировместимость, чел.: 108;
число мест для сидения: 28.
Дополнительное оборудование:
система информирования пассажиров (визуальная и звуковая);
спутниковая навигационная система;
система видеонаблюдения;
система контроля и поддержания работоспособности водителя.
Специализированное оборудование для маломобильных пассажиров:
низкий уровень пола;
откидная аппарель;
место и средства для крепления инвалидной коляски

## Slide 36
Закупка автобусов в 2023 г.
Заключен муниципальный контракт между администрацией г.о. Тольятти и АО «Сбербанк Лизинг» на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на дизельном топливе в количестве 19 ед.
Лизинговые платежи до 2028 г.
Все автобусы поступили в городской округ Тольятти.
Основные характеристики автобуса МАЗ-203047:
вид топлива: дизель;
экологический класс: ЕВРО-5;
пассажировместимость, чел.: 89;
число мест для сидения: 26.
Дополнительное оборудование:
система информирования пассажиров (визуальная и звуковая);
спутниковая навигационная система;
система видеонаблюдения.
Специализированное оборудование для маломобильных пассажиров:
низкий уровень пола;
откидная аппарель;
место и средства для крепления инвалидной коляски
Фото: Dhanny, проект "Автобусный транспорт"

## Slide 37
Закупка автобусов в 2024 г.
Произведена поставка 14 автобусов ЛиАЗ-529265.
Основные характеристики автобуса ЛиАЗ-529265:
вид топлива: дизель;
экологический класс: ЕВРО-5;
пассажировместимость, чел.: 114;
число мест для сидения: 28.
Дополнительное оборудование:
система информирования пассажиров (визуальная и звуковая);
спутниковая навигационная система;
система видеонаблюдения;
система кондиционирования
Специализированное оборудование для маломобильных пассажиров:
низкий уровень пола;
откидная аппарель;
место и средства для крепления инвалидной коляски;
понижение уровня пола со стороны посадки пассажиров (функцией «книлинга»)

## Slide 38
Открытые конкурсы в электронной форме по 44-ФЗ
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти
Маршруты №№ 1, 2, 4, 7, 13, 14, 18, 21, 22
НМЦК: 258 132 186 руб., 25 коп.
Победитель: МП «ТТУ»
Муниципальный контракт заключен: 22.05.2023 г.
Выполнение работ: с 01.06.2024 г. по 30.11.2025 г.
Маршруты №№ 2, 6, 8, 9, 13, 14в, 16в, 17, 18в, 20, 21в, 23в, 24в, 28в, 36в, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 72в, 73, 84
НМЦК: 349 329 999 руб. 90 коп.,
Победитель: МП «ТПАТП № 3»
Муниципальный контракт заключен: 22.05.2023 г.
Выполнение работ: с 01.06.2023 г. по 30.11.2025 г.
Маршруты №№ 25д, 42д, 56д, 252 А, 252 М, 252 Р, 252 Ю, 252 Я (сезонные маршруты работают в период апрель – октябрь)
НМЦК: 57 530 769 руб. 12 коп.
Победитель: МП «ТПАТП № 3»
Муниципальный контракт заключен: 19.04.2024 г.
Выполнение работ: с 20.04.2024 г. по 30.11.2026 г.
Маршруты №№ 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к (работают в дни поминовения усопших (Пасха, Радоница, Троицкая суббота)
НМЦК: 17 893 280 руб. 77 коп.,
Победитель: МП «ТПАТП № 3»
Муниципальный контракт заключен: 19.04.2024 г.
Выполнение работ: с 05.05.2024 г. по 30.11.2026 г.

## Slide 39
Дачные перевозки
27
маршрутов
413 000
пасс. в год
Подстёпки (29 км), Ягодное (24 км),
Хрящевка (56 км), Санчелеево (67 км), Кирилловка (84 км), Бинарадка (63 км),
Пискалы (46 км), Образцово (60 км),
Ермаково (77 км)
1449,9 км
общая протяженность
География перевозок

## Slide 40: Информирование и взаимодействие с гражданами
 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти ул. Белорусская, 33, 2 этаж (8482) 54-42-62 с 8:00 до 17:00 ч. (понедельник – четверг), с 8:00 до 16:00 ч. (пятница) перерыв с 12:00 до 12:48 ч. «Горячая линия» 54-46-60 (автоответчик) круглосуточно aliv@tgl.ru