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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации городского округа Тольятти
№ ___________ от ____________
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 – 2030 годы" (далее – Программа)

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу.
1. На основании поступившего уведомления № 716-3-053-030200 от 01.10.2026 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов г.о. Тольятти на реализацию программ формирования современной городской среды в целях приведения в соответствие выделенных ассигнований к фактическим расходам, в соответствии с приказом департамента финансов от 07.10.26 № 812-пк/2.1, уменьшается финансирование программы в 2026 году на 7 714 тыс. руб. и изменено с 194 028 тыс. руб. на 186 314 тыс. руб., а именно:

- финансирование за счет средств местного бюджета не изменено;

- финансирование за счет средств областного бюджета уменьшается на 926 тыс. руб. и изменено с 22 422 тыс. руб. на  21 496 тыс. руб.;
- финансирование за счет средств федерального бюджета уменьшается на 6 788 тыс. руб. и изменено с 164 426 тыс. руб. на  157 638 тыс. руб.

Сокращение финансирования произошло за счет снятия экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа по мероприятию 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» Программы. Финансирование мероприятия изменено с 160 981 тыс. руб. на 153 267 тыс. руб. 
2. Протоколом заседания Общественной комиссии от 10.02.2026 откорректированы дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2026 году. Дворовая территория по ул. Матросова, 58 заменена на дворовую территорию ул. 60 СССР, 13, по ул. Громовой, 18 заменена на дворовую территорию ул. Автостроителей, 33.

3. В целях приведения показателей (индикаторов) реализации мероприятий Программы в соответствие с фактически заключенными в 2026 году соглашениями (контрактами) вносятся изменения в Приложение № 2 к Программе:
- «Площадь отремонтированных дворовых и (или) тротуаров, пешеходных дорожек» составит 3 082,20 м2;
- «Площадь благоустроенных дворовых территорий» изменена с 2 354 112 м2 на 2 358 994 м2;

- «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения» составит 25,5%;

- «Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу» изменена с 1 % на 2 %. 

Показатель конечного результата «Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» изменен 7 <*> на 45 ед.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.
Руководитель департамента 
городского хозяйства
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